## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
1 | Vigente | Subdireccion de Gestion Corporativa-Gestion Ambiental | Administrar recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del Instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del instituto como memoria Institucional | Inicia con la planeacion Institucional sobre la gestion documental, ambiental y servicios administrativos para las diferentes sedes del instituto, continua con la ejecucion de los planes, dando cumplimiento a los lineamientos contractuales establecidos y a la normatividad vigente y finaliza con la ejecucion de los planes de mejora | Contaminación al suelo, Incumplimiento normatividad ambiental, Accidentes laborales, Contaminacion hidrica, Generacion de olores | Condiciones de cuartos frios no optimas que generan descomposicion de residuos Sobrecarga del area de almacenamiento | 1. Falta de mantenimiento dde cuertos frios 2. Incumplimiento de obligaciones y funciones en la entraga de residuos al gestor autorizado | Posibilidad de superar la capacidad de almacenamiento de residuos biologicos, biosanitarios, cortopunzantes y animales en las sedes operativas del Instituto. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | 0 | 0 | Leve 20% | 0.2 | 20% | 20% | Bajo | Para la no materializacion del riesgo se plantean las siguientes acciones: Se verificara el lugar de almacenamiento temporal de residuos; y del correcto embalaje y rotulado de los residuos peligrosos, diligenciando Diligenciar correctamente PA03-PR03-F13 , Lista de Inspección Manejo de Residuos, PA03-PR03-F11 Entrega De Residuos De Riesgo Biológico Al Gestor Autorizado, PA03-PR03-F12 Registro de temperatura cuartos frios El mantenimiento de los cuartos frios es responsabilidad de gestion del area de coordinacion de las sedes operativas | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 14% | Muy baja | 20% | 20% | Leve 20% | 20% | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Diligenciar correctamente PA03-PR03-F13 , Lista de Inspección Manejo de Residuos, PA03-PR03-F11 Entrega De Residuos De Riesgo Biológico Al Gestor Autorizado, PA03-PR03-F12 Registro de temperatura cuartos frios Cuando exista alguna anomalia se debe comunicar por escrito al area encargada | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Gestion Ambiental | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | PA03-PR03-F13 quincenal, PA03-PR03-F11 Semanal PA03-PR03-F12 diario | Se realizaron las actividades, conforme lo planeado para cada una de las actividades, se remiten soportes de lo solicitado | Controlado | PA03-PR03-F13 quincenal, PA03-PR03-F11 Semanal PA03-PR03-F12 diario | Se evidencan documentos diligenciados que dan cuenta de el desarrollo de la actividad y control del riesgo | Se evidencia el diligenciamiento de los formatos señalados como controles. Se recomienda revisar la redacción del riesgo y de los elementos para su definición, ya que éste debe contemplar el impacto, la causa inmediata y la causa raíz, de acuerdo con la Guía de administración de riesgos versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 90%
2 | Vigente | Subdireccion de Gestion Corporativa-Gestion Ambiental | Administrar recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del Instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del instituto como memoria Institucional | Inicia con la planeacion Institucional sobre la gestion documental, ambiental y servicios administrativos para las diferentes sedes del instituto, continua con la ejecucion de los planes, dando cumplimiento a los lineamientos contractuales establecidos y a la normatividad vigente y finaliza con la ejecucion de los planes de mejora | Generacion de Multas Amonestacion escrita Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. | Inexistencia de profesional Ambiental Falta de asignacion de recursos economicos | Planeacion contractual y financiera en temas ambientales | Posibilidad de ser requeridos por entidades Distritales en temas ambientales | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Catastrofico 100% | 1 | Mayor 80% | 0.8 | 100% | 100% | Extremo | 1. Saneamiento ambiental (Fumigacion, roedores, lavado de tanques) Contratación y seguimiento a la ejecución de actividadesde control de vectores 2. Seguimiento acuerdo de corresponsabilidad con la asociacion de reciclaje 3. Vigencia de los permisos y/o tramites ante las autoridades ambientales | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 14% | Muy baja | 20% | 0.2 | Catastrofico 100% | 100% | Extremo | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo | 1. Certificados de servicios de la empresa de fumigacion 2. Informes de seguimiento semestral del plan de accion interno PAI Reporte trimestral de la generacion de material reciclado Capacitaciones y/o talleres relacionados con la generacion de material reciclado Certificaciones expedidas por la Asociacion de reciclaje 3. Permiso de publicidad exterior visual para los vehiculos del instituto | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Gestion Ambiental | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Certificados de servicios de la empresa de fumigacion segun programacion 2. Informes de seguimiento semestral del plan de accion interno PAI 3. Reporte trimestral de la generacion de material reciclado Capacitaciones y/o talleres relacionados con la generacion de material reciclado Certificaciones expedidas por la Asociacion de reciclaje 4. Permiso de publicidad exterior visual para los vehiculos del instituto | Se realizaron las actividades, conforme lo planeado para cada una de las actividades, se remiten soportes de lo solicitado | Controlado | 1. Certificados de servicios de la empresa de fumigacion segun programacion 2. Informes de seguimiento semestral del plan de accion interno PAI Reporte trimestral de la generacion de material reciclado Capacitaciones y/o talleres relacionados con la generacion de material reciclado Certificaciones expedidas por la Asociacion de reciclaje 3. Permiso de publicidad exterior visual para los vehiculos del instituto | Se evidencian documentos que dan cuenta de la realizacion de las actividades Considerar para el proximo seguimiento evidencias de 3. Reporte trimestral de la generacion de material reciclado Capacitaciones y/o talleres relacionados con la generacion de material reciclado Certificaciones expedidas por la Asociacion de reciclaje 4. Permiso de publicidad exterior visual para los vehiculos del instituto Ya que no se evidenciaron | Se observa certificados de servicios de la empresa de fumigación, acta de reunión, y el Informe de seguimiento del segundo semestre de 2021 del Plan de Acción Interno PAI, y de la solicitud de publicidad exterior para los vehículos del Instituto. No se observan evidencias del resto de actividades planteadas, se sugiere revisar dichos controles definidos como capacitaciones y/o talleres, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles pues no están encaminados a verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, etc. | 75% |  |  | <
3 | Vigente | Subdireccion de Gestion Corporativa-Gestion Documental | Administrar recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del Instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del instituto como memoria Institucional | Inicia con la planeacion Institucional sobre la gestion documental, ambiental y servicios administrativos para las diferentes sedes del instituto, continua con la ejecucion de los planes, dando cumplimiento a los lineamientos contractuales establecidos y a la normatividad vigente y finaliza con la ejecucion de los planes de mejora | Apertura de procesos disciplinarios Perdida de información del Instituto | Ausencia de inventarios documentales en su respectivo formato y formatos de préstamo documental. Falta de responsabilidad sobre la gestión de los documentos recibidos y producidos por la entidad Documentación desorganizada y no aplicación de instrumentos archivisticos. | Desconocimiento de los lineamientos internos archivisticos por las areas y su aplicación | Posibilidad de pérdida de Información física o digital | Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | 24 a 500 veces por año | Media | 60% | 60% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | 0 | 0 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Moderado | Solicitud de actualización de inventarios documentales para que todos los archivos de gestión tengan el control de su información. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 40% | 0.4 | Menor 40% | 40% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Solicitar semestralmente actualizaciones de inventarios documentales de todos los archivos de gestión | Subdireccion de Gestion Corporativa-Profesional Gestion Documental | 31/31/2022 | Cuatrimestral | En curso | 2 Solicitudes de actualización de Inventarios documentales | En el primer cuatrimestre de 2022 se realizaron 11 actualizaciones de Inventarios documentales en las áreas: Dirección General, Control Interno, Oficina Asesora de planeación, historias clínicas veterinarias, programa de adopciones, Registros de custodia de caninos y felinos, registros de identificación, Contractual, recursos físicos, servicio al ciudadano y talento para que todos los archivos de gestión tengan el control de su información. Con el fin de minimizar cualquier eventualidad que pueda llegar a ocurrir en Ausencia de inventarios documentales en su respectivo formato y formatos de préstamo documental y responsabilidad sobre la gestión de los documentos recibidos y producidos por la entidad. | Controlado | 2 Solicitudes de actualización de Inventarios documentales | Dentro de los archivos cargados como evidencia de las actividades no se encuentran solicitudes de actualizacion de inventarios documentales SE SUGIERE REALIZAR POR LO MENOS UNO PARA EL SEGUNDO SEGUIMIENTO | No se evidencia el cumplimiento del control. Se recomienda revisar la redacción del riesgo y de los elementos para su definición, ya que éste debe contemplar el impacto, la causa inmediata y la causa raíz, de acuerdo con la Guía de administración de riesgos versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Revisar la fecha de implementación. | 0%
[13 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | Realización de capacitaciones en préstamo documental, inventarios documentales, manejo del software de gestion documental | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% |  |  | 0 |  |  |  |  | Realización de capacitaciones cuatrimestrales en préstamo documental, inventarios documentales, manejo del software de gestion documental | Subdireccion de Gestion Corporativa-Profesional Gestion Documental | 31/31/2022 | Cuatrimestral | En curso | 3 Capacitaciones anuales de Prestamo documental, inventarios documentales y manejo de software de gestion documental | En el primer cuatrimestre de 2022 se realizaron 37 capacitaciones en temas relacionados como lo son los préstamos documentales, inventarios documentales, manejo del software de gestión documental En las cuales asistieron un total de 188 colaboradores y funcionarios del IDPYBA, esto con el fin de minimizar cualquier eventualidad que pueda llegar a ocurrir frente a la Documentación desorganizada y la no aplicación de instrumentos archivísticos. | Controlado | 3 Capacitaciones anuales de Prestamo documental, inventarios documentales y manejo de software de gestion documental | Se presentan actas de capacitacion an AZ digital, gestion documental, limpieza de archivo, que dan cuenta de la actividad programada Se evidencia control del riesgo | Se evidencia la realización de las capacitaciones en las temáticas señaladas, sin embargo, se sugiere revisar dichos controles definidos como capacitaciones y/o talleres, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles pues no están encaminados a verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, etc. Es decir, la actividad pudiese verificar el conocimiento en materia de Gestión Documental si se realizasen evaluaciones antes y después de dichas capacitaciones. | 90%
| Eliminado controlado | [6 empty] | Deterioro de los documentos ocasionados por humedad o inundación del Archivo Central. |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | [6 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE!
| Eliminado controlado | [6 empty] | Generación de aguas residuales No Domesticas |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | 1. Socialización en prácticas adecuadas en el lavado de caniles para en el manejo adecuado de vertimientos. 2. Mantenimiento a las cajas de inspección de la Unidad de Cuidado Animal 3. Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. | [5 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE!
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## Listas (hidden)
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Tranferir: Despues de realizar un analisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o polizas. La responsabilidad economica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [5 empty] | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo