## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [20 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [10 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
1 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Brigadas Medicas Veterinarias | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Reclamo por parte de los propietarios de animales de compañía Debilidad en el seguimiento y registro de la base Descarte de atenciones por el inadecuado diligenciamiento Consecuencias displinarias | Alto demanda de atención con relación a la capacidad operativa Alta rotación de personal | Necesidad de diligenciamiento rapido en las jornadas | Posibilidad de diligenciamiento inadecuado (falta de información, mala redacción) en los registros de atención de brigadas médicas veterinarias | Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Realizar socialización del procedimiento PM01-PR05 "Proyecto de Brigadas Medicas" principalmente el debido diligenciamiento del formato PM01-PR05-F06. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 24% | Muy baja | 20% | 20% | Moderado 60% | 45% | 60% | 60% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Acta de Reunión con la socialización del procedimiento | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado brigadas medicas | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Socialización cuatrimestral del procedimiento 2. Consolidado de correos enviados con errores de diligencimiento mensual 3. Escaner de los registros medicos veterinarios con la verificacion del procedimiento realizado | 1Se realizó una socialización inicial del procedimiento en el mes de enero de 2022 y una resocialización del mismo en el mes de Abril de 2022. | Controlado | 1. Socialización cuatrimestral del procedimiento 2. Consolidado de correos enviados con errores de diligencimiento mensual 3. Escaner de los registros medicos veterinarios con la verificacion del procedimiento realizado | Se evidencian actas de induccion y de resocializacion al procedimiento de brigadas medicas veterinarias dando cumplimiento a lo formulado | Se evidenciaron las actas de reunión de acuerdo con las socializaciones realizadas frente a los procedimientos. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. Así mismo, se sugiere incluir el responsable de ejecutar el control y los detalles que permiten identificar claramente el objeto de éste. Finalmente, se recomienda revisar los controles definidos como actividades de socialización y capacitaciones, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles, es importante señalar que el control verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc. | 100%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Correos electronicos a cada profesional retroalimentando los errores comtidos en el diligenciamiento | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 16.8% | [9 empty] | 2. Envio de correos evidenciando errores de diligenciamiento a los profesionales | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado brigadas medicas | 2022-12-31 | Mensual | En curso |  | Se realizó una socialización inicial en el mes de Enero donde se explico la forma adecuada de diligenciar el Registro de Valoracción Médica y se envio correo mensual(Febrero, Marzo, Abril) a cada uno de médicos del equipo técnico con el fin de realizar retroalimentación en cuanto al adecuado diligenciamiento de los Registros de Valoración Médica Veterinaria diligenciados en las atenciones. |  |  | Se evidencia envio de correos mensuales con las recomendaciones adminsitrativas pertinentes dando cumplimiento a la actividad formulada | Se evidenciaron los correos electronicos con las actividades programadas y recomendaciones pertinentes de manera mensual Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 100%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 3. Verificación de la información cuando no puede completar la información. |  | X | Correctivo | 0.1 | Manual | 0.15 | 25% | Sin Documental | Continua | Con registro | 45% | [9 empty] | 3. Registro en observaciones de la verificacion del procedimiento | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado brigadas medicas | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso |  | Se adjunta escaner de los registros médicos a los cuales se les realizo seguimiento con el fin de verificar procedimiento. |  |  | Con los registros enviados se verifica el seguimiento a observaciones en el diligenciamiento de formatos, dando cuenta de el cumplimiento de la actividad formulada | Se evidenciaron los formatos con el debido seguimiento de acuerdo con las actividades realizadas, verificando el procedimiento. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 100%
2 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Urgencias Medicas Veterinarias | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Generacion de complicaciones adicionales que puedan llevar a la muerte de caninos y felinos Afectación de la imagen institucional Aumento en la inconformidad de la ciudadanía frente a la prestación del servicio | Demoras en la oportunidad de la atención al caso reportado Debilidad en el seguimiento de la ejecución del programa de urgencias veterinarias Demora en la asignación de la solicitud de urgencias debido a falta de información suministrada por el peticionario | Descuido en el cumplimiento de los pasos establecidos en los protocolos y procedimiento del Programa de Urgencias Veterinarias | Posibilidad de incumplimiento del Procedimiento para la Atención de urgencias veterinaria de caninos y felinos sin propietario. | Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | 24 a 500 veces por año | Media | 60% | 60% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | 0 | 0 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Moderado | 1. Realizar seguimiento y control de los reportes realizados por la ciudadanía y por otros programas de los posibles casos de urgencias mediante base de datos solicitud de urgencias veterinarias PM01-PR03-F01 mensual | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Muy baja | 20% | 20% | Catastrofico 100% | 30% |  |  | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | SeguimientoBase de datos solicitud de urgencias veterinarias PM01-PR03-F01 mensual | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Base de datos solicitud de urgencias veterinarias PM01-PR03-F01 mensual | Se realiza el diligenciamiento: Base solicitud de Urgencias Veterinarias PM01-PR03-F01 para los meses de enero, feberero, marzo y abril de 2022. Casos reportados por la ciudadania a traves de los canales establecidos: Número único de emergencia 123, Sistema Bogota Te Escucha y correo institucional. De esta forma se realiza un adecuado seguimiento de cada uno de los reportes ingresados hasta cerrar cada caso en particular. | Controlado | Base de datos solicitud de urgencias veterinarias PM01-PR03-F01 mensual | Se evidencia la matriz de seguimiento mensual del programa de Urgencia sveterinaraias Dando cumplimiento a la actividad programada | Se evindeciaron los registros correspondientes en la matriz de enero a abril, sin embargo, se recomienda actualizar el formato actualizado, ya que de acuerdo al listado maestro de documentos la version actual es 5.0 Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 100%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Realizar seguimiento y control a los pacientes atendidos por el programa de urgencias veterinarias, mediante base de datos Matriz de seguimiento de ingreso al programa de urgencias veterinarias PM01-PR03-F07 mensual | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 21.6% | [9 empty] | Seguimiento ingreso al programa de urgencias veterinarias PM01-PR03-F07 mensual | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Base de datos de ingreso al programa de urgencias veterinarias PM01-PR03-F07 mensual | Se realiza diligenciamiento Matriz de costos: PM01-PR03-F07 Seguimiento de ingreso al programa de urgencias veterinarias, para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. Incluyendo información relevante de cada animal atenedido por el programa, haciendo una correcta trazabilidad de los pacientes internados bajo el servicio tercerizado contratado. |  | Base de datos de ingreso al programa de urgencias veterinarias PM01-PR03-F07 mensual | Se evidencia la matriz de seguimiento mensual del programa de Urgencia sveterinaraias Dando cumplimiento a la actividad programada | Se evidenciaron las bases de datos con la información correspondiente al seguimiento de ingreso de los pacientes al programa de urgencias veterinarias. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 100%
[23 empty] | 3. Realizar seguimiento técnico, financiero y jurídico de forma permanente a los contratos de los operadores. (informe de gestión mensual) | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12.96% | [5 empty] | 20% | 20% |  |  | Informe técnico, financiero y jurídico de los contratos de los operadores. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Informe técnico, financiero y jurídico de los contratos de los operadores. Mensual | Como evidencia del seguimiento técnico y financiero del servicio tercerizado contratado, se diligencia de manera semanal las actas de seguimiento de los pacientes asi como de su ejecución financiera. |  | Informe técnico, financiero y jurídico de los contratos de los operadores. Mensual | Se evidencia el informe financiero, juridico mensual de los operadores dando cumplimiento a la actividad programada | Se evidenciaron las actas de reunión con el informe tecnico y financiero, desde el mes de enero a abril 2022. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 100%
[23 empty] | 4. Socializar el procedimiento PM01-PR03 "procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias caninos y felinos y sin propietario" a clínica operadora y equipo urgencias veterinarias.(2 capacitaciones anuales) | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 7.776% | [9 empty] | Socializacion del procedimiento PM01-PR03 "procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias caninos y felinos y sin propietario" a clínica operadora y equipo urgencias veterinarias. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Socializacion del procedimiento PM01-PR03 "procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias caninos y felinos y sin propietario" semestral | Procedimiento PM01-PR03 fue actualizado en el mes de marzo de 2022 en su versión 5.0, por lo cual se realiza socialización a clinica operadora contratada y equipo de medicos veterinarios pertenecientes al programa de urgencias veterinarias. |  | Socializacion del procedimiento PM01-PR03 "procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias caninos y felinos y sin propietario" semestral | Se evidencia la socializacion semestral del procedimiento de urgencias veterinarias dando cumplimeinto a la actividad programada | Se evidenció el acta de reunión correspondiente a la socialización del procedimiento de atención de urgencias veterinarias caninos y felinos sin propietario (PM01-PR03) junto con los formatos que lo componen. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. Así mismo, se sugiere incluir el responsable de ejecutar el control y los detalles que permiten identificar claramente el objeto de éste. Finalmente, se recomienda revisar los controles definidos como actividades de socialización y capacitaciones, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles, es importante señalar que el control verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc. | 100%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 5. Realizar seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta |  | X | Correctivo | 0.1 | Manual | 0.15 | 25% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | [9 empty] | Seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta | Procedimiento PM01-PR03 fue actualizado en el mes de marzo de 2022 en su versión 5.0, por lo cual se realiza socialización a clinica operadora contratada y equipo de medicos veterinarios pertenecientes al programa de urgencias veterinarias Asi mismo, el diligenciamiento de actas como seguimiento técnico al operador contratado |  | Seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta | Se evidencia la actualizacion del procedimiento, y las acta de verificación de diligenciamiento de los formatos asociados, dando cumplimiento a la actividad formulada | Se evidenciaron actas de reunión correspondientes a la revisión de historias clinicas y rondas medicas realizadas de manera mensual. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. Así mismo, se sugiere incluir el responsable de ejecutar el control y los detalles que permiten identificar claramente el objeto de éste. Finalmente, se recomienda revisar los controles definidos como actividades de socialización y capacitaciones, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles, es importante señalar que el control verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc. | 100%
3 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Sinantropicos | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Afectación del bienestar de las palomas de plaza (Columba livia) Perdida de oportunidad para la investigación y socioambiental de la especie Consecuencias displinarias | Aplicación inadecuada del procedimiento de manejo de atencion a las palomas de plaza (Columbia livia) | Necesidad de captura sin manejar los tiempos estipulados | Posibilidad del inadecuado manejo en la atención a las palomas de plaza (Columba livia) | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | 0 | 0 | Leve 20% | 0.2 | 20% | 20% | Bajo | Retroalimentar el Procedimiento de Atención y Bienestar para el manejo de palomas de plaza (incluyendo controles), a los equipos que participan en procesos de control animal. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 12% | Muy baja | 20% | 0.2 | Leve 20% | 20% |  |  | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Socialización de Retroalimentar el Procedimiento con el equipo tecnico de sinantropicos y con el operador cuando aplique. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Sinantropicos | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Una acta cuatrimestral de socialización con el equipo tecnico y con el operador cuando aplique | Se realiza reunión en el mes de abril para socializar con el equipo técnico del programa de sinatrópicos el procedimiento que abarca al equipo | Controlado | Una acta cuatrimestral de socialización con el equipo tecnico y con el operador cuando aplique | Se evidencia acta con la realizacion de reunion socializando el programa, se da cumplimiento a la actividad programada | Se evindenció un acta de reunión de acuerdo con las actividades a realizar por parte del programa, asi mismo, el avance de los compromisos establecidos ateriormente. Sin embargo, en el acta no se evidenció la socializacion del procedimiento, de acuerdo con lo planteado Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. Así mismo, se sugiere incluir el responsable de ejecutar el control y los detalles que permiten identificar claramente el objeto de éste. Finalmente, se recomienda revisar los controles definidos como actividades de socialización y capacitaciones, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles, es importante señalar que el control verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc. | 50%
4 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Esterilizaciones | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Mala imagen institucional Posibles hallazgos displinarios, fiscales y administrativos | Deserción de la ciudadania a las citas programadas por el aplicativo web del Instituto. Presupuesto inicial limitados para la ejecución de la meta Reprogramación de la meta finalizando vigencia para nuevas asignaciones presupuestales | Debido a la emergencia sanitaria se programan citas por el aplicativo web y no con publicación para jornadas masivas | Posibilidad de retrasos en el cumplimiento de la ejecución física del programa Integral de Esterilizaciones de perros y gatos en el D.C. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Realizar seguimiento técnico, financiero y jurídico de forma permanente a los contratos de los operadores. | X |  | Detectivo | 0.15 |  | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 28% | Muy baja | 20% | 20% | Menor 40% | 25% | 40% | 40% | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Informe mensual de supervisión de contrato | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Informes menuales de supervision del contrato 2. Solicitudes de modificacion del plan de accion y operativo anual cuando aplique 3. Informe consolidacion de citas programadas versus inasistencias a las jornadas | Actualmente el Instituto contrató interventoría para la prestación del servicio tercerizado. En este sentido, se adjuntan los informas de supervisión del Cto 409-2021, correspondientes a los meses de enero y febrero, acorde con las entregas realizadas por la interventoría. | Controlado | 1. Informes mensuales de supervision del contrato 2. Solicitudes de modificacion del plan de accion y operativo anual cuando aplique 3. Informe consolidacion de citas programadas versus inasistencias a las jornadas | Se evidencia nforme de contrato de los meses de enero, dando cuenta del cumplimiento de la actividad formulada Se recomienda para el proximo seguimiento los informes de marzo y abril | Se evidenciaron dos informes mensuales realizados por parte de la interventoría de acuerdo con la supervisón del contrato, sin embargo, no se observaron los informes de marzo y abril de acuerdo al cuatrimestre Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 50%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Cambiar la anualización de la magnitud deacuerdo con el ejercicio de seguimiento y la necesidad del programa | X |  | Preventivo | 0.25 |  | 0.15 | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 18% | [9 empty] | 2. Formato de solicitud de modificación de plan de accion y plan operativo anual | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | En curso |  | No aplica para el periodo de reporte |  |  | NA | N/A | 0%
[23 empty] | 3. Consolidacion de informacion de citas programadas versus inasitencia a las jornadas por parte de la comunidad |  | X | Correctivo | 0.1 |  | 0.15 | 25% | Documentado | Continua | Con registro | 25% | [9 empty] | 3. Informe mensual de consolidación de citas programadas versus inasistencia a las jornadas por parte de la comunidad | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | Sin iniciar |  | Se adjuntan los archivos formato Excel relacionados con el seguimiento al agendamiento durante el primer cuatrimestre |  |  | Se evidencian archivos de reporte de asignacion de citas de los meses de enero, febero, marzo y abril Dando cumplimiento a la actividad formulada | De acuerdo con las actividades establecidas para el control del riesgo expuesto y las evidencias presentadas, no se encuentra el informe para establecer el consolidado de citas programadas versus inasistencia a las jornadas por parte de la comunidad, por lo tanto se recomieda modificar el formato de informe para llevar una trazabilidad de las inasistencias a las jornadas. Por otro lado, se recomienda realizar los ajustes correspondientes, ya que el estado de la actividad se encuentra "sin iniciar". Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 0%
5 | Vigente | Salud Integral a la fauna/Subdireccion de atencion a la fauna-Identificación | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Regsitro en la plataforma de información errónea, incompleta o duplicada Inexactitud en la información generada en los reportes de gestión Detrimento patrimonial | Diligenciamiento inadecuado de las implantaciones realizadas Falta de articulación con las áreas participantes Retrazos en el reprote de los microchips implantados por los programas del Instituto | No diligencimiento de Base de seguimiento de microchips | Posibilidad del inadecuado manejo en la trazabilidad de dispositivo electronico de identificacion y registro (Microchip) de animales en Bogota D.C | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Realizar seguimiento y control de los microchips adquiridos por la subdirección a través del formato PM01-PR01-F011. 2. Realizar seguimiento y control del avance en ejecución del programa de identificación a través de los formatos PM01-PR01-F09 Y PM01-PR02-F12. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Baja | 40% | 0.4 | Moderado 60% | 60% |  |  | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Realizar seguimiento y control de los microchips adquiridos por la subdirección a través del formato PM01-PR01-F011. 2. Realizar seguimiento y control del avance en ejecución del programa de identificación a través de los formatos PM01-PR01-F09 Y PM01-PR02-F12 | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Identificacion | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Realizar seguimiento y control de los microchips adquiridos por la subdirección a través del formato PM01-PR01-F011. mensual 2. Realizar seguimiento y control del avance en ejecución del programa de identificación a través de los formatos PM01-PR01-F09 Y PM01-PR02-F12 mensual | 1. A la fecha y de acuerdo al reporte mensual que realizan cada uno de los programas en cuando a la implantación de microchips, se lleva el seguimiento y la actualización del formato PM01-PR01-F11 -Seguimiento Microchips, se adjuntan las bases año 2021 y 2022 de dicho seguimiento. 2. Se realízo el reporte de lo implantado y territorializado por cada programa en el cuatrimestre en el formato PM01-PR01-F09 - Reporte de Implantación de Microchips y el seguimiento al formato PM01-PR02-F12 en donde se consolida cada una de las bases que reporta cada programa, se adjuntan 4 bases del formato PM01-PR01-F09 y 33 bases del formato PM01-PR02-F12 | Controlado | 1. Realizar seguimiento y control de los microchips adquiridos por la subdirección a través del formato PM01-PR01-F011. mensual 2. Realizar seguimiento y control del avance en ejecución del programa de identificación a través de los formatos PM01-PR01-F09 Y PM01-PR02-F12 mensual | Se evidencia el seguimiento a cada una de los cuadros control de impantacion de microchip como reporte de implantacion, seguimiento de implantaciones y reportes de implantacion de los programas dando cumplimiento a la actividad formulada | Se evidenciaron los reportes y seguimientos a la implantación de microchips realizados por cada programa en el primer cuatrimestre del 2022. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 100%
6 | Vigente | Salud Integral a la fauna/Subdireccion de atencion a la fauna | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Sanciones administrativas y disciplinarias por incumplimiento de términos de respuesta Reproceso en el tramite de respuesta. Perdida de imagen institucional Evaluación negativa en cumplimiento al procedimiento de seguimiento y medicion de servicio a la ciudadania | Reprocesos en la elaboración y revisión de las respuestas por debilidad en la forma, contenido y argumentación de las mismas. Alta Demanda de requerimientos que requieren intervencion y/o concertacion con el peticionario previa a la emision de la respuesta | Alto Volumen de solicitudes asignadas a la Subdirección | Posibilidad de incumplimiento en la calidad y oportunidad de las respuesta emitidas por la Subdirección de Atención a la Fauna | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 24 a 500 veces por año | Media | 60% | 60% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | Realizar retroalimentación mensual a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias a través de reuniones y socializaciones. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 44% | Baja | 40% | 0.4 | Moderado 60% | 60% |  |  | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Reroalimentacion mensual a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias a través de reuniones y socializaciones. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesionales especializados Transversales | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Acta mensual de retroalimentacion a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias | Para la presente actividad las retroalimentaciones o sicializaciones se realizan vía whatsapp para los diferentes programas, socializaciones que tiene que ver con lineamientos nuevos o directrices | Controlado | Acta mensual de retroalimentacion a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias | Aunque se evidencia la socializacion a los equipos encargados de gestionar PQRSD por diferentes medios dando cumplimiento a la actividad, en la formulacion se dejo como evidencia un acta mensual, por tal motivo se sugiere revisar la formulacion | De acuerdo con lo establecido en el "Indicador Gestión del Riesgo" se estipula que se desarrollara un acta de reunión mensual para la retroalimentación con los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias. Por lo anterior realizar estas actividades vía WhatsApp no permite dar un control adecuado al riesgo expuesto. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. Así mismo, se sugiere incluir el responsable de ejecutar el control y los detalles que permiten identificar claramente el objeto de éste. Finalmente, se recomienda revisar los controles definidos como actividades de socialización y capacitaciones, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles, es importante señalar que el control verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc | 0%
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  | Realizar y entregar seguimiento cuando se requiera a las áreas sobre el estado de las PQRSD, con el fin de alertar de manera preventiva y dar respuesta oportuna en términos de Ley. | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 30.8% |  |  | 0 | [6 empty] | Seguimiento cuando se requiera a las áreas sobre el estado de las PQRSD, con el fin de alertar de manera preventiva y dar respuesta oportuna en términos de Ley. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesionales especializados Transversales | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Correos de seguimiento uando se requiera a las áreas sobre el estado de las PQRSD | Se realizan alertas tanto semanales como diarias para los diferentes equipos de la Subdirección de Atención a la Fauna en los que se relacionan los radicados que se encuentran pendientes de enviar las respuestas, los mensajes se envían los viernes para informar los radicados de la semana siguiente próximos a vencer los cuales se envían por correo electrónico y se envían alertas diarias a cada grupo vía Whatsapp de los radicados pendientes de gestión tanto del día que se envía como los días siguientes. |  | Correos de seguimiento uando se requiera a las áreas sobre el estado de las PQRSD | Se evidencian correos por meses del seguimiento de manera preventiva el vencimiento de PQRSD Se evidencia cumplimiento de la actividad formulada | Se evidenciaron los correos electrónicos con las alertas correspondientes para los programas que lo requieran. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 100%
7 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Esterilizaciones | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Contaminación cruzada | Desactualizacion en lineamientos descritos en los protocolos para la ejecución de esterilizaciones | Realización de procedimientos masivos en tiempo justos y volumenes | Posibilidad de inadecuado manejo y uso de medicamentos, buenas practicas y asepsia en la ejecución de las Jornadas de Esterilización en el Distrito Capital. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | 0 | 0 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Bajo | Actualización del protocolo de esterilizaciones |  | X | Correctivo | 0.1 | Manual | 0.15 | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 15% | Muy baja | 20% | 20% | Menor 40% | 40% |  |  | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Protocolo actualizado | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Protocolo actualizado 2. Acta de seguimiento y retroalimentacion mensual al equipo tecnico y Operador por parte de la supervision del contrato 3. Acta de inspeccion en campo por parte de los cordinadores de zona mensual | A la fecha, se están adelantando las respectivas mesas de trabajo técnicas que permitirán contar con a actualización del procedimiento y el protocolo del programa distrital de esterilziación . Se hen efectuado cinco (5) mesas de trabajo en lsa siguientes fechas: 1/03/2022, 14/03/2022, 22/03/2022, 5/04/2022 y 20/04/2022. | Controlado | 1. Protocolo actualizado 2. Acta de seguimiento y retroalimentacion mensual al equipo tecnico y Operador por parte de la supervision del contrato 3. Acta de inspeccion en campo por parte de los cordinadores de zona mensual | Se evidencia la ejecucion de las diferentes reuniones para la actualizacion del procedimiento y el protocolo Se sugiere para la proxima revision tener el procedimientos y todos sus documentos asociados aprobados | Se evidenciaron los listados de asistencia a las diferentes mesas de trabajo, para la actualización del procedimiento de esterilizaciones. Sin embargo, se recomienda adjuntar el desarrollo de dichas mesas de trabajo con el fin de conocer el estado y avance de las actividades. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. Así mismo, se sugiere incluir el responsable de ejecutar el control y los detalles que permiten identificar claramente el objeto de éste. Finalmente, se recomienda revisar los controles definidos como actividades de socialización y capacitaciones, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles, es importante señalar que el control verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc | 100%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | Realizar seguimiento y retroalimentación mensual al esquipo tecnico del Instituto y Operadores | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | [10 empty] | Acta de seguimiento y retroalimentacion mensual al equipo tecnico y Operador | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | En curso |  | Los días 24 de febrero y 29 de marzo del año en curso, se realizaron mesas de trabajo relacionada con el programa de esterilizaciones. |  |  | Se evidencia la realizacion de las reuniones realizadas dando cumplimiento a la actividad formulada | Se evidenció un acta de reunión y dos listados de asistencia de acuerdo con las reuniones realizadas con el equipo de esterilizaciones. Se recomienda adjuntar las actas de reuniones, ya que se considera pertinente conocer el desarrollo de estas. Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. Así mismo, se sugiere incluir el responsable de ejecutar el control y los detalles que permiten identificar claramente el objeto de éste. Finalmente, se recomienda revisar los controles definidos como actividades de socialización y capacitaciones, teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles, es importante señalar que el control verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc | 100%
[29 empty] | 0.15 | #VALUE! | [13 empty] | Realizar inspección detallada y minuciosa por parte de los coordinares en campo referente al cumplimiento estricto del anexo técnico (incluyendo manejo y uso de medicamentos, buenas practicas y asepsia), levantando un acta firmada por las partes. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | En curso |  | Teniendo en cuenta que desde el día 3/01/2022 y hasta el día 2/06/2022 (fecha de terminación de contrato) se cuenta con interventoría para la prestación del servicio tercerizado, los profesionales del instituto acompañan en campo las actividades. No obstante, quien funge como supervisor de los contratos es la firma interventora. |  |  | Debido al cambio en la operacion se recomienda solicitar cambio en la formulacion de la actividad de control de este riesgo | De acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación de interventoría, se recomienda la actualización del plan de acción instaurado para poder así generar un control del riesgo expuesto Se recomienda revisar la Guía de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para redactar la descripción del riesgo del procedimiento conforme a lo expuesto en dicha guía, ya que el mismo debe componerse del impacto, causa inmediata y causa raíz. | 0%
| Eliminado controlado | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Sinantropicos | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones |  |  |  | Inadecuada asertividad en la entregar de la información a la comunidad en el manejo de animales sinantrópicos |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | [6 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% |  |  | #VALUE!
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## Listas (hidden)
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Tranferir: Despues de realizar un analisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o polizas. La responsabilidad economica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [5 empty] | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL