## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
1 | Vigente | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación | Establecer lineamientos, directrices y metodología mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso. | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental | Perdida de credibilidad Requerimiento en el incumplimiento del reporte Incumplimiento de los requisitos normativos (Ley 1712) Desinformación de datos reales para toma de decisiones que puede ocasionar sanciones disciplinarias | Incumplimiento en el cronograma de reportes Desconocimiento de los cronogramas de reportes | Incumplimiento en el reporte de la información por las areas involucradas del Instituto | Posibilidad de omitir la presentación de los reportes de seguimiento de magnitudes fisicas y financieras de los proyectos de inversion en los diferentes instrumentos y herramientas establecidos | Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Verificación permanente de los cronogramas de actividades para la actualización de los instrumentos y/o herramientas de planeación y control. | X |  | Preventivo | 0.25 | Automatico | 0.25 | 50% | Documentado | Continua | Con registro | 10% | Muy baja | 20% | 20% | Moderado 60% | 60% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Verificación permanente de los cronogramas de actividades para la actualización de los instrumentos y/o herramientas de planeación y control. | Oficina Asesora de Planeacion /Proyectos | 2022-01-01 | Mensual | En curso | Seguimiento mensual a Plan de accion en actividades por proyecto de inversion (5) Hojas de vida de Indicadores por proyecto de inversión y por meta (28) Plan Operativo anual (1) | Se realiza publicación de las hojas de vida de indicadores por proyecto de inversion y el Plan de acción en actividades en el linkhttps://www.animalesbog.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos. Por otro lado, se realiza publicación del Plan Operativo Anual en el link https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores | Controlado | Seguimiento mensual a Plan de accion en actividades por proyecto de inversion (5) Hojas de vida de Indicadores por proyecto de inversión y por meta (28) Plan Operativo anual (1) | Se verifica el link suministrado y se da evidencia de lo reportado en el autocontrol Se cumple con la actividad formulada | Si bien se evidenció el cumplimiento de las dos actividades establecidas en el ítem: “plan de acción” a través de los links allegados por parte del proceso responsable, se recomienda suplir tanto las acciones como los controles dispuestos con el complemento establecido en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – versión 5, la cual en la página 44 ejemplifica la estructura para la redacción de los controles de la siguiente manera: responsable + acción + complemento, con esto lograr fijar a través de que herramientas y medios se va ejercer la acción implantada. Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499 | 100% | "Se realiza publicación de las hojas de vida de indicadores por proyecto de inversion y el Plan de acción en actividades en el linkhttps://www.animalesbog.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos. Por otro lado, se realiza publicación del Plan Operativo Anual en el link https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores" | Controlado | Seguimiento mensual a Plan de accion en actividades por proyecto de inversion (5) Hojas de vida de Indicadores por proyecto de inversión y por meta (28) Plan Operativo anual (1) | Se verifican los link reportados y se da evidencia del cumplimiento de lo formulado Se da cumplimiento a la actividad | En los soportes se evidencia la hoja de vida de los indicadores del proyecto 7556, la meta 5 y 6 sin ejecución y se menciona que el Instituto se encuentra a espera de la Entrega de la Casa Ecologica, por lo que se corre el riesgo de no cumplir con lo consagrado en el beneficio a la comunidad como se menciona en la ficha del indicador."Con la dotación y puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica se busca garantizar la protección y el bienestar a los animales, prestando servicios de manera centralizada, en una única y eficiente infraestructura para todas las localidades." Igualmente la meta 1 del proyecto 7550 esta baja ejecución en lo relacinada con ejecucicón e implementacion de cargas laborales. Se recomienda continuar con el reporte , analisis y comunicación de la ejecución de metas con ejecución baja, para que se tomen medidas oportunas. | 100% | "Se realiza publicación de las hojas de vida de indicadores por proyecto de inversion y el Plan de acción en actividades en el link https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos. Se realiza publicación del Plan Operativo Anual en el link https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores" Se aclara que las evidencias corresponden al mes al mes de octubre debido que noviembre se encuentra en revisión y consolidación y diciembre aún en ejecución | Controlado | Seguimiento mensual a Plan de accion en actividades por proyecto de inversion (5) Hojas de vida de Indicadores por proyecto de inversión y por meta (28) Plan Operativo anual (1) | Se verifican los link reportados y se da evidencia del cumplimiento de lo formulado Se da cumplimiento a la actividad | Se verifica la accesibilidad a los enlaces, en los que se encuentran las hojas de vida de los proyectos y POA hasta el mes de noviembre con fechas del 16 de diciembre y 23 de diciembre de 2022, respectivamente. Al 23 de enero se evidencian HV de los PI 7551, 7555, 7560 y 7556; no se encuentra la hoja de vida del proyecto de inversión 7550, ni el seguimiento al POA para el mes de diciembre. | 95%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Revisión por parte del equipo de planeación para identificar errores en la información suministrada por los procesos. | X |  | Preventivo | 0.25 | Automatico | 0.25 | 50% | Documentado | Continua | Con registro | 5% | [7 empty] | 2. Revisión por parte del equipo de planeación para identificar errores en la información suministrada por los procesos | Oficina Asesora de Planeacion /Proyectos
4 | Vigente | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación | Establecer lineamientos, directrices y metodología mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso. | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental | Solicitar ajustes a la Secretaria Distrital de planeación Dificultad para la toma de decisiones | Error en la solicitud de modificación del area técnica | Digitación erronea por premura para las respectivas publicaciones y sobrecarga de labores | Posibilidad de incumplimiento en la actualización a las metas propuestas en las magnitudes físicas y/o financieras establecidas en la formulación de los proyectos. | Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | Cruce de valores y magnitudes de SEGPLAN, SPI, BOGDATA, SUIFP Territorio, en el momento de la modificación con el formato de modificacion de plan PA05-PR10-F04 | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 14% | Muy baja | 20% | 0.2 | Moderado 60% | 60% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Cruce de valores y magnitudes de SEGPLAN, SPI, BOGDATA, SUIFP Territorio, en el momento de la modificación con el formato de modificacion de plan PA05-PR10-F04 | Oficina Asesora de Planeacion /Proyectos | 2022-01-01 | Cuatrimestral | En curso | Reporte de: SPI mensual SEGPLAN trimestral BOG DATA mensual presupuesto SUIFP solo cuando hay modificaciones Formato de modificación de plan PA05-PR10-F04 | Durante el cuatrimestre se han realizado modificaciones a los proyectos 7550 y 7551, para lo cual adjuntamos los formatos PA05-PR10-F04 diligenciados y los reportes: SPI, SEGPLAN, BOGDATA y SUIFP. Como para los demas proyectos no se generaron modificaciones no se generaron reportes para ellos. | Controlado | Reporte de: SPI mensual SEGPLAN trimestral BOG DATA mensual presupuesto SUIFP solo cuando hay modificaciones Formato de modificación de plan PA05-PR10-F04 | Se verifican los documentos cargados como evidencia del cumplimiento de la actividad Se cumple la actividad formulada | Se observó dentro de la información allegada por el proceso responsable el reporte de los datos sobre las modificaciones de los proyectos de inversión: 7550 y 7551 en las herramientas SPI, SEGPLAN, BOGDATA y SUIFP, cumpliendo así con la actividad y el control relatado, en este sentido se recomienda continuar con el seguimiento descrito respecto de las modificaciones que se puedan llegar a realizar sobre alguno de los cinco proyectos de inversión del Instituto. | 100% | Reporte de: BOG DATA mensual presupuesto SUIFP solo cuando hay modificaciones Formato de modificación de plan PA05-PR10-F04 | Controlado | Durante el cuatrimestre se realizó traslado entre los proyectos 7556 y los proyectos 7550 y 7551, para lo cual adjuntamos los formatos PA05-PR10-F04 diligenciados, con sus respectivos CONCEPTOS FAVORABLES y los reportes: BOGDATA y SUIFP. Se hace claridad que los reportes de SPI y SEGPLAN al ser mes vencido se anexarán en el corte de septiembre. Para los demas proyectos no se generaron modificaciones y por tanto, no hay para esos proyectos. | Se verifican los link reportados y se da evidencia del cumplimiento de lo formulado Se da cumplimiento a la actividad | Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de las acciones .El riesgo se encuentra controlado | 100% | Reporte de: BOG DATA mensual presupuesto SUIFP solo cuando hay modificaciones Formato de modificación de plan PA05-PR10-F04 Se aclara que las evidencias corresponden a los meses de octubre y noviembre de presentarse alguna modificación durante el mes de diciembre las evidencias se reportaran en el siguiente reporte. | Controlado | Durante los meses de octubre y noviembre hubo reprogramaciones presupuestales las cuales fueron revisadas y aprobadas para dar continuidad en su trámite por parte de la Oficina de Financiera. | Se verifican los link reportados y se da evidencia del cumplimiento de lo formulado Se da cumplimiento a la actividad | Se encuentra como evidencia una matriz que asocia los proyectos de inversión con número de radicado por parte de la gerencia del proyecto, radicado de la OAP, el monto de la reprogramación y una descripción de las metas a las que fueron asignados los recursos, así como 5 de los radicados de la OAP como respuesta a las dependencias. Esto daría cuenta del cumplimiento de la actividad y su concordancia con el control y el riesgo. Se recomienda, sin embargo, agregar la totalidad de los radicados/respuestas por parte de la OAP para las reprogramaciones presupuestales en caso de que esta acción se repita en la nueva vigencia, además de los formatos señalados en el autocontrol en el entendido que hay modificación de montos para las metas de los proyectos. | 100%
5 | Vigente | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación | Establecer lineamientos, directrices y metodología mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso. | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental | Utilización de documentos obsoletos o no aprobados Aplicación de procedimientos no validados Hallazgos en auditorias por aplicación de procedimientos obsoletos o no aprobados | Fallas tecnicas en la plataforma en donde se publica el Listado Maestro Presencia de Vulnerabilidad en la seguridad de la plataforma | Lapso de tiempo extenso entre la aprobacion del acta y la actualizacion del Listado Maestro | Posibilidad de que el Listado Maestro de Documentos publicado este desactualizado | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 24 a 500 veces por año | Media | 60% | 60% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | 0 | 0 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Moderado | Actualizar el listado maestro previo a la socializacion de las diferentes actas que se realizan por correo electrónico | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 40% | 0.4 | Menor 40% | 40% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Realizar actualización del listado maestro de documentos por cada acta aprobada | Oficina Asesora de Planeacion /MIPG | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Numero de actualizaciones del listado maestro de documentos / Numero de actas de aprobacion emitidas | Se realiza la actualización del listado maestro de documentos divulgando mediante correo electronico el acta y los documentos actualizadados El link para la consulta del Listado Maestro es https://idpyba.sharepoint.com/:x:/s/Documentos/EU91pHb4X8BJj2YgEIumO88B4jy9hTaUG7JDtlFHqipbog?e=ldEVQ1 | Controlado | 12 actualizaciones/12 actas aprobadas y socializadas | Se verifica el link de listado maestro y se evidencia ultima acta cargada la No. 16 Se cumple con la actividad formulada | Se observó de acuerdo con el enlace allegado por el proceso el cual redirecciona al listado maestro de documentos que la última actualización del primer cuatrimestre de 2022 se realizó a través del acta No. 16; no obstante, dicha acta no se adjuntó como evidencia dentro de los soportes aportados por el proceso; además, en el ítem: “Valoración del Indicador de Gestión del Riesgo” se indica lo siguiente: “12 actualizaciones/12 actas aprobadas y socializadas”, información que no corresponde con lo encontrado en el listado maestro de documentos, dado que como se evidencia en el listado mencionado, se han realizado 16 actualizaciones y no 12 como lo reportó el proceso. Se recomienda para próximos seguimientos adjuntar los soportes pertinentes y cotejar la información. | 75% | Se confirma error en el autocontrol anterior, por esto se realiza la actualización del listado maestro de documentos divulgando mediante correo electronico el acta y los documentos actualizadados a partir del acta 16 El link para la consulta del Listado Maestro es https://idpyba.sharepoint.com/:x:/s/Documentos/EU91pHb4X8BJj2YgEIumO88B4jy9hTaUG7JDtlFHqipbog?e=ldEVQ1 Ultima acta publicada 28 | Controlado | 12 actualizaciones/12 actas aprobadas y socializadas | Se verifican los link reportados y se da evidencia del cumplimiento de lo formulado Se da cumplimiento a la actividad | Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de las acciones .El riesgo se encuentra controlado | 100% | Se realiza actualizacion del listado maestro de documentos el cual se puede verificar en el link https://idpyba.sharepoint.com/:x:/s/Documentos/EU91pHb4X8BJj2YgEIumO88B4jy9hTaUG7JDtlFHqipbog?rtime=u5SiKxtK2kg Con corte al reporte se aprueba hasta el acta 37 con un total de 3228 documentos actualizados y/o adoptados | Controlado | 12 actualizaciones/12 actas aprobadas y socializadas | Con el autocontrol descrito se evidencia el cumplimiento de la actividad formulada, manteniendo controlado el riesgo | No se observan evidencias adicionales al enlace aportado por el autocontrol del proceso, el cual redireccional al listado maestro de documentos. Se recomienda allegar las actas de aprobación de los planes, programas y procedimientos para poder verificar su actualización contra el listado maestro. | 90%
2 | Eliminado controlado | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación | Establecer lineamientos, directrices y metodología mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso. | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental |  |  |  | Posible pérdida de la trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | 1. Adelantar una auditoría interna a la documentación del sistema de gestión para verificar la trazabilidad de la misma. |  | X | Correctivo | 0.1 |  | 0.15 | 25% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo | 1. Realizar una auditoría interna a la documentación del sistema de gestión para verificar la trazabilidad de la misma. | Oficina Asesora de Planeacion /MIPG | 2021-04-01 | 2021-04-30
3 | Eliminado controlado | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación | Establecer lineamientos, directrices y metodología mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso. | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental |  |  |  | Incumplimiento de reportes de información solicitada por los diferentes entes del Distrito y la Nación en las fechas estipuladas. |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | 1. Diseñar una herramienta que permita identificar las actividades, fechas de reporte, líderes (contacto), etc. | [5 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo | 1. Diseñar una herramienta que permita identificar las actividades, fechas de reporte, líderes (contacto), etc. | Oficina Asesora de Planeacion /MIPG | 2021-01-01 | Cuatrimestral
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## RIESGOS DE CORRUPCION H2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | TRAMITES O SERVICIO ASOCIADO AL RIESGO | ALCANCE | Definicion del Riesgo de Corrupción |  |  |  |  | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [13 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [17 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[24 empty] | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Descripción del Riesgo | Accion u omisión | Uso del poder | Desviar la gestion de lo publico | Beneficio Privado | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % | Analisis del Impacto | Si | No |  | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
9 | Eliminado controlado | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación |  | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental | Aprobación de estudios previos y estudios de mercado sin el cumplimiento de los requisitos para el beneficio particular | [7 empty] | Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. |  | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A | 1. Validación de acuerdo con procedimiento | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE! |  | Validación de acuerdo con procedimiento | Oficina Asesora de Planeacion /Proyectos | 2021-01-01 | Mensual
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
10 |  | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación |  | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental | Generacion de concepto de Viabilidad para Proyectos Locales sin el cumplimiento de los criterios de viabilidad y elegibilidad del Sector Ambiente | [7 empty] | Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. |  | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A | 1.Procedimiento para la emision de conceptos (En elaboración) | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE! |  | Procedimiento para la emision de conceptos (En elaboración) | Oficina Asesora de Planeacion /Proyectos | 2021-01-01 | Cuatrimestral
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
11 | Eliminado controlado | Direccionamiento Estrategico /Oficina Asesora de Planeación |  | Este proceso inicia con la identificacion, planeacion y desarrollo de las metodologias y las herramientas de gestion, finalizando con el seguimiento, informes de gestion, reporte y archivo de la documentacion generada en el proceso, de acuerdo con la tabla de retencion documental | Ajustes en magnitudes físicas y/o financieras en instrumentos y herramientas establecidas cumpliendo requisitos | [7 empty] | Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. |  | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A | 1. Validación del formato de solicitud modificacion del Plan de Acción Institucional | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE! |  | Validación del formato de solicitud modificacion del Plan de Acción Institucional | Oficina Asesora de Planeacion /Proyectos | 2021-01-01 | Mensual
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
Note on Y5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on Z5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en los trámites o servicios identificados por el Instituto
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al Instituto la materialización del riesgo.
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on M6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on N6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on O6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frencuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on P6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos.
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Sons actividades de procesamiento o validacion de informacion que se ejecutan por un sisteema y/o aplicativo de manera automatica sin la intervención de personas para su realiación Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## Listas (hidden)
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Tranferir: Despues de realizar un analisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o polizas. La responsabilidad economica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [5 empty] | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL

## RIESGOS DE SEGURIDAD DE INFO H3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
| Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
FASE: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO SEGURIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | FASE: ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | FASE: TRATAMIENTO, CONTROL DEL RIESGO y VALORACION DEL RIESGO | [19 empty] | SEGUIMIENTO Y CALIFICACION A LA EJECUCION DE LOS CONTROLES | [10 empty] | FASE: PLAN DE TRATAMIENTO RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE
Item | PROCESO/AREA | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO (inherente de seguridad de la información) | ACTIVO DE INFORMACIÓN (Que se ve afectado) | AMENAZA | CAUSAS / VULNERABILIDADES | CONSECUENCIA (Que podria ocuacionar?) | RESPONSABLE DEL RIESGO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | [5 empty] | OPCION DE TRATAMIENTO | ACTIVIDAD DE CONTROL (Control a implementar mínimo los controles del Anexo A de la ISO/IEC 27001:2013) | SOPORTE (Evidencia y documento donde se decribe el control) | QUIÉN LO APLICA (Responsable de aplicar el control) | PERIODICIDAD (De ejecución del control) | TIPO DE CONTROL Disminuye Probabilidad (Control preventivo o detectivo) o impacto (Control correctivo)? |  |  |  | TIPO DE IMPLEMENTACION (Manual o Automatica) |  |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | PUNTAJE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL | [5 empty] | PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL |  |  |  | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | OPCIONES DE TRATAMIENTO RIESGO RESIDUAL | PLANES DE ACCIÓN | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA DE REMEDIACIÓN | Estado | Indicador Gestión del Riesgo
[10 empty] | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Valor Probabilidad Ocurrencia % | IMPACTO | Valor Nivel de Impacto % | Valor Riesgo Inherente | ZONA DE RIESGO | [6 empty] | Peso Pregunta UNO OCULTAR | Probabilidad OCULTAR | Impacto OCULTAR |  | Peso Pregunta DOS OCULTAR | Valoración Probabilidad luego control OCULTAR | Valoración Impacto luego control OCULTAR | Probabilidad residual OCULTAR | Probabilidad residual total | Zona Probabilidad residual | Impacto residual OCULTAR | Impacto residual Total | Zona Impacto residual | Zona de Riesgo Residual | 1 - ¿EL CONTROL DEJA UN REGISTRO QUE PERMITE EVIDENCIAR LA EJECUCION CONTROL? | Peso Pregunta 1 OCULTAR | 2 - ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | Peso Pregunta 2 OCULTAR | 3 - ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | Peso Pregunta 3 OCULTAR | 4 - ¿ESTÁN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | Peso Pregunta 4 OCULTAR | 5 - ¿LA FRECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | Peso Pregunta 5 OCULTAR | [7 empty] | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
4 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
Note on A6: Diligencie un número consecutivo por cada riesgo de seguridad de la información identificado en el proceso, se asigna manualmente
Note on C6: Diligencie el nombre del proceso al que se le identificarán los riesgos de seguridad de la información.
Note on D6: Diligencie el nombre con el que se conoce o denomina el riesgo de seguridad de la información.
Note on E6: La descripción del riesgo debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea fácil de entender tanto para el líder del proceso como para personas ajenas al proceso. El Que (impacto), y el Como? (Causa inmediata)
Note on F6: Identificación del riesgo inherente de seguridad de la información. Teniendo en cuenta cómo se podría vulnerar alguno de los pilares de la seguridad de la información • Pérdida de la confidencialidad • Pérdida de la integridad • Pérdida de la disponibilidad
Note on G6: Activo: activo (s) de información que se pueden ver afectados con la materialización del riesgo
Note on H6: Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, procesos y sistemas y, por lo tanto, a la entidad. Las amenazas pueden ser de origen natural o humano y podrían ser accidentales o deliberadas es recomendable identificar todos los orígenes de las amenazas accidentales como deliberadas. Las amenazas se deberían identificar genéricamente y por tipo (ej. Acciones no autorizadas, daño físico, fallas técnicas) Se debe definir el posible resultado indeseado que se puede generar con la materialización del riesgo, es decir una posible amenaza a los activos de la información.
Note on I6: Identificación de vulnerabilidades: Se debe definir el posible origen del riesgo. Por debilidades en Hardware, Software, Red, Personal, Lugar y Otros. Se selecciona de una lista desplegable el posible origen del riesgo
Note on K6: El Responsable del Riesgo es quien tiene que rendir cuentas sobre el riesgo o quien tiene la autoridad para gestionar el riesgo
Note on R6: Es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos. Este se deberá realizar en función de las siguientes opciones * Evitar el Riesgo * Reducir el Riesgo * Transferir el Riesgo * Asumir el Riesgo
Note on S6: Se debe hacer la selección de controles que permitan disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo, basados en la norma ISO/IEC 27001:2013 en su Anexo A, como un insumo base para mitigar los riesgos de seguridad digital. Estos controles se encuentran en la pestaña ISO27001-2013
Note on T6: Evidencia y documento donde se describe el control
Note on U6: Responsable de aplicar del control
Note on V6: frecuencia de realización del control.
Note on W6: Seleccione el tipo acción que se ejerce con este control: • Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. • Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. • Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.
Note on AA6: Define la forma como se ejecuta el control * Control manual: controles que son ejecutados por personas. * Control automático: son ejecutados por un sistema.
Note on AL6: En esta sección se definen tres (3) preguntas con opción de respuesta (SI/NO) que debe ser contestada por cada control identificado según aplique donde se evalúa los parámetros de las herramientas para ejercer el control.
Note on AR6: En esta sección se definen dos (2) preguntas con opción de respuesta (SI/NO) que debe ser contestada por cada control identificado según aplique donde se evalúa los parámetros de seguimiento del control
Note on AW6: Se debe seleccionar la opción de tratamiento del riesgo residual * Evitar el Riesgo * Reducir el Riesgo * Transferir el Riesgo * Asumir el Riesgo
Note on AX6: Se deben diligenciar los planes que formule responsables de los riesgos que permitan reducir, evitar o transferir el riesgo a un nivel aceptable
Note on AY6: Se debe diligenciar el Cargo/nombre del funcionario responsable de implementar el plan de acción al cual el Responsable del riesgo le realizara seguimiento
Note on AZ6: Se debe diligenciar la fecha propuesta para ejecutar el plan de acción
Note on L7: Seleccione de la lista desplegable la probabilidad de acuerdo con los criterios de factibilidad y frecuencia que permita determinar la probabilidad de que ocurra el riesgo
Note on N7: Para cada riesgo se debe estimar y seleccionar la escala para determinar el impacto de las consecuencias en caso de que ocurriera
Note on Q7: Campo que se genera del cálculo de multiplicar los valores obtenidos en el nivel de impacto y probabilidad, son representados en la matriz de calor relacionada a en la pestaña "Mapa_de_calor", que en conjunto permiten determinar la zona de riesgo