## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
3 | Vigente | Gestión Jurídica- Subdirección de Gestion Corporativa/Contractual | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | 1. Posibles procesos de responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria | 1. Inobservancia de los procedimientos y formatos para la estructuración del proceso | Omisión de lo preceptuado en el manual de contratación y demás normas concordantes | Posibilidad de que la documentacion soporte de la etapa precontractual se halle incompleta, desactualizada, afectando los tiempos de ejecución | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV |  | Leve 20% | 0.2 | 0 | 0 | 20% | 20% | Bajo | 1. Socialización de la versión más reciente de la lista de chequeo para la modilidad contractual correspondiente | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 14% | Muy baja | 20% | 0.2 | Leve 20% | 20% | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Socialización de las modificación o novedades de los documentos del proceso contractual (Profesionales encargados de los procesos contractuales y/o Areas tecnicas) | Profesional Subdireccion de Gestion Corporativa-Contractual | 2022-01-01 | Cuatrimestral | En curso | Socializaciones de las modificaciones o novedades de los documentos (Acta, listados de asistencia) | Según las características propias de cada proceso, bien sea nueva contratación persona natural CPS o persona jurídica, cesión, suspensión, opera el flujo de aprobación que permite el desarrollo transparente, eficiente y legalizado de cada etapa precontractual. EVIDENCIA: carpeta flujos de Aprobación una vez revisado aleatoriamente en procesos perfeccionados y en ejecución. | Controlado | Flujos de aprobación definidos | Se evidencian documentos que muestran los flujos de aprobación de los contratos SE CONTROLA EL RIESGO | Si bien se evidenciaron los flujos de aprobación correspondientes al desarrollo de la etapa precontractual tomados de la información cargada a la plataforma SECOP II, se recomienda revisar la redacción del objetivo del proceso, así como el control establecido dado que, el verbo: “socializar”– corresponde a una actividad de manejo y no a un control, el cual puede ser materializado a través de acciones como: verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros. | 100% | En el periodo reportado se remitió a la OAP para su revisión previa a radicación, del Procedimiento de Ejecución Contractual, el cual no existe y se requiere por cuanto asocia muchos formatos necesarios para el debido desempeño documental del proceso contractual. Se remitió con sus formatos para realimentarlo con las observaciones que surjan para así radicarlo formalmente. EVIDENCIA: Carpeta Procedimiento Ejecución Contractual | Controlado | 100% | Se evidencia el envio de el documento a revisión, se sugiere hacer seguimiento a observaciones y ajustes para proceder con la aprobación y posterior socializacion del mismo | Se evidencia por parte de Control Interno el cambio realizado respecto de las acciones y controles planteados en el seguimiento del cuatrimestre inmediatamente anterior; en este sentido, se recomienda aportar el acta de reunión donde se estatuyeron las variaciones ya resaltadas. Respecto del riesgo formulado referente a la posibilidad de que la documentación de la etapa precontractual se halle incompleta o desactualizada, se observa que la acción y el control dispuestos pueden disminuir la posibilidad de materialización del riesgo enunciado; no obstante, si bien dentro del Procedimiento de Ejecución Contractual se establece el procedimiento general de contratación, no se identifica las acciones que van a permitir realizar el control y la acción frente al riesgo descrito, dado que este, conforme a lo redactado, se focaliza en la etapa precontractual y la revisión de los documentos que deben aportarse en la misma. Por último se resalta que el verbo: “socializar”– corresponde a una actividad de manejo y no a un control. | 50% | Operan los flujos de aprobación para todas y cada una de las novedades contractuales, bien sea nuevo, modificación, cesión, terminación anticipada o suspensión, para efectos de controlar la validez, transparencia y legalidad de los pasos requeridos hasta perfeccionar las novedades. EVIDENCIA: carpeta flujos de Aprobación, una vez revisado aleatoriamente en procesos perfeccionados y en ejecución. Se actualizó a versión 3 el modelo de estudio previo tienda virtual acuerdo marco de precios, el cual fue socializado en correo electrónico al listdo general por parte de la OAP, además se capacitó en sus novedades y ajustes al grupo de personas encargadas de los temas contractuales de la SGC. EVIDENCIA: carpeta Evidencias capacitación - 2022 En atención a la observación previa, se anexan los soportes de la capacitación realizada a finales de diciembre de 2021 sobre las modificaciones al manual de de supervisión e interventoría, la creación del formato de seguimiento a la ejecución, y sobre temas de supervisión y demás. EVIDENCIA: carpeta Evidencias capacitación - 2021 Se ha ido completando y ajustando según recientes necesidades el procedimiento de ejecución contractual, codificado como PA02-PR20, incluyéndose documentos como PA02-PR20-IN01 INSTRUCTIVO IMPOSICIÓN DE SANCIONES MULTAS Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y_O CONVENIOS, y los quince (15) formatos que nacen con el procedimiento; ante esto y a las diversas revisiones realizadas por planeación se ha retrasado la versión final la cual se envió a la OAP para la diagramación del flujograma y se está en espera de la aprobación y del acta correspondiente. Este procedimiento incluye las acciones relacionadas con la observación del anterior cuatrimestre en el sentido del control frente a los riesgos por documentación incompleta o fallas procedimentales, ya que se incluyen las devoluciones necesarias para garantizar que tanto las áreas técnicas cumplan con los mínimos requeridos como los pasos, funcionarios y responsables en desarrollo de las revisiones y aprobaciones debidas. EVIDENCIA: carpeta Procedimiento ejecución contractual | Controlado | Flujos de aprobación definidos | Con los documentos aportados para verificación se da cumplimiento con la actividad formulada | Con fundamento en los seguimientos realizados con precedencia, se reitera la recomendación referente a la formulación y redacción del Mapa de Riesgos de Gestión conforme a lo dispuesto en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles (versión 5). (Impacto, causa inmediata, causa raíz, descripción del riesgo, descripción del control). Además, se sugiere verificar la redacción planteada para el objetivo del proceso. Por su parte, bajo los soportes aportados por el proceso, se evidenciaron: los flujos de aprobación correspondientes a las novedades contractuales; la socialización de la versión tres (3) del modelo de estudio previo de la Tienda Virtual - Acuerdo Marco de Precios; y los ajustes realizados al procedimiento de ejecución contractual. Se recomienda que, cuando las actividades de manejo se basen en capacitaciones o socializaciones, se adjunte el listado de asistencia y el acta de reunión conforme a los formatos dispuestos en el Listado Maestro de Documentos; lo anterior, teniendo en cuenta que como soporte de las modificaciones realizadas al Manual de Supervisión e Interventoría solo se allegaron pantallazos de la presentación de PowerPoint. | 100%
[5 empty] | 2. Uso de formatos en versiones obsoletas en desarrollo de las etapas contractuales | 2. Falta de control en el uso de formatos en sus versiones más recientes |  |  | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [15 empty] | 0 | [10 empty] | En el periodo reportado no se desarrollaron socializaciones por parte del grupo contractual por cuanto no se modificaron los procedimientos correspondientes. La OAP remite un correo al listado general de cuentas de email del Instituto a los funcionarios, contratistas y demás colaboradores, cada vez que se expide un acta de aprobación de creación, eliminación o modificación de procedimientos y/o sus documentos o formatos anexos. Por lo anterior se socializa las versiones actualizada de los formatos contenidos en listado maestro. El Grupo Contractual se encuentra elaborando el procedimiento de la etapa contractual, además está actualizando los procedimientos existentes junto con formatos y documentos de soporte. En la actualidad no se ha aprobado dicha actualización y creación. EVIDENCIA: carpeta Procedimientos en modificación |  | Numero de socializaciones realizadas por cambios en documentos o formatos | Se evidencia que en a finales del mes de diciembre y en el mes de marzo se actualizaron algunos documentos y no se evidencia socialización de los mismos SE SUGUIERE REALIZAR LA SOCIALIZACION Y EVIDENCIARLA EN EL OTRO SEGUIMIENTO | Teniendo en cuenta la actualización del Formato – Modelo Estudio Previo Acuerdo Marco V3 del 11 de abril de 2022, se recomienda de acuerdo con lo establecido en el ítem: “Plan de acción” la socialización del mismo. Por otro lado, se sugiere revisar el control establecido puesto que, el verbo: “socializar”– corresponde a una actividad de manejo y no a un control, el cual puede ser materializado a través de acciones como: verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros. (Revisar la redacción del objetivo del proceso) | 50% | [8 empty] | Numero de socializaciones realizadas por cambios en documentos o formatos
[5 empty] | 3. Incumplimiento del cronograma previsto para la etapa precontractual | 3. Errores en el cumplimiento de los requisitos documentales y requisitos técnicos |  |  | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [15 empty] | 0 | [10 empty] | Según se requiera, el Grupo Contractual revisa las necesidades de actualización en conocimientos y normativa tanto a los abogados como al equipo administrativo. En este sentido se realizó la siguiente actividad: -CAPACITACION MINIMA CUANTIA SECOP II el 11-02-2022 en la cual participó todo el Grupo aportando así un nivel similar en competencias en esta temática. EVIDENCIA : Carpeta Capacitaciones - MANEJO DE SECOP CARGUE CUENTAS DE COBRO: Realizada el 19 de abril de 2022 a los funcionarios, supervisores , contratistas y demás colaboradores. |  | Socializaciones | Se evidencia carpeta con los soportes de las capacitaciones realizadas SE CONTROLA EL RIESGO | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita la cual reduce el riesgo planteado; no obstante, se recomienda firmar las actas contentivas de los puntos desarrollados en las reuniones dado que, el acta de reunión de la capacitación “Mínima cuantía SECOP II” del 11 de febrero de 2022, no se encuentra firmada por el contratista de SGC que la elaboró. (Revisar la redacción del objetivo del proceso) | 100% | [8 empty] | Socializaciones
4 | Vigente | Gestión Jurídica- Subdirección de Gestion Corporativa/Contractual | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | 1. Posibles procesos de responsabilidad fiscal, penal y disciplinarios | 1.Falta de planeación en los procesos de contratación por parte del equipo estructurador (área técnica, contractual, presupuesto) | Fallas en la planeación del proceso de liquidación | Posibilidad de liquidación de los contratos fuera de las fechas establecidas por ley | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Leve 20% | 0.2 | Leve 20% | 0.2 | 20% | 20% | Bajo | Revisión recurrente de base de datos que contiene columna incorporada formulada aritmeticamente para determinar la perdida de competencia para la liquidación de conttratos | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12% | Muy baja | 20% | 0.2 | Leve 20% | 20% | Bajo | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | 1. Base de datos de seguimiento a liquidacion de contratos 2, Correos del area financiera con seguimientos a liquidacion de contratos | Área Contractual | 2022-01-01 | Cuatrimestral | En curso | Base de datos de seguimiento a liquidacion de contratos Correos con seguimientos | El profesional encargado de adelantar las acciones que deriven en la liquidación de los contratos que así lo requieran en el Instituto, revisa las necesidades de acción y adelanta la compilación de información, documentos y demás soportes que permitan evidenciar el estado y así determinar tiempos y competencias según cada proceso; es así que para los contratos que requieran liquidación se realiza el siguiente procedimiento: 1. Se notifica al responsable del área técnica (en caso de que no se haya iniciado de oficio por parte de éste) 2.se realizan los informes, actas y demás acciones. 3.Se socializa el acta para aprobación y se procede con las firmas. El control de cada liquidación se lleva en un archivo de uso interno del Grupo Contractual que incluye todos los datos relevantes para garantizar la oportunidad en la acción requerida. El abogado dispuesto para las liquidaciones mantiene tanto al líder del equipo contractual como al Subdirector al corriente de las necesidades en este sentido; durante el periodo reportado no se requirió programación de reuniones con las áreas técnicas para los pasos descritos. EVIDENCIA: Carpeta Seguimiento Liquidaciones | Controlado | Número de reuniones de seguimiento de liquidaciones a los contratos que requieran | En la formulación del riesgo se propone entregar reuniones de seguimiento y se adjunta como evidencia de cumplimiento una matriz de seguimiento SE SUGIERE REVISAR LA FORMULACION DEL RIESGO | Se evidencia la matriz de seguimiento de las liquidaciones; no obstante, se recomienda que dicha matriz haga parte del procedimiento denominado: “procedimiento liquidación de contratos”. Revisado el listado maestro de documentos no se pudo acceder a la información, la página indica que el documento no está disponible o no existe; además de lo anterior, se sugiere revisar la redacción del riesgo conforme a lo establecido en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – versión 5, en el entendido de identificar el riesgo referente a las repercusiones económicas por no cumplir con los términos establecidos en la normativa legal vigente que regula la materia. (Revisar la redacción del objetivo del proceso) | 100% | Se realiza un seguimiento a las necesidades de liquidación de contratos a través de un instrumento no formal que utiliza el grupo contractual, y es una matriz que permite visualizar alertas sobre el tiempo que lleva un proceso sin liquidación. Esta matriz en Excel integra la información necesaria para tener una visión sobre la necesidad y tiempos para iniciar las liquidaciones que así lo requieran. EVIDENCIA: Matriz Seguimiento Liquidaciones | Controlado | 100% | Se evidencia el diligencimiento y seguimiento a matriz de control de liquidacion de contratos Se da cumplimeinto a la actividad propuesta | De acuerdo con los soportes aportados por los lideres del proceso, se evidencia la base de datos a través de la cual se realiza el seguimiento a las liquidaciones contractuales; que, de acuerdo a lo enunciado en el autocontrol cuenta con un carácter no formal; sin embargo, dada la importancia de dicho Excel, se recomienda incluirlo en el Procedimiento Liquidación de Contratos, identificado en el Listado Maestro de Documentos con el código (PA02-PR01). Por otro lado, respecto a la segunda actividad formulada no se encuentran los soportes que permitan identificar el cumplimiento de la misma. | 80% | Las liquidaciones se han adelantado con participación de los profesionales de la SGC - Contractual, en atención a la prevención de ocurrencia de materialización de riesgos como la pérdida de competencia para liquidar; para lo anterior se llevan controles en matrices y según indicaciones y reparto en reuniones realizadas por el grupo de profesionales. EVIDENCIA: archivo EVIDENCIAS REUNIONES A SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES.pdf En atención a la observación previa, se considera importante la validación y legitimación de la información consolidada que se lleva como control en la matriz de seguimiento a las liquidaciones, el cual es un archivo de uso y administración de los profesionales de la SGC - Contractual y el cual no tiene caracter formal; por ello se ha solicitado la creación de esta matriz como formato asociado al procedimiento de ejecución contractual, por cuanto es desde la misma creación del proceso contractual que se le incluye en la base y se va alimentando según las novedades surgidas para su uso tanto en control a la ejecución como en seguimiento a tiempos y estado de liquidaciones cuando proceden. Se incluyó con el código PA02-PR20-F15 dentro de los formatos creados con el procedimiento de ejecución contractual remitidos a la OAP para su aprobación. EVIDENCIA 1: Archivo PA02-PR20-F15 - SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO.docx EVIDENCIA 2: Archivo SEGUIMIENTO LIQUIDACIONES CONSOLIDADO.xlsx | Controlado | Número de reuniones de seguimiento de liquidaciones a los contratos que requieran | Con los documentos aportados para verificación se da cumplimiento con la actividad formulada | Considerando el control y las acciones de manejo dispuestas se evidenció cumplimiento de estas, a través de la base de datos de seguimiento a las liquidaciones de contratos y las reuniones de seguimiento. Se reitera la recomendación referente a la posibilidad de que la matriz de seguimiento a las liquidaciones utilizada por los apoyos del proceso se incluya dentro del Procedimiento Liquidación de Contratos, identificado en el Listado Maestro de Documentos con el código (PA02-PR01). | 95%
[6 empty] | Falta de verificación en la información por parte del supervisor | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0
5 | Vigente | Gestión Jurídica-Oficina Asesora Juridica | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | Responsabilidad de indole disciplinaria, penales, fiscales y judiciales | Inclumplimiento en los términos de los derechos de petición | Desconocimiento u omisión de los lineamientos de la politica Institucional de prevención de daño antijuridico | Posibilidad de incumplimiento o inobservancia de los lineamientos contenidos en la politica institucional de prevención de daño Antijuridico | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado 60% | 0.6 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | Socialización de la politica Institucional de prevención del daño antijuridico | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 32% | Baja | 40% | 0.4 | Moderado 60% | 60% | Moderado | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Realización de socialización de la politica de prevención de daño antijuridico (2 cuatrimestrales) | Profesional Especializado OAJ | 2022-01-01 | Cuatrimestral | En curso | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas(6) | NA | NA | NA | Este seguimiento no se realizo ya que en la version 1 vigente para el corte del seguimiento no estaba definido Se aprueba version 2 en el comite de gestion y desempeño del 6/09/2022 | De acuerdo al análisis comparativo realizado al seguimiento del periodo inmediatamente anterior; se evidencia que, el presente riesgo no se encontraba formulado. | N/A | Los días 18 de mayo y 8 de junio se realizó en el auditorio Bochica dos (2) jornadas de socialización de la Politica de Prevención del Daño Antijurídico - Asuntos Misionales a los funcionarios y contratistas de la entidad. Se adjuntan listados de asistencia y presentación. | Controlado | 100% | Con las evidencias presentadas se da cumplimiento a lo programado | Conforme a las evidencias allegadas por parte de los responsables del proceso, se observa cumplimiento de las actividades formuladas en el ítem: “Plan de acción”, a través de la socialización de la Política Institucional de Prevención del Daño Antijuridico. | 100% | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO: Se realizó socialización presencial el día 19 de octubre de 2022 en la Unidad de Cuidado Animal. Se adjunta: presentación en formato Power Point, listado de asistencia y fotografias de la socialización. El día 8 de noviembre de 2022 se remite mediante memorando radicado con No. 2022IE0002758, documento con el que se pretende socializar a dar a conocer a todos los servidores y funcionarios de la entidad sobre la: Elaboración, implementación, actualización y socialización de procedimientos y protocolos, en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico para Asuntos Misionales de la entidad. Asi mismo, el día 1 de diciembre se remite memorando radicado con No. 2022IE0003108, con el fin de socializar a todos los servidores y funcionarios de la entidad los lineamientos de la Política Institucional de Prevención del Daño Antijurídico para Asuntos Misionales – Derechos de petición – Tutelas. Política Institucional de Prevención del Daño Antijurídico para Asuntos Misionales en cuanto a los Derechos de petición y las Tutelas. Se adjuntan los soportes enunciados. | Controlado | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas(6) | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas(6) | Se recomienda que la formulación del Mapa de Riesgos de Gestión se realice conforme a lo dispuesto en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles (versión 5); en específico, se sugiere revisar la redacción del impacto, la causa inmediata y la causa raíz, dado que los mismos repercuten en la correcta descripción del riesgo; además, se recomienda reformular el control con fundamento en la guía y bajo el entendido que el verbo: “socializar” corresponde a una actividad de manejo y no a un control. Frente a lo dispuesto en el Plan de Acción se soportó la realización de una (1) socialización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico el 19 de octubre de 2022; no obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el plan de acción se tienen programadas dos (2) por cuatrimestre, aspecto que de acuerdo con las evidencias no se pudo constatar para el periodo estudiado. Además, se sugiere tener en cuenta lo establecido en el ítem “Indicador Gestión del Riesgo” en donde se fijaron 6 socializaciones. | 90%
[23 empty] | Socialización de la politica de defensa Judicial | X |  | Preventivo |  | Manual |  |  | Documentado | [10 empty] | Realización de socialización de la politica de defensa judicial (1 cuatrimestral) | Profesional Especializado OAJ | 2022-01-01 | Cuatrimestral | En curso | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas(3) | [6 empty] | El 4 de agosto de 2022 se remitio memorando con radicado No. 2022IE0001871 a todas las áreas del Instituto, con el cual se socializó la Resolución 093 de 2019 y el documento contentivo de la Política Institucional de Defensa Judicial, con el objeto de que toda la entidad se familiarice con esa herramienta jurídica y que sea parte de su aplicación en cada una de las respectivas áreas. Se adjunta memorando. |  |  | Con las evidencias presentadas se da cumplimiento a lo programado | Conforme a las evidencias allegadas por parte de los responsables del proceso, se observa cumplimiento de las actividades formuladas en el ítem: “Plan de acción”, a través de la socialización de la Política de Defensa Judicial. | 100% | PÓLITICA DE DEFENSA JUDICIAL: Mediante memorando radicado con No. 2022IE0003086 se remite a todos los funcionarios y servidores de la entidad documento que contiene todos los lineamientos de la Política de Defena Judicial, asi como, la Política y la Resolución que la adopto, lo anterior, para socializar y reiterar las socializaciones realizadas. Se adjuntan los soportes enunciados. |  | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas(3) | Se evidencia con los documentos enviados la socializacion de la politica de defensa judicial dando cumplimiento a la actividad formulada | Se recomienda que la formulación del Mapa de Riesgos de Gestión se realice conforme a lo dispuesto en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles (versión 5); en específico, se sugiere revisar la redacción del impacto, la causa inmediata y la causa raíz, dado que los mismos repercuten en la correcta descripción del riesgo; además, se recomienda reformular el control con fundamento en la guía y bajo el entendido que el verbo: “socializar” corresponde a una actividad de manejo y no a un control. Por su parte, se evidenció una (1) socialización de la Política de Defensa Judicial conforme con lo dispuesto en el Plan de Acción. | 100%
[19 empty] | 0 |  | 0% |  | Presentación de informe de actuaciones judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 |  | Documentado | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Presentación de informe de actuaciones judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales (1 cuatrimestral) | Profesional Especializado OAJ | 2022-01-01 | Cuatrimestral | En curso | Informes presentados/Informes programadas (3) | [6 empty] | Se realizó informe de tutelas, procesos judiciales y conciliaciones con corte a agosto 31 de 2022. Se adjunta documento. |  |  | Con las evidencias presentadas se da cumplimiento a lo programado | Respecto de la acción dirigida a la realización del informe de actuaciones judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales, se encuentra soporte de la misma en cual incluye la información antes referida. Para finalizar, se resalta que el verbo: “socializar”– corresponde a una actividad de manejo y no a un control. | 100% | Se realizó informe de tutelas, procesos judiciales y conciliaciones con corte al 11 de diciembre de 2022. Se adjunta documento. |  | Informes presentados/Informes programadas (3) | Se evidencia con los archivos enviados la presentacion de informes dando cumplimiento a la actividad formulada | Se evidenció cumplimiento de la actividad a través de la presentación del informe de actuaciones judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales. | 100%
1 | Eliminado controlado | Gestión Jurídica | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | Reiteración de consulta generando mas requerimientos a la entidad Falta disciplinaria por la no respuesta oportuna |  |  | Posibilidad de incumplimiento al término para dar respuesta a las consultas o solicitudes de conceptos Juridicos |  |  |  | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | [6 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE!
[19 empty] | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0
2 | Eliminado controlado | Gestión Jurídica | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | 1.Desgaste administrativo y retrasos en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad | 1.Falta de planeación en los procesos de contratación por parte del equipo estructurador (área técnica, contractual, presupuesto) | Improvisación en la determinación de fechas de ejecución, por desconocimiento de los requisitos para el perfeccionamiento | Posibilidad de que se elaboren contratos fuera de las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | 1.Realizar seguimiento mensual de las contrataciones programadas en el PAA | [5 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE!
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## Listas (hidden)
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Tranferir: Despues de realizar un analisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o polizas. La responsabilidad economica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [5 empty] | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL