## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
3 | Vigente | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del talento humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales promoviendo los valores éticos que permitan contar con son servidores idóneos y competentes en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad | Inicia con la elaboracion de los planes y programas correspondientes a la gestion del talento humano encaminados al cumplimento de la normatividad, en la etapas de ingreso, permanencia, evaluacion y retiro y va hasta la ejecucion de los planes de mejora | 1. Sanciones, Multas y demandas legales 2. Accidentes de trabajo, enfermedades laborales y muerte de persona 3. Investigaciones de entes de control | No seguir con el plan de SG SST, los protocolos, procedimientos o instructivos en SST, establecidos. | No cumplimiento de la normatividad legal vigente en SST. | Posibilidad de incumplimiento en la ejecucion del Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor 80% | 0.8 | Mayor 80% | 0.8 | 80% | 80% | Alto | 1. Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo anual SG SST dependiendo de la frecuencia de medicion de los indicadores | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Muy baja | 20% | 0.2 | Mayor 80% | 80% | Alto | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Seguimiento a la implementación del plan SG SST | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo Anual del SG SST | -En el mes de enero de 7 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 7. -En el mes de febrero de 9 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 9. -En el mes de marzo de 8 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 8. -En el mes de abril de 9 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 7 en su totalidad, 1 parcialmente, en el entendido que la que concierne a "Actualizar y Socializar los planes de Emergencias de cada una de las sedes del Instituto", los mismos fueron socializados, a través de correo electrónico en todo el tema de SST, sin embargo, se encuentra pendiente culminar con el plan de emergencia de la UCA en el acápite a cargo de Tecnología y, 1 actividad, relacionada con "Realizar el diseño del documento de entrenamiento en manejo de animales" la cual no fue posible ejecutar, toda vez que si bien es cierto el proyecto del documento fue socializado con la lider de custodia, al mismo le presentaron una observaciones, las cuales se encuentran en proceso, en espera de los procedimientos que dicho equipo pueda suministar relaciondos con el manejos de animales, para proceder con los ajustes solicitados. En este orden de ideas, con corte al 30 de abril de 2022, el porcentaje de ejecución del plan se encuentra en un 94% | Controlado | 94% | Se presenta el avance del plan de trabajo de SST en el autocontrol pero no se presentan evidencias que den cuenta de ese cumplimiento Se sugiere para el proximo seguimiento cargar las evidencias | Se evidencia el cumplimiento de la actividad formulada referente al seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, a través del informe allegado como evidencia denominado: “Informe Cuatrimestral Plan Anual SST”, en el que se constata la información de las actividades realizadas conforme a lo establecido en el cronograma anexo al Plan mencionado; en este sentido, se recomienda continuar con el seguimiento dado que este brinda el conocimiento pertinente respecto de la aplicación y cumplimiento que se le está dando a lo dispuesto en el plan. | 100% | -En el mes de mayo de 5 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 5. -En el mes de junio de 8 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 8. -En el mes de julio de 11 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 11. -En el mes de agosto de 5 actividades programadas en el plan del SG SST, se ejecutaron 5. Respecto al diseño del documento de entrenamiento en manejo de animales" se presentó proyecto del documento a la lider de custodia de la UCA, quien presentó una serie de observaciones, las cuales se encuentran en proceso de ajustes Los ajustes del documento se han realizado a través de correos electrónicos en las fechas ireportadas en el primer cuatrimestre y en el presente cuatrimestre el 13 de mayo, 9 de junio y 23 de agosto de 2022. En este orden de ideas, con corte al 31 de agosto de 2022, el porcentaje de ejecución del plan mes a mes se encuentra en un 94% y anual en un 66%. | Controlado | 94% | con los soportes presentados se da cuenta de cumplimiento de lo programado | Se evidencia un informe con las actividades desarrolladas en los meses de mayo a agosto. En el mes de mayo 5 actividades. No se presentaron accidentes laborales, 4 investigaciones de accidentes entre otras actividades..En el mes de junio 8 actividades, 3 accidentes de trabajo. En julio 11 actividades, 4 accidentes de trabajo reportadosdos a la ARL. En agosto se realizaron 5 actividades. Las actividades realizadas en el cuatrimestre incluyen capacitaciones, reunión de brigadas, examenes ocupacionales, investigacion de accidentes de trabajo, examenes ocupacionales entre otras . Se recomienda reportar las evidencias claras, que se puedan observar bien. | 100% | -En el mes de septiembre de 2022 se tenían programadas 8 actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se ejecutaron 8 -En el mes de octubre de 2022 se tenían programadas 9 actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se ejecutaron 9 -En el mes de noviembre de 2022 se tenían programadas 5 actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se ejecutaron 5 - Las actividades del mes de diciembre tienen ejecución hasta el 31 de diciembre | Controlado | Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo Anual del SG SST | Con las evidencias presentadas se da cumplimiento a la actividad formulada Por otro lado se realiza mesa de trabajo con el lider del proceso para reformular la redaccion del riesgo como del control para dar cumplimento a lo establecido por la guia de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública | Como evidencias se encuentran unas matrices que describen las actividades con capturas de pantalla que soportan la ejecución de las actividades, dando cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. | 100%
[13 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 2. Implementar acciones de formación para la prevención de accidentes e incidentes y enfermedades laborales | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 16.8% |  |  | 0 |  |  |  |  | 2. Inducción y reinducción en prevencion de riesgos y peligros (semestral) Documento entrenamiento puesto de trabajo para manejo de animales | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Realizacion de una capacitacion de induccion y reinducción en el segundo semestre Documento de entrenamiento puesto de trabajo para manejo de animales | -En la jornada de sensibilización en Planeación Institucional, llevada a cabo lo días 7,9,16, 17 y 23 de marzo de 2022, se efectuó la inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, en temas tales como (i) Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo (ii) Objetivos generales y específícos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (iii) Política de Seguridad Vial, (iv) Grupos de Apoyo, (v) Responsabilidades frente al SG-SST, (vi) Identificación de preligros y valoración de riesgos, (vii) Accidente de Trabajo e Incidente de Trabajo (viii) Reporte de accidentes e incidentes (ix) Tips qué hacer en caso de accidentes de trabajo y, (x) Normas de evacuación en las instalaciones. De otra parte, el 01 de marzo de 2022, se adelantó jornada de inducción y reinducción de seguridad y salud en el trabajo en las instalciones de la UCA. -El 23 de febrero de 2022, se llevó a cabo capacitación de manejo y comunicación canina en la UCA, para las áreas de aseo, cuidadores y adopciones.AV8 -Se presentó proyecto del documento a la lider de custodia de la UCA, quien presentó una serie de observaciones, las cuales se encuentran en proceso, en espera de los procedimientos que dicho equipo pueda suministar relaciondos con el manejos de animales, para proceder con los ajustes solicitados.Las solicitudes del procedimiento, para proceder con el ajuste del documento, se efectuó a través de correos electrónicos del 20 de abril y 02 de mayo de 2022 |  | Realizacion de una capacitacion de induccion y reinducción en el segundo semestre | Con las evidencias cargadas se valida la realizacion de las actividades formuladas Se sugiere para el proximo seguimiento presentar el Documento de entrenamiento puesto de trabajo para manejo de animales | Se observa el cumplimiento de la actividad descrita de acuerdo con las evidencias adjuntas, así como con lo mencionado por parte de proceso responsable en el autocontrol; no obstante, se recomienda tener en cuenta que el riesgo más allá del incumpliendo del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto del control, debe ir guiado a las afectaciones o accidentes laborales que pueden sufrir los colaboradores del Instituto en sus actividades diarias; en este sentido, si bien se está cumpliendo con la actividad, esta no está siendo efectiva. Conforme a lo anterior, se sugiere revisar la formulación del riesgo junto con el plan de acción que se propone en pro de la mitigación del riesgo. Por otro lado, se recomienda que cuando se adjunte como evidencia un acta de reunión conforme a alguna capacitación realizada, este documento se allegue en su totalidad y no solo lo referente al listado de asistencia como ocurrió en la Inducción – Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo del 01 de marzo de 2022. | 50% | -El 16 de mayo de 2022, se llevó a cabo reinducción sobre Seguridad y Salud en el trabajo y Manejo y Atención en caso de mordedura de animal (dentro de la Unidad de Cuidado Animal). -El 11 de agosto de 2022, se llevó a cabo reinducciónsobre Seguridad y Salud en el trabajo sobre prevención de accidentes y Manejo animal (dentro de la Unidad de Cuidado Animal). -En los meses de mayo, junio y julio se realizaron las inducciones en todo lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a las servidoras que se vincularon en la planta de personal del IDPYBA -Se presentó proyecto del documento a la lider de custodia de la UCA, quien presentó una serie de observaciones, las cuales se encuentran en proceso de ajustes Los ajustes del documento se han realizado a través de correos electrónicos en las fechas ireportadas en el primer cuatrimestre y en el presente cuatrimestre el 13 de mayo, 9 de junio y 23 de agosto de 2022 |  | Realizacion de una capacitacion de induccion y reinducción en el segundo semestre | con los soportes presentados se da cuenta de cumplimiento de lo programado | En los soportes presentados se evidencian los soporte del proceso de inducción en prevención de riesgos y peligros . En el acta de Junio del COPASST se evidencia en el contenido que la ALR realizó una capacitación de nvestigación de acidentes laborales.El formato de entrenamiento en el puesto de trabajo para manejo de animales se encuentra en proceso de ejecución.. | 50% | Se remitió presentación de Reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo, conforme al artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 del 2015, a todo el personal del IDPYBA,a través de correo electrónico institucional del 07 de ediiembre de 2022. Se remitió, igualmente, link para su posterior evaluación. El 07 de diciembre de 2022, la OAP remite correo electrónico institucional con el documento de entrenamiento en puesto de trabajo para manejo de animales debidamente ajustado, para presentar a aprobación a Comité de Gestión |  | Realizacion de una capacitacion de induccion y reinducción en el segundo semestre Documento de entrenamiento puesto de trabajo para manejo de animales | Con las evidencias presentadas se da cumplimiento a la actividad formulada | Se encuentran como evidencias de la ejecución de esta actividad: soporte de los correos enviados, presentación de la inducción, formato entrenamiento para la atención y manejo animal, programa para entrenamiento puesto de trabajo manejo animales. Estos documentos dan cuenta del cumplimiento de la actividad programada, siendo consecuente con el control propuesto. | 100%
6 | Vigente | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del talento humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales promoviendo los valores éticos que permitan contar con son servidores idóneos y competentes en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad | Inicia con la elaboracion de los planes y programas correspondientes a la gestion del talento humano encaminados al cumplimento de la normatividad, en la etapas de ingreso, permanencia, evaluacion y retiro y va hasta la ejecucion de los planes de mejora | Pérdida de recursos por pagos indebidos | Proyección deficiente de la nómina | Errores en el reporte de novedades en la liquidación de nómina | Posibillidad de presencia de inconsistencia en la información de liquidación de la nómina mensual, prestaciones socuiales y seguridad social | Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | 0 | 0 | Leve 20% | 0.2 | 20% | 20% | Bajo | 1. Verificación por medio de envio de correos electronico de preliquidacion, nomina y excel de liquidacion de nomina | X |  | Detectivo | 0.15 | Automatico | 0.25 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 40% | Media | 60% | 0.6 | Leve 20% | 20% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Verificación por medio de envio de correos electronico de preliquidación, nomina y excel de liquidacion de nomina | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | 2022-12-31 | Mensual | En curso | Liquidación aprobada mensual | Los meses de enero, febrero, marzo y abril, a traves de correo electrónico, el Técnico Administrativo, ha enviado el documento excel contentivo de la preliquidación de la nómina, para revisión por parte de la profesional especializado de Talento Humano, contratista de nómina y contratista de la Subdirección de Gestión Corporativa | Controlado | Liquidación aprobada mensual | Con las evidencias cargadas se valida la realizacion de las actividades formuladas, manteniendo controlado el riesgo | Se observa dentro de las evidencias allegadas por el proceso responsable, los correos electrónicos que contienen la información correspondiente al seguimiento que mediante el canal mencionado se hace a las preliquidaciones y nómina, además dentro de estos, de acuerdo con lo descrito en el autocontrol, se incluye el documento Excel contentivo de la información descrita; en este sentido, se recomienda continuar con dicho seguimiento el cual coopera con la mitigación del riesgo. | 100% | Los meses de mayo, junio, julio y agosto, a traves de correo electrónico, el Técnico Administrativo, ha enviado el documento excel contentivo de la preliquidación de la nómina, para revisión por parte de la profesional especializado de Talento Humano, contratista de nómina y contratista de la Subdirección de Gestión Corporativa | Controlado | Liquidación aprobada mensual | con los soportes presentados se da cuenta de cumplimiento de lo programado | Los soportes de nomina permiten evidenciar el envió de la preliquidación de nomina para la revisón como filtro para mitigar el riesgo en la liquidación de nominas. Se recomienda continuar con este control cumpliendo con los plazos internos de entrega de información. | 100% | Los meses de septiembre, octubre, noviembre, a traves de correo electrónico, el Técnico Administrativo, ha enviado el documento excel contentivo de la preliquidación de la nómina, para revisión por parte de la profesional especializado de Talento Humano, contratista de nómina y contratista de la Subdirección de Gestión Corporativa. Respecto al mes de diciembre la nómina a la fecha aún no ha sido liquidada para revisión. | Controlado | Liquidación aprobada mensual | Con las evidencias presentadas se da cumplimiento a la actividad formulada Por otro lado se realiza mesa de trabajo con el lider del proceso para reformular la redaccion del riesgo como del control para dar cumplimento a lo establecido por la guia de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública | Se encuentran como evidencias archivos con el cuerpo de los correos en los que se envían los documentos que contienen la preliquidación de la nómina, así como otros como novedades, planillas, etc, para el cuatrimestre. Se recomienda continuar con esta verificación, de modo que se mitigue la posibilidad de errores en el cálculo de valores salariales. | 100%
1 | Eliminado controlado | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del talento humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales promoviendo los valores éticos que permitan contar con son servidores idóneos y competentes en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad |  |  |  |  | Incumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad vigente para el nombramiento vacantes de la planta del IDPYBA |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | 1. Verificación de cumplimiento de requisitos conforme al manual de funciones y la normatividad vigente. | [5 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! |  | 1. Revisar la normatividad legal vigente del tema de vacantes o vinculación y socializar al personal encargado |  | 2021-12-31 | Cuatrimestral | [18 empty] | Se recomienda continuar con esta verificación, de modo que se mitigue la posibilidad de errores en el cálculo de valores salariales.
[17 empty] | 0 |  | 0 | [22 empty] | 2. Socializar del procedimiento de vinculación de personal | [21 empty] | A la fecha del seguimiento, 17 de enero de 2021, no se encuentra soporte del envío de los correos solicitando verificación para el mes de diciembre.
[17 empty] | 0 |  | 0
2 | Eliminado controlado | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del talento humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales promoviendo los valores éticos que permitan contar con son servidores idóneos y competentes en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad |  |  |  |  | Pago de las incapacidades sin el cumplimiento de los requisitos de ley |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | 1. Socialización del Instructivo de Incapacidades a los servidores públicos del instituto | [5 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! |  | 1. Socialización del Instructivo de Incapacidades a los servidores públicos del instituto |  | 2021-01-31 | Anual
4 | Eliminado controlado | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del talento humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales promoviendo los valores éticos que permitan contar con son servidores idóneos y competentes en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad | Inicia con la elaboracion de los planes y programas correspondientes a la gestion del talento humano encaminados al cumplimento de la normatividad, en la etapas de ingreso, permanencia, evaluacion y retiro y va hasta la ejecucion de los planes de mejora | Reporte negativo en los posibles seguimientos de las CNSC | Falta de cumplimiento en los cronogramas establecidos para llevar a cabo las evaluaciones de desempeño | Desconocimiento por parte de los funcionarios de esta actividad | Desarrollo de valoraciones y evaluaciones de desempeño laboral por fuera de las fechas establecidas | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Leve 20% | 0.2 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Capacitación de Evaluación de desempeño y Evaluación de Gestión 2. Seguimiento semestral a la entrega de los acuerdos de gestión y evaluaciones | X |  | Detectivo | 0.15 |  | 0.15 | 30% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Moderado 60% | 60% | #REF! | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. capacitación de Evaluación de desempeño y Evaluación de Gestión (1er semestre) 2. Seguimientos de los acuerdos de gestión y las evaluaciones (uno por semestre) | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | 2021-12-31 | Semestral | En curso | Número de funcionaros sobre número de evaluaciones efectivamente presentadas
5 | Eliminado controlado | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del talento humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales promoviendo los valores éticos que permitan contar con son servidores idóneos y competentes en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad | Inicia con la elaboracion de los planes y programas correspondientes a la gestion del talento humano encaminados al cumplimento de la normatividad, en la etapas de ingreso, permanencia, evaluacion y retiro y va hasta la ejecucion de los planes de mejora | Baja de recursos por no poder obtener el recobro efectivo o pago de incapacidades por parte de una EPS | Imposibilidad de obtener de manera inmendiata recursos por el recobro de incapacidades | vacíos en la norma laboral frente al efectivo recobro de cierto tipo de incapacidades | Dar de baja en comité contable recursos por no poder obtener el recobro efectivo o pago de incapacidades por parte de una EPS | Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Menor 40% | 0.4 | Leve 20% | 0.2 | 40% | 40% | Moderado | 1, informe mensual de incapacidades | X |  | Detectivo | 0.15 |  | 0.15 | 30% |  |  |  | 28% | Baja | 40% | 0.4 | Menor 40% | 40% | Moderado | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | 1, Realizar seguimineto mediante la revisión de un informe mensual sobre el estao de las incapacidades y sus recobros ante las EPS | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa |  | Mensual | En curso | número de incapacidades total sobre número de incapacidade efectivamente con recobro
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo
Note on I15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Desconocimiento del procedimiento interno de pago de incapacidades

## RIESGOS DE CORRUPCION H2 (hidden)
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | TRAMITES O SERVICIO ASOCIADO AL RIESGO | ALCANCE | Definicion del Riesgo de Corrupción |  |  |  |  | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [13 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [17 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[24 empty] | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Descripción del Riesgo | Accion u omisión | Uso del poder | Desviar la gestion de lo publico | Beneficio Privado | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % | Analisis del Impacto | Si | No |  | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
6 | Eliminado controlado | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa |  |  | Inconsistencia en la información sobre la liquidación de la nómina mensual, aportes, parafiscales y seguridad social para beneficiar a un tercero | X | [8 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A | 1. Verificar que la información de los cálculos del aplicativo coinciden con la herramienta manual que se tiene | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE! |  | Continuar con las revisiones de nómina y las conciliaciones entre el aplicativo y la herramienta manual que tiene el área
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
7 |  | Talento Humano/Subdireccion de Gestion Corporativa |  |  | Revelación de información reservada y clasificada de historias laborales por parte de servidores públicos para beneficio propio o de terceros |  |  |  |  | Demandas por compartir infomación confidencial y con manejo especial de tratamiento de datos | no custodiar las historias laborales adecuadamente |  |  |  | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE! |  | Espacio fisico archivo para la custodia de las historias laborales talento humano con restriccion de acceso y manipulación Verificación del documento que describe el manejo, control y administración de las historias laborales.
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X |  |  |  | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
Note on Y5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on Z5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en los trámites o servicios identificados por el Instituto
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al Instituto la materialización del riesgo.
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on M6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on N6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on O6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frencuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on P6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos.
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Sons actividades de procesamiento o validacion de informacion que se ejecutan por un sisteema y/o aplicativo de manera automatica sin la intervención de personas para su realiación Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## RIESGOS DE SEGURIDAD DE INFO H3 (hidden)
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
| Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
FASE: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO SEGURIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | FASE: ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | FASE: TRATAMIENTO, CONTROL DEL RIESGO y VALORACION DEL RIESGO | [19 empty] | SEGUIMIENTO Y CALIFICACION A LA EJECUCION DE LOS CONTROLES | [10 empty] | FASE: PLAN DE TRATAMIENTO RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE
Item | PROCESO/AREA | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO (inherente de seguridad de la información) | ACTIVO DE INFORMACIÓN (Que se ve afectado) | AMENAZA | CAUSAS / VULNERABILIDADES | CONSECUENCIA (Que podria ocuacionar?) | RESPONSABLE DEL RIESGO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | [5 empty] | OPCION DE TRATAMIENTO | ACTIVIDAD DE CONTROL (Control a implementar mínimo los controles del Anexo A de la ISO/IEC 27001:2013) | SOPORTE (Evidencia y documento donde se decribe el control) | QUIÉN LO APLICA (Responsable de aplicar el control) | PERIODICIDAD (De ejecución del control) | TIPO DE CONTROL Disminuye Probabilidad (Control preventivo o detectivo) o impacto (Control correctivo)? |  |  |  | TIPO DE IMPLEMENTACION (Manual o Automatica) |  |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | PUNTAJE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL | [5 empty] | PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL |  |  |  | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | OPCIONES DE TRATAMIENTO RIESGO RESIDUAL | PLANES DE ACCIÓN | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA DE REMEDIACIÓN | Estado | Indicador Gestión del Riesgo
[10 empty] | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Valor Probabilidad Ocurrencia % | IMPACTO | Valor Nivel de Impacto % | Valor Riesgo Inherente | ZONA DE RIESGO | [6 empty] | Peso Pregunta UNO OCULTAR | Probabilidad OCULTAR | Impacto OCULTAR |  | Peso Pregunta DOS OCULTAR | Valoración Probabilidad luego control OCULTAR | Valoración Impacto luego control OCULTAR | Probabilidad residual OCULTAR | Probabilidad residual total | Zona Probabilidad residual | Impacto residual OCULTAR | Impacto residual Total | Zona Impacto residual | Zona de Riesgo Residual | 1 - ¿EL CONTROL DEJA UN REGISTRO QUE PERMITE EVIDENCIAR LA EJECUCION CONTROL? | Peso Pregunta 1 OCULTAR | 2 - ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | Peso Pregunta 2 OCULTAR | 3 - ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | Peso Pregunta 3 OCULTAR | 4 - ¿ESTÁN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | Peso Pregunta 4 OCULTAR | 5 - ¿LA FRECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | Peso Pregunta 5 OCULTAR | [7 empty] | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
Note on A6: Diligencie un número consecutivo por cada riesgo de seguridad de la información identificado en el proceso, se asigna manualmente
Note on C6: Diligencie el nombre del proceso al que se le identificarán los riesgos de seguridad de la información.
Note on D6: Diligencie el nombre con el que se conoce o denomina el riesgo de seguridad de la información.
Note on E6: La descripción del riesgo debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea fácil de entender tanto para el líder del proceso como para personas ajenas al proceso. El Que (impacto), y el Como? (Causa inmediata)
Note on F6: Identificación del riesgo inherente de seguridad de la información. Teniendo en cuenta cómo se podría vulnerar alguno de los pilares de la seguridad de la información • Pérdida de la confidencialidad • Pérdida de la integridad • Pérdida de la disponibilidad
Note on G6: Activo: activo (s) de información que se pueden ver afectados con la materialización del riesgo
Note on H6: Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, procesos y sistemas y, por lo tanto, a la entidad. Las amenazas pueden ser de origen natural o humano y podrían ser accidentales o deliberadas es recomendable identificar todos los orígenes de las amenazas accidentales como deliberadas. Las amenazas se deberían identificar genéricamente y por tipo (ej. Acciones no autorizadas, daño físico, fallas técnicas) Se debe definir el posible resultado indeseado que se puede generar con la materialización del riesgo, es decir una posible amenaza a los activos de la información.
Note on I6: Identificación de vulnerabilidades: Se debe definir el posible origen del riesgo. Por debilidades en Hardware, Software, Red, Personal, Lugar y Otros. Se selecciona de una lista desplegable el posible origen del riesgo
Note on K6: El Responsable del Riesgo es quien tiene que rendir cuentas sobre el riesgo o quien tiene la autoridad para gestionar el riesgo
Note on R6: Es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos. Este se deberá realizar en función de las siguientes opciones * Evitar el Riesgo * Reducir el Riesgo * Transferir el Riesgo * Asumir el Riesgo
Note on S6: Se debe hacer la selección de controles que permitan disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo, basados en la norma ISO/IEC 27001:2013 en su Anexo A, como un insumo base para mitigar los riesgos de seguridad digital. Estos controles se encuentran en la pestaña ISO27001-2013
Note on T6: Evidencia y documento donde se describe el control
Note on U6: Responsable de aplicar del control
Note on V6: frecuencia de realización del control.
Note on W6: Seleccione el tipo acción que se ejerce con este control: • Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. • Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. • Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.
Note on AA6: Define la forma como se ejecuta el control * Control manual: controles que son ejecutados por personas. * Control automático: son ejecutados por un sistema.
Note on AL6: En esta sección se definen tres (3) preguntas con opción de respuesta (SI/NO) que debe ser contestada por cada control identificado según aplique donde se evalúa los parámetros de las herramientas para ejercer el control.
Note on AR6: En esta sección se definen dos (2) preguntas con opción de respuesta (SI/NO) que debe ser contestada por cada control identificado según aplique donde se evalúa los parámetros de seguimiento del control
Note on AW6: Se debe seleccionar la opción de tratamiento del riesgo residual * Evitar el Riesgo * Reducir el Riesgo * Transferir el Riesgo * Asumir el Riesgo
Note on AX6: Se deben diligenciar los planes que formule responsables de los riesgos que permitan reducir, evitar o transferir el riesgo a un nivel aceptable
Note on AY6: Se debe diligenciar el Cargo/nombre del funcionario responsable de implementar el plan de acción al cual el Responsable del riesgo le realizara seguimiento
Note on AZ6: Se debe diligenciar la fecha propuesta para ejecutar el plan de acción
Note on L7: Seleccione de la lista desplegable la probabilidad de acuerdo con los criterios de factibilidad y frecuencia que permita determinar la probabilidad de que ocurra el riesgo
Note on N7: Para cada riesgo se debe estimar y seleccionar la escala para determinar el impacto de las consecuencias en caso de que ocurriera
Note on Q7: Campo que se genera del cálculo de multiplicar los valores obtenidos en el nivel de impacto y probabilidad, son representados en la matriz de calor relacionada a en la pestaña "Mapa_de_calor", que en conjunto permiten determinar la zona de riesgo

## Listas (hidden)
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Tranferir: Despues de realizar un analisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o polizas. La responsabilidad economica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [5 empty] | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL