## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
1 | Vigente | Gestión Tecnológica | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las tecnologías de información y comunicacion mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infrastructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. | El proceso inicia con la planeación de recursos y actividades para la gestión de infrastructura tecnología y de comunicaciones del Instituto durante la implementacion de proyectos co componentes de tecnología de la información y comunicación y finaliza con la aplicación de diferentes acciones de mejora en base a los resultados de las verificaciones evaluadas y relacionadas con este documento. | 1. Manipulación o pérdida de información vital del Instituto. | 1. Software desactualizados | No se cuenta con una valoración detallada de los riesgos asociados a los procesos misionales y los activos de información involucrados. | Vulnerabilidad en los recursos de infraestructura tecnológica que ocasiona pérdida de integridad y confidencialidad de la información del instituto | Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Moderado 60% | 0.6 | Mayor 80% | 0.8 | 80% | 80% | Alto | 1. Actualizaciones de las herramientas de seguridad de la información con las que cuenta el Instituto | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12% | Muy baja | 20% | 20% | Mayor 80% | 80% | Alto | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Continuar con las actualizaciones de hardware y software periódicamente. | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Numero de reportes del sistema actualizado | Se realizó cambio de equipos de cómputo en las diferentes áreas del Instituto, permitiendo mantener actualizado la infraestructura tecnológica en cuanto a software y hardware. De igual forma los sistemas de información periódicamente se realizan actualizaciones de seguridad, con fin de mitigar riesgos y/o ataques de seguridad. | Controlado | Numero de reportes del sistema actualizado | Se evidencia carpeta con No. 1 la cual contiene los soportes de cambios de hardtware. Se sugiere controlar actualizaciones de software de los elementos que no se cambiaron (si es necesario) | Se evidencia cambios del hardware. Se recomienda revisar la redacción del riesgo y de los elementos para su definición, ya que éste debe contemplar el impacto, la causa inmediata y la causa raíz, de acuerdo con la Guía de administración de riesgos versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 100% | Se realizó el mantenimiento de los equipos de (PCs, impresoras y scaners) del Instituto. De igual forma se procedio con el cambio de varios elementos tecnologicos para su respectivo rendimiento y actualización de Hardware y Software. | Controlado | Numero de reportes del sistema actualizado | Se relizara revision de la definicion del cotrol como lo suguere control interno. Con la evidencia presentada se da cuenta del cumplimiento de lo programado | Se evidencia actas que soportan el mantenimiento preventivo a equipos de cómputo. Como recomendación sería conveniente relacionar todos equipos en un único archivo para que dimensionen el avance del proceso | 100% | Se realizaron cambios en los elementos tecnologicos (Equipos de computo, impresoras, Escanner) mejorando las caracteristicas para brindar una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas del IDPYBA | Controlado | Numero de reportes del sistema actualizado | Con los soporte presentado se evidencian entrega de computadores, se sugiere hacer seguimiento a la entrega a funcionarios y contratistas de los equipos recibidos Por otro lado se realiza meza de trabajo con el lider del proceso para reformular la redaccion del riesgo como del control para dar cumplimento a lo establecido por la guia de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública | Se evidencia adquisición de computadores, monitores e impresoras mediante ordenes de instalación de los equipos. Frente a la adquisición del equipo Escaner, hay una anotación en la orden de "no recibida". No es claro si finalmente se instaló dentro de los tiempos establecidos. | 100%
[5 empty] | 2. Sanciones disciplinarias. | 2. Carencia de un plan de mantenimiento preventivo para aplicaciones y sistema operativo. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Implementación y configuración de la plataforma tecnólogica (firewall, VPNs, Antivirus, directorio activo y copias de seguridad) |  |  | Correctivo |  | Manual |  |  | Documentado | Continua | Con registro | [8 empty] | 2. Crear curso en Herramienta Moodle para capacitación a los usuarios en seguridad informática y otros temas TIC | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | 3 Cursos en Herramienta Moodle | Se creó el curso de seguridad de la información y se subió en la plataforma de Moodle de la entidad. |  | 1 curso en Herramienta Moodle | Se evidencia el curso en Seguridad de la Información | Se observa evidencia del curso en seguridad en la información, se sugiere revisar dichos controles definidos como capacitaciones teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles pues no están encaminados a verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, etc. Es decir, la actividad pudiese verificar el conocimiento en materia de seguridad informática si se aplican evaluaciones antes y después del curso. | 90% | En el segundo cuatrimestre no se realizaron cursos en la plataforma Moodle, se envío correo al área de Cultura Ciudadana para el acceso a la Plataforma. |  | 0 curso en Herramienta Moodle | Se relizara revision de la definicion del cotrol como lo suguiere control interno. se suguiere presentar evidencias de personas que realizaron el curso de seguridad de la informacion | Se debe revisar la definición del control pues no es claro la forma como se controla y mitiga el riesgo | 0% | Se creó el curso de seguridad de la información y se subió en la plataforma de Moodle de la entidad. Durante el cuatrimestre final del año, se realizo un cambio de estrategia con respecto a capacitaciones en seguridad de la información para contratistas y funcionarios del IDPYBA, el cambio consistio en una sesion virtual sobre los riesgos y prevención en temas de seguridad de la información, haciendolo interactivo, y compartiendo el material via correo. No se socializa curso al interno de la entidad. |  | 1 curso en Herramienta Moodle | Con las evidencias persentadas no se ve el cumplimiento de la actividad ya que era la creación de curso en Herramienta Moodle para capacitación a los usuarios en seguridad informática y otros temas TIC | Se encuentran como evidencias dos grabaciones sobre atención y respuesta a incidentes de seguridad de la información y de protección de datos y copias de respaldo (así como las presentaciones en pp utilizadas para estas) y socialización del dominio y usos de outlook, las cuales dan cuenta del cambio de estrategia para capacitar al personal del Instituto. Sin embargo, no se encuentra evidencia de la creación del curso en Moodle, actividad sobre la que versa el control del riesgo. | 50%
[5 empty] | 3. Retraso en el funcionamiento del servicio de algunas áreas de la entidad | 3. Carencia de plataforma de seguridad para evitar y controlar los daños o ataques a los sistemas informáticos ocasionados por programas elaborados intencionalmente por terceros. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 3. Implementar mecanismos de control de acceso a los sistemas de información del instituto |  |  | Preventivo |  | Automatico |  |  | Documentado | Continua | Con registro | [8 empty] | 3. Socializar el acuerdo de confidencialidad y política de tratamiento de datos personales. | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | 1 Piezas gráficas y 1 Capacitación | Se creó acuerdo de confidencialidad y política de datos personales, el acuerdo de confidencialidad se socializo mediante capacitación de seguridad, la política de datos personales se creó pieza gráfica, también se socializo mediante capacitación de seguridad y se encuentra publica en el portal web institucional. |  | 1 Capacitación | Se evidencia que el acuerdo de confidencialidad no tiene codigo de adopcion del documento, este no puede utilizarse hasta que no siga el proceso de Adopcion Se evidencia la capacitacion en seguridad de la información No se evidencia la pieza comunicativa | El proceso aporta el Acuerdo de Confidencialidad en borrador y sin código de adopción, se recomienda utilizar una vez se haya adoptado. No se observa la pieza gráfica pero si una capacitación en seguridad de la información, sin embargo se sugiere revisar dichos controles definidos como socializaciones teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles pues no están encaminados a verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, etc. | 50% | Se realizaron capacitaciones de sensibilización y divulgación del acuerdo de confidencialidad y política de tratamiento de datos personales. |  | 1 Piezas gráficas y 1 Capacitación | No presentan el acuerdo de confidencialidad y politica de datos personales adoptado, por favor enviar envidencias en el ultimo seguimiento No se evidencia la pieza comunicativa, por favor tenerlo en cuenta para el ultimo seguimiento | No se presentan evidencias del control | 0% | Se dicto charla sobre acuerdo de confidencialidad y politica de tratamiento de datos personales. no se realiza pieza grafica dado que se realizan capacitaciones sobre la politica de datos personales y sus riesgos. EL acuerdo de confidencialidad se encuentra en proceso de actualización pendiente de aprobar. |  | 1 Capacitación | Con las evidencias presentadas se da cumplimiento a la actividad formulada de Socializar el acuerdo de confidencialidad y política de tratamiento de datos personales. | Se encuentran como evidencias dos grabaciones sobre atención y respuesta a incidentes de seguridad de la información y de protección de datos y copias de respaldo (así como las presentaciones en pp utilizadas para estas) y socialización del dominio y usos de outlook, las cuales dan cuenta del cambio de estrategia para capacitar al personal del Instituto. Adicionalmente se encuentra el enlace para acceder a la Política de Tratamiento de Datos Personales. Estos documentos dan cuenta del cumplimiento de la actividad. | 100%
[5 empty] | Pérdidas económicas al afectarse la integridad y/o confidencialidad de documentos contractuales | 4. Deficiencia en el control de acceso y passwords para los sistemas de información del instituto | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 4. Implementar un sistema robusto de contraseñas | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | -8% |  |  | 0 |  |  |  |  | 4. Aprobación e implementación del procedimiento de mesa de servicios tecnológicos para los permisos de los servidores públicos. | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Procedimiento aprobado, socializado e implementado | Se actualizó procedimiento de mesa de servicios a la versión 2, se trabajó conjuntamente con la oficina de planeación, el documento se encuentra actualizado y aprobado en el listado maestro, se ha socializado mediante capacitación de seguridad. |  | Procedimiento aprobado, socializado e implementado | Revisar la formulacion del riesgo ya que la actualización presentada se llevo a cabo el 25 de noviembre del 2021 | Se observa que el Procedimiento de mesa de servicios fue actualizado en noviembre de 2021. Se recomienda revisar el control. | 0% | No se tienen cambios en el procedimiento. Teniendo en cuenta que hay un procedimiento de Mesa de Servicios V2, actualmente se esta realizando el nuevo diseño de la Mesa de Servicios, este se encuentra en ambiente de pruebas para incluir nuevas funcionalidades y proceder con la actualización del mismo. | Controlado | Procedimiento aprobado, socializado e implementado | Se evidenian documentos que no dan cuenta del cumplimiento del la actividad Se sugiere realizar esta actividad para el trecer seguimiento | Se valida la carpeta; sin embargo no se encuentran evidencias del procedimiento aprobado, evidencias y socialización | 0% | No se tienen cambios en el procedimiento. Teniendo en cuenta que hay un procedimiento de Mesa de Servicios V2, |  | Procedimiento aprobado, socializado e implementado | Con las evidencias presentadas no se evidencia el cumplimiento de la actividad formulada de: Aprobación e implementación del procedimiento de mesa de servicios tecnológicos para los permisos de los servidores públicos. Ya que el procedimiento adjunto es de Scrum para el desarrollo e implementacion de sistemas de informacion | Se valida la carpeta y como evidencia se encuentra el Procedimiento de Mesa de Servicios cuya última fecha de aprobación de 25/11/2021. Por lo tanto, no se da cumplimiento a esta actividad en la vigencia. Se recomienda estudiar la viabilidad de la actividad y del control para incluirlos en al PA de la siguiente vigencia. | 0%
[5 empty] | Pérdida de imagen y credibilidad institucional | 5. No tener en vigencia acuerdos de confidencialidad con terceros | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 5. Establecer mecanismos contractuales de acuerdos de confidencialidad con terceros | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 5. Afinamiento de la plataforma de Seguridad (Fortinet) contratada por la entidad para robustecer la seguridad de la información. | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | 1 Pieza gráfica y 1 Capacitación | Se actualizaron las licencias de la plataforma de seguridad, se dictara capacitación para manejo basico de las plataformas |  | 1 Pieza gráfica y 1 Capacitación | Se evidencai documento con la actualizacion de la licencia pero lo que se debe presentar en este item es pieza grafica y capacitación, se sugiere presentar avances en el proximo seguimiento | Se observa acta donde consta la contextualización de las plataformas a renovar, no se observa la capacitación ni la pieza gráfica. Se sugiere revisar dichos controles definidos como capacitaciones teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles pues no están encaminados a verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, etc. | 0% | Se realizó afinamiento de la plataforma de Seguridad (Fortinet) contratada y se realizó la capacitación de la administración de la plataforma Fortinet. Actividad al 100% | Controlado | 1 Pieza gráfica y 1 Capacitación | Con la evidencia presentada se da cuenta del cumplimiento de lo programado | Se evidencian las grabaciones del proceso | 100% | Actividad terminada en el segunto auto control |  | 1 Pieza gráfica y 1 Capacitación | Ya se habia dado cumplimiento a la actividad formulada | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre. | 100%
[5 empty] | Afectación en la prestación del servicio a los ciudadanos | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 6. Aprobación e implementación de políticas de software malicioso, control de acceso y administración de contraseñas | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Políticas aprobadas e implementadas | se crearon políticas de software malicioso, control de acceso y administración de contraseñas y fueron aprobadas mediante comité (21/12/2021) |  | Políticas aprobadas e implementadas | Revisar la formulacion del riesgo ya que la actualización presentada se llevo a cabo el 21 de diciembre del 2021, por otro lado tener en cuenta para el otro seguimiento la socializacion de las mismas | A pesar de que se aportan las políticas de control de acceso, administración de contraseñas y de protección software malicioso, se evidencia que éstas fueron aprobadas en diciembre de 2021, por lo que se recomienda revisar la aplicabilidad del control en la vigencia 2022. | 0% | Las políticas se encuentran aprobadas e implementadas, se realizó socialización a través de capacitaciones. | Controlado | Políticas aprobadas e implementadas | Con la evidencia presentada se da cuenta del cumplimiento de lo programado Se sugiere presentar evidencias de las socializaciones y de el cumplimiento de las mismas | Se verifica la evidencia y se tiene documentadas la politicas aprobadas y capacitacion, se sugiere tener actas de capacitación y socialización | 100% | Actividad terminada en el segundo auto control, para futuras capacitaciones se tendra en encuenta las actas de reunión |  | Políticas aprobadas e implementadas | Ya se habia dado cumplimiento a la actividad formulada | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre. | 100%
2 | Vigente | Gestión Tecnológica | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las tecnologías de información y comunicacion mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infrastructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. | El proceso inicia con la planeación de recursos y actividades para la gestión de infrastructura tecnología y de comunicaciones del Instituto durante la implementacion de proyectos co componentes de tecnología de la información y comunicación y finaliza con la aplicación de diferentes acciones de mejora en base a los resultados de las verificaciones evaluadas y relacionadas con este documento. | 1. Incumplimiento en la entrega planeada de los desarrollos de software solicitados por las áreas | 1. Rotación de personal que conoce el modelo operativo que soporta el sistema de información. | Personal con deficiencias en las metodologias de desarrollo de aplicaciones y proyectos de tecnología | Incumplimiento de los objetivos de las áreas misionales desde el punto de vista tecnológico al no soportar los requerimientos de las mismas, en tiempo y forma. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | 0 | 0 | Leve 20% | 0.2 | 20% | 20% | Bajo | 1. Creación y aprobación del procedimiento de sistemas de información en donde se establescan tiempos de ejecucion de las etapas de especificacion y pruebas. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Muy baja | 20% | #REF! | Leve 20% | 20% | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Creación y aprobación del procedimiento para desarrollo de software | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Procedimiento aprobado e implementado | Se creo el procedimiento y esta en proceso de revisión por parte de la oficina de planeación | Controlado | Procedimiento aprobado e implementado | Se evidencian correos y documentos desarrollados, por favor para el siguiente segimiento tenerlo aprobado y socializado | Se observan documentos preliminares del procedimiento para el desarrollo e implementación de sistemas de información. Se recomienda revisar la redacción del riesgo y de los elementos para su definición, ya que éste debe contemplar el impacto, la causa inmediata y la causa raíz, de acuerdo con la Guía de administración de riesgos versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 80% | Se creó procedimiento de desarrollo de software, fue aprobado por parte del área de Planeación, esta pendiente realizar la publicación en el listado maestro de documentos. | Controlado | Procedimiento aprobado e implementado | Se evidencia que al documento le fantan firmas, no tiene acta de adopcion y no esta publicado en el listado maestro. Revisar | Se valida la aprobación del procedimiento falta publicar en listado maestro | 50% | Se creó procedimiento de desarrollo de software, fue aprobado por parte del área de Planeación y se encuentra publicadop en el listado maestro | Controlado | Procedimiento aprobado e implementado | Con los soportes presentados se da evidencia del cumplimiento de aprobacion del procedimiento pero no se identifican soportes de socializacion del mismo Por otro lado se realiza mesa de trabajo con el lider del proceso para reformular la redaccion del riesgo como del control para dar cumplimento a lo establecido por la guia de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública | Se observa una captura de pantalla de la plataforma Veeam Backup, lo que daría cuenta del cumplimiento en la implementación de la misma. | 100%
[6 empty] | 2. Cambio de prioridad en el desarrollo de las actividades propias del área solicitante del desarrollo software. | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 2. sensibilización a los usuarios funcionales de los sistemas de información, | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 14.4% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 2. Socialización del procedimiento a los usuarios funcionales de los sistemas de información | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Socialización del procedimiento | Actividad programada para el segundo semestre |  | Socialización del procedimiento | NA | N/A. Se sugiere revisar los controles definidos como socializaciones teniendo en cuenta que estos no son considerados como controles pues no están encaminados a verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, etc. |  | Se realizaron de capacitaciones del sistema de adopciones y como utilizar la aplicación. | Controlado |  | Aunque con las evidencias presentadas se da cuenta de las diferentes capacitaciones en aplicaciones nuevas, el control plantea capacitcaion en la implementacion del procedimeinto Por avor tenerlo en cuenta para el siguiente cuatrimentre | Validando no se observa evidencia sino de una capacitación y no se soporta registros de asistencia | 50% | Se dictan capacitaciones sobre los modulos de AZDigital |  | Socialización del procedimiento |  | Se encuentran como evidencias las grabaciones de las capacitaciones dadas, por lo que se cumple con las actividades programadas para el cuatrimestre. Sin embargo, estas no concuerdan con la acción establecida para mitigar el riesgo, pues esta se enfoca es en la socilzación del procedimiento aprobado, no de los sistemas de información que utilicen los funcionarios y constratistas del Instituto. | 50%
[6 empty] | 3. Brechas entre la operación real y el modelo operativo previsto para el sistema de información o desarrollo software. | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 3. seguimiento a los cambios de requerimientos solicitados y variaciones en las fechas programadas para las etapas de análisis y pruebas. | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 10.08% |  |  | 0 | [16 empty] | Se dictaron capacitaciones de los módulos del ERP | [5 empty] | Se dictan capacitaciones sobre los modulos de ER (Modulo de Facturación)
[6 empty] | 4. El área solicitante no participa en la etapa de especificación y pruebas de acuerdo a lo planificado. | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0 | [16 empty] | Se creó manual de Adopciones y turnos. Pendiente aprobación interna en tecnología | [5 empty] | Se dicta charla sobre uso y apropiación de office 365
[6 empty] | 5. Desfase en la estimación del alcance de los requerimientos. | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.2 | [19 empty] | Con la evidencia presentada se da cuenta del cumplimiento de lo programado | La evidencia da cuenta de dos seguimientos de mayo y junio y deberían por periodo ser 4 seguimientos 1 mensual
3 | Vigente | Gestión Tecnológica | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las tecnologías de información y comunicacion mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infrastructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. | El proceso inicia con la planeación de recursos y actividades para la gestión de infrastructura tecnología y de comunicaciones del Instituto durante la implementacion de proyectos co componentes de tecnología de la información y comunicación y finaliza con la aplicación de diferentes acciones de mejora en base a los resultados de las verificaciones evaluadas y relacionadas con este documento. | 1. Interrupción en el acceso a las plataformas tecnológicas, a la información y al servicio prestado por la entidad electrónico. | 1.Ruptura de la fibra del proveedor que suministra canales de internet | No hay un plan rigurosp de continuidad del negocio y mantenimiento de las plataformas tecnológicas con terceros | No disponibilidad de las plataformas tecnológica de canales, servidores de aplicación y correo electrónico. | Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Robustecer mecanismos de seguimiento a la disponibilidad de los servicios que componen la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo. |  | X | Correctivo | 0.1 | Manual | 0.15 | 25% | Documentado | Continua | Con registro | 15% | Muy baja | 20% | #REF! | Moderado 60% | 60% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Terminar el proceso de implementación de la plataforma de Backup (veeam) | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | 12 Seguimientos a mecanismos de seguimiento a la disponibilidad de los servicios que componen la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo | Se realiza seguimiento mensual de la plataforma de backup de los equipos de computo | Controlado | 4 seguimientos mesnuales /12 seguimientos programados | En las evidencias presentadas solo se evidencia un seguimiento y se habian formulado un seguimiento mensual SE SUGIERE REVISAR LAS EVIDENCIA QUE ACOMPAÑAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | El proceso presenta como evidencia sólo un seguimiento cuando el control es mensual. Se recomienda revisar la redacción del control y del riesgo , así de los elementos para la definición de éste último, ya que éste debe contemplar el impacto, la causa inmediata y la causa raíz, de acuerdo con la Guía de administración de riesgos versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 25% | La plataforma de Backup (veeam), se realizo la actualización del licenciameinto y se encuentra operativa | Controlado | 4 seguimientos mesnuales /12 seguimientos programados | En las evidencias presentadas solo se evidencia un seguimiento y se habian formulado un seguimiento mensual SE SUGIERE REVISAR LAS EVIDENCIA QUE ACOMPAÑAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Se tiene un documento que avanza ; sin embargo no da cuenta al plan con actividades tiempos recursos y estimaciones | 50% | Se realiza seguimiento a la implementación de la plataforma de veeam Backup la cual ya se encuentra operativa. | Controlado | 12 Seguimientos a mecanismos de seguimiento a la disponibilidad de los servicios que componen la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo | Con los soportes presentado se evidencia el cumplimiento de la actividad formulada Por otro lado se realiza meza de trabajo con el lider del proceso para reformular la redaccion del riesgo como del control para dar cumplimento a lo establecido por la guia de Administración de Riesgos Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública | Se observa una captura de pantalla de la plataforma Veeam Backup, lo que daría cuenta del cumplimiento en la implementación de la misma. | 100%
[5 empty] | 2. Afectación en la imagen institucional | 2. Fallas técnicas en los servidores y aplicaciones | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | Garantizar a nivel contractual para asegurar los niveles de servicio requeridos por el instituto (tiempos de respuesta, tiempos de recuperación) | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 9% |  |  | 0 |  |  |  | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Plan de Continuidad del negocio en versión preliminar | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Plan de Continuidad del negocio en versión preliminar | Actividad programada para el segundo semestre |  | Plan de Continuidad del negocio en versión preliminar | NA | N/A. Se sugiere revisar la redacción del control. |  | Se realizaron avances en le documento de Contingencia tecnologíca | Controlado | Plan de Continuidad del negocio en versión preliminar | Aunque se evidencia gestion en el plan de continuidad del negocio. se suguiere terminar el documento aprobado y socializado para el trecer seguimiento | En las evidencias no se soporta la adición o prorroga al contrato 360 de 2021 |  | Se realizo reunión con el área de Planeación, donde se llego al acuerdo de manejar un solo plan de Continuidad del negocio, razón por la cual se esta realizando un borrador del documento para la proyección de la vigencia proxima. |  | Plan de Continuidad del negocio en versión preliminar | Con lo soportes presentados se evidencia el desarrollo de la actividad pero no se a terminado, por lo tanto se sugiere terminar el documento, adoptarlo y socializarlo | Se observa como evidencia documento en estado preliminar con avances frente al reportado en el segundo cuatrimestre. De igual manera, se encuentra un archivo en excel con un formato de plan de contingencia. Estos dos archivos darían cuenta del cumplimiento de la actividad. | 100%
[6 empty] | 3. Fallas en los equipos de comunicaciones | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | Elaborar un Plan de Continudad del negocio | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 5.4% |  |  | 0 |  |  |  | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Adelantar la revisión de los contratos con los proveedores de servicios | Profesional Universitario Subdireccion de Gestion Corporativa- TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En curso | Revision de contratos con los proveedores de servicios | X |  |  | Se evidencian reuniones con proveedores como ETB, Zbox y AZ Digital Se suguiere preentar listado de proveedores VS revisiones de contratos | Se observan actas de reunión con los proveedrores tecnológicos. | 100% | Se adelantó la revisión y prorroga del contrato 360 de 2021 de ETB | Controlado | Revision de contratos con los proveedores de servicios | Con la evidencia presentada se da cuenta del cumplimiento de lo programado | Se evidencia la compra | 100% | Para el ultimo cuatrimestre se firmo el contrato con ETB (419 de 2022) en donde presta los servicios tecnologicos de la entidad. |  | Revision de contratos con los proveedores de servicios | Con el soporte presentado se da cumplimiento a la actividad formulada, se sugiere tener control de todos los proveedores de servicios | Se evidencian Acta de Inicio y Minuta del contrato en mención, dando cuenta del cumplimiento de la actividad propuesta. Se recomienda llevar un control de los proveedores de servicios, así como de los tiempos de duración de los contratos adelantados para su posterior renovación. | 100%
[6 empty] | 4. Equipos obsoletos o sin contratos de mantenimiento | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | Identificar plataformas críticas del instituto para implementar redundancias de las mismas, incluyendo copias de respaldo | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 3.24% |  |  | 0.2 |  |  |  | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | [12 empty] | Se realizó la compra del software Adobe Creative, mediante proceso de acuerdo marco 89973-2022 |  |  | Con la evidencia presentada se da cuenta del cumplimiento de lo programado
[6 empty] | 5. Actualizaciones de las plataformas contratadas | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 6. Vencimiento de licencias | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## Listas (hidden)
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Tranferir: Despues de realizar un analisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o polizas. La responsabilidad economica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [5 empty] | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL