## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO/ OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementación |  | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdirección u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestión del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestión del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestión del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
1 | Vigente | Gestión Financiera | Objetivo estratégico: Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Objetivo del proceso: Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y la normatividad vigente. | Inicia con la planificación del presupuesto, la ejecución, registro y control de los recursos financieros, finalizando con la elaboración de informes y acciones de mejora. | Afectación reputacional y económica | Sanciones o multas disciplinarias y pecuniarias de los entes de control y perdida de confianza en la gestión del area | Debido a el no seguimiento al plan de trabajo interno vs lo que me piden secretaria de hacienda distrital- direccion distrial de contabilidad y contaduria general de la nacion | Posibilidad de afectación reputacional y ecnómica debido al incumplimiento en la entrega de informes contables (clara, y veraz) a los entes internos y externos en las fechas establecidas. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Leve 20% | 0.2 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Bajo | El Profesional Especializado de la subdirección de gestion corporativa-financiera realizara cronograma anual en el primer bimestre de la vigencia y Seguimiento mensual al cronograma interno de trabajo | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12% | Muy baja | 20% | 0 | Menor 40% | 40% | Bajo | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Elaboración de cronograma anual en el primer bimestre de la vigencia y Seguimiento mensual al cronograma interno de trabajo | El Profesional Especializado de la subdirección de gestion corporativa-financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | 1. Cronograma anual 2 . Seguimientos mensuales en el cronograma anual | Se envia el conograma anual, el cual se tiene como base para verificar el cumplimiento de las obligaciones; asi mismo, se adiciona el seguimiento mensual que se tiene como control- | Controlado | 100% | Se evidencia el cronograma anual, el riesgo se encuentra controlado | Se encuentra como evidencia el Calendario 2023 de reportes e impuestos del IDPYBA, que da cuenta de la creación del cronograma tal como se estableció en la acción y el control. Sin embargo, no hay evidencia del seguimiento que se hace al cronograma. Por lo tanto, se recomienda para los siguientes periodos dejar constancia del seguimiento que se realice al cronograma para evitar vencimientos en la presentación de informes a entes internos y externos, de forma que se pueda realizar el respectivo monitoreo de las actividades en concordancia con la acción y el control establecidos. | 80% | Se envia el conograma anual, el cual se tiene como base para verificar el cumplimiento de las obligaciones; asi mismo, se adiciona el seguimiento mensual que se tiene como control- | Controlado | 100% | De acuerdo a las evidencias suministradas se observa el cumplimiento de la actividad, el riesgo se encuentra controlado. | Se encuentra como evidencia el cronograma que maneja el proceso, así como una casilla en la que se adiciona la fecha de presentación de la información ante las entidades respectivas. Ello da cuenta del cumplimiento de la acción y del control establecidos. Se recomienda remitir como parte de las evidencias los soportes de presentación y/o pago, de forma que se pueda contrastar la información del seguimiento. | 100% | Se envia el conograma anual, el cual se tiene como base para verificar el cumplimiento de las obligaciones; asi mismo, se adiciona el seguimiento mensual que se tiene como control- | Controlado | 100% | De acuerdo a las evidencias suministradas, se observa el cumplimiento de la actividad y el control del riesgo. | Se encuentra como evidencia el cronograma que maneja el proceso, así como una casilla en la que se adiciona la fecha de presentación de la información ante las entidades respectivas del último cuatrimestre. Ello da cuenta del cumplimiento de la acción y del control establecidos. Se recomienda remitir como parte de las evidencias los soportes de presentación y/o pago, de forma que se pueda contrastar la información del seguimiento. | 100%
[23 empty] | El Profesional Especializado de la subdirección de gestion corporativa-financiera realizará conciliaciones contables mensual de los diferentes modulos del software contable que permite validar la informacion que sera reflejada en los estados financieros | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 7.2% | [7 empty] | Realización de conciliaciones contables mensual de los diferentes modulos del software contable que permite validar la informacion que sera reflejada en los estados financieros | El Profesional Especializado de la subdirección de gestion corporativa-financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | 7 Conciliaciones | El área de contabilidad, realiza conciliaciones mensuales con los diferentes módulos para verificar que los saldos registrados esten consolidados. | Controlado | 100% | Se encuentra 6 conciliaciones para el control del riesgo, por lo tanto se encuetra controlado | Se encuentran como evidencia las siguientes conciliaciones: activos fijos, CUD, bancos, inventarios, nómina y pagos e impuestos, de los meses enero a marzo. Sin embargo, no coincide con el número de conciliaciones expresado en los indicadores, Se recomienda la modificación del Indicador de Gestión del Riesgo, en tanto una vez se conversó con el proceso, son siete (7) y no once (11) las conciliaciones que se realizan de acuerdo a la periodicidad que maneja el proceso. | 100% | El área de contabilidad, realiza conciliaciones mensuales con los diferentes módulos para verificar que los saldos registrados esten consolidados. | Controlado | 100% | De acuerdo a las evidencias suministradas se observa el cumplimiento de la actividad, el riesgo se encuentra controlado | Se encuentran como evidencia las conciliaciones de abril a junio: bancaria, CUD, pagos e impuestos, activos fijos, inventarios, SIPROJWEB, nómina y operaciones recíprocas, dando cuenta del cumplimiento de la actividad y del control. | 100% | El área de contabilidad, realiza conciliaciones mensuales con los diferentes módulos para verificar que los saldos registrados esten consolidados. | Controlado | 100% | De acuerdo a las evidencias suministradas, se observa el cumplimiento de la actividad y el control del riesgo. | Se encuentran como evidencia las conciliaciones de septiembre-diciembre: bancaria, CUD, SIPROJWEB, nómina, operaciones recíprocas, pagos e impuestos, activos fijos e inventarios, para un total de 8 conciliaciones. Se recomienda para las próximas vigencias la totalidad de las conciliaciones que realiza el proceso, dado que el indicador señala que son 7. | 100%
3 | Vigente | Gestión Financiera | Objetivo estratégico: Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Objetivo del proceso: Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y la normatividad vigente. | Inicia con la planificación del presupuesto, la ejecución, registro y control de los recursos financieros, finalizando con la elaboración de informes y acciones de mejora. | Afectación reputacional y económica | Multas o sanciones de los entes de control y posibles investigaciones y sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. | Debidio al omision involuntaria en la programación del PAC, lo que ocaciona generación de intereses, devolución de facturas a proveedores. Corte de servicios públicos. | Posibilidad de afectación reputacional y economica por el no pago de una obligación debido a la inadecuada programación en el PAC. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Leve 20% | 0.2 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Moderado | El Profesional Universitario de la subdirección de gestion corporativa-financiera enviara correo electrónico trimestralmente para recordar fechas de reprogramación del PAC. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Muy baja | 20% | 0.2 | Menor 40% | 40% | Bajo | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Elaboración y envio de correo electrónico Trimestralmente para recordar fechas de reprogramación de PAC. | El Profesional Universitario de la subdirección de gestion corporativa-financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | N. correos electrónicos enviados/ N. correos electrónicos programados. | En primer cuatrimestre se enviaron correos realizando recordación de fecha para reprogramacion del trim abr, may y jun | Controlado | Envio de 3 correos | El riesgo se encuentra controlado, se evicencia el soporte del envió de 3 correos | Como evidencia del cumplimiento de la actividad señalada se encuentran tres correos electrónicos enviados en los que se comunican las fechas, instrucciones y condiciones para la reprogramación del PAC, dando cumplimiento a la acción y al control. | 100% | En segundo cuatrimestre se enviaron correos realizando recordación de fecha para reprogramacion del trim julio, agosto y septiembre | Controlado | 100% | De acuerdo a lo reportado se observa el cumplimiento de la actividad, el riesgo se encuentra controlado | Se evidencia envío de un correo para informar sobre la reporgramación del PAC y dos de seguimiento a las áreas, correspondiente al tercer trimestre, lo que da cuenta del cumplimiento de la actividad y acción. | 100% | Se envian dos correos de reprogramación solicitud programación trim oct-nov-dic y programación pac 2024. Se envian correos de recordación de programación y seguimiento a la entrega de la misma. | Controlado | 100% | De acuerdo a las evidencias suministradas, se observa el cumplimiento de la actividad y el control del riesgo. | Se evidencia envío de un correo para informar sobre la reporgramación del PAC y uno de seguimiento a las áreas, correspondiente al cuarto trimestre. Ello que da cuenta del cumplimiento de la actividad y acción. | 100%
[23 empty] | El Profesional Universitario de la subdirección de gestion corporativa-financiera informará a través de circulares o correo electrónicos según el caso, los cambios que se presenten y/o recordación de fechas de calendarios. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 14.4% | [7 empty] | Emisión de circulares o correo electrónicos según el caso, los cambios que se presenten y/o recordación de fechas de calendarios. | El Profesional Universitario de la subdirección de gestion corporativa-financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | N. Circulares remitidas / N. cambios presentados en el cronograma. | Para el primer cuatrimestre se envio correo con circular interna de fechas de reprogramaciones de pac y correos de recordación pac abril, may y jun | Controlado | Correos y circular enviada | Se evidencia el soporte del envió de la cirdular interna, el riesgo esta controlado | Como evidencia se encuentra el envío de los correos con las fechas, instrucciones y condiciones para la reprogramación del PAC para el segundo trimestre del año, así como la Circular 002 de 11 de enero de 2023 sobre la solicitud de trámites financieros, así como el correo en el que se socializa. Estos soportes dan cuenta del cumplimiento de la actividad llevada a cabo y la acción establecida. | 100% | Para el segundo cuatrimeste no se presentaron cambios en las fechas de programación de pac, por lo que se enviaron los correos unicamente recordando y solicitando la programación del trimeste correspondiente a julio, agos y sept | Controlado | 100% | De acuerdo a lo reportado se observa el cumplimiento de la actividad, el riesgo se encuentra controlado | Se encuentran como evidencia los correos remitidos en cuanto a la reprogramación del PAC, dando cuenta del cumplimiento de la actividad y acción. | 100% | Para el segundo cuatrimeste no se presentaron cambios en las fechas de programación de pac, por lo que se enviaron correos recordando y solicitando reprogramación para el trimeste correspondiente a oct, nov y dic 2023. Se socializo la circular 026 del 15 nov 2023 dando alcance a modificación de circular 11 de junio 2023 informando cambio en los pagos de los mese de nov y dic, con posible afectación en pac, | Controlado | 100% | De acuerdo a las evidencias suministradas, se observa el cumplimiento de la actividad y el control del riesgo. | Se encuentra como evidencia la Circular 026 del 11 de noviembre de 2023, así como su correspondiente socialización mediante correo electrónico al listado general del IDPYBA. De igual manera, se encuentran soportes de envío de correos solicitando la reprogramación del PAC para cuarto trimestre y para la vigencia 2024. Dicha evidencia da cuenta del cumplimiento de la acción. | 100%
[23 empty] | El Profesional Apoyo a la Subdirección Gestion corporativa-financiera desarrollara informe mensual de ejecución de PAC. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 8.64% | [7 empty] | Elaboración de informe mensual de ejecución de PAC. | El Profesional Apoyo a la Subdirección Gestion corporativa-financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | N. informes de ejecución enviados / N. de informes programados. | Mensualmente el área de presupuesto envio correoscon información consolidada de la ejecución del presupuesto, dentro de este la ejecución del PAC. | Controlado | 100% | Se evidencia el soporte de 4 informes correspondiente al primer cuatrimestre, el riesgo esta controlado | Se encuentran como evidencia cuatro (4) archivos de excel que cuentan con la ejecución de CDP, Reservas, PAC y saldos de los meses que componen el cuatrimestre, con lo que se soporta el cumplimiento de la acción y el control establecidos. Se recomienda denominar a dichos archivos con un sustantivo distinto, en tanto 'informe' implica la explicación de forma escrita de lo que plasman los datos cuantitativos informados en dichos documentos. | 100% | El área de presupuesto al corte de cada mes envia correos con toda la información consolidada de la ejecución del presupuesto, dentro de este informe se encuetra la ejecución del PAC del mes informado | Controlado | 100% | De acuerdo a lo reportado se observa el cumplimiento de la actividad, el riesgo se encuentra controlado | Se encuentran como evidencia cuatro (4) archivos de excel que cuentan con la ejecución de CDP, Reservas, PAC y saldos de los meses que componen el cuatrimestre, con lo que se soporta el cumplimiento de la acción y el control establecidos. Se recomienda denominar a dichos archivos con un sustantivo distinto, en tanto 'informe' implica la explicación de forma escrita de lo que plasman los datos cuantitativos informados en dichos documentos. | 100% | Por parte del área presupuestal para los meses de sept, oct y nov, fueron enviados de forma mensual correos informando a todas las áreas la ejecuíon del presupuesto y la ejecución del pac. Se envia evidencias con corte a nov, teniendo presente que el informe tiene plazo a 26 dic y la ejecución para el mes de dic tendría corte hata el 31 de dic de 2023, | Controlado | 100% | De acuerdo a las evidencias suministradas, se observa el cumplimiento de la actividad y el control del riesgo. | Se encuentran como evidencia tres archivos de excel que cuentan con la ejecución de CDP, Reservas, PAC y saldos de los meses de septiembre, octubre y noviembre, con lo que se soporta el cumplimiento de la acción y el control establecidos. | 100%
2 | Eliminado controlado | Gestión Financiera | Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y la normatividad vigente. | Inicia con la planificación del presupuesto, la ejecución, registro y control de los recursos financieros, finalizando con la elaboración de informes y acciones de mejora. |  | 1.Fallas en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Hacienda. | Desconocimiento de los procedimientos y las normas establecidas. | Posibilidad de Expedición errónea de Certificados de Disponibilidad y Registros. |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #N/A | [6 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #N/A
[6 empty] | 2.Información incompleta en la solicitud de la expedición del documento. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 3.Incumplimiento de cronogramas por parte de las áreas que tramitan las correspondientes solicitudes. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [36 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.

## Listas
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Aceptar:Despues de realizar un analisis y considerar los niveles de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de su posible materialización | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL