## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO/ OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
3 | Vigente | Gestión Jurídica- Subdirección de Gestion Corporativa/Contractual | Objetivo estratégico: Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Objetivo del proceso: Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | Afectación reputacional | Perdida de confianza sobre la gestión de Contractual debido a atrasos en ejecución contractual generando disminución de los plazos de ejecución | Reproceso en la revisión precontractual | Posibilidad de afectación reputaciona debido a incumplimento en la planeación contractual por falta de identificación de las especificaciones e insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto o caso fortuito. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 24 a 500 veces por año | Media | 60% | 60% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | 0 | 0 | Mayor 80% | 0.8 | 80% | 80% | Alto | El Subdirector de Gestión corporativa y/o el Profesional Especializado/Universitario de la Subdirección de Gestion corporativa-contractual divulgará los requisitos para la adecuada planeación contractual | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 40% | 0.4 | Mayor 80% | 80% | Alto | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Desarrollaro e implementación de mecanismo cuatrimestral para afianzar el conocimiento en la versión vigente de los criterios para el desarrollo de procesos contractuales independientemente de la modalidad | Subdirector de Gestión corporativa y/o el Profesional Especializado/Universitario de la Subdirección de Gestion corporativa-contractual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En curso | Planeación del mecanismo cuatrimestral afianzando el conocimiento en procesos precontractuales (Evidencias con piezas comunicativas, capacitaciones, listados de asistencia, las que apliquen según el mecanismo) | Se desarrollo estrategia de comunicaciones en donde a través de videos y piezas graficas se divulgó información sobre las buenas practicas en materia de planeación contractual; se remite evidencias en carpeta denominada "PLANEACIÓN CONTRACTUAL y se remite base de datos con los porcesos contractuales en donde se verificó los estudios previos y demás documentos precontractuales e remiote evidencia. |  |  | De acuerdo a las evidencias se encuentra el desarrollo de la estrategia de comunicaciones sobre las buenas practicas en materia de planeación contractual y la base de datos con los procesos contractuales. El riesgo se encuentra controlado | Conforme con las evidencias adjuntas por el proceso se evidenció cumplimiento de la acción y control formulados a través de la comunicación y socialización de capacitaciones relacionadas con el proceso de contratación, difusión de capsulas con recomendaciones, documentos Excel con la información contractual, entre otros. Se recomienda el diligenciamiento de las casillas “Estado del riesgo” y “Valoración del indicador de gestión del riesgo” . | 100%
4 | Vigente | Gestión Jurídica- Subdirección de Gestion Corporativa/Contractual | Objetivo estratégico: Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Objetivo del proceso: Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la implementación de los planes de mejoramiento | Afectación económica y reputacional | Inicio de procesos disciplinarios con presunta incidencia fiscal y pérdida de confianza en la gestión contractual de la entidad | Tramite inoportuno de liquidación de contratos ocasionando perdida de recursos por incumplimiento de contrato | Posibilidad de afectacción económica y reputacional debido a la perdida de competencia y liquidación por fuera de los términos legales por fallas en la supervision. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Leve 20% | 0.2 | Leve 20% | 0.2 | 20% | 20% | Bajo | 1. El Subdirector de Gestión corporativa y/o el Profesional Especializado/Universitario de la Subdirección de Gestion corporativa-contractual desarrollará actualizacion y revisión con las áreas de base de datos que contiene columna incorporada formulada aritmeticamente para determinar tiempos limites para la liquidación de contratos | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12% | Muy baja | 20% | 0.2 | Leve 20% | 20% | Bajo | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Desarrollo, actualización y revisión recurrente de base de datos que contiene columna incorporada formulada aritmeticamente para determinar tiempos limites para la liquidación de conttratos | Subdirector de Gestión corporativa y/o el Profesional Especializado/Universitario de la Subdirección de Gestion corporativa-contractual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En curso | Base de datos de seguimiento a liquidación de contratos | Se realizó revisión en la base de datos de los contratos y se remitio a traves de correo electronico la base de datos de los procesos pendientes de liquidar por áreas |  |  | Se evidencia el correo electronico con la base de datos de los procesos pendientes de liquidar por áreas. El riesgo esta controlado | Conforme con las evidencias adjuntas por el proceso se evidenció cumplimiento de la acción y control formulados a través de la actualización y seguimiento de la base de datos que contiene el tiempo de liquidación de los procesos y su remisión. Se recomienda el diligenciamiento de las casillas “Estado del riesgo” y “Valoración del indicador de gestión del riesgo | 100%
[13 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 2. El Subdirector de Gestión corporativa y/o el Profesional Especializado/Universitario de la Subdirección de Gestion corporativa-contractual realizará una actividad anual sobre la apropiación de la importancia de la liquidación dentro de términos. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 7.2% |  |  | 0 |  |  |  |  | Desarrollo de mecanismo anual para afianzar el conocimiento en liquidacion de contratos y evaluación de la adherencia al conocimiento | Subdirector de Gestión corporativa y/o el Profesional Especializado/Universitario de la Subdirección de Gestion corporativa-contractual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En curso | Planeación del mecanismo cuatrimestral afianzando el conocimiento en procesos precontractuales (Evidencias con piezas comunicativas, capacitaciones, listados de asistencia, las que apliquen según el mecanismo) | Se diseño y divulgo piezas gráficas sobre el proceso de liquidaciones de contratos. para el proximo cuatrimestre se tiene establecido capacitación en liquidación y videos informativos. se remite evidencia |  |  | Se evidencia el diseño y divulgacion de una pieza gráfica sobre liquidaciones. El riesgo se encuentra controlado | Conforme con las evidencias adjuntas por el proceso se evidenció cumplimiento de la acción y control formulados a través de la difusión de la pieza gráfica con tips de contratación. Se recomienda el diligenciamiento de las casillas “Estado del riesgo” y “Valoración del indicador de gestión del riesgo” y continuar con la actividad. | 100%
5 | Vigente | Gestión Jurídica-Oficina Jurídica | Objetivo estratégico: Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Objetivo del proceso: Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la implemetación de los planes de mejoramiento | Afectación económica y reputacional | Sanciones, condenas, pérdida de confianza y de la imagen institucional. | Desconocimiento u omisión de los lineamientos de las políticas Institucionales de prevención de daño antijurídico y de defensa judicial. | Posibilidad afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o condenas por el incumplimiento o inobservancia de los lineamientos y estrategias contenidos en las políticas institucionales de prevención de daño Antijuridico y de defensa judicial. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor 80% | 0.8 | Mayor 80% | 0.8 | 80% | 80% | Alto | La Profesional Apoyo a la Oficina Jurídica realizará la socialización y evaluacion de apropiacion al conocimiento de la politica institucional de prevención del daño antijuridico | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 32% | Muy baja | 20% | 0.2 | Mayor 80% | 80% | Alto | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Socialización y evaluación de apropiación al conocimiento de la política Institucional de prevención del daño antijuridico | La Profesional Apoyo a la Oficina Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En curso | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas (3) Evaluación de apropiación al conocimiento por capacitación | Se realizó socialización de la Politica de Prevención del Daño Antijurídico para asuntos misionales, de manera presencial en la UCA el día 3 de abril de 2024, así mismo se realizo la socialización y divulgación de la Politica de Defensa judicial el día 26 de abril a traves del correo electrónico al listado general y al chat institucional. Finalmente se realizo el informe de tutelas, procesos judiciales y conciliaciones con corte al 30 de abril de 2024 | Controlado |  | Se evidencia cumplimiento de la actividad se encuentra la socialización de la política de prevención del daño antijurídico, la socializaición de la política de defensa judicial y el informe de tutelas, procesos judiciales y conciliaciones de acuerdo a los soportes cargados.El riesgo esta controlado | Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la difusión y socialización de la actualización de la Política Institucional de Prevención del Daño Antijurídico para asuntos misionales a toda la entidad. El riesgo se encuentra controlado. Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la difusión y socialización de la actualización de la Política de Defensa Judicial a toda la entidad. El riesgo se encuentra controlado. En cuanto al informe programado, dentro de las evidencias adjuntas por el proceso se constató la elaboración del informe de actuaciones judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales – abril 2024. El riesgo se encuentra controlado. Se recomienda el diligenciamiento de las casillas “Estado del riesgo” y “Valoración del indicador de gestión del riesgo” y continuar con la actividad. | 100%
[23 empty] | La Profesional Apoyo a la Oficina Jurídica realizará la socialización y evaluación de apropiación al conocimiento de la politica de defensa Judicial | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado |  |  | 0% | [7 empty] | Socialización y evaluación de apropiación al conocimiento de la política de defensa Judicial | La Profesional Apoyo a la Oficina Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En curso | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas(3) Evaluación de apropiación al conocimiento por capacitación
[19 empty] | 0 |  | 0% |  | La Profesional Apoyo a la Oficina Jurídica realizará presentación de informe de actuaciones judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | Presentación de informe de actuaciones judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales | La Profesional Apoyo a la Oficina Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En curso | Informes presentados /Informes programadas (3)
1 | Eliminado controlado | Gestión Jurídica | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | Reiteración de consulta generando mas requerimientos a la entidad Falta disciplinaria por la no respuesta oportuna |  |  | Posibilidad de incumplimiento al término para dar respuesta a las consultas o solicitudes de conceptos Juridicos |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #N/A | [6 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #N/A
[19 empty] | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0
2 | Eliminado controlado | Gestión Jurídica | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente | Inicia con la definición de la política de daño antijurídico, las estrategias, las herramientas de gestión y control para la contratación del Instituto, continua la gestión que da respuesta a los derechos de petición, representación judicial o extrajudicial, conceptos jurídicos y normativos, los cuales abarcan también la atención de los presuntos casos de maltrato animal, a fin de adelantar las acciones legales pertinentes ante la autoridad competente y las posterior devolución o disposición definitiva de los animales aprehendidos y dejados en custodia del Instituto: la actualización legal, finalizando con la iplemetación de los planes de mejoramiento | 1.Desgaste administrativo y retrasos en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad | 1.Falta de planeación en los procesos de contratación por parte del equipo estructurador (área técnica, contractual, presupuesto) | Improvisación en la determinación de fechas de ejecución, por desconocimiento de los requisitos para el perfeccionamiento | Posibilidad de que se elaboren contratos fuera de las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #N/A | [6 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #N/A
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.

## Listas
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Aceptar:Despues de realizar un analisis y considerar los niveles de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de su posible materialización | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL