## PV01-PR04-F01
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNA Y SEGUIMIENTO
| Código: PV01-PR04-F01 | [5 empty] | Versión: 3.0
Nombre de la Entidad | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [9 empty] | Vigencia | 2023
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces | CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO | [9 empty] | Cargo | ASESOR DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAAI: | Agregar valor a la gestión del Instituto a través del ejercicio de los roles establecidos para control interno durante el año 2023, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando asesoría y evaluación frente a la gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa.
Alcance del PAAI: | Las actividades que se desarrollarán en cumplimiento de los roles de control interno se circunscriben a la presentación de informes de auditoría, informes de Ley, seguimiento a planes de mejoramiento, la presentación de recomendaciones al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la mejora continua, la asistencia a comités de la entidad y externos, y atención a entes externos de control.
Criterios: | Marco Legal de Control Interno
RECURSOS:
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 37 planta y 290 contratistas |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
Contratación por la vigencia de 3 profesionales universitarios (Veterinario, Abogado y Contador Público) | [6 empty] | Equipos de Computo y punto de impresión
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Porductos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Auditorías Internas y/o Seguimientos a los Procesos
AuditoriaFinanciera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería, e implementación de las Normas Internacionales) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-08-01 | 2023-10-30 | Informe y Plan de Mejoramiento |  |  | Se encuentra en proceso
Auditoría aleatoria a los procesos misionales (Escuadrón Anticrueldad, Sinantrópicos, Granja, Brigadas médicas, Enjambres de abejas común, Huellitas de la Calle, Servicio Social) |  | X | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe y Plan de Mejoramiento | Febrero y junio | Informes archivo de gestión | Escuadrón Anticrueldad - Granja, Punto Fijo de Esterilizaciones y Brigadas Médicas
Auditoria de contratación |  | X |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-09-01 | 31/11/2023 | Informe y Plan de Mejoramiento | Febrero y junio | Informes en el archivo de gestión | Se presentaron alertas contractuales
Auditoría Talento Humano |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-07-01 | 2023-09-01 | Informe y Plan de Mejoramiento | Septiembre | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-interna-talento-humano | Se presentó a la alta dirección y se publicó en la sede electrónica
Auditoria Informe del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-06-01 | 2023-08-15 | Informe y Plan de Mejoramiento | julio | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-interna-v-20-siprojweb | Auditorías internas frente al seguimiento a la gestión realizada por el Comité de Conciliación, seguimiento a la información cargada al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito - SIPROJWEB
Auditorias solicitadas por la Dirección (Coyunturales) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe y Plan de Mejoramiento | Febrero | Informes archivo de gestión | Informe visita punto de esterilización Perdomo
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas Vigencias 2023 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe | Enero a septiembre | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/planes-mejoramiento-idpyba-unificado-agosto-2023 | Se realizó unificación y seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos que remitieron información
Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloría de Bogotá, Archivo Distrital y demás entes de control). |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe | Enero - septiembre | SIVICOF https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/informe-seguimiento-plan-mejoramiento-archiv%C3%ADstico-y | Se realiza seguimiento y presentación del plan de mejoramiento con evidencias Se presentó el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico y de la Circular 003 de 2023 y se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá
Informes de Ley.
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. (CB-402SA) | X |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe | Enero - Septiembre | SIVICOF | Se realiza seguimiento y presentación del plan de mejoramiento con evidencias
Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas Circular 001 de 2023 de la Veeduría Distrital | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | informe | Mayo - octubre | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-interna-rendici%C3%B3n-cuentas-2022 | El 10 de marzo de 2023 se realizó la audiencia de rendición de cuentas através de la plataforma Youtube. Y se realizó informe al proceso El 15 de septiembre se programó la rendición de cuentas y se presenta informe
Informe de seguimiento al Comité de Conciliación |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Informe | Febrero - marzo | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-interna-v-20-comite-conciliacion | Se realizo informe, se publicó y se presentó en el comité de conciliación
Informe sobre la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias Art. 39 de la Ley 909 de 2004. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-10-01 | 2023-01-28 | Informe | Enero | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-evaluaci%C3%B3n-dependencias-2023 | Se realizo informe, se publicó y se presentó en el comité institucional de control interno
Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación 1 y seguimiento a 30 de abril, agosto 30 y diciembre 30) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2023 01/05/2023 01/10/2023 09/01/2023 | 17/01/2023 31/01/2023 13/05/2023 13/01/2023 | Informe | Enero y mayo Junio - septiembre | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-y-riesgo | Se realizó el VI seguimiento de la vigencia 2022 I cuatrimestre de 2023 y se publicó en la sede electrónica II cuatrimestre de 2023, publicado en la sede electrónica
Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación 1 y seguimiento a abril, agosto y diciembre) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2023 01/05/2023 01/10/2023 01/09/2023 | 17/01/2023 31/01/2023 13/05/2023 13/09/2023 | Informe | Enero y mayo | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-y-riesgo | Se realizó el VI seguimiento de la vigencia 2022 y se publicó en la sede electrónica y el I cuatrimestre de 2023 y se publicó en la sede electrónica II cuatrimestre de 2023, publicado en la sede electrónica
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión(FURAG) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | De conformidad con las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (una vez al año). |  | Informe | Junio y julio | https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/medicion_desempeno | Se presentó la información al FURAG y a MECI en la plataforma de Función Pública
Informe de Control Interno Contable. Contaduria General de la Nación (Vigencia 2021) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe | Febrero | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluacion-control-interno-contable | Se realizo informe, se transmitió a SIVICOF, CHIP de la Contaduría y a Bogotá Consolida de la Secretaría de Hacienda, y se publicó en la sede electrónica
Informe semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Decreto 2106 de 2019 (Ley 1474 de 2011). | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2023 01/07/2023 | 31/01/2023 31/07/2023 | Informe | Enero y julio | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/evaluaci%C3%B3n-sci-primer-semestre-2023 | Se realizo informe, se publicó en la sede electrónica y se presentó el resultado de la evaluación en el comité institucional de control interno
Informe de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software (Directiva presidencial 002 de 2002) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-23 | 18/3/2023 Anual con fecha de presentación desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo. | Informe | Febrero | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno | Se realizó el cargue de la información a la plataforma http://derechodeautor.gov.co:8080/1721, Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestrales |  | Informe | Enero | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-evaluaci%C3%B3n-dependencias-2023 | Se realizó informe en la evaluación de dependencias, se publicó en la sede electrónica y se presentó en el comité institucional de control interno
Informe Directiva 08 de 2021, Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | El informe deberá enviarse anualmente, el último día hábil del mes febrero de cada año y el corte de la información reportada será a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior (28/02/2023) |  | Informe | Febrero | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-directiva-008-2021 | Se presentó el informe de seguimiento a la Dirección Distrital de de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital junto con la Oficina de Control Interno Disciplinario y se publicó en la sede electrónica del instituto
CBN 1038- Informe de la oficina de Control Interno |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-02-15 | Informe | Febrero | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-gesti%C3%B3n-2023 | Se presentó el informe en el comité institucional de control interno, se transmitió en SIVICOF y publicó en la sede electrónica
Informe Decreto 371 de 2010 | x |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe
Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloria General de la Republic a,Circular 11 de 2006 de la Contraloria General de la Republica, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduria General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloria General de la Republica,Circular 05/2012 Veeduria Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduria General de la Republica y Contraloria General de la Republica, Ley 1151 de 2007,-Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldia deBogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaria General de Bogota y Alcaldia de Bogota. |  |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe |  |  | N/A
Directiva Presidencial 01 de 2015 posibles Actos de corrupción |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe |  |  | N/A
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto 492 de 2019 Artículo 28 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestral | 2023-12-31 | Informe | junio - septiembre | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno | Se presentó el informe del I y II trimestre de austeridad en el gasto y se publicó en la sede electrónica
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe | junio y julio | https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADVkNmQ0MDJiLTdkYTMtNDJlYy1hY2I1LTNhOWZkNjIzMjdlMgAQABTJyoEvuw1NuUKcW6VRAxc%3D | Se presentó el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico y se realizó informe para presentación al Archivo General de la Nación en cumplimiento de la Circular 003 de 2023
Informes a que hacen referencia los 9° y 76 de la Ley 1474 de 2011 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestral, con cortes 30 de junio y 31 de diciembre. No se especifica fechas límite de presentación |  | Informe | Marzo abril Septiembre | https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-interna-del-articulo-76-la-ley-1474 https://www.animalesbog.gov.co/sites/default/files/control/26092023_informe_auditoria_interna_v_2.0.pdf | Se realizó Informe y se publicó en la sede electrónica del Instituto los informes del II semestre de 2022 y el I semestre de 2023
Socializar e implementar los procedimientos de auditoría, el Estatuto de Auditoría (misión, visión, objetivos, estratégias y mertas) el código de auditoría, Plan de Auditoría, formatos, identificación y evaluación de los riesgos de la Oficina de Control Interno, entre otros | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | Enero | Acta archivo de gestión | Se realizó inducción en puesto de trabajo y se socializaron los procedimientos, estatuto de auditoría, código de auditoría, formatos y demás instrumentos del proceso de Evaluación y Control
Demas Informes de ley que contemplen las normas o que vayan surgiendo durante la vigencia. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes, Actas , correos y oficios de respuesta | Agosto | https://www.animalesbog.gov.co/sites/default/files/control/26092023_informe_auditoria_interna_v_2.0.pdf https://www.animalesbog.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/matriz-cumplimiento-la-ley-1712-2014-y-la-resoluci%C3%B3n | Matriz ITA y Seguimiento a la Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Seguimiento de control interno a los mapas de riesgos institucional de forma aleatoria. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo. | Enero febrero y junio y julio | https://idpyba.sharepoint.com/sites/PAACyRiesgosdeGestion | Se realizó seguimiento al tercer cuatrimestre de 2022 y al primer cuatrimestre de 2023
LIDERAZGO ESTRATÉGICO
Matriz de Informes a Entidades Externas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo. | Febrero | https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADVkNmQ0MDJiLTdkYTMtNDJlYy1hY2I1LTNhOWZkNjIzMjdlMgAQAH%2BBhRcexwhHk3Ke08lsI9o%3D | Se remite a los procesos del instituto la matriz de informes a reportar a los entes de control y demás entidades nacionales o distritales
Seguimiento y presentación del Plan Anual de Auditoría al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestrales | 31 de julio y 31 de enero | Actas y correos | Enero, abril, julio, octubre | https://www.animalesbog.gov.co/seguimiento-plan-anual-de-auditoria | Se presentó para aprobación el Plan Anual de Auditorias 2023 en el comité institucional de coordinación de control interno del 26 de enero de 2023 y se publicó en la sede electrónica del instituto Se han realizado tres seguimientos los cuales se encuentran publicados en sede electrónica
Asesorar los procesos para la implementación del Control Interno en el Instituto. |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, correos y Resoluciones | Enero - septiembre | Actas o informes o seguimientos | Se asesora a los procesos del instituto en las auditorías, seguimientos e informes realizados por control interno y en los comités a los cuales somo invitados
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
Socialización de normas. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Socialización | Enero - septiembre | Correos electrónicos | Se remite por correo al equipo directivo la socialización de normas de nivel nacional o distrital
Participación en los procesos de inducción y reinducción institucional. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de socialización. | Febrero y en mayo | https://idpyba-my.sharepoint.com/personal/y_zuniga_animalesbog_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fy%5Fzuniga%5Fanimalesbog%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRecordings%2F%F0%9F%A7%90NORMAS%20INTERNACIONALES%20DE%20AUDITORIA%E2%9C%92%EF%B8%8F%2D20230516%5F090611%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4 | El 9 de febrero participamos de la jornada de inducción y reindución y se diligenció formato de evaluación enviado el 13 de febrero de 2023 https://forms.office.com/r/ixMjnwJZ3D Capacitación en Normas Internacionales de Control Interno y lineas de defensa
Participación en las capacitaciones programadas por el Instituto y/o Entidades Externas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de socialización, listados de asistencia, certificados. | Enero - septiembre | TEAMS MEET FACEBOOK, YOUTUBE y presenciales | Se participa en las capacitaciones programadas por el Instituto y por las entidades externas de nivel nacional y distrital
Acompañamiento y Asesoría a comites y reuniones en el ejercicio del Rol de la Oficina de Control Interno | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Formato de Acompáñamiento | Enero - septiembre | Actas de reunión | Se participa en los comités a los cuales somos invitados (Comité directivo, gestión y desempeño, seguimiento financiero, conciliación, donaciones,contratación, saneamiento contable)
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Atención a los entes de control |  |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Respuestas a requerimientos. | Enero - septiembre | Actas | Contraloría de Bogotá - Dirección de reacción inmediata
Seguimiento a Controles de manera aleatoria en la cuenta fiscal y requerimientos que se rinden a Entes de Control |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo. | Enero - junio | Informes | Se realizó revisión de informes presentados a la cuenta anual de SIVICOF
Elaborado: Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Asesora Control Interno - Instituto Distrital de Protección Y Bienestar Animal
Nota: El cumplimiento del Plan Anual de auditorías, se condiciona a la asignación de los profesionales auditores de los procesos técnicos especializados y contratados por parte de la Administración.
ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO) |  | ASESORA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  | DIRECTORA
|  | NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO |  |  |  |  | NOMBRE: ADRIANA ESTRADA ESTRADA
|  | FECHA DE APROBACIÓN: 01/26/2023 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: Trimestral