## MATRIZ CALIFICACIÓN
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
| CONCEPTO |  | IMPACTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD |  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | MAYOR (4) | CATASTRÓFICO (5)
|  | VALOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | RARO (1) | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZONA DE RIESGO BAJA
2 | IMPROBABLE (2) | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ZONA DE RIESGO MODERADA
ZONA DE RIESGO ALTA
3 | POSIBLE (3) | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
ZONA DE RIESGO EXTREMA
4 | PROBABLE (4) | 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
5 | CASI SEGURO (5) | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
|  |  | 11 | BAJA |  | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO
|  |  | 12 | BAJA |  | BAJA | * Asumir el riesgo
|  |  | 13 | BAJA |  | MODERADA | * Asumir el riesgo * Reducir el riesgo
|  |  | 14 | MODERADA |  | ALTA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 15 | MODERADA |  | EXTREMA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 21 | BAJA
|  |  | 22 | MODERADA
|  |  | 23 | MODERADA
|  |  | 24 | ALTA
|  |  | 25 | ALTA
|  |  | 31 | BAJA
|  |  | 32 | MODERADA
|  |  | 33 | ALTA
|  |  | 34 | ALTA
|  |  | 35 | EXTREMA
|  |  | 41 | MODERADA
|  |  | 42 | ALTA
|  |  | 43 | ALTA
|  |  | 44 | EXTREMA
|  |  | 45 | EXTREMA
|  |  | 51 | MODERADA
|  |  | 52 | ALTA
|  |  | 53 | EXTREMA
|  |  | 54 | EXTREMA
|  |  | 55 | EXTREMA
REGRESAR AL MAPA DE RIESGOS

## SOLIDEZ INDIVIDUAL
PESO DEL DISEÑO DEL CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte:100 Moderado:50 Débil: 0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
FUERTE calificación entre 96 y 100 | Fuerte (siempre se ejecuta) | fuerte + fuerte = fuerte | NO
| Moderado ( algunas veces) | fuerte + moderado = moderado | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | fuerte + débil = débil | SÍ
MODERADO calificación entre 86 y 95 | Fuerte (siempre se ejecuta | moderado + fuerte = moderado | SÍ
| Moderado (algunas veces) | moderado + moderado = moderado | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | moderado + débil = débil | SÍ
DÉBIL entre 0 y 85 | Fuerte (siempre se ejecuta) | débil + fuerte = débil | SÍ
| Moderado (algunas veces) | débil + moderado = débil | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | débil + débil = débil | SÍ

## DESPLAZ PROBABILIDA IMPACTO
Solidez del conjunto de los controles. | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto | Número de Columnas que se desplaza en el eje de la probabilidad | Número de Columnas que se desplaza en el eje de impacto
Resultado
Fuerte | Directamente | Directamente | 2 | 2
Fuerte | Directamente | Indirectamente | 2 | 1
Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0
Fuerte | No Disminuye | Directamente | 0 | 2
Moderado | Directamente | Directamente | 1 | 1
Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0
Moderado | Directamente | No disminuye | 1 | 0
Moderado | No disminuye | Directamente | 0 | 1
* Los riesgos de corrupción solo se disminuyen en probabilidad.
** Si la solidez del conjunto de los controles es débil, este no disminuirá ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo.

## MAPA RIESGOS GESTION
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
| Código: PE01-PR03-F01 | [5 empty] | Versión: 3.0
FECHA DE REALIZACIÓN: 31-10-2020 | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31-08-2020
Ítem | PROCESO / AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION | [8 empty] | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES | [5 empty] | Desplazamiento probabilidad | Desplazamiento impacto | NUEVA CALIFICACIÓN |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRAMIENTO DEL RIESGO | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL | [10 empty] | RECURSOS | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
|  |  | CONTEXTO ESTRATÉGICO |  | CAUSAS | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO | CONSECUENCIAS |  |  |  | CONTROLES (Descripción) | TIPO (P o D) | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Cómo se realiza la actividad de control | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | Calificación del Control | Evaluación del diseño del control ( D ) | Evaluación de la ejecución del control ( E ) | Solidez individual de cada control ( D + E ) | Aplica plan de acción para fortalecer el control | Solidez del Conjunto de Controles | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR | TIPO DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE |  | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | META | INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS |  |  | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO
|  |  | INTERNO | EXTERNO |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  |  | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar , Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | [5 empty] | CARGO | DEPENDENCIA |  | INICIA | TERMINA |  | EFICACIA | EFECTIVIDAD (Impacto) | Económico, Humano y/o Logístico | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO
1 | APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA |  | PERSONAL |  | Debilidad en el seguimiento a la entrega de los soportes que generan de las actividades en campo. | Perdida de información registrada en los diferentes eventos de apropiación de cultura ciudadana | OPERATIVOS | Afectación en el reporte de meta e indicadores | Posible | Catastrófico | Extremo | no hay control | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Débil | Débil | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Posible | Catastrófico | Extremo | Evitar | Actualizar proocedimiento de realización de eventos pedagógicos - PM02-PR01 incluyendo el punto de control entrega de evidencias debidamente organizadas | Preventivo | Procedimiento actualizado | Profesional Especializado Educación | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | Mensual | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Un procedimiento actualizado de realización de eventos pedagógicos | Número de procedimientos actualizados de realización de eventos pedagógicos |  | Recursos humanos: profesionales de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | Se han desarrollado reuniones para la actualización del procedimiento incluyendo el item para el control de manejo de evidencias documentales derivadas de la implementación de la estrategia de sensibilización, educación y capacitación, además de realizar la revisión y ajuste de cada uno de los formatos asociados al procedimiento. | Se verificó que se realizó una reunión para actualizar el procedimiento, donde se proponen cambios de forma y fondo, esta pendiente que se defina la parte de aulas virtuales, se ve el avance en el tema. Se espera que el proximo cuatrimestre se apruebe y divulgue. | Se recomienda revisar la acción "Actualizar procedimiento de realización de eventos pedagógicos - PM02-PR01 incluyendo el punto de control entrega de evidencias debidamente organizadas", para que se cumpla en el II Cuatrimestre. | NA | NA | La actividad se encontraba para el mes de marzo de 2020 y no se realizó. Se realizaron acciones y se reprograma para el proximo cuatrimestre. Se recomienda realizar la accción con el fin de controlar el riesgo identificado por el proceso relacionado con la perdida de información registrada en los diferentes eventos de apropiación de cultura ciudadana
|  |  | FINANCIEROS |  | No contar con el espacio físico para la custodia de los soportes. |  |  | Entrega incompleta de información a Gestión Documental | [24 empty] | Generar una herramienta (tipo tablero de control) de seguimiento a la entrega de las evidencias de los eventos realizados |  | Herramienta creada, oficializada e implementada | Profesional Especializado Educación | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | Mensual | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Una herramienta de seguimiento a la entrega de evidencias de los eventos realizados | Número de herramientas de seguimiento a la entrega de evidencias de los eventos realizados |  | Recursos humanos: profesionales de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | Dentro de la matriz de programación de eventos pedagógicos, se incluye un item donde se referencia al responsable del soporte documental de cada evento pedagógico, ademas de vincular una obligación contratual donde se menciona la entrega semanal de dichos soportes. | Se evidencio que la matriz tiene una columna Seguimiento entrega productos. Al igual en los contratos incluyeron una obligación donde hay control de los soportes de los eventos pedagógicos | Se recomienda continuar con el seguimiento a través de la matriz | NA | NA | Esta actividad estaba para terminar en marzo de 2020, si se va a continuar se recomienda cambiar fechas y continuar realizando las actividades que controlen el riesgo.
|  |  | PROCESOS |  | Incumplimiento de los obligaciones contractuales relacionadas con la entrega y custodia de los activos de información de la entidad |  |  | Detrimento patrimonial Observaciones por parte de los entes de Control | [24 empty] | Socializar procedimiento y herramienta, enfatizando en la importancia en la entrega oportuna de la evidencia de los eventos. |  | Acta de reunión, listado de asistencia y presentación | Profesional Especializado Educación | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | Cuatrimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Dos (2) socializaciones del procedimiento | Número de socializaciones del procedimiento realización eventos pedagógicos |  | Recursos humanos: profesionales de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | Se realizó reunión de equipo donde se socializó el procedimiento y los formatos asociados al mismo, además de reiterar la importancia de la entrega de evidencias semanalmente que permita sustentar el cumplimiento de metas al área de planeación de la entidad. Adicionalmente se deja en el drive una carpeta con todos los documentos en mención para consulta de los profesionales del equipo. | Se verificó que en las actas se dio la socializacion del procedimiento y se explicó la importancia de la entrega de los documentos. Cumpliendo la actividad. También, se creo el Drive para la guardar los documentos y facilitar su consulta. | Se recomienda continuar con las socializaciones del procedimiento y formatos. | NA | NA | Se evidenciaron las actas de socializacion de herramientas para la entrega oportuna de las evidencias de las acciones-
[33 empty] | Realizar seguimiento mensual del tablero de control e informar las inconsistencias encontradas. |  | Formato o herramienta de Control Correos electrónicos | Profesional Especializado Educación | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100% de la entrega de soportes que se generan en los eventos realizados. | (Número de soportes entregados por evento / Número de eventos realizados)*100 |  | Recursos humanos: profesionales de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | El área cuenta con capital humano (Coordinadora territorial y dos apoyos) para realizar el seguimiento correspondiente semanalmente que permita identificar las posibles fallas y subsanar en caso de requerirse. | Se observa que existe seguimiento con la matriz que generaron, sin embargo, se espera que para el próximo cuatrimestre se vea implementada, cuando se retomen las actividades. | Se recomienda continuar con el seguimiento de la matriz | Realizado | Se encuentran evidencias del seguimiento al tablero de control, cumpliendo así con la acción propuesta | Se realizan las acciones para el control de riesgo .
2 | APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA |  | PERSONAL |  | Desconocimiento de las actualizaciones normativas en el marco de la Protección y bienestar animal. | La información entregada a la comunidad no guarde coherencia con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente legal. | OPERATIVOS | Perdida de imagen institucional | Posible | Mayor | ALTO | no hay control | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Débil | Débil | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Posible | Mayor | ALTO | Reducir | Realizar periódicamente espacios de fortalecimiento al equipo de cultura Ciudadana en temas relacionados con lineamientos institucionales y normatividad vigente. | Preventivo | Acta de reunión, listado de asistencia o presentación | Profesional Especializado Educación | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 3 espacios de fortalecimiento al equipo de cultura ciudadana en temas relacionados con lineamientos institucionales y normatividad vigente. | Número de espacios de fortalecimiento al equipo de cultura ciudadana en temas relacionados con lineamientos institucionales y normatividad vigente. |  | Recursos humanos: profesionales de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | A la fecha se han realizado dos jornadas de actualización (formas de maltrato animal, rutas de atención y gestión del grupo de enlace línea 123) al equipo de cultura ciudadana y educación con el fin de fortalecer los conceptos teóricos y técnicos que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía | En las actas se demuestra la socialización de la información. Cumplimiendo la actividad | Se recomienda continuar con los espacios de fortalecimiento al equipo de cultura Ciudadana | Andrea Millán |  | Se recomienda continuar con los espacios de cultura Ciudadana
|  |  | PERSONAL |  | Asumir posturas personales en el ejercicio de las obligaciones contractuales. No contar con actualizaciones |  |  | Incumplimiento de la Normativa
3 | APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA |  | PROCESOS |  | No se tiene una herramienta de seguimiento y control a los compromisos adquiridos en los territorios | Posible incumplimiento de los compromisos establecidos en los territorios (consejos, diálogos zoolidarios entre otros) | OPERATIVOS | Perdida de credibilidad en la prestación de servicio del Instituto. | Casi seguro | Mayor | Extremo | no hay control | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Débil | Débil | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Casi seguro | Mayor | Extremo | Reducir | Documentar una herramienta de seguimiento y control a los compromisos adquiridos en los territorios | Preventivo | Herramienta documentada | Profesional Universitario | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | Cuatrimestral | 2020-02-02 | 2020-12-31 | una herramienta de seguimiento y control a los compromisos adquiridos en los territorios | Número de herramientas de seguimiento y control a los compromisos adquiridos en los territorios |  | Recurso humano: profesionales de la subdirección cultura ciudadana y gestión de conocimiento. |  | No se pudo revisar la acción frente al riego al no recibir el seguimiento y evidencias | Se recomienda el cumplimiento de la acción para evitar la materialización del riesgo. | Herrmientas proyectadas desde participación ciudadana, para el trabajo en espacios e instancias de participación ciudadana. Anexo 3.1: Herramientas y documentos | Se evidencia la aplicación de la metodología de árbol de problemas aplicada al área de partcipación ciudadana. | Se Recomienda continuar con las activiades con el fin de controlar el riesgo y hacer seguimiento a las acciones implementadas para verificar si las accciones mitigaron el riesgo.
|  |  | PERSONAL |  | Quienes reciben o asumen el compromiso no lo informan | [27 empty] | Socializar la herramienta de seguimiento y control a los compromisos adquiridos en los territorios, enfatizando en la entrega oportuna de los compromisos por el territorio. |  | Listado de asistencia, acta o presentación | Profesional Universitario | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | Semestral | 2020-03-02 | 31/02/2020 | 2 socializaciones herramientas de seguimiento y control a los compromisos adquiridos en los territorios | Número de socializaciones de herramientas de seguimiento y control a los compromisos adquiridos en los territorios |  | Recurso humano: profesionales de la subdirección cultura ciudadana y gestión de conocimiento. |  | No se pudo revisar la acción frente al riego al no recibir el seguimiento y evidencias |  | NA
4 | APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA |  | PROCESOS |  | Aumento en la tramitología para ser voluntario de protección y bienestar animal | No contar con voluntarios para la protección y bienestar animal | OPERATIVOS | Perdida de interés de los grupos de valor en integrarse al programa de voluntariado de protección y bienestar animal | Posible | Moderado | Alto | no hay control | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Débil | Débil | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Posible | Moderado | ALTO | Reducir | Actualizar el procedimiento del programa de voluntariado de protección y bienestar animal | Preventivo | Procedimiento actualizado | Profesional Universitario | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | NA | 2020-02-02 | 2020-04-30 | Un procedimiento del programa de voluntariado de protección y bienestar animal actualizado | Número de procedimientos del programa del voluntariado social de protección y bienestar animal |  | Recurso humano: profesionales de la subdirección cultura ciudadana y gestión de conocimiento. |  | No se pudo revisar la acción frente al riego al no recibir el seguimiento y evidencias |  | NA
[33 empty] | Ajustar la herramienta de inscripción en el sistema de información misional. | Preventivo | herramienta de inscripción en el sistema de información misional | Profesional Universitario | Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento | NA | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Una herramienta de inscripción en el sistema de información misional ajustada. | Número de herramientas de inscripción en el sistema de información misional ajustada. |  | Recurso humano: profesionales de la subdirección cultura ciudadana y gestión de conocimiento. |  | No se pudo revisar la acción frente al riego al no recibir el seguimiento y evidencias |  | Se adjunta link de ficha herramienta de inscripción a la red de aliados Anexo 4.2: PDF Herramienta de inscripción en el sistema | Se evidencia pantallazo de la herramienta de inscripción a la red de aliados. | Se recomienda continuar incentivando la inscripción al voluntariado, aplicando la herramienta de inscripción. Hacer seguimiento a las personas inscritas. de forma periodica.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  | DESCRIPCION | [5 empty] | NIVEL |  |  |  |  | IMPACTO | [40 empty] | TIPO A | PROCESO | EXTERNOS | INTERNOS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  | Criterio1,2,4,5 | Criterio3 | Criterio6 | Tratamiento | ejecución
|  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) |  | MODERADO (3) |  |  |  |  | MAYOR (4) | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | DE CORRUPCIÓN | DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ECONÓMICOS | FINANCIEROS | Casi seguro | 5 | Insignificante | 1 | Preventivo | 15 | 15 | 10 | Reducir | Fuerte | NO
|  | El evento puede ocurrir en algún momento. | [5 empty] | 2 | [22 empty] | #REF! | [22 empty] | ESTRATEGICO | TALENTO HUMANO | POLÍTICOS | PERSONAL | Probable | 4 | Menor | 2 | Detectivo | 0 | 10 | 5 | Aceptar | Moderado
|  | El evento podría ocurrir en algún momento. | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | B | B |  | M |  |  |  |  | A | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | OPERATIVOS | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | SOCIALES | PROCESOS | Posible | 3 | Moderado | 3 |  |  | 0 | 0 | Evitar | Débil
|  | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | [5 empty] | 4 | [22 empty] | #REF! | [22 empty] | FINANCIEROS | SALUD INTEGRAL DE LA FAUNA | TECNOLÓGICOS | TECNOLOGÍA | Improbable | 2 | Mayor | 4 |  |  |  |  | Compartir
|  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | [5 empty] | 5 |  | . |  |  | B | B |  | M |  |  |  |  | A | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | TECNOLÓGICOS | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL | MEDIOAMBIENTALES | ESTRATÉGICOS | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5
[28 empty] | 5 | [25 empty] | DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PYBA | COMUNICACIÓN EXTERNA | COMUNICACIÓN INTERNA
|  | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [10 empty] | B | M |  | A |  |  |  |  | E | [6 empty] | 10 | [25 empty] | IMAGEN | APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA
[28 empty] | 15 | [25 empty] | SEGURIDAD DIGITAL | REGULACIÓN ASOCIADA A LA PYBA
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | [10 empty] | M | A |  | A |  |  |  |  | E | [6 empty] | 20 |  |  | #REF! | [23 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | [10 empty] | A | A |  | E |  |  |  |  | E | [6 empty] | 25 |  |  | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN JURÍDICA |  |  | CASI SEGURO (5)
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [25 empty] | 30 |  |  | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [25 empty] | 40 |  |  | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  |  | B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo. M: ZONA DE RIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo. A: ZONA DE RIESGO ALTA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir. E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [25 empty] | 50 |  |  | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN TECNOLÓGICA
[28 empty] | 60 | [26 empty] | GESTIÓN FINANCIERA
[28 empty] | 80 | [26 empty] | EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
[9 empty] | 1 | 5 |  |  | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 |  | Baja | [5 empty] | 100 | [26 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | 2 | 10 |  |  | Correctivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Baja
[9 empty] | 3 | 20 | [11 empty] | Moderada
[9 empty] | 4 | [12 empty] | Moderada
[9 empty] | 5 | [12 empty] | Moderada
[19 empty] | 5 | Baja | 5 | Alta
[19 empty] | 10 | Baja | 10 | Alta
[19 empty] | 15 | Moderada | 15 | Alta
[19 empty] | 20 | Moderada | 20 | Extrema
[19 empty] | 25 | Moderada | 25 | Extrema
[19 empty] | 30 | Alta | 30 | Extrema
[19 empty] | 40 | Alta | 40
[19 empty] | 50 | Alta | 50
[19 empty] | 60 | Extrema | 60 | [9 empty] | Evitar
[19 empty] | 80 | Extrema | 80 | [9 empty] | Reducir
[19 empty] | 100 | Extrema | 100 | [9 empty] | Transferir
Asumir
[33 empty] | Preventivo | Correctivo
[11 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 5 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 10 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 15 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 20 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 25 | [21 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[39 empty] | promedio estratégicos, apoyo y mejora | #REF!
[39 empty] | promedio Delegada Eficiencia | #REF!
[39 empty] | Promedio Delegada quejas y reclamos | #REF!
[39 empty] | Promedio delegada participación | #REF!
[39 empty] | Delegada de Contratación | #REF!
[39 empty] | Control Interno | #REF!
#REF!
Promedio Delegada de Contratación
Note on AG7: Reducir: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. Compartir: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo. Los riesgos de corrupción, se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad. Evitar: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. Aceptar: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. NINGÚN RIESGO DE CORRUPCIÓN PODRÁ SER ACEPTADO.
Note on AH7: Quien diligencie la matriz no debe alterar, borrar o cambiar las formulas de las columnas ocultas, de lo contrario la matriz puede no dar los resultados óptimos.
Note on F8: Por cada Causa identificada se debe aplicar un control. Se puede dar el caso que un solo control mitigue varias causas. Si existen varias causas con controles diferentes, se deberán insertar el número de filas equivalentes a las causas, aplicar un control por c/u y realizar una evaluación por cada control, obteniendo un riesgo residual por cada control establecido. No es necesario insertar filas en la pestaña "Calificar Impacto" para esta acción.
Note on V8: Sumatoria de los Criterios de Evaluación del 1 al 6
Note on W8: Fuerte: Calificación del Control entre 96 y 100 Moderado: Calificación del Control entre 86 y 95 Débil: Calificación del Control entre 0 y 85
Note on X8: Fuerte: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. Moderado: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. Débil: El control no se ejecuta por parte del responsable.
Note on Y8: Calificación asignada al resultado: Fuerte = 100 Moderado = 50 Débil = 0 Ver tabla
Note on AA8: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de la solidez individual por cada riesgo. Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99 Débil: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50.
Note on J9: 1 - RARA VEZ: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. 2 - IMPROBABLE: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. 3 - POSIBLE: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4 - PROBABLE: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Al menos 1 vez en el último año. 5 - CASI SEGURO: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on O9: 0=No asignado 15=Asignado
Note on P9: 0=No adecuado 15=Adecuado
Note on Q9: 0=Inoportuno 15=Oportuno
Note on R9: 0=No es un control 10=Detectar 15=Prevenir
Note on S9: 0=No confiable 15=Confiable
Note on T9: 0=No se investigan y resuelven oportunamente 15=Se investigan y resuelven oportunamente
Note on U9: 0=No existe 5=Incompleta 10=Completa
Note on AD9: La probabilidad cambia automáticamente según las respuestas de los criterios de evaluación
Note on AE9: El Impacto de los Riesgos de Corrupción no se altera ni se modifica. Se mantiene el impacto del Riesgo Inherente.