## Hoja1
Entidad | ind_codigo_mgr | gral_descripcion_mgr | ind_nombre_indicador | Proyecto de Inversión | ind_indicador_tipo_suma | ind_desc_estado_ind_pa | ind_prog_inicial_pd | ind_prog_actual | ind_ejecucion_vigencia | ind_porc_av_vig | ind_porc_av_trapd | ind_porc_av_pd | gral_rec_porc_ano4 | gral_rec_porc_tot | Finalizado | Priorización_Vigencia < 63 | Priorización_Trayectoria < 78 | Priorización_PDD < 69 | Revisión CI | PRIORIZADO | Análisis_Físico_Principal_Observación | Análisis_Físico_Principal_Recomendación | Cuarto seguimiento Control Interno.
229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7520 Gestión Integral de la Fauna doméstica y silvestre en el DC | Creciente | VIGENTE | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 93.75 | 92.82 | 86.8778 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se recomienda tener el manejo de bases de datos únicas para evitar que existan diferencias en la información registrada en los instrumentos de planeación y seguimiento. Así mismo, los soportes del cumplimiento de las metas deben reposar en el archivo de gestión bajo las normas de gestión documental para evitar inconsistencia o perdidas en los soportes (evidencias) de la ejecución física. Por otro lado el seguimiento oportuno por parte del proceso responsable debe generar alertas de incumplimiento de la meta producto, con el fin de tomar decisiones efectivas y oportunas. | Realizar reprogramación inmediata de plazo, actividades y/o presupuesto de la meta producto de manera oportuna, motivando la razón por la cual la meta no se puede alcanzar por factores externo o internos, y modificarla. Es importante, Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados | Proyecto 7520- Revisando la meta de inversión de implantar 373.029 caninos y felinos con un microchip de identificación, lo ejecutado cumplió hasta el 61,3%, como quiera que se programaron 152,576 y se ejecutó 93.465. Las demás metas se cumplieron de acuerdo con lo programado. Con corte a 31 de diciembre se observa que el comportamiento y cumplimiento de esta meta respecto a la gestión contractual fue del 61% pues se programó la ejecución de 236 y se suscribieron 144, ahora bien. La ejecución presupuestal fue del 99.69% y el giro ejecutado fue de 90.06%.
|  |  |  | 7521 Programa Integral de esterilizaciones caninas y felinas en el DC | [18 empty] | Proyecto 7521-Respecto a la gestión contractual se programó la suscripción de 134 contratos y se realizaron 83 para un 61,9%, sin embargo la ejecución presupuestal estuvo en un 99,9%, con un giro ejecutado del 83,46%. La meta del proyecto de esterilizar 209,054 caninos y felinos de hogares de estratos 0,1,2,3 llegó a un 86,50%, CES y dos metas fueron suspendidas. (Registrar 422.500 microchips en Caninos y felinos esterilizados de hogares de estratos 1,2 y3 en abandono o habitabilidad de calle, cuenta que la población registrada para dar cumplimiento a la misma, forma parte de la población implantada y registrada a través de las acciones realizadas en el marco del cumplimiento de la meta No. 3 del proyecto 7520 “Implantar 373.090 caninos y felinos con un microchip de identificación”.
229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 |  | Creciente | VIGENTE | 0 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 89.56 | 86.9006 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 12- No hay observación | 9 - Fortalecer la consolidación, disposición y salvaguarda de las evidencias y soportes que dan cuenta de la ejecución física de las metas producto | El resultado de la vigencia 2019 respecto de los contratos programados (88) sobre los contratos suscritos (66) fue del 75%; y del presupuesto programado sobre lo ejecutado estuvo en el 99,6% con un giro ejecutado del 87,5% que correponde a $1.976.666.390.
229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |  | Creciente | FINALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 52.22 | 0 | 89.6943 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12- No hay observación | 9 - Fortalecer la consolidación, disposición y salvaguarda de las evidencias y soportes que dan cuenta de la ejecución física de las metas producto | El compórtamiento de esta meta durante la vigencia 2019 en la gestión contractual fue del 100% con un número de contratos programados de 25 fremnte a 25 contratos suscritos, con una gestión presupuestal programada y ejecutada de $575.174.034, con un giro del 93% ($536.997.900).
229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | 544 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales |  | Constante | VIGENTE | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 92.78 | 92.7832 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 12- No hay observación | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. | El Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG se actualizó en el 2019 con la información del plan de mejoramiento generado de los resultados de la evaluación de FURAG, donde se obtuvó una calificación del 64,4 % para la vigencia 2018.
Evaluación y Seguimiento: Control Interno - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Corte: 31 de diciembre de 2019
Fecha Revisión: Febrero de 2020
Note on B1: Henry Daladier Polo Quiroga: Meta Producto
Note on K1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física Vigencia
Note on L1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física Trayectoria
Note on M1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física PDD
Note on N1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución presupuestal Vigencia
Note on O1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución presupuestal Trayectoria
Note on Q1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización Vigencia
Note on R1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización Trayectoria
Note on S1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización PDD
Note on T1: Marcar 1. Si considera revisión prioritaria y no se encuentra priorizado por los criterios de Vigencia y Transcurrido
Note on U1: Henry Daladier Polo Quiroga: Suma: Priorización Vigencia + Transcurrido + Revisión CI