## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina Control Interno | Año | Periodo reportado | Meta producto | Proyecto de Inversión | Meta Proyecto de Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Recomendación 3 | Categoría | Estado
2018-01-30 17:26 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal, Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública), Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  |  | Para el año 2017 se priorizaron 5 proyectos del Plan de Acción de la Política Pública distrital de protección y bienestar animal: Programa integral en salud animal, Consejos Locales de protección y bienestar animal, Programa Distrital de Voluntariado Social por la protección y el bienestar animal (PDVS), Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, Programa de educación para los diversos sectores de la población sobre la por la Protección y Bienestar Animal. El programa integral en salud animal atendió a 152 animales en condición de urgencias veterinarias, entregó en adopción 212 animales de compañía, realizó 101 visitas por denuncias de maltrato animal en los cuales se atendieron 2.031 caninos y felinos y 26 jornadas de brigadas de salud integral en las localidades de Bogotá atendiendo 1.242 caninos (431 machos y 500 hembras) y felinos (127 machos y 178 hembras). Desde julio hasta diciembre de 2017 se conformaron 7 Consejos locales de protección y bienestar animal, que además cuentan con escuela de formación en PYBA, así mismo, se cuenta con un equipo de 75 voluntarios graduados y activos, quienes han acompañado distintos eventos realizados por el Instituto. Con relación al Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, se llevó a cabo el Primer Encuentro Distrital de Paseadores con una asistencia de 94 personas, igualmente, se diseñaron junto con el Sena 3 normas para la creación de 3 programas de formación para el trabajo orientados a las actividades económicas para y con los animales. Adicionalmente, se implantaron 8.196 microchips en jornadas masivas gratuitas para cuidadores de estratos 1,2 y 3, en parques metropolitanos, jornadas de educación a la comunidad, de esterilización, entre otras. Finalmente, durante la implementación del Programa de educación para los diversos sectores de la población se han intervenido 297 colegios, 100 escenarios con líderes comunitarios y 200 funcionarios del IDRD, teniendo en cuenta que para dichas intervenciones fue necesario la producción de material educativo y didáctico. La V Semana Distrital PyBA se llevó a cabo entre el 01 y el 08 de octubre de 2017, se realizaron actividades en las siguientes localidades, con el apoyo de los consejos locales PyBA, alcaldías locales y comunidad: Suba, Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Engativá, Usme, Ciudad Bolívar, Candelaria, Santa Fe. Estas actividades se enfocaron en atención de animales (Desparasitación, valoración veterinaria, vacunación) y educación de ciudadanía en tenencia y convivencia responsable con animales de compañía. En total se atendieron más de 10000 animales y asistieron cerca de 2.000 personas a las actividades. | Teniendo en cuenta que el Instituto inicio operación en el mes de julio de 2017, la gestión contractual se realizó de manera gradual, lo cual ocasionó retrasos en la ejecución presupuestal, toda vez que no se logró el perfeccionamiento de todos los contratos programados. De otra parte en cumplimiento del principio de anualidad se contrató el personal hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual ocasionó un excedente de recursos sin ejecución. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La ejecución contractual de acuerdo con el plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP I, no se realizó en el 100% | Debilidad en la planeación de la contratación. | En el comité directivo del Instituto presentar las alertas respecto a la ejecución presupuestal de acuerdo con lo programado en el plan anual de adquisiciones, con el propósito de brindar alertas tempranas para activar planes de contingencia que permitan el perfeccionamiento de los contratos programados o establecer prioridades y necesidades de la Entidad que se deban ejecutar | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | De acuerdo con la programación del Plan de Adquisiciones, prever el proceso precontractual de acuerdo con la modalidad de contratación y construir e implementar el Manual de Contratación y hacer seguimiento de los procesos contractuales en el comité de contratación, así como realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual | Fortalecer la planeación del proceso contractual.
2018-01-30 17:57 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública), Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  |  | En materia de Ley de Transparencia y acceso a la información pública, se proyecta en el mediano plazo contar con las herramientas web necesarias en cumplimiento de la misma, con el propósito de que cualquier instancia y la ciudadanía en general pueda acceder a través de diferentes formatos a los contenidos que se vienen adelantando como: funciones, organigrama, proyectos, contratación, presupuesto, servicios entre otros, generando una cultura de transparencia. Para ello se consolidó un equipo de trabajo que se encuentra adelantando la estructura del sitio web del Instituto y en el desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, el cual se publicará en enero de 2018. El Instituto ha venido cumpliendo con la presentación de los informes exigidos por entes externos en cumplimiento de lo establecido por la normatividad vigente. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ¿IDPYBA- inició operación en Julio de 2017 y ha venido consolidando su equipo de trabajo durante lo corrido del año con el propósito de ordenar la operación y la gestión administrativa para contar con instrumentos que permitan estructurar su accionar. Para ello, se ha venido trabajando a nivel directivo y con los equipos asesores sobre los roles y alcance de las áreas en concordancia con el Decreto 546 de 2016, por medio del cual se crea en Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y del Acuerdo 003 de 2017 por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y se señalan las funciones de sus dependencias. Lo anterior, con el fin de alinear los equipos de trabajo en cumplimiento de su rol y enfocarse en la definición de la Plataforma Estratégica, la cual se planea concretar en el primer trimestre de 2018. Durante este periodo se inició la implementación del Subsistema de Gestión de Calidad y con ello se presentó el mapa de procesos que se ha venido construyendo de manera colectiva, así mismo se avanza en el levantamiento y estandarización de documentos de calidad que dan respuesta a las necesidades del IDPYBA tanto para los procesos transversales, como para la prestación de los servicios. | La implementación de estas leyes se realiza de manera gradual y dado que el Instituto inicio operación en Julio de 2017, se esta iniciando la estructuración administrativa y operativa. Dado que el Instituto inició operación en el mes de julio de 2017, los procesos se han venido desarrollando en la medida que se ha logrado la consolidación de los equipos, situación que hace que los procesos se desarrollen de manera gradual afectando el cronograma de actividades previsto. Debido a los procesos administrativos para la estructuración organizacional del Instituto se logró la contratación de personal a partir del mes de octubre de 2017. De otra parte, debido a directrices técnicas el proceso contractual que se venía adelantando para llevar a cabo la planeación estratégica no se logró realizar en el mes de diciembre de 2017, el cual se planea concretar en el primer trimestre de 2018. | El IDPYBA inicia operaciones en el cuarto trimestre de 2017 |  |  | Teniendo en cuenta que para la vigencia 2017 no se logró el cumplimiento del 100 % de las actividades programadas para la construcción de la plataforma estratégica, para la vigencia 2018 se debe realizar un cronograma de corto plazo que permita su implementación y de esta manera alinear los procesos misionales, estratégicos, de apoyo para ser documentados con las áreas técnicas. | Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. | Se requiere la interoperabilidad de los instrumentos que recogen la información presupuestal contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión con el propósito de tener una fuente de información única confiable, oportuna, clara, integral que aporta a la toma de decisiones y además a construir el sistema de información | Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-02-07 14:16 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Diseñar e implementar 1 estrategia interna y externa de gestión de conocimiento para el fortalecimiento de los programas PyBA, Construir e implementar 1 propuesta metodologica de sensibilización y/o capacitación en materia de protección y bienestar animal., Diseñar e implementar 1 programa de capacitación sobre protección y bienestar animal para cualificar y certificar a integrantes del voluntariado en PyBA, Diseñar e implementar 1 estrategia para fortalecer la participación ciudadana en el Concejo Distrital y en los consejos locales PyBA, Diseñar e implementar 1 estrategia para la regulación de los prestadores de servicios que trabajan con y para los animales, Generar 1 estrategia de investigación en temas de protección y bienestar animal | De las 7 metas programadas para la vigencia 2017, 6 de ellas, que se orientaron al diseño e implementación de estrategias, protocolos, propuestas, se finalizan para la vigencia 2017 y para el periodo 2018-2020 se formularán 4 adicionales que permitirán la medición en términos cuantitativos de la población que se beneficiará a través de estos procesos | De acuerdo con la información reportada, la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento cuanta con los documentos soportes de cada una de las estrategias y propuestas que se van a implementar en durante la vigencia del plan de desarrollo, la meta del sistema de información se da continuidad, toda vez que se requiere robustecer el sistema Ciudadano de 4 patas, para contar con información de todos los programas que desarrolla el IDPYBA. Se observa debilidad en la planeación del proyecto de inversión en la Etapa de formulación, toda vez que no se contempló la formulación de metas cuantitativas que reflejen el impacto de los programas propuestos en la población frente a la tenencia de los animales de compañía y frente a cambio de la relación humano animal | Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. |  |  | Garantizar que la documentación que da cuenta del cumplimiento de las metas, arriba mencionadas, sea oficializado en el marco del SIG como referente de línea técnica para los procesos que se van a desarrollar | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Diseñar herramientas de gestión que permitan realizar seguimiento y generen alertas tempranas frente al cumplimiento de las metas | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-02-07 14:27 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Atender 45,000 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud., Ejecutar 20 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental., Implantar en 700,000 caninos o felinos microchip de identificación., Implementar 3 programas piloto para el manejo de animales sinantrópicos., Garantizar 1 programa de atencion para animales silvestres., Celebrar 1 Semana Distrital de proteccion y bienestar animal de forma anual. | Para el año 2017 se priorizaron 5 proyectos del Plan de Acción de la Política Pública distrital de protección y bienestar animal: Programa integral en salud animal, Consejos Locales de protección y bienestar animal, Programa Distrital de Voluntariado Social por la protección y el bienestar animal (PDVS), Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, Programa de educación para los diversos sectores de la población sobre la por la Protección y Bienestar Animal. El programa integral en salud animal atendió a 152 animales en condición de urgencias veterinarias, entregó en adopción 212 animales de compañía, realizó 101 visitas por denuncias de maltrato animal en los cuales se atendieron 2.031 caninos y felinos y 26 jornadas de brigadas de salud integral en las localidades de Bogotá atendiendo 1.242 caninos (431 machos y 500 hembras) y felinos (127 machos y 178 hembras). Desde julio hasta diciembre de 2017 se conformaron 7 Consejos locales de protección y bienestar animal, que además cuentan con escuela de formación en PYBA, así mismo, se cuenta con un equipo de 75 voluntarios graduados y activos, quienes han acompañado distintos eventos realizados por el Instituto. Con relación al Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, se llevó a cabo el Primer Encuentro Distrital de Paseadores con una asistencia de 94 personas, igualmente, se diseñaron junto con el Sena 3 normas para la creación de 3 programas de formación para el trabajo orientados a las actividades económicas para y con los animales. Adicionalmente, se implantaron 8.196 microchips en jornadas masivas gratuitas para cuidadores de estratos 1,2 y 3, en parques metropolitanos, jornadas de educación a la comunidad, de esterilización, entre otras. | Teniendo en cuenta que el Instituto inicio operación en el mes de julio de 2017, la gestión contractual se realizó de manera gradual, lo cual ocasionó retrasos en la ejecución presupuestal, toda vez que no se logró el perfeccionamiento de todos los contratos programados. De otra parte en cumplimiento del principio de anualidad se contrató el personal hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual ocasionó un excedente de recursos sin ejecución. Teniendo en cuenta que la operación del Instituto inicio en último trimestre de 2017, no se logró el cumplimiento del 100% de las metas programadas | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La ejecución contractual de acuerdo con el plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP I, no se realizó en el 100% | Debilidad en la planeación de la contratación. | Que el comité directivo del Instituto presente las alertas respecto a la ejecución presupuestal de acuerdo con lo programado en el plan anual de adquisiciones, con el propósito de brindar alertas tempranas para activar planes de contingencia que permitan el perfeccionamiento de los contratos programados o establecer prioridades y necesidades de la Entidad que se deban ejecutar. | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | De acuerdo con la programación del Plan de Adquisiciones, prever el proceso precontractual de acuerdo con la modalidad de contratación y construir e implementar el Manual de Contratación y hacer seguimiento de los procesos contractuales en el comité de contratación, así como realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-02-07 14:36 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C. | Esterilizar 408,750 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1,2 y 3., Capturar, esterilizar y soltar 13,750 caninos y felinos abandonados y en habitabilidad en calle a través de brigadas., Registrar 422,500 microchips de caninos y felinos esterilizados de hogares de estratos 1,2 y3 en abandono o habitabilidad de calle. | La ejecución presupuestal y contractual no se realizó en un 100% debido a que los procesos precontractuales necesarios para la modalidad de contratación por licitación no permitían adjudicar antes del 31 de diciembre de 2017, por lo cual se tramitó un proceso en curso ante la SDH el cual fue aprobado para la vigencia 2018. Por otro lado todo lo relacionado con el programa de esterilización en el DC, estaba siendo desarrollado por la SDS y solo hasta la vigencia 2018 será asumido por el IDPYBA | Teniendo en cuenta que el Instituto inicio operación en el mes de julio de 2017, la gestión contractual se realizó de manera gradual, lo cual ocasionó retrasos en la ejecución presupuestal, toda vez que no se logró el perfeccionamiento de todos los contratos programados. De otra parte en cumplimiento del principio de anualidad se contrató el personal hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual ocasionó un excedente de recursos sin ejecución. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La ejecución contractual de acuerdo con el plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP I, no se realizó en el 100% | Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | El Instituto debe establecer un cronograma de contratación de acuerdo con la modalidad de contratación, con el fin de disminuir el riesgo de incumplimiento y garantizar la prestación de los servicios de manera recurrente y oportuna. | Fortalecer la planeación del proceso contractual. | Que el comité directivo del Instituto presente las alertas respecto a la ejecución presupuestal de acuerdo con lo programado en el plan anual de adquisiciones, con el propósito de brindar alertas tempranas para activar planes de contingencia que permitan el perfeccionamiento de los contratos programados o establecer prioridades y necesidades de la Entidad que se deban ejecutar | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-02-07 14:41 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Atender 45,000 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud., Ejecutar 20 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental., Implantar en 700,000 caninos o felinos microchip de identificación., Implementar 3 programas piloto para el manejo de animales sinantrópicos., Garantizar 1 programa de atencion para animales silvestres., Celebrar 1 Semana Distrital de proteccion y bienestar animal de forma anual. | Durante el segundo semestre de 2017, el IDPYBA atendió 2031 animales a través de los diferentes programas y servicios. Para el año 2017 se priorizaron 5 proyectos del Plan de Acción de la Política Pública distrital de protección y bienestar animal: Programa integral en salud animal, Consejos Locales de protección y bienestar animal, Programa Distrital de Voluntariado Social por la protección y el bienestar animal (PDVS), Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, Programa de educación para los diversos sectores de la población sobre la por la Protección y Bienestar Animal. El programa integral en salud animal atendió a 152 animales en condición de urgencias veterinarias, entregó en adopción 212 animales de compañía, realizó 101 visitas por denuncias de maltrato animal en los cuales se atendieron 425 caninos y felinos y 26 jornadas de brigadas de salud integral en las localidades de Bogotá atendiendo 1.242 caninos (431 machos y 506 hembras) y felinos (127 machos y 178 hembras). Desde julio hasta diciembre de 2017 se conformaron 7 Consejos locales de protección y bienestar animal, que además cuentan con escuela de formación en PYBA, así mismo, se cuenta con un equipo de 75 voluntarios graduados y activos, quienes han acompañado distintos eventos realizados por el Instituto. Con relación al Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, se llevó a cabo el Primer Encuentro Distrital de Paseadores con una asistencia de 94 personas, igualmente, se diseñaron junto con el Sena 3 normas para la creación de 3 programas de formación para el trabajo orientados a las actividades económicas para y con los animales. Adicionalmente, se implantaron 8.196 microchips en jornadas masivas gratuitas para cuidadores de estratos 1,2 y 3, en parques metropolitanos, jornadas de educación a la comunidad, de esterilización, entre otras. | Teniendo en cuenta que el Instituto inicio operación en el mes de julio de 2017, la gestión contractual se realizó de manera gradual, lo cual ocasionó retrasos en la ejecución presupuestal, toda vez que no se logró el perfeccionamiento de todos los contratos programados. De otra parte en cumplimiento del principio de anualidad se contrató el personal hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual ocasionó un excedente de recursos sin ejecución. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | La ejecución contractual de acuerdo con el plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP I, no se realizó en el 100% | Debilidad en la planeación de la contratación. | Que el comité directivo del Instituto presente las alertas respecto a la ejecución presupuestal de acuerdo con lo programado en el plan anual de adquisiciones, con el propósito de brindar alertas tempranas para activar planes de contingencia que permitan el perfeccionamiento de los contratos programados o establecer prioridades y necesidades de la Entidad que se deban ejecutar | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | De acuerdo con la programación del Plan de Adquisiciones, prever el proceso precontractual de acuerdo con la modalidad de contratación y construir e implementar el Manual de Contratación y hacer seguimiento de los procesos contractuales en el comité de contratación, así como realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-02-07 14:49 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Formular e Implementar 1 estrategia de comunicaciones para Instituto., Implementar 2 aplicativos informáticos que soporten la gestión misional y administrativa del Instituto., Atender el 100 % de requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. | En materia de Ley de Transparencia y acceso a la información pública, se proyecta en el mediano plazo contar con las herramientas web necesarias en cumplimiento de la misma, con el propósito de que cualquier instancia y la ciudadanía en general pueda acceder a través de diferentes formatos a los contenidos que se vienen adelantando como: funciones, organigrama, proyectos, contratación, presupuesto, servicios entre otros, generando una cultura de transparencia. Para ello se consolidó un equipo de trabajo que se encuentra adelantando la estructura del sitio web del Instituto y en el desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, el cual se publicará en enero de 2018. El Instituto ha venido cumpliendo con la presentación de los informes exigidos por entes externos en cumplimiento de lo establecido por la normatividad vigente. | La implementación de estas leyes se realiza de manera gradual, dado que el Instituto inició operación en Julio de 2017, y está iniciando la estructuración administrativa y operativa. | El IDPYBA inicia operaciones en el cuarto trimestre de 2017 |  |  | Para la vigencia 2018, se debe garantizar el diseño e implementación de la página WEB del IDPYBA que permita tener acceso fácil y rápido a la información requerida por la Ley de transparencia. | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-02-07 14:57 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2017 | 31 de Diciembre | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto., Diseñar, e implementar 1 sistema Integrado de Gestión. | El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA- inició operación en Julio de 2017 y ha venido consolidando su equipo de trabajo durante lo corrido del año con el propósito de ordenar la operación y la gestión administrativa para contar con instrumentos que permitan estructurar su accionar. Para ello, se ha venido trabajando a nivel directivo y con los equipos asesores sobre los roles y alcance de las áreas en concordancia con el Decreto 546 de 2016, por medio del cual se crea en Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y del Acuerdo 003 de 2017 por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y se señalan las funciones de sus dependencias. Lo anterior, con el fin de alinear los equipos de trabajo en cumplimiento de su rol y enfocarse en la definición de la Plataforma Estratégica, la cual se planea concretar en el primer trimestre de 2018. Durante este periodo se inició la implementación del Subsistema de Gestión de Calidad y con ello se presentó el mapa de procesos que se ha venido construyendo de manera colectiva, así mismo se avanza en el levantamiento y estandarización de documentos de calidad que dan respuesta a las necesidades del IDPYBA tanto para los procesos transversales, como para la prestación de los servicios. Se inició también con los subsistemas de Gestión Documental y Ambiental, en cumplimiento a lo establecido por el Archivo Distrital y en articulación con la SDA, cabeza de sector respectivamente. | Dado que el Instituto inició operación en el mes de julio de 2017, los procesos se han venido desarrollando en la medida que se ha logrado la consolidación de los equipos, situación que hace que los procesos se desarrollen de manera gradual afectando el cronograma de actividades previsto. Debido a los procesos administrativos para la estructuración organizacional del Instituto se logró la contratación de personal a partir del mes de octubre de 2017. De otra parte, debido a directrices técnicas el proceso contractual que se venía adelantando para llevar a cabo la planeación estratégica no se logró realizar en el mes de diciembre de 2017, el cual se planea concretar en el primer trimestre de 2018. | El IDPYBA inicia operaciones en el cuarto trimestre de 2017 |  |  | Teniendo en cuenta que para la vigencia 2017 no se logró el cumplimiento del 100 % de las actividades programadas para la construcción de la plataforma estratégica, para la vigencia 2018 se debe realizar un cronograma de corto plazo que permita su implementación y de esta manera alinear los procesos misionales, estratégicos, de apoyo para ser documentados con las áreas técnicas. | Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. | Se requiere la interoperabilidad de los instrumentos que recogen la información presupuestal contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión con el propósito de tener una fuente de información única confiable, oportuna, clara, integral que aporta a la toma de decisiones y además a construir el sistema de información | Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados