## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Recomendaciones generales
Recomendaciones para la definición del cronograma. Descripción de la estructura Actividades: Las actividades son acciones programadas para llevarse a cabo en plazos diversos y sirven para alcanzar los objetivos propuestos, deben estar redactadas en verbos en infinitivo. Responsable: se debe relacionar el proceso o cargo responsable su ejecución Productos: es resultado de la actividad, el cual puede ser verificado. Lineamientos generales El mes en el que se establece la ejecución en el cronograma debe corresponder al momento en que el producto propuesto se espera se encuentre al 100%. Las actividades deberán estar asociada a un producto o entregable para poder ser medidas.Las actividades deberán estar dirigidas al cumplimiento de las metas y/o objetivos esperados y establecidos en el plan. En el momento de enviar a la Oficina de Planeación, eliminar esta hoja.

## Anexo_cronograma_plan xxx
ANEXO - CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 2024
Versión: 1.0
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Plan de Analisis de Procesos y Procedimientos | Realizar mesa de trabajo preliminar para el diseño del plan de análisis de procesos y procedimientos | Grupo de Gestion Documental OAP | P | [48 empty] | Plan de trabajo para la realización del plan de análisis de procesos y procedimientos | bar: 4
E
| Recolectar los indicadores de los procesos del Instituto | Grupo de Gestion Documental OAP | P | [48 empty] | Indicadores de los procesos documentados | bar: 4
E
| Identificar las estrategias de mejora continua en cada proceso | Grupo de Gestion Documental OAP | P | [48 empty] | Estrategias de mejora continua documentados | bar: 4
E
| Realizar ajustes finales al plan | Grupo de Gestion Documental OAP | P | [48 empty] | Documento aprobado | bar: 4
E
Digitalización y cargue de la documentación de archivo central al repositorio digital de la entidad con el fin de contribuir al fácil acceso, consulta y conservación de la información. | Digitalizar la documentación del archivo central de la entidad | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Imágenes digitalizadas | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 3
E
| Cargar la documentación del archivo central al repositorio digital de la entidad | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Documentos cargados | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 3
E
Transferencias Documentales e Inventarios | Elaboración Cronograma de transferencias | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Cronograma de transferencias | bar: 4
E
| Recepción de transferencias primarias Documentales | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Transferencias primarias documentales | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 3
E
| Elaboración Cronograma Inventarios de Gestión | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Cronograma Inventarios de Gestión | bar: 4
E
| Recepción de FUID de gestión | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | FUID de gestión de todas las áreas | bar: 4; 4
E
| Control y acceso a las trasferencias primarias | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Asignación Topográfica al Archivo Central | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
Capacitación Y Sensibilización En Gestión Documental | Desarrollo de Capacitaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Capacitaciones | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Capacitaciones realizadas | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Desarrollo de mesas de trabajo de acuerdo con las necesidades del personal | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Mesas de trabajo realizadas | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
Tabla de control de acceso y banco terminológico | Elaboración Banco Terminológico | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Banco terminológico | Su construccion esta sujeta a la aprobación de la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental | bar: 4
E
| Elaboración Tabla de Control de Acceso | Grupo de Gestión Documental | P | [48 empty] | Tabla de Control de Acceso | bar: 4
E
P
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  | P | 1: 4; 1: 5; 1: 7; 1: 6; 1: 7; 1: 6; 1: 7; 1: 7; 1: 7; 1: 7; 1: 8; 1: 3
% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
CONTROL DE CAMBIOS
Acta de aprobación | Versión | Fecha
Acta de aprobación | Versión | Fecha
12 | 1 | 2023-12-27