## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Plan de trabajo anual 2024
ANEXO CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO SG-SST
Versión: 1.0
METAS COMPONENTE/ OBJETIVO | ACTIVIDAD |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
RESPONSABLE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Lograr la ejecución del 100% de las Actividades del ciclo planear programadas, esta meta cuenta con una tolerancia Inferior del 80%. | Realizar la evaluación Inicial del SG SST | Equipo de SST | P | [48 empty] | Certificado ARL, formato Excel | bar: 4
E
| Realizar la revisión, actualización y socialización de la política y los Objetivos del SG-SST, firmada por el representante legal.(si es necesario) | Equipo de SST | P | [48 empty] | Documento firmado de la Política SST- correo socialización | bar: 3
E
| Realizar la revisión, actualización de los formatos y documentacion SST (si es necesario) | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y/o documentos actualizados | bar: 3
E
| Socializar y/o actualizar la matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por cada sede y de acuerdo con la misionalidad del Instituto. | Equipo de SST | P | [48 empty] | matriz y Envió del correo | bar: 3; 2
E
| Actualizar la matriz legal en el SG-SST. | Equipo de SST | P | [48 empty] | Formato Excel de matriz legal actualizada | bar: 3
E
| Definir el Plan de Capacitación para el 2023 en SST del Instituto. | Equipo de Talento humano-SST | P | [48 empty] | Correo a talento humano con la definición de los temas SST para vigencia 2024 | bar: 4
E
| Realizar seguimiento a los Indicadores del SG-SST (Estructura, Proceso y Resultado), de acuerdo con la periodicidad establecida. | Equipo de SST | P | [48 empty] | Pantallazo plataforma SIDEAP con reporte de indicadores | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Incluir en la matriz la informacion de Recursos, financieros, humanos y tecnológicos del SG-SST para vigencia 2024, de conformidad con el presupuesto establecido. | Equipo de SST-Subdirección de Gestión Corporativa- financiera | P | [48 empty] | Matriz de identificación de los recursos financieros | bar: 2; 1
E
| Revisar y verificar la documentación del SG STT | Equipo de SST- COPASST | P | [48 empty] | Carpetas físicas y OneDrive de SST IDPYBA con la documentación | bar: 3; 3
E
| Realizar el seguimiento al COPASST | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta COPASST | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
E
| Realizar seguimiento al CCL | Equipo de SST | P | [48 empty] | Correo con solictud y respuesta de información | bar: 2; 4; 4; 3; 4
E
| Socializar las responsabilidades de SST a todos los niveles de la organización | Equipo de SST-COPASST | P | [48 empty] | Correo enviado con pieza de responsabilidades de los niveles | bar: 2; 4
E
| Presentar el Informe de rendición de cuentas del Sg-SST, por parte de los responsables del sistema (Profesional en SST, Brigada, CCL y COPASST), vigencia 2023 | Equipo de SST-COPASST-BRIGADAS-CCL | P | [48 empty] | Acta y presentación rendición de cuentas SST | bar: 3
E
Lograr la ejecución del 100% de las Actividades del ciclo hacer programadas, esta meta cuenta con una tolerancia Inferior del 80%. | Actualizar el perfil socio demográfico | Equipo de SST- Talento humano | P | [48 empty] | Encuesta Forms perfil sociodemográfico y archivo Excel | bar: 4
E
| Socializar la rendición de cuentas del SG - STT vigencia 2023 con todos los niveles de la organización | Equipo de SST | P | [48 empty] | Correo enviado con pieza de rendición de cuentas vigencia 2023 | bar: 4
E
| Realizar examenes medicos periodicos y/o complentarios (si es necesario) | Equipo de SST | P | [48 empty] | Certificados medicos ocupacional | bar: 4
E
| Generar el seguimiento al programa de vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonoticas | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta | bar: 3; 2
E
| Socializar el programa de vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonoticas | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado excel | bar: 3; 2
E
| Soacilizar la politicas de SG-SST | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado excel | bar: 3; 2
E
| Verificar la ejecución de las capacitaciones de los temas concernientes al SG SST (Seguimiento al plan) | Equipo de SST-ARL | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 2; 3; 2; 3
E
| Seguimiento programa de vigilancia epidemiológica auditivo | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 3; 2
E
| Socializar el programa de vigilancia epidemiológica auditivo | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado excel | bar: 3; 2; 2
E
| Solicitar revisión y actualización profesiograma, por parte del proveedor exámenes médicos (si es necesario) | Equipo de SST- IPS CONTRATADA | P | [48 empty] | Correo de solicitud del profesiograma al proveedor actual y/ o acta de revisión
E
| Realizar el Seguimiento al programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 2; 2; 3
E
| Socializar el programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial | Equipo de SST-Psicosocial | P | [48 empty] | Acta y listado excel | bar: 3; 2; 2
| Seguimiento programa de vigilancia epidemiológica Cardiovascular | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 3; 3
E
| Socialización del programa de vigilancia epidemiológica Cardiovascular | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado | bar: 3; 2
| Seguimiento programa de vigilancia epidemiológica visual | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 3; 2
E
| Socializar el programa de vigilancia epidemiológica visual | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado | bar: 3; 3
E
| Seguimiento programa estilos de vida y entornos de trabajo saludable | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 3; 4
E
| Socilizar programa estilos de vida y entornos de trabajo saludable | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado | bar: 4; 3
E
| Seguimiento programa orden y aseo | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 3; 2
E
| Socializar programa orden y aseo | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado | bar: 4; 3
E
| Analisis del informe del diagnostico de condiciones salud del Instituto, por parte del proveedor contratado para los exámenes médicos ocupacionales | Equipo de SST- IPS CONTRATADA | P | [48 empty] | informe de analisis | bar: 1
E
| Realizar el seguimiento al programa de Inspecciones, condiciones subestandar encontradas/ condiciones sub estándar subsanadas del COPASST 2023 | Equipo de SST- COPASST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 3; 4; 2
E
| Seguimiento al programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 4; 4
E
| Socializar el programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y listado | bar: 3; 4
E
| Realizar Medicion Ambiental de iluminacion | Equipo de SST-ARL | P | [48 empty] | Acta de ARL e informe | bar: 3
E
| Realizar seguimiento a recomendaciones generadas de las mediciones ambientales realizadas | Equipo de SST-ARL | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 4
E
| Aplicar la batería de riesgo Psicosocial a todos los funcionarios y contratistas del Instituto | Equipo de SST-IPS CONTRATADA | P | [48 empty] | informe | bar: 2
E
| Seguimiento a la Brigada | Equipo de SST- brigada | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 4; 3
E
| Realizar seguimiento Programa de Mantenimiento 2023, de cada una de las sedes del Instituto y vehículos | Equipo de SST- Recursos fisicos | P | [48 empty] | Acta de seguimiento | bar: 3; 3
E
| Archivar documentacion conforme a tabla de retencion documental | Equipo de SST | P | [48 empty] | Carpetas físicas y OneDrive de SST IDPYBA con la documentación | bar: 2
E
| Socializar la matriz de EPP | Equipo de SST | P | [48 empty] | Correo enviado con presentación de la matriz de EPPs | bar: 2
E
| Actualizar (si es necesario) y Socializar el planes de Emergencias de cada una de las sedes del Instituto | Equipo de SST-brigadas | P | [48 empty] | Documento actualizado si es necesarioy socializar mediante correo enviado con presentación de Planes de emergencia | bar: 2; 2
E
| Reportar e Investigar de Accidentes de Trabajo | Equipo de SST-brigadas | P | [48 empty] | Formato de reporte y formato de investigación | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Desarrollar el simulacro en las sedes del IDPYBA, (De acuerdo con peligros y amenazas identificadas) | Equipo de SST-brigadas | P | [48 empty] | Certificado IDIGER O Acta de simulacro | bar: 1; 2
E
| Realizar la evaluación y selección de Proveedores y contratistas críticos del sistema | Equipo de SST | P | [48 empty] | Acta y formato Excel de evaluación | bar: 4
E
| Generar el seguimiento al cumplimiento e impacto de las acciones preventivas y correctivas de las investigaciones de los accidentes de trabajo | Equipo de SST-brigadas | P | [48 empty] | Formato Excel de seguimiento al impacto de medidas por AT e informe | bar: 3; 3; 3
P
| Evaluacion de impacto de las medidas implementadas para el control de riesgos dirigida a todos los niveles | Equipo de SST-brigadas | P | [48 empty] | Formato Excel de seguimiento al impacto de medidas por AT e informe | bar: 3; 3; 3
P
| Encuesta para Identificar de peligros con participación de todos los niveles del Instituto | Equipo de SST | P | [48 empty] | Informe de la encuesta | bar: 3
E
| Efectuar Seguimiento al plan de acción ambiental | Equipo de SST- Ambiente | P | [48 empty] | Acta de reunión | bar: 4; 3
P
| Ejecutar la semana de la salud | Equipo de Talento humano | P | [48 empty] | actas, cronograma, convocatoria, presentaciones y evidencia fotográfica de las actividades | bar: 4; 3
E
| Seguimiento al curso de entrenamiento en manejo de animales | Equipo de SST-SAF | P | [48 empty] | Acta de reunión | bar: 3; 1
E
Lograr la ejecución del 100% de las Actividades del ciclo verificar programadas, esta meta cuenta con una tolerancia Inferior del 80%. | Realizar auditoria al SG-SST | Control Interno | P | [48 empty] | Acta de reunión e informe de auditoria | bar: 1
E
| Realizar la revisión resultados de la auditoria con la alta gerencia | Dirección | P | [48 empty] | Acta de revisión | bar: 4
E
| Reportar la autoevaluación ARL positiva y MT de la vigencia 2023 | Equipo de SST | P | [48 empty] | Certificado de Autoevaluación ARL Y Ministerio del trabajo | bar: 2
E
| Realizar la revisión del sistema por la Dirección. | Dirección | P | [48 empty] | Acta de revisión del Sistema por la Dirección | bar: 2
E
Lograr la ejecución del 100% de las Actividades del ciclo actuar programadas, esta meta cuenta con una tolerancia Inferior del 80%. | Realizar los planes de mejoramiento y las Acciones Preventivas y Correctivas de conformidad con el procedimiento de la OAP y OCI | Equipo de SST | P | [48 empty] | Formato Excel del seguimiento al Plan de mejoramiento | bar: 1
E
| Efectuar y verificar el seguimiento a la aplicación de medidas Preventivas y correctivas , auditoria, ARL | Equipo de SST | P | [48 empty] | Formato Excel del seguimiento al Plan de mejoramiento de | bar: 3; 3; 2
E
| Definir Plan de Trabajo de SST 2025 | Equipo de SST | P | [48 empty] | Correo enviado del documento y cronograma Plan de Trabajo 2024 | bar: 3
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SG-SST | 0%
|  |  | P | 1: 3; 1: 14; 1: 14; 1: 17; 1: 9; 1: 7; 1: 9; 1: 14; 1: 11; 1: 16; 1: 14; 1: 11
% | bar: 1 to 4
Nombre | PROYECTO | NOMBRE | FECHA | bar: 1 to 4
Adriana Acevedo | PROYECTÓ | CONTRATISTAS SGC.SST | 2023-10-30
| APROBÓ | COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2012-12-27
Note on K26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe realizar de nuevo la conformación, se envía circular para inscripciones
Note on AL48: User: encuesta de impacto para todos los programas
Note on AP54: User: encuesta impacto
Note on AI58: User: encuesta impacto
Note on AT62: User: encuesta impacto
Note on AN66: User:encuesta impacto
Note on L78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realiza encuesta de forms, y se envía al listado general
Note on AJ78: User: encuesta impacto
Note on O104: User: encuesta impacto
Note on AI104: User: encuesta imapcto
Note on AO114: User: encuesta impacto
Note on AF121: Lenovo: Se envia el programa a Victoira Pereira para revisón