## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Recomendaciones generales
Recomendaciones para la definición del cronograma. Descripción de la estructura Actividades: Las actividades son acciones programadas para llevarse a cabo en plazos diversos y sirven para alcanzar los objetivos propuestos, deben estar redactadas en verbos en infinitivo. Responsable: se debe relacionar el proceso o cargo responsable su ejecución Productos: es resultado de la actividad, el cual puede ser verificado. Lineamientos generales El mes en el que se establece la ejecución en el cronograma debe corresponder al momento en que el producto propuesto se espera se encuentre al 100%. Las actividades deberán estar asociada a un producto o entregable para poder ser medidas.Las actividades deberán estar dirigidas al cumplimiento de las metas y/o objetivos esperados y establecidos en el plan. En el momento de enviar a la Oficina de Planeación, eliminar esta hoja.

## Anexo_cronograma PIGA 2025
ANEXO - CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA 2025
Versión: 1.0
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | META ACTIVIDAD | PROGRAMA DEL PIGA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Implementar estrategias para el cumplimiento de medidas correctivas y preventivas para el uso adecuado de las aguas lluvias. | Programa de ahorro y uso eficiente del agua | Realizar 2 seguimientos al año sobre el manejo de las aguas lluvias en Unidad de Cuidado Animal. | Área ambiental y Empresa de Aseo | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 1
E
| Implementar estrategias para el ahorro del agua en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de ahorro y uso eficiente del agua | Realizar 2 actualizaciones anuales sobre la optimización del consumo de agua en el Instituto. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 4; 1
E
| Implementar estrategias para el uso racional y eficiente del agua en las instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de ahorro y uso eficiente del agua | Reducir en 2% el consumo promedio de agua bimensualmente con respecto al año anterior. | Área ambiental | P | [48 empty] | Doxumento | bar: 4; 1
E
| Ejecutar un plan para el ahorro de agua con ahorradores de bajo consumo de agua en las instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de ahorro y uso eficiente del agua | Instalar aditamentos de bajo consumo de agua en el cuatrienio | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento | bar: 4
E
| Implementar estrategias para el uso racional y eficiente de la energía en las instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio | Programa de ahorro y uso eficiente de la energía | Reducir 1 % del consumo de energía con respecto al consumo del año de línea base | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta con material fotografico | bar: 3
E
| Mantener el consumo de energía garantizando la eficiencia energética en las instalaciones de instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de ahorro y uso eficiente de la energía | Mantener el consumo promedio mensual de energía por debajo de 7.000 kW-h durante el cuatrienio. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 1
E
| Implementar estrategias para el uso racional y eficiente de la energía en las instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio | Programa de ahorro y uso eficiente de la energía | Formular para el año 2025 un plan de eficiencia energética de acuerdo con los resultados de la auditoria de eficiencia energética | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4
E
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de gestión integral de residuos | Aumentar en 2% la generación de material aprovechable con respecto al año 2024 | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 2; 1; 2; 4
E
| Implementar estrategias para la adecuación de los residuos peligrosos de la sede operativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de gestión integral de residuos Peligrosos | Realizar 2 seguimientos al año sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de residuos peligrosos al gestor autorizado. | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento | bar: 4; 1
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de gestión integral de residuos Peligrosos | Mantener la generación de residuos peligrosos en 19 toneladas al año, teniendo en cuenta el promedio histórico | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento | bar: 4
E
| Eliminar el consumo de plásticos de un solo uso durante el período comprendido entre 2024-2028 | Programa de consumo sostenible | Lograr Cero consumo de plásticos de un solo uso al año 2028 | Área ambienta | P | [48 empty] | Acta y material fotografico | bar: 3
E
| Mantener actualizado el manual de compras públicas sostenibles del IDPYBA durante el período comprendido entre 2024-2028 | Programa de consumo sostenible | Realizar dos actualizaciones del Manual de compras públicas sostenibles del Instituto durante el cuatrienio | Área ambienta | P | [48 empty] | Acta y material fotografico | bar: 4
E
| Implementar estrategias para el cumplimiento de la Política Cero Papel del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de consumo sostenible | Actualizar la política de “Cero Papel” durante el cuatrienio | Área ambiental | P | [48 empty] | Estudio previo | bar: 1
E
| Implementar estrategias para el cumplimiento de la Política Cero Papel del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio | Programa de consumo sostenible | Reducir en un 1% el consumo de papel durante el año 2025 con respecto al consumo del año anterior. | Área ambiental | P | [48 empty] | Manifiestos y acta con material fotografico. | bar: 4
E
| Impactar en la reducción de la huella de carbono al reducir la generación de emisiones de CO2 en el consumo de papel | Programa de consumo sostenible | Reducir 1 tonelada de Co equivalente la emisión del alcance 3 de emisiones con respecto al año 2023 | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 4
E
| Implementar estrategias de seguimiento de las compras públicas sostenibles del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el período comprendido entre 2024-2028 | Programa de consumo sostenible | Realizar 5 seguimientos al año sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental a los proveedores de bienes y servicios del Instituto. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1; 1; 1; 1; 2
E
| Implementar estrategias para el incentivo de la movilidad sostenible en los colaboradores del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa Gestión del Cambio Climático. | Mantener vigente la aprobación e implementación del PIMS de las sedes del Instituto ante la Secretaría Distrital de Movilidad | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Estudios previos y acta de inicio | bar: 4
E
| Evitar la emisión de 24 toneladas de CO₂ durante el cuatrienio 2024-2027 al reemplazar desplazamientos en vehículos motorizados por medios de transporte sostenibles | Programa Gestión del Cambio Climático. | Lograr que los desplazamientos realizados mediante transporte sostenible permitirán evitar un total de 24 toneladas de CO₂ entre 2024 y 2027. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 4
E
| Implementar estrategias para el incentivo de la movilidad sostenible en los colaboradores del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa Gestión del Cambio Climático. | Incrementar un 1% los biciusuarios del Instituto con respecto al anterior cuatrienio | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 2
E
| Implementar estrategias para la adecuación de infraestructura sostenible de la sede operativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de gestión integral de residuos | Adecuar la infraestructura del cuarto de reciclaje para un mayor aprovechamiento de luz solar para el año 2025 | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de gestión integral de residuos | Realizar durante el año doce (12) entregas de material potencialmente reciclable a la Asociación de Recicladores adscrita a la Entidad. | Área ambiental | P | [48 empty] | Manifiestos de entrega de residuos peligrosos | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Publicar en el año 2025 cuatro piezas educativas para la separación de residuos potencialmente reciclables. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta de inicio e informe de resultados de caracterizacion | bar: 4; 4; 4; 4
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Generar tres charlas de sensibilización sobre el manejo de residuos reciclables al personal administrativo y operativo. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 2; 2; 1; 2; 2
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de gestión integral de residuos | Se realizará envío semestral de los informes a la UAESP. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 2; 2
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de gestión integral de residuos | Se realizará envío trimestral de los informes a la UAESP. | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Estudios previos | bar: 2; 1; 1; 1
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de gestión integral de residuos | Se realizará envío del plan de acción 2026 a la UAESP. | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4
E
| Implementar estrategias para el aumento en la segregación en la fuente del proceso de reciclaje en la Unidad de Cuidado Animal | Programa de gestión integral de residuos | Realizar seguimiento a los puntos ecologicos | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Manual de compras publicas | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Implementar estrategias para la adecuación de los residuos peligrosos de la sede operativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de gestión integral de residuos Peligrosos | Realizar 2 revisiones al año de las condiciones del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 4; 4
E
| Implementar estrategias para la adecuación de los residuos peligrosos de la sede operativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de gestión integral de residuos Peligrosos | Realizar en el año 2025 una caracterización de las aguas residuales de la sede operativa con un laboratorio acreditado por el IDEAM | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 4
E
| Implementar estrategias para la adecuación de los residuos peligrosos de la sede operativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa de gestión integral de residuos Peligrosos | Suscribir un contrato para gestión integral (transporte, tratamiento y disposición final) de residuos peligrosos generados. | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento de seguimiento | bar: 4
E
| Implementar estrategias para el incentivo de la movilidad sostenible en los colaboradores del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa Gestión del Cambio Climático. | Realizar 1 arreglo semestral a la infraestructura del Cicloparqueadero en la sede operativa (lavado de carpas y señalización, mantenimiento de los soportes de las bicicletas) | Personal de aseo- área de mantenimiento | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4
E
| Implementar estrategias para el incentivo de la movilidad sostenible en los colaboradores del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa Gestión del Cambio Climático. | Realizar 1 actividad mensual, encaminada en el uso de la bicicleta con el adecuado manejo y maniobrabilidad de animales de compañía, mecánicas de la bicicleta, conocimientos básicos de las medidas de seguridad y movilidad sostenible. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
E
| Implementar estrategias para el incentivo de la movilidad sostenible en los colaboradores del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa Gestión del Cambio Climático. | Realizar el diseño y/o divulgación de piezas graficas propias o suministradas por la Secretaría Distrital de Movilidad- carro compartido | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2
E
| Implementar estrategias para el incentivo de la movilidad sostenible en los colaboradores del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante el cuatrienio. | Programa Gestión del Cambio Climático. | Realizar una actividad anual de registro de bicicletas con la Secretaría Distrital de Movilidad | Área ambiental y comunicaciones | P | [48 empty] | Estudios previos y acta de inicio | bar: 4
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar la divulgación de piezas gráficas en temáticas ambientales | Área ambiental y comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 4; 3; 2; 2; 2; 2; 1
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar la divulgación de piezas gráficas en programa de ahorro y uso eficiente de agua | Área ambiental y comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 1; 3; 3; 3
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar la divulgación de piezas gráficas en programa de ahorro y uso eficiente de energía | Área ambiental y comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 1; 2; 2; 1
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar la divulgación de piezas gráficas en programa de gestión integral de residuos peligrosos | Área ambiental y comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 2; 3; 2; 2
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar la divulgación de piezas gráficas en programa de gestión integral de reciclaje | Área ambiental y comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 1; 2; 3; 4
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar la divulgación de piezas gráficas en programa de consumo sostenibles | Área ambiental y comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 3; 1
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar capacitación sobre programa de gestión integral de reciclaje | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1; 1; 1; 1; 1
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar capacitación sobre programa de gestión integral de residuos peligrosos | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1; 1; 1; 1; 1
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar capacitación sobre programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 2; 1; 2; 2
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar capacitación sobre compras publicas sostenibles | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 2; 1; 1
E
| Implementar estrategias de comunicación a todos sus colaboradores, personal de planta de la entidad con el fin de crear una conciencia ambiental que contribuya a mejor entorno ambiental del Instituto. | Programa de comunicación, formación y sensibilización. | Realizar capacitación sobre consumo sostenible | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 2; 1; 1
E
|  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
[5 empty] | P | 1: 7; 1: 10; 1: 10; 1: 13; 1: 13; 1: 14; 1: 12; 1: 9; 1: 13; 1: 13; 1: 9; 1: 22
% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
CONTROL DE CAMBIOS
Acta de aprobación | Versión | Versión |  | Fecha
Acta de aprobación | Versión | Versión |  | Fecha