## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Anexo_cronograma_PETI_2024
ANEXO - CRONOGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2025
Versión: 1.0
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Realizar el seguimiento de las actividades, iniciativa y proyectos establecidos en el PETI, para el logro de los objetivos misionales y estratégicos de la entidad | Dar Cumplimiento a Observaciones de las Auditoria | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Informe de Seguimiento auditorias realizadas | bar: 4; 4; 4; 3
E
| Brindar sensibilizaciones sobre el uso y apropiación de herramientas tecnológicas | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Capacitaciones realizadas a las diferentes áreas del IDPYBA | bar: 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2
E
| Medir el porcentaje de solicitudes y requerimientos solicitados por los usuarios de la entidad a través de la Mesa de Servicios IDPYBA. | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Informe de solicitudes atendidas sobre solicitudes realizadas. | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Llevar a cabo los mantenimientos (sw y hw), a la infraestructura tecnologica de la entidad. | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Informes de Mantenimientos realizados | bar: 3; 4
E
| Mantener la sede electrónica Actualizada | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Requerimientos y desarrollos realizados en la sede electrónica | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| informar periodicamente sobre el uso de la sede electrónica. | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Informe estadistico del uso de la sede electrónica | bar: 2; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Actualizar y realizar seguimietno al Catálogo de Servicios del IDPYBA | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Documento realimentado por los administradores de servicios y sistemas de información del instituto | bar: 4; 4
E
| Atender los requerimientos solicitados por las diferentes áreas del IDPYBA en relación a los Sistemas de Información | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Informe de Solicitudes realizadas sobre solicitudes recibidas para actualizaciones de los Sistemas de Información | bar: 4; 4; 4; 2
E
| Verificar la disponibilidad de los Sistemas de Información del IDPYBA | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Logs e informe de Disponibilidad de los Sistemas de Información | bar: 4; 4; 4; 2
E
| Indicar el uso de los Sistemas de Información | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Informe de consulta o ingreso a los sistemas de información | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Realizar el monitroreo acerca de la disponibilidad en la prestación del servicio de Internet | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Reportes brindados por el proveedor acerca de la disponibilidad de los servicios | bar: 4; 4; 4; 2
E
| Realizar seguimiento a las actividades planteadas en el plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Reporte de actvidades realizadas/ N° de actividades programadas en el plan de Seguridad y privacidad de la información | bar: 4; 1
E
| Realizar seguimiento a las actividades planteadas en el plan de Tratamiento de Riesgos | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | Reporte de actvidades realizadas/ N° de actividades programadas en el plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información | bar: 4; 1
E
| Desarrollar e implementar un proceso, procedimiento o guía de caracterización de usuarios que permita identificar claramente a los clientes internos y externos, sus necesidades, expectativas y preferencias, para una mejor gestión de los servicios de acuerdo con cada tipo de usuario. | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | documento de caracterizacion de usuarios que incluya perfiles de usuario internos y externos, metodos para recopilacion de necesidades y expectatuvas. | bar: 4; 4
E
| Reformular el portafolio de proyectos del PETI 2025-2027 utilizando como marco de referencia, la guía MGGTI.GE.ES.03 para la construcción del PETI y metodologías ágiles o híbridas, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos de la entidad. | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | portafolio de proyectos reformulado, asegurando que cada proyecto este alienado con los objetivos estrategicos del IDPYBA, dbe incluir priorizacion, planificación y ejecucion adaptada a las buenas practicas de gestion de proyectos. | bar: 4; 4; 4; 4
E
| Diseñar e implementar una Base de datos de componentes de infraestructura -CMDB que permita una representación detallada de los recursos tecnológicos de la entidad, alineando la planificación y gestión con las necesidades estratégicas del IDPYBA. | Lider del Proceso Gestión TIC/ profesional del proceso | P | [48 empty] | catalogo de elementos de infraestructura y su actualizacion. | bar: 4; 4; 4; 4
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  | P | 1: 3; 1: 5; 1: 9; 1: 5; 1: 6; 1: 12; 1: 5; 1: 5; 1: 9; 1: 5; 1: 7; 1: 10
% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
CONTROL DE CAMBIOS
Acta de aprobación | Versión | Fecha
Acta de aprobación | Versión | Fecha