## INDICE
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: PE01-PR06-F02 |  | Versión: 5.0
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
INDICE |  |  | INDICE PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
1. Perfil del proyecto de inversión
2. Plan de Acción
3. Ficha EBI
4. Herramienta Financiera y BOGDATA
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO - TODAS LAS CELDAS CUENTA CON LAS INSTRUCCIÓNES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
1. PROGRAMACIÓN CUATRIENIO
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
5. AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO
4. EJECUCION DE METAS, ACTIVIDADES Y TAREAS

## 1.PROGRAMACION CUATRIENIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 |  | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | Objetivo 2: Bogotá confía en su bien-estar
PROGRAMA: |  | Programa 15: Bogotá protege todas las formas de vida
META PLAN DE DESARROLLO: |  | 151- Atender 70.000 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital 152 - Desarrollar los 2 programas de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba livia) y la atención de enjambres de abejas (Apis melífera) orientados a la protección y el bienestar animal. 153- Esterilizar 320.000 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad, en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7933- Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | Aumentar la cobertura para la atención de animales dómesticos, sinantrópicos, de granja y especies no convencionales en condición de vulnerabilidad en el Distrito Capital
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Didier Armando Ortiz Rodriguez -E
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirector de Atención a la Fauna
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | 01 de julio |  | 2024
|  | A | 31 de diciembre
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [9 empty] | Cifras en pesos
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | No. META/ ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA META / ACTIVIDAD | TIPO DE META | VIGENCIA | MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA 2024 a 2027 | MAGNITUD EJECUTADA AL CORTE DEL INFORME | MAGNITUD TOTAL EJECUTADA AL CORTE DEL INFORME | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME | PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO 2024 a 2027 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL CORTE DEL INFORME | PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AL CORTE DEL INFORME
Realizar atención integral de animales domesticos, de granja, y especies no convencionales en condicion de vulnerabilidad en el Distrtio Capital. | 1 | Brindar atención integral a 41.800 caninos y felinos en condición de vulnerabilidad en el distrito Capital a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital | SUMA | 2024 | 5400 | 41800 |  | 0 | 3644178877 | 26518326568 |  | 0
|  |  |  | 2025 | 11600 |  |  |  | 7224846367
|  |  |  | 2026 | 12400 |  |  |  | 7753053774
|  |  |  | 2027 | 12400 |  |  |  | 7896247550
| 2 | Prestar atención integral a 5.000 animales de compañía que se encuentren bajo el cuidado de proteccionistas, y rescatistas con hogares de paso y albergues de animales vulnerables a traves del Programa de Brigadas Médicas en las 20 localidades del Distrito Capital. | SUMA | 2024 | 600 | 5000 |  | 0 | 303330157 | 768057352 |  | 0
|  |  |  | 2025 | 1400 |  |  |  | 147344535
|  |  |  | 2026 | 1500 |  |  |  | 157901821
|  |  |  | 2027 | 1500 |  |  |  | 159480839
| 3 | Atender 23.200 animales dómesticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital. | SUMA | 2024 | 4000 | 23200 |  | 0 | 1255900101 | 3929699175 |  | 0
|  |  |  | 2025 | 7000 |  |  |  | 956085731
|  |  |  | 2026 | 6100 |  |  |  | 939880886
|  |  |  | 2027 | 6100 |  |  |  | 777832457
| 4 | Esterilizar 320.000 caninos y felinos en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad | SUMA | 2024 | 20000 | 320000 |  | 0 | 4836214729 | 50403966829 |  | 0
|  |  |  | 2025 | 100000 |  |  |  | 14386561099
|  |  |  | 2026 | 100000 |  |  |  | 15209757389
|  |  |  | 2027 | 100000 |  |  |  | 15971433612
Fortalecer las acciones para la atención de animales sinantropicos a traves del desarrollo de dos programas para la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) . | 5 | Implementar dos(2) programas de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental. | SUMA | 2024 | 0.2 | 2 |  | 0 | 140968422 | 1309684201 |  | 0
|  |  |  | 2025 | 0.6 |  |  |  | 392905257
|  |  |  | 2026 | 0.6 |  |  |  | 513873683
|  |  |  | 2027 | 0.6 |  |  |  | 261936839
|  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025
2026
2027
Fuente: FICHA EBI, CADENA DE VALOR, MGA, DTS | [8 empty] | TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO 2024-2027 | 82929734125 | TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AL CORTE DEL INFORME | 0
[9 empty] | Vigencia | Total presupuesto programado | Total presupuesto ejecutado
[9 empty] | 2024 | 10180592286 | 0
[9 empty] | 2025 | 23107742989 | 0
[9 empty] | 2026 | 24574467553 | 0
[9 empty] | 2027 | 25066931297 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2020-2024 | 82929734125 | 0
IR AL INDICE
Note on C8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estos son los codigos de las metas PDD para ajustar en todas las hojas 151 -Atender 70.000 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital. 152- Desarrollar los 2 programas de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba livia) y la atención de enjambres de abejas (Apis melífera) orientados a la protección y el bienestar animal. 153-Esterilizar 320.000 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad, en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente

## 2. RESUMEN EJECUTIVO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 |  | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | Objetivo 2: Bogotá confía en su bien-estar
PROGRAMA: |  | Programa 15: Bogotá protege todas las formas de vida
META PLAN DE DESARROLLO: |  | 151- Atender 70.000 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital 152 - Desarrollar los 2 programas de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba livia) y la atención de enjambres de abejas (Apis melífera) orientados a la protección y el bienestar animal. 153- Esterilizar 320.000 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad, en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7933- Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | Aumentar la cobertura para la atención de animales dómesticos, sinantrópicos, de granja y especies no convencionales en condición de vulnerabilidad en el Distrito Capital
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Didier Armando Ortiz Rodriguez -E
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirector de Atención a la Fauna
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | 01 de julio |  | 2024
|  | A | 31 de diciembre
RESUMEN EJECUTIVO VIGENCIA | [6 empty] | Cifras en pesos
|  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | MAGNITUD |  |  | PRESUPUESTO RESERVA
No. META/ ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA META / ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | % | PROGRAMADO | LIBERADO/ ANULADO | RESERVA DEFINITIVA | EJECUTADO | % | AVANCES DE LA META Aspectos relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta relacionado con el plan de acción detallandos las magnitudes acumuladas en el period de seguimiento y que permiten evidenciar el avance. Asi mismo incluir resultados que se consideren logros producto de la gestión. Describir actores, tiempo, intenciones. Ejm: convenios importantes para el desarrollo de ciudad, articulaciones, alianzas, trabajos conjuntos, etc. | RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META Dificultades/retrasos: Aspectos de la gestión o de la implementación que hayan retrasado el cumplimiento de la meta, deben ser en términos de ciudad y no orden administrativo o logístico. | SOLUCIONES A LOS RETRASOS Soluciones: acciones adelantadas para atenuar el impacto del retraso, establecer cronogramas, plazos, actividades puntuales que impedirán incumplimiento de la meta. | BENEFICIO PARA LA CIUDAD Mencionar los beneficios que traen estas acciones para la ciudad o la población y cuál es la apuesta de transformación.
1 | Brindar atención integral a 41.800 caninos y felinos en condición de vulnerabilidad en el distrito Capital a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital | 3644178877 |  | 0% | 5400 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Prestar atención integral a 5.000 animales de compañía que se encuentren bajo el cuidado de proteccionistas, y rescatistas con hogares de paso y albergues de animales vulnerables a traves del Programa de Brigadas Médicas en las 20 localidades del Distrito Capital. | 303330157 |  | 0% | 600 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | Atender 23.200 animales dómesticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital. | 1255900101 |  | 0% | 4000 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | Esterilizar 320.000 caninos y felinos en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad | 4836214729 |  | 0% | 20000 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | Implementar dos(2) programas de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental. | 140968422 |  | 0% | 0.2 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Total |  | 10180592286 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | #REF! | [5 empty] | #REF!
IR AL INDICE
IR AL INDICE

## 3. EJEC PRESUPUESTAL
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 |  |  | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | Objetivo 2: Bogotá confía en su bien-estar
PROGRAMA: |  | Programa 15: Bogotá protege todas las formas de vida
META PLAN DE DESARROLLO: |  | 151- Atender 70.000 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital 152 - Desarrollar los 2 programas de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba livia) y la atención de enjambres de abejas (Apis melífera) orientados a la protección y el bienestar animal. 153- Esterilizar 320.000 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad, en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7933- Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | Aumentar la cobertura para la atención de animales dómesticos, sinantrópicos, de granja y especies no convencionales en condición de vulnerabilidad en el Distrito Capital
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Didier Armando Ortiz Rodriguez
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirector de Atención a la Fauna -E
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | 01 de julio |  | 2024
|  | A | 31 de diciembre
#REF!
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
RECURSOS VIGENCIA
Apropiación inicial | Modificaciones | Apropiación vigente | Presupuesto comprometido | CDPs sin CRP | Presupuesto Disponible | Giros de vigencia
10180592286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Porcentajes de ejecución |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
RECURSOS POR COMPROMETER (CDP SIN CRP) (1)
CODIGO Y OBJETO A CONTRATAR | No CDP | TOTAL VALOR CDP´S | MES EXPEDICIÓN CDP | ESTADO Y OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0
PROCESOS POR REALIZAR CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE (SIN CDP) 2
NUMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA META/ ACTIVIDAD | CODIGO PAA | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO | VALOR | QUÉ SE VA A CONTRATAR - ESTADO Y OBSERVACIONES
TOTAL |  |  | 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | 0
GIROS VIGENCIA Y CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
NUMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA META/ ACTIVIDAD | VALOR COMPROMETIDO | VALOR GIRADO | %DE GIROS | OBSERVACIONES DEL SALDO POR GIRAR |  |  | PROYECCIÓN RESERVAS A CONSTITUIR
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
4 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
5 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
TOTAL | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0
Fuente: PREDIS
IR AL INDICE
IR AL INDICE

## 4. ACTIVIDADES Y TAREAS
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 | [9 empty] | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | Objetivo 2: Bogotá confía en su bien-estar
PROGRAMA: |  | Programa 15: Bogotá protege todas las formas de vida
META PLAN DE DESARROLLO: |  | 151- Atender 70.000 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital 152 - Desarrollar los 2 programas de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba livia) y la atención de enjambres de abejas (Apis melífera) orientados a la protección y el bienestar animal. 153- Esterilizar 320.000 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad, en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7933- Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | Aumentar la cobertura para la atención de animales dómesticos, sinantrópicos, de granja y especies no convencionales en condición de vulnerabilidad en el Distrito Capital
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Didier Armando Ortiz Rodriguez
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirector de Atención a la Fauna - E
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | 01 de julio |  |  |  | 2024
|  | A | 31 de julio
ACTIVIDADES Y TAREAS VIGENCIA | [117 empty] | TABLERO DE CONTROL - NO DILIGENCIAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD |  | OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS / PRODUCTO | [5 empty] | ACTIVIDADES / GESTIÓN | [8 empty] | TAREAS |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [9 empty] | TRIMESTRE 1 | [8 empty] | TRIMESTRE 1+2 | [8 empty] | TRIMESTRE 1+2+3 | [8 empty] | TRIMESTRE 1+2+3+4
|  |  | No. META | DESCRIPCIÓN META | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MAGNITUD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | PRODUCTO (ENTREGABLE) DE LA VIGENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META ESPERADA | RESPONSABLE ACTIVIDAD | % PONDERACIÓN ACTIVIDAD | % PONDERACIÓN ACTIVIDAD SEGPLAN | FECHA TERMINACION | DESCRIPCIÓN TAREAS | % PONDERACIÓN TAREA | [98 empty] | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO |  |  | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO |  |  | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO |  |  | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO
[20 empty] | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | VALIDADOR
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno. |  | Realizar atención integral de animales domesticos, de granja, y especies no convencionales en condicion de vulnerabilidad en el Distrtio Capital. | 1 | Brindar atención integral a 41.800 caninos y felinos en condición de vulnerabilidad en el distrito Capital a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital | Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del instituto. | Número | 5400 | 30% | 1 | Atender Animales por Urgencias Veterinarias | Base de solicitud de atención para caninos y felinos en estado de urgencias Informe de gestión mensual Matriz de seguimiento de ingreso al programa de urgencias veterinarias | Número | 595 | Referente Programa Urgencias Veterinarias | 21% | 7% | 2024-12-31 | Registrar el 100% de las solicitudes de atención canalizadas a través del grupo enlace, SDQS y atenciones por otros programas del instituto por mes. | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.47% | 0% |  |  | 1.6% | 0% | 16.9% | 0% | 16.55% | 0% |  |  | 1.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.47% | 0% |  |  | 1.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.47% | 0% |  |  | 1.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.59% | 0% |  |  | 2% | 0% | 17.1% | 0% | 17.45% | 0% |  |  | 10% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 4.8% | 0% | 0% | 49.9% | 0% | 0% | 49.49% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar seguimiento permanente a la ejecución del programa de urgencias veterinarias a través de informes de gestión mensuales. | 20% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.5% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 9.9% | 0% | 0% | [6 empty] | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Diligenciar matriz de ingreso y seguimiento de pacientes ingresados al programa de urgencias veterinarias | 30% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 30% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 15% | 0% | 0% | [6 empty] | 30% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Atender perros y gatos por urgencia veterinaria | 40% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 7% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 40% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 20.2% | 0% | 0% | [6 empty] | 40% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 2 | Atender animales por Brigadas Médicas | Base de datos de Animales Atendidos por brigadas médicas Informe de gestión mensual Matriz de seguimiento de solicitudes de Plataforma Televet Base de datos atendidos a trabes del Sistema distrital de cuidado | Número | 4395 | Referente Programa de Brigadas Médicas | 45% | 7% | 2024-12-31 | Realizar el 100% de las intervenciones programadas. | 30% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 16.4% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 16.4% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 16.4% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 16.4% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 16.4% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 18% | 0% |  |  |  |  | 30% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 15% | 0% | 0% | 49.2% | 0% | 0% |  |  |  | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 |  |  |  | 0%
[18 empty] | Realizar seguimiento permanente a la ejecución del programa de brigadas veterinarias a través de informes de gestión mensuales. | 10% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 2% | 0% | [6 empty] | 10% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 4.8% | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Atender animales por brigadas medicas | 40% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 7% | 0% | [6 empty] | 40% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 19.8% | 0% | 0% | [6 empty] | 40% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Realizar el 100% de las atenciones por Televet programadas | 10% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 2% | 0% | [6 empty] | 10% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 4.8% | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | 0%
[18 empty] | Atender por brigadas medicas a perros y gatos programados a traves del Sistema Distrital de Cuidado | 10% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 1.6% | 0% | [6 empty] | 2% | 0% | [6 empty] | 10% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 4.8% | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 3 | Atender integralmente a caninos y felinos que sean remitidos por otras entidades en la Unidad de Cuidado Animal | Base de datos de Ingreso de perros y gatos a la Unidad de Cuidado Animal Informe de gestión Mensual | Número | 150 | Referente Unidad de Cuidado Animal | 14% | 7% | 2024-12-31 | Prestar Atención Integral a caninos y felinos que sean remitidos por otras entidades a la Unidad de Cuidado Animal (Únicos). | 45% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 7.5% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 7.5% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 7.5% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 7.5% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 7.5% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 7.5% | 0% | 17% | 0% |  |  |  |  | 45% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 22.5% | 0% | 0% | 49.8% | 0% | 0 |  |  |  | 45% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 |  |  |  | 0%
[18 empty] | Realizar seguimiento permanente de las atenciones a los animales alojados en la Unidad de Cuidado Animal | 35% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5.8% | 0% | [6 empty] | 5.8% | 0% | [6 empty] | 5.8% | 0% | [6 empty] | 5.8% | 0% | [6 empty] | 5.8% | 0% | [6 empty] | 6% | 0% | [6 empty] | 35% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 17.4% | 0% | 0% | [6 empty] | 35% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Realizar el 100% de los examenes complementarios a perros y gatos alojados en la Unidad de Cuidado Animal | 20% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.5% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 9.9% | 0% | 0% | [6 empty] | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 4 | Dar en adopción a caninos y felinos bajo custodia de la entidad. | Base de datos territorializados Animales Adoptados Base de datos territorializada de Hogares de Paso Cronograma de jornadas de adopcion | Número | 263 | Referente Programa de Adopciones y hogares de Paso | 20% | 8% | 2024-12-31 | Establecer el cronograma mensual de jornadas de adopciones de perros y gatos bajo custodia del Instituto | 25% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 4.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 4.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 4.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 4.3% | 0% | 17.1% | 0% |  |  |  |  | 4.3% | 0% | 16.9% | 0% |  |  |  |  | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 12.3% | 0% | 0% | 49.5% | 0% | 0 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 |  |  |  | 0%
[18 empty] | Dar en adopcion perros y gatos bajo custodia del instituto | 50% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.5% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 24.9% | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Gestionar y hacer segumiento a los hogares de paso de animalea bajo la custodia del IDPYBA | 25% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.3% | 0% | [6 empty] | 4.3% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 12.3% | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | 2 | Prestar atención integral a 5.000 animales de compañía que se encuentren bajo el cuidado de proteccionistas, y rescatistas con hogares de paso y albergues de animales vulnerables a traves del Programa de Brigadas Médicas en las 20 localidades del Distrito Capital. | Número de animales atendidos bajo el cuidado de animalistas y proteccionistas en el Distrito Capital por Brigadas Médicas para perros y gatos. | Número | 600 | 10% | 5 | Atender animales bajo el cuidado de animalistas y proteccionistas en el Distrito Capital | Base de datos de Animales Atendidos por brigadas médicas Informe de gestión mensual Cronograma de jornadas | Número | 600 | Referente Programa de Brigadas Médicas | 100% | 2% | 2024-12-31 | Realizar brigadas médicas a perros y gatos bajo el cuidado de Proteccionistas y rescatistas en Bogota DC | 30% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% |  |  | 5% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% |  |  | 5% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% |  |  | 5% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% |  |  | 5% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% |  |  | 5% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% |  |  | 30% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 15% | 0% | 0% | 49.8% | 0% | 0% | 49.8% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[18 empty] | Atender perros y gatos bajo el cuidado de proteccionistas y rescatistas en Bogota DC | 70% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 11.6% | 0% | [6 empty] | 11.6% | 0% | [6 empty] | 11.6% | 0% | [6 empty] | 11.6% | 0% | [6 empty] | 11.6% | 0% | [6 empty] | 12% | 0% | [6 empty] | 70% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 34.8% | 0% | 0% | [6 empty] | 70% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | 3 | Atender 23.200 animales dómesticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital. | Número de perros, gatos, animles de granja y especies no convencionales atendidos por denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital. | Número | 4000 | 20% | 6 | Atender animales por presunto maltrato | Matriz seguimiento Escuadrón Anticrueldad | Número | 4000 | Referente Programa Escuadrón Anticrueldad | 40% | 7% | 2024-12-31 | Realizar seguimiento y actualización permanente a las solicitudes | 40% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 6.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.52% | 0% |  |  | 6.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.52% | 0% |  |  | 6.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.52% | 0% |  |  | 6.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.52% | 0% |  |  | 6.6% | 0% | 16.5% | 0% | 16.52% | 0% |  |  | 7% | 0% | 17.5% | 0% | 17.4% | 0% |  |  | 40% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 19.8% | 0% | 0% | 49.5% | 0% | 0% | 49.56% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar atención por presunto maltrato a perros, gatos, animales de granja y especies no convencionales en el Distrito capital. | 40% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 6.6% | 0% | [6 empty] | 7% | 0% | [6 empty] | 40% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 19.8% | 0% | 0% | [6 empty] | 40% | 0% | 0%
[18 empty] | Diseñar e implementar una estrategia para la atención de llamas y alpacas de la familia Camélida (Lama glama y Vicugna pacos) utilizadas en actividades de explotación turística, y brindar alternativas de reconversión de la actividad a sus cuidadores a traves de acciones y estrategias interinstitucionales. | 5% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0.8% | 0% | [6 empty] | 0.8% | 0% | [6 empty] | 0.8% | 0% | [6 empty] | 0.8% | 0% | [6 empty] | 0.8% | 0% | [6 empty] | 1% | 0% | [6 empty] | 5% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 2.4% | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | 0%
[18 empty] | Atender las solicitudes allegadas a través de los canales de atención ciudadana | 15% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 2.5% | 0% | [6 empty] | 2.5% | 0% | [6 empty] | 2.5% | 0% | [6 empty] | 2.5% | 0% | [6 empty] | 2.5% | 0% | [6 empty] | 2.5% | 0% | [6 empty] | 15% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 7.5% | 0% | 0% | [6 empty] | 15% | 0% | 0%
[9 empty] | 7 | Realizar el 100% visitas de condiciones de bienestar por presunto maltrato y clasificar de acuerdo al resultado. | Matriz seguimiento Escuadrón Anticrueldad | Porcentaje | 100% | Referente Programa Escuadrón Anticrueldad | 40% | 7% | 2024-12-31 | Diligenciar adecuadamente los formatos de las visitas de verificación de condiciones de bienestar | 55% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 9.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 9.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 9.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 9.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 9.1% | 0% | 16.5% | 0% |  |  |  |  | 9.5% | 0% | 17.5% | 0% |  |  |  |  | 55% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 27.3% | 0% | 0% | 49.5% | 0% | 0% |  |  |  | 55% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar los traslados que sean requeridos a las entidades que corresponda. | 25% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.1% | 0% | [6 empty] | 4.5% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 12.3% | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 0% | 0%
[18 empty] | Realizar los traslados que sean requeridos a las entidades que corresponda. | 20% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.3% | 0% | [6 empty] | 3.5% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 9.9% | 0% | 0% | [6 empty] | 20% | 0% | 0%
[9 empty] | 8 | Fortalecer la línea unica contra el maltrato Animal 018000115161 | Informe de gestión mensual Solucitud y/o piezas de omunicación | Porcentaje | 100% | Referente Programa Escuadrón Anticrueldad | 20% | 2% | 2024-12-31 | Realizar seguimiento permanente a la ejecución del grupo enlace de emergencias veterinarias y maltrato nimal a través de informes de gestión mensuales. | 50% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.5% | 0% | 17% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 24.9% | 0% | 0% | 49.8% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Publicación mensual de piezas comunicativas para el fortalecimiento de la Línea Unica de maltrato Animal | 50% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.5% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 24.9% | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | 0% | 0%
|  |  | 4 | Esterilizar 320.000 caninos y felinos en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad | Número de Animales Esterilizados | Número | 15800 | 20% | 9 | Realizar jornadas de esterilizaciones en las 20 localidades de el Distrito Capital | Cronograma de Jornadas | Numero | 165 | Referentes Programa de esterilizaciónes servicio tercerizado y Punto Fijo UCA | 25% | 6% | 2024-12-31 | Establecer el cronograma mensual de jornadas de esterilización en punto fijo y jornadas masivas a traves de UMQ (Unidades Móviles Quirugicas) | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% | 0% | 10% | 0% | 14.95% | 0% |  |  | 10% | 0% | 10% | 0% | 14.95% | 0% |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% | 17.45% | 0% |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% | 17.45% | 0% |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% | 17.75% | 0% |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% | 17.45% | 0% |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 40% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 47.35% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[9 empty] | 10 | Esterilizar perros y gatos en el Distrito Capital | Bases de datos seguimiento programa de esterilizaciones | Número | 20000 | Referentes Programa de esterilizaciónes servicio tercerizado y Punto Fijo UCA | 55% | 7% | 2024-12-31 | Realizar por parte del equipo técnico del instituto el seguimiento en campo a la ejecución de las jornadas masivas a traves de UMQ (Unidades Móviles Quirugicas) | 50% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.5% | 0% | 17% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 24.9% | 0% | 0% | 49.8% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Esterilizar caninos y felinos en el Distrito Capital. | 50% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.5% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 24.9% | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | 0% | 0%
[9 empty] | 11 | Realizar el 100% intervenciones en puntos criticos de alta densidad poblacional de perros y gatos | Base de datos Estrategia CES Informe de Gestión mensual | Porcentaje | 100% | Referentes Estrategia CES | 20% | 5% | 2024-12-31 | Realizar seguimiento mensual a las actividades e intervenciones efectuadas por la Estrategia CES | 50% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 8.5% | 0% | 17% | 0% |  |  |  |  | 8.3% | 0% | 16.6% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 24.9% | 0% | 0% | 49.8% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Establecer el cronograma mensual de intervenciones de puntos de esterilización y puntos criticos de captura a traves de la estrategia CES | 50% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 8.5% | 0% | [6 empty] | 8.3% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 24.9% | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | 0% | 0%
|  | Fortalecer las acciones para la atención de animales sinantropicos a traves del desarrollo de dos programas para la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) . | 5 | Implementar dos(2) programas de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental. | Sumatoria de avance en la implementación de dos (2) programas de atención a la fauna sinantropica en el Distrito Capital | Sumatoria | 0.2 | 20% | 12 | Brindar atención integral y especializada a palomas de plaza (Columba livia) | Base de datos de Palomas atendidas | Número | 563 | Referente Programa Sinantrópicos | 20% | 7% | 2024-12-31 | Realizar brigadas médicas de atención y valoración a Palomas de Plaza (Columba livia). | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% | 0% | 20% | 0% | 22% | 0% |  |  | 10% | 0% | 23% | 0% | 22.6% | 0% |  |  | 10% | 0% | 23% | 0% | 22.6% | 0% |  |  | 10% | 0% | 24% | 0% | 22.8% | 0% |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Atender en clínica veterinaria a Palomas de Plaza (Columba livia) que requieran tratamiento especializado. | 50% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 13% | 0% | [6 empty] | 13% | 0% | [6 empty] | 14% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 10% | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | 0% | 0%
[9 empty] | 13 | Realizar censos poblacionales y georreferenciación de puntos críticos identificados de palomas de plaza (Columba livia). | Base de datos georreferenciados Historias Clinicas | Número | 60 | Referente Programa Sinantrópicos | 20% | 7% | 2024-12-31 | Realizar y georefenciar poblaciones de palomas de plaza mensualmente en el distrito. | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[9 empty] | 14 | Esterilizar Palomas de Plaza (Columba livia) | Base de Datos palomas esterilizadas Historicas clinicas | Número | 100 | Referente Programa Sinantrópicos | 20% | 7% | 2024-12-31 | Realizar la esterilización de Palomas de Plaza (Columba livia) | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[9 empty] | 15 | Realizar el 100% Visitas Técnicas en respuesta de los requerimientos relacionado con Palomas de Plaza (Columba livia). | Base de datos visitas técnicas | Porcentaje | 100% | Referente Programa Sinantrópicos | 10% | 4% | 2024-12-31 | Efectuar visitas técnicas y realizar seguimiento a las solicitudes. | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 0% | 0% | 40% | 1% | 2.5% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[9 empty] | 16 | Realizar sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con Palomas de Plaza y Abejas Comunes | Base de datos sensibilizaciones Base de datos de ingreso llamadas atendidas por Línea 123 | Porcentaje | 100% | Referente Programa Sinantrópicos | 10% | 5% | 2024-12-31 | Realizar capacitaciónes y sensibilizaciones respecto al manejo de la fauna sinantropica en Bogotá | 25% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 5% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Prestar asesoria personalizada a casos que ingresan por la Línea 123 relacionadas con atención de Palomas de Plaza | 50% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | 0% | 0%
[18 empty] | Asistir a mesas de técnicas relacionadas con el manejo de fauna sinantropica en Bogotá | 25% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 10% | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 0% | 0%
[9 empty] | 17 | Atender integralmente enjambres de la especie Abejas comunes (Apis mellifera). | Base de datos de atenciones enjambres de abeja común Informe de Gestión Mensual | Número | 60 | Referente Programa Sinantrópicos | 20% | 5% | 2024-12-31 | Realizar la recepción, rehabilitación y disposición de la especie Abeja común (Apis mellifera) en el Distrito Capital | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
[15 empty] | 500% | 100%
IR AL INDICE

## 5. METAS PDD
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 | [8 empty] | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | Objetivo 2: Bogotá confía en su bien-estar
PROGRAMA: |  | Programa 15: Bogotá protege todas las formas de vida
META PLAN DE DESARROLLO: |  | 151- Atender 70.000 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital 152 - Desarrollar los 2 programas de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba livia) y la atención de enjambres de abejas (Apis melífera) orientados a la protección y el bienestar animal. 153- Esterilizar 320.000 perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad, en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7933- Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | Aumentar la cobertura para la atención de animales dómesticos, sinantrópicos, de granja y especies no convencionales en condición de vulnerabilidad en el Distrito Capital
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Didier Armando Ortiz Rodriguez
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirector de Atención a la Fauna -E
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | 01 de julio |  | 2024
|  | A | 31 de julio
AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO
Descripción Meta Sectorial PDD | La Meta es IDPYBA o Compartida con (mencione entidad) | Descripción Indicador |  | Tipo Indicador | Meta/Actividad del proyecto que se asociada a la meta del PDD (información indicativa) | Programación vigencia | Ejecución vigencia | % Ejecución | Avance Cualitativo
[9 empty] | a. Descripción avance cuatrienio: Mencione el avance en el cuatrienio para la meta PDD y aspectos relevantes frente a las acciones de cumplimiento relacionando las magnitudes acumuladas. | b. Descripción avance en la vigencia actual : Mencione el avance en la vigencia para la meta PDD y aspectos relevantes frente a las acciones de cumplimiento relacionando las magnitudes acumuladas. | c. Retrasos o dificultades: Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades. | d. Soluciones: Mencione las acciones adelantadas para superar los retrasos. ESTAS DEBEN SER COHERENTES CON LOS RETRASOS. | e. Impactos o beneficios: Mencione los aspectos que generan cambio en las condiciones y situaciones de los participantes y no participantes a nivel, individual, familiar, territorial directa o indirectamente.
Meta Plan de Desarrollo (151) Atender 70.000 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital. | IDPYBA | Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del instituto. |  | Eficacia | Meta 1. Atender 41.800 caninos y felinos en condición de vulnerabilidad en el distrito Capital a través de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital | 10000 |  | 0%
Meta 2. Atender 5.000 animales de compañía que se encuentren bajo el cuidado de proteccionistas, y rescatistas con hogares de paso y albergues de animales vulnerables a través del Programa de Brigadas Médicas en las 20 localidades del Distrito Capital
Meta 3. Atender 23.200 animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a través de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.
Meta Plan de Desarrollo (152) Esterilizar 320.000 perros y gatos en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente. | IDPYBA : 151,500 Animales Secretaria de gobierno: 168,500 animales | Número de animales esterilizados en el Distrito Capital |  | Eficacia | Meta 4: Esterilizar 320,000 caninos y felinos en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad | 20000 |  | 0%
Meta Plan de Desarrollo (153) Desarrollar dos (2) programas de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) | IDPYBA | Número de Programas desarrollados |  | Eficacia | Meta 5: Ejecutar dos (2) programas de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental. | 0.2 |  | 0%
IR AL INDICE
IR AL INDICE
Note on E20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es tipo EFICACIA
Note on F20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por favor describir las metas