## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Recomendaciones generales
Recomendaciones para la definición del cronograma. Descripción de la estructura Actividades: Las actividades son acciones programadas para llevarse a cabo en plazos diversos y sirven para alcanzar los objetivos propuestos, deben estar redactadas en verbos en infinitivo. Responsable: se debe relacionar el proceso o cargo responsable su ejecución Productos: es resultado de la actividad, el cual puede ser verificado. Lineamientos generales El mes en el que se establece la ejecución en el cronograma debe corresponder al momento en que el producto propuesto se espera se encuentre al 100%. Las actividades deberán estar asociada a un producto o entregable para poder ser medidas.Las actividades deberán estar dirigidas al cumplimiento de las metas y/o objetivos esperados y establecidos en el plan. En el momento de enviar a la Oficina de Planeación, eliminar esta hoja.

## cronograma_plan Manto
ANEXO - CRONOGRAMA PLAN XXXXXX 2024
Versión: 1.0
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Mobiliario (sillas escritorio, escritorios ,Gateras verdes, container, estantes de aseo, escritorio farmacia, jaulas verdes, lockers, luminaria, locker, estantes,kiosco, quirofano) | UCA | P | [48 empty] | Informe final del servicio de mantenimiento y certificación de disposición de residuos generados. | bar: 3
E
| Cuartos fríos (Interno, Externo y Biológicos) | UCA | P | [48 empty] | Informe final del servicio de mantenimiento | bar: 4
E
| Cuarto eléctrico (Planta Eléctrica) | UCA | P | [48 empty] | Informe semestral del servicio de mantenimiento | bar: 4; 4
E
| Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR | UCA | P | [48 empty] | Informe final de caracterización | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Caracterización de Aguas Residuales | UCA | P | [48 empty] | Informe de limpieza con registro fotográfico | bar: 4
E
| Sistema de Aprovechamiento de Aguas lluvias ( limpieza de canaletas ) | UCA | P | [48 empty] | Informe final del servicio de mantenimiento | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Aire acondicionado | UCA | P | [48 empty] | Informe final del servicio de mantenimiento | bar: 3
E
| Motobombas y tanques Hidro-acumuladores | UCA | P | [48 empty] | Informe final del servicio de mantenimiento | bar: 4; 4; 4; 1
E
| Calefactores | UCA | P | [48 empty] | Certificado de lavado Informe del análisis fisicoquímico y microbiológico | bar: 2; 3
E
| Balanzas y Termometros | UCA | P | [48 empty] | Facturación en el servicio de aseo y acta del servicio de poda | bar: 2
E
| Tanque subterráneo de agua potable | UCA | P | [48 empty] | Certificado del servicio | bar: 4; 1
E
| PODA | UCA | P | [48 empty] | Certificado del servicio | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Mantenimiento de especies arbóreas | UCA | P | [48 empty] | Certificado del servicio | bar: 4
E
| Fumigación de zonas de caniles y gatiles | UCA | P | [48 empty] | Certificado del servicio | bar: 4; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4
E
| Fumigación en zonas externas y administrativas | UCA | P | [48 empty] | Certificado del servicio | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Control de roedores | UCA | P | [48 empty] | Toma física general validado con el inventario actualizado e informe de la toma física | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Lámparas control insectos | UCA | P | [48 empty] | hoja de vida equipos y herramientas/ acta de entrega | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Recarga y mantenimiento de extintores | UCA | P | [48 empty] | Acta de entrega | bar: 2; 3
E
| Equipos eléctricos, electrónico equipos medicos, equipos de ferreteria, equipos de limpieza | UCA | P | [48 empty] | control de temperatura de refrigerador o congelador /Acta de entrega/ hoja de vida equipos y herramientas | bar: 4
E
| Mobiliario (locker, escritorios, pintura, sillas escritorios, cajoneras escritorios, archivadores y estantes, cafetería, sala amiga, áreas comunes, enfermeria) | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Acta de actividades del contratista | bar: 3; 3; 3; 3
E
| Aire acondicionado cuartos técnicos | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Facturación en el servicio de mantenimiento | bar: 4
E
| Inspección del sistema de cámaras de vigilancia (sede administrativa y operativa) | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Facturación en el servicio de mantenimiento | bar: 4; 4; 4; 4
E
| Inspección al sistema de control de acceso | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Facturación en el servicio de mantenimiento | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
E
| Fumigación | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Evaluación | bar: 3; 4
E
| Recarga y mantenimiento de extintores (vehículos, sede administrativa, sede archivo) | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Remisión de servicios | bar: 4; 1
E
| Cambio de aceite y filtros | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Acta de entrega | bar: 4; 4; 4
E
| Revisión tecnomecánica | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Acta de entrega | bar: 4; 4
E
| Alineación y balanceo | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Acta de entrega del contratista | bar: 3; 3
E
| Equipos eléctricos y/o electrónico(nevera,congelador,ventilador,equipos de limpieza) | Sede Administrativa / Bodega / archivo | P | [48 empty] | Certificado del servicio | bar: 1; 1
E
| Equipos de seguridad | sistemas | P | [48 empty] | Acta de funcionamiento | bar: 4
E
| Mantenimiento RACK (Router, Switches, Access Point, Cableado) | sistemas | P | [48 empty] | Informes de incidentes o requerimientos sobre el funcionamiento del aplicativo | bar: 3
E
| Sede electrónica | sistemas | P | [48 empty] | Informe de funcionamiento de la sede electrónica | bar: 3
E
| Sistemas de Información (Ciudadano 4 Patas, SIPYBA, Redes Locales, SISEPP, Observatorio, Esterilizar Salva, Adopciones) | sistemas | P | [48 empty] | Informe de funcionamiento | bar: 2
E
| Sistemas de Gestión Documental AZ-Digital | sistemas | P | [48 empty] | Informes de incidentes o requerimientos sobre el funcionamiento del aplicativo | bar: 3; 3
E
| ZBOX | sistemas | P | [48 empty] | Informes de incidentes o requerimientos sobre el funcionamiento del aplicativo | bar: 3; 3
E
| Equipos Tecnológicos (Telecomunicaciones, y Ofimática) Servidores, Computadores, Teléfonos Impresoras y Scanner | sistemas | P | [48 empty] | Informes de incidentes o requerimientos sobre el funcionamiento del aplicativo | bar: 3
E
| Mantenimiento UPS | sistemas | P | [48 empty] | Informes de incidentes o requerimientos sobre el funcionamiento del aplicativo | bar: 4
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  | P | 1: 8; 1: 11; 1: 13; 1: 11; 1: 13; 1: 19; 1: 12; 1: 15; 1: 13; 1: 11; 1: 17; 1: 13
% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
CONTROL DE CAMBIOS
Acta de aprobación | Versión | Fecha
Acta de aprobación | Versión | Fecha