## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Anexo_cronograma_plan_prevision
ANEXO - CRONOGRAMA PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2024
Versión: 1.0
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Tener la disponibilidad de personal con el cual debe contar el IDPYBA, en aras de cumplir con los objetivos y metas institucionales. | Actualizar permanentemente la información de los empleos del IDPYBA, con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancias definitivas y/o temporales. | Subdirección de Gestión Corporativa – Talento Humano | P | [48 empty] | Base de datos de planta actualizada | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Solicitar a la CNSC el uso de listas de elegibles para las vacancias que se generen de los empleos inicialmente provistos por el Concurso de Méritos Distrito Capital 4 | Subdirección de Gestión Corporativa – Talento Humano | P | [48 empty] | Pantallazo aplicativo SIMO | bar: 4
E
| Solicitar al DASCD la Evaluación de competencias Laborales y publicación de hojas de vida de los candidatos de LNR a proveer cargos vacantes definitivas en el IDPYBA | Subdirección de Gestión Corporativa – Talento Humano | P | [48 empty] | Solicitud al DASCD | bar: 4
E
| Análisis de encargos, en caso que se genere vacante definitiva o temporal, para la provisión de la vacante por derecho preferencial de encargo | Subdirección de Gestión Corporativa – Talento Humano | P | [48 empty] | Certificación cumplimiento de requisitos | bar: 4
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  | P | 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 4
% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
CONTROL DE CAMBIOS
Acta de aprobación | Versión | Fecha
Acta de aprobación | Versión | Fecha