## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Recomendaciones generales
Recomendaciones para la definición del cronograma. Descripción de la estructura Actividades: Las actividades son acciones programadas para llevarse a cabo en plazos diversos y sirven para alcanzar los objetivos propuestos, deben estar redactadas en verbos en infinitivo. Responsable: se debe relacionar el proceso o cargo responsable su ejecución Productos: es resultado de la actividad, el cual puede ser verificado. Lineamientos generales El mes en el que se establece la ejecución en el cronograma debe corresponder al momento en que el producto propuesto se espera se encuentre al 100%. Las actividades deberán estar asociada a un producto o entregable para poder ser medidas.Las actividades deberán estar dirigidas al cumplimiento de las metas y/o objetivos esperados y establecidos en el plan. En el momento de enviar a la Oficina de Planeación, eliminar esta hoja.

## Anexo_cronograma_plan xxx
ANEXO - CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024
Versión: 1.0
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Gestión del Conocimientos e Innovación. |  |  | P
E
| Actualización de tablas de retención documental | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigido al funcionariado o contratista encargado del manejo documental de cada proceso. | bar: 4
E
| Transferencias primarias documentales | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigido al funcionariado o contratista encargado del manejo documental de cada proceso. | bar: 4
E
| Inventarios de gestión | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigido al funcionariado o contratista encargado del manejo documental de cada proceso. | bar: 4
E
| Conservación documental | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigido al funcionariado o contratista encargado del manejo documental de cada proceso. | bar: 4
E
| Reglamento interno de préstamos documentales | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigido al funcionariado o contratista encargado del manejo documental de cada proceso. | bar: 4
E
| Inducción y reinducción Temas: Primera fecha Manual de Funciones y Competencias Laborales Plan Anticorrupción y atención a la ciudadania Mapa de riesgo | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado | bar: 4
E
| Inducción y reinducción Temas: Segunda fecha Ley de transparencia Conflicto de intereses | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado | bar: 4
E
| Inducción y reinducción Temas: Tercera fecha Convivencia y resolución de conflictos | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado | bar: 4
E
| Inducción y reinducción Temas: Cuarta fecha Metas Institucionales | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado | bar: 4
E
| Conciliación jurídica | Externa (Secretaria Jurídica) | P | [48 empty] | Correo electrónico. | La fecha de ejecución de la capacitación depende de la disponibilidad de la agenda de la entidad externa. Está dirigida solo al equipo de de la OJ. | bar: 4
E
| Técnica Normativa | Externa (Departamento Nacional Planeación) | P | [48 empty] | Acta y listado general | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Está dirigida solo a los abogados del IDPYBA. | bar: 4
E
| Derechos de autor | Externa(Dirección Nacional De Derechos De Autor DNDA) | P | [48 empty] | Acta y listado general | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Fotografía | Dirección - Comunicaciones | P | [48 empty] | Acta y listado general | Funcionariado y contratistas de la Unidad de Cuidado Animal | bar: 4
E
| Habilidades de escritura y redacción | Externa DNP, investigación | P | [48 empty] | Acta y listado general | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| SECOP | Subdirección de Gestión Corporativa - Contractual | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Supervisión de contratos Procesos de incumplimiento Liquidación y cierres de contrato | Subdirección de Gestión Corporativa - Contractual | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Socialización de componentes y elaboración de las cuentas de cobro. | Subdirección de Gestión Corporativa - Finaciera | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Subtemas: • Solicitud de ingresos los fines de semana, salida de elementos de la institución – formatos, solicitud de elementos para sacar un elemento de la institución – formatos, solicitud de carné, responsabilidad de los bienes que se tienen a su cargo, Pedir salones, sorteo de parqueaderos, etc. | bar: 4; 4
E
| Procesos y procedimientos almacén y recursos físicos | Subdirección de Gestión Corporativa - Contractual | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Subtemas: • Solicitud de ingresos los fines de semana, salida de elementos de la institución – formatos, solicitud de elementos para sacar un elemento de la institución – formatos, solicitud de carné, responsabilidad de los bienes que se tienen a su cargo, Pedir salones, sorteo de parqueaderos, etc. | bar: 4; 4
E
| Formación conceptual en Conocimiento | Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Transformar el conocimiento tácito como activo de conocimiento en conocimiento explícito. | Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, equipo coordinador del Comunidad de Práctica GESCO+I Distrital | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Formación en procesos de innovación y pensamiento en diseño para la innovación. | Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano o Equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| ¿Cómo gestionar e implementar cultura y modificación de hábitos y costumbres en una organización o en una comunidad? | Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, equipo coordinador del Comunidad de Práctica GESCO+I Distrital | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al equipo técnico GESCO+I de la entidad | bar: 4
E
| Implementación de laboratorios de experimentación en innovación pública en las entidades. | Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, equipo coordinador del Comunidad de Práctica GESCO+I Distrital | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al equipo técnico GESCO+I de la entidad | bar: 4
E
| Pensamiento en diseño y metodologías ágiles en diseño. | Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al equipo técnico GESCO+I de la entidad | bar: 4
E
| Competencias comportamentales para Directivos | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a funcionariado | bar: 4
E
| Alineación estratégica | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a funcionariado | bar: 4
E
| Experiencias Internacionales de Innovación en el Sector Público | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a funcionariado | bar: 4
E
| Agility - metodologías ágiles | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a funcionariado | bar: 4
E
Creación de valor público | Divulgación de rutas en caso de situaciones discriminatorias y de violencia (enfoque diferencial y discriminación) | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Secretaria Distrital de la Mujer | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 4
E
| Liderazgo de las mujeres | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Secretaria Distrital de la Mujer | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia.. | bar: 4
E
| Resolución de conflictos con enfoque de género | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Secretaria Distrital de la Mujer | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 4
E
| Comunicación efectiva, asertiva, empática e incluyente con enfoque de género | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Secretaria Distrital de la Mujer | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | La fecha de ejecución de la capacitación depende de la disponibilidad de la agenda de la entidad externa. | bar: 4
E
| Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Secretaria Distrital de la Mujer | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 4
E
| Política pública de mujeres y equidad de género | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano Secretaria Distrital de la Mujer | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 4
E
| Rendición de cuentas | Externa - Función Pública o Veeduría | P | [48 empty] | Correo electrónico | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 4
E
| Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal | Oficina Jurídica IDPYBA | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Política de protección animal, legislación y rutas de denuncia de maltrato animal | Oficina Jurídica IDPYBA | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Fortalecimiento del valor público | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano - Equipo de gestoras de integridad | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Manejo de animales de granja y no convencionales | Subdirección de Atención a la Fauna | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| ¿Son los animales plagas? | Subdirección de Atención a la Fauna - Sinantrópicos y Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Manejo básico de urgencias en caninos y felinos (primeros auxilios) | Subdirección de Atención a la Fauna | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Manejo de animales en temas comportamentales | Entidad exterana o profesionales de la UCA | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 4
E
| Derecho disciplinario | Función Publica | P | [48 empty] | Correo electrónico | Socializado a Funcionariado y contratistas La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 4
E
| Conocimientos de bioética básica general | Observatorio PYBA y Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Violencias interrelacionadas | Investigación SCCyGC y SGC TH | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Socialización de protocolos para prestadores de servicios para con animales | SCCyGC | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Plataforma estratégica del Instituto (programas y servicios del IDPYBA, objetivosyalcances) | OAP | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a contratistas | bar: 4
E
| Funciones de la línea 123 y atención al ciudadano | Equipo líneas 123 SAF y equipo de atención al ciudadano SGC | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 1
E
| MIPG Y FURAG | OAP | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Veeduria ciudadana, transparencia y acceso a la información pública | EXTERNA - VEEDURÍA | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Pensamiento Sistemico | Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Liderazgo en escenarios de cambio | Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Transformación Creativa de Conflictos | Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a Funcionariado | bar: 4
E
| Design Thinking - Pensamiento de Diseño | Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a Funcionariado | bar: 4
E
Transformación digital | Ofimáticas - Manejo Excel básico | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ofimáticas - Manejo Outllook 365 | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ofimáticas - Manejo sharepoint, onedrive y uso de impresoras (utilidades y beneficios) | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad - ataques informáticos | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad -Política de Seguridad de la Información | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad backup de la información | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad - Contraseñas seguras | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad - Datos abiertos | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad - Políticas de Seguridad y acuerdo de confidencialidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad - Protección de datos personales | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad - Gestión de Incidentes | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Ciberseguridad - Políticas Organizacionales | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado general | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Analítica de Datos (Principios, Fundamentos, Aplicación) | Entidad externa | P | [48 empty] | Correo electronico, confirmación de inscripciones | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Está dirigida solo al equipo de tecnología. | bar: 4
E
| Internet de las cosas (IoT) | Entidad externa | P | [48 empty] | Correo electronico, confirmación de inscripciones | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia.. Está dirigida solo al equipo de tecnología. | bar: 4
E
| Cloud Computing | Entidad externa | P | [48 empty] | Correo electronico, confirmación de inscripciones | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Está dirigida solo al equipo de tecnología. | bar: 4
E
| Gobierno Digital - ¿Qué es Gobierno Digital ? | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Gobierno Digital - Registro Nacional de Base de datos | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Manejo de aplicativos internos (AZ Digital, Zbox módulo contractual, listado maestro y sistema único de información y trámites). | Subdirección de Gestión Corporativa - Tecnología y OAP | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirgida al equipo de contractual | bar: 4
E
Probidad y ética de lo público | Actualización normativa y jurisprudencial en derecho animal | Oficina Jurídica IDPYBA | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Atención y manejo a la ciudadanía (comunicación asertiva e incluyente, manejo de emociones, primeros auxilios psicologicos) | Departamento Nacional de Planeación | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Por una sociedad libre de discriminaciones y violencias | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | P | [48 empty] | Píezas gráfica | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4; 4
E
| Políticas públicas étnicas | Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | P | [48 empty] | Pieza gráfica | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Políticas públicas para personas con discapacidad, envejecimiento y vejez. | Secretaría Distrital de Integración Social | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Contabilidad Pública y presupuesto | Externa | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Dirigida al equipo de financiera | bar: 4
E
| Socialización de componentes y elaboración de las cuentas de cobro. | Subdirección de Gestión Corporativa - Financiera | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 1; 4
E
| Reforma tributaria | Externa | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Dirigida al equipo de financiera | bar: 4
E
| PAC y Ejecución Presupuestal | Subdirección de Gestión Corporativa - Financiera | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigido a responsables del proceso | bar: 4
E
| Privacidad de la información y reserva de documentación. | Oficina Control Disciplinario | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Contratación Pública | Externa - Colombia Compra Eficiente | P | [48 empty] | Correo electrónico | La planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. Dirigida al equipo de contractual | bar: 4
E
| Ética e integridad interespecie para el fomento de una cultura de ética e integridad interespecie. | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano - Equipo de gestoras de integridad | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4; 4; 4; 4
E
| Respuestas a PQR | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Casuística jurídica. | Oficina Juridica | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Negociación Colectiva y sindicalismo | Externa | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas Se realizarán dos capacitaciones en el año , la planeación de la programación de esta actividad dependen de la disponibilidad y agenda de entidades externas, por lo cual no se puede determinar su fecha de ejecución exacta. La actividad se relaciona en el cronograma del presente plan en el mes de diciembre, sin embargo; su ejecución se puede presentar en cualquier momento de la vigencia. | bar: 3 to 4
E
| Empoderamiento de las mujeres en cargos directivos | Aula del saber DASCD | P | [48 empty] | Correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
Seguridad y Salud en el Trabajo | Riesgo público - Protocolo de actuación | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Riesgo biológico – Enfermedades Zoonóticas | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a equipos misionales | bar: 4; 4
E
| Plan de emergencias administrativa – Sismo | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Matriz EPP – uso adecuado EPP | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Plan emergencias UCA – Actuación ante inundación | ENTIDADES EXTERNAS | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Plan de emergencias - Prevención de incendios y manejo de extintores | ENTIDADES EXTERNAS | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Plan de emergencias – primeros auxilios | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al equipo de brigadas | bar: 3
E
| Simulacro distrital | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida al equipo de brigadas | bar: 4
E
| Seguridad vial – manejo de estrés al conducir | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Seguridad vial – velocidad y factores de riesgo | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Seguridad vial – Educación para la seguridad vial-Uso de dispositivos moviles | ENTIDADES EXTERNAS | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Seguridad vial – atención a víctimas viales | ENTIDADES EXTERNAS | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Seguridad vial – sentidos en todo sentido | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| PVE biomecánico – ergonómico – posturas adecuadas para el trabajo en oficina | Subdirección de gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| PVE biomecánico – Daños a la salud asociados al uso del computador | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| PVE biomecánico – Manipulación de cargas | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| PVE biomecánico – pausas activas | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4; 4
E
| PVE salud visual – ojo con los ojos | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| PVE cardiovascular – prevención nutrición y factores de riesgo | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| PVE salud auditiva – bájale al volumen, el oído y sus cuidados | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Programa Bioseguridad - orden y aseo | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Riesgo biológico - factores de riesgo y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| COPASST – funciones | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida al equipo de COPASST | bar: 4
E
| COPASST - inspecciones | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida al equipo de COPASST | bar: 4
E
| COPASST - Investigación de accidentes | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida al equipo de COPASST | bar: 4
E
| Accidentalidad – prevención de accidentes | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Acta y listado de asitencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4; 4; 4
E
| Comité de convivencia laboral - funciones | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al equipo del cómite de convivencia laboral | bar: 4
E
| Comité de convivencia laboral – manejo de conflicto | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al equipo del cómite de convivencia laboral | bar: 4
E
| PVE cardiovascular – Alimentación saludable | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4; 4; 4
E
| Plan SST – inducción y reinducción | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4; 4
E
| Riesgo químico – manejo de sustancias químicas | Subdirección de Gestión Corporativa - ARL | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Riesgo eléctrico – cuidado con la electricidad | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Pieza gráfica, correo electrónico | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Plan estratégico de seguridad vial - política y plan | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
| Sistema de gestión SST - políticas y responsabilidades | Subdirección de Gestión Corporativa - SST | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4
E
Gestión Ambiental | Ahorro de Agua (Capacitar sobre el uso racional y eficiente del agua). | Gestion Ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al Personal Operativo - Unidad de Cuidado Animal | bar: 4; 4
E
| Ahorro de Energía (Capacitar sobre el uso racional y eficiente de la energía) | Gestion Ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al Personal Operativo y administrativo del IDPYBA | bar: 4; 4
E
| Manejo de Residuos Capacitar en temas relacionados con la adecuada separación de residuos potencialmente aprovechable). | Gestion Ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida a Funcionariado y contratistas | bar: 4; 4; 4
E
| Manejo de Residuos Peligrosos (Generar tres charlas de sensibilización referente al adecuado manejo de los residuos peligrosos). | Gestion Ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al Personal Operativo - Unidad de Cuidado Animal | bar: 4; 4; 4
E
| Consumo Sostenible (Generar capacitaciones, charlas referentes a acciones que promuevan el uso y consumo responsable de materiales.) | Gestion Ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al equipo de contractual y recursos fisicos | bar: 4; 4
E
| Practicas Sostenibles (Capacitar en temas relacionados con la promoción de uso de servicio público, carro compartido, bicicleta y eco conducción, realizar 10 actividades referentes a movilidad sostenible) | Gestion Ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | Dirigida al Personal Operativo - Unidad de Cuidado Animal | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  | P | 1: 4; 1: 16; 1: 16; 1: 13; 1: 15; 1: 18; 1: 8; 1: 15; 1: 9; 1: 12; 1: 10; 1: 23
% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
CONTROL DE CAMBIOS
Acta de aprobación | Versión | Fecha
Acta de aprobación | Versión | Fecha

## Hoja1
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | ACTIVIDAD
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Actualización de tablas de retención documental
Transferencias primarias documentales
Inventarios de gestión
Conservación documental
Reglamento interno de préstamos documentales
Inducción y reinducción
Conciliación jurídica
Técnica Normativa
Derechos de autor
Fotografía
Habilidades de escritura y redacción
SECOP
Supervisión de contratos, Procesos de incumplimiento, liquidación y cierres de contrato.
Socialización de componentes y elaboración de las cuentas de cobro.
Procesos y procedimientos almacén y recursos físicos
Formación conceptual en Conocimiento
Transformar el conocimiento tácito como activo de conocimiento en conocimiento explícito.
Formación en procesos de innovación y pensamiento en diseño para la innovación.
¿Cómo gestionar e implementar cultura y modificación de hábitos y costumbres en una organización o en una comunidad?
Implementación de laboratorios de experimentación en innovación pública en las entidades.
Pensamiento en diseño y metodologías ágiles en diseño.
Creación de valor público | Divulgación de rutas en caso de situaciones discriminatorias y de violencia (enfoque diferencial y discriminación)
Liderazgo de las mujeres
Resolución de conflictos con enfoque de género
Comunicación efectiva, asertiva, empática e incluyente con enfoque de género
Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado
Política pública de mujeres y equidad de género
Rendición de cuentas
Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal
Política de protección animal, legislación y rutas de denuncia de maltrato animal
Fortalecimiento del valor público
Manejo de animales de granja y no convencionales
¿Son los animales plagas?
Manejo básico de urgencias en caninos y felinos (primeros auxilios)
Manejo de animales en temas comportamentales
Derecho disciplinario
Conocimientos de bioética básica general
Violencias interrelacionadas
Socialización de protocolos para prestadores de servicios para con animales
Plataforma estratégica del Instituto (programas y servicios del IDPYBA, objetivosyalcances)
Funciones de la línea 123 y atención al ciudadano
MIPG Y FURAG
Veeduria ciudadana, transparencia y acceso a la información pública
Transformación digital | Ofimáticas - Manejo Excel básico
Ofimáticas - Manejo Outllook 365
Ofimáticas - Manejo sharepoint, onedrive y uso de impresoras (utilidades y beneficios)
Ciberseguridad - ataques informáticos
Ciberseguridad -Política de Seguridad de la Información
Ciberseguridad backup de la información
Ciberseguridad - Contraseñas seguras
Ciberseguridad - Datos abiertos
Ciberseguridad - Políticas de Seguridad y acuerdo de confidencialidad
Ciberseguridad - Protección de datos personales
Ciberseguridad - Gestión de Incidentes
Ciberseguridad - Políticas Organizacionales
Analítica de Datos (Principios, Fundamentos, Aplicación)
Internet de las cosas (IoT)
Cloud Computing
Gobierno Digital - ¿Qué es Gobierno Digital ?
Gobierno Digital - Registro Nacional de Base de datos
Manejo de aplicativos internos (AZ Digital, Zbox módulo contractual, listado maestro y sistema único de información y trámites).
Probidad y ética de lo público | Actualización normativa y jurisprudencial en derecho animal
Atención y manejo a la ciudadanía (comunicación asertiva e incluyente, manejo de emociones, primeros auxilios psicologicos, )
Por una sociedad libre de discriminaciones y violencias
Políticas públicas étnicas
Políticas públicas para personas con discapacidad, envejecimiento y vejez.
Contabilidad Pública y presupuesto
Socialización de componentes y elaboración de las cuentas de cobro.
Reforma tributaria específica para la entidad.
PAC y Ejecución Presupuestal
Privacidad de la información y reserva de documentación.
Contratación Pública
Ética e integridad interespecie para el fomento de una cultura de ética e integridad interespecie.
Respuestas a PQR
Casuística jurídica.
Negociación Colectiva y sindicalismo
Seguridad y Salud en el Trabajo | Riesgo público - Protocolo de actuación
Riesgo biológico – Enfermedades Zoonóticas
Plan de emergencias administrativa – Sismo
Matriz EPP – uso adecuado EPP
Plan emergencias UCA – Actuación ante inundación
Plan de emergencias - Prevención de incendios y manejo de extintores
Plan de emergencias – primeros auxilios
Simulacro distrital
Seguridad vial – manejo de estrés al conducir
Seguridad vial – velocidad y factores de riesgo
Seguridad vial – Educación para la seguridad vial-Uso de dispositivos moviles
Seguridad vial – atención a víctimas viales
Seguridad vial – sentidos en todo sentido
PVE biomecánico – ergonómico – posturas adecuadas para el trabajo en oficina
PVE biomecánico – Daños a la salud asociados al uso del computador
PVE biomecánico – Manipulación de cargas
PVE biomecánico – pausas activas
PVE salud visual – ojo con los ojos
PVE cardiovascular – prevención nutrición y factores de riesgo
PVE salud auditiva – bájale al volumen, el oído y sus cuidados
Programa Bioseguridad - orden y aseo
Riesgo biológico - factores de riesgo y prevención
COPASST – funciones
COPASST - inspecciones
COPASST - Investigación de accidentes
Accidentalidad – prevención de accidentes
Comité de convivencia laboral - funciones
Comité de convivencia laboral – manejo de conflicto
PVE cardiovascular – Alimentación saludable
Plan SST – inducción y reinducción
Riesgo químico – manejo de sustancias químicas
Riesgo eléctrico – cuidado con la electricidad
Plan estratégico de seguridad vial - política y plan
Sistema de gestión SST - políticas y responsabilidades
Gestión Ambiental | Ahorro de Agua (Capacitar sobre el uso racional y eficiente del agua).
Ahorro de Energía (Capacitar sobre el uso racional y eficiente de la energía)
Manejo de Residuos Capacitar en temas relacionados con la adecuada separación de residuos potencialmente aprovechable).
Manejo de Residuos Peligrosos (Generar tres charlas de sensibilización referente al adecuado manejo de los residuos peligrosos).
Consumo Sostenible (Generar capacitaciones, charlas referentes a acciones que promuevan el uso y consumo responsable de materiales.)
| Practicas Sostenibles (Capacitar en temas relacionados con la promoción de uso de servicio público, carro compartido, bicicleta y eco conducción, realizar 10 actividades referentes a movilidad sostenible) | 117