## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Recomendaciones generales
Recomendaciones para la definición del cronograma. Descripción de la estructura Actividades: Las actividades son acciones programadas para llevarse a cabo en plazos diversos y sirven para alcanzar los objetivos propuestos, deben estar redactadas en verbos en infinitivo. Responsable: se debe relacionar el proceso o cargo responsable su ejecución Productos: es resultado de la actividad, el cual puede ser verificado. Lineamientos generales El mes en el que se establece la ejecución en el cronograma debe corresponder al momento en que el producto propuesto se espera se encuentre al 100%. Las actividades deberán estar asociada a un producto o entregable para poder ser medidas.Las actividades deberán estar dirigidas al cumplimiento de las metas y/o objetivos esperados y establecidos en el plan. En el momento de enviar a la Oficina de Planeación, eliminar esta hoja.

## Anexo_cronograma PIGA 2024
ANEXO - CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA 2024
Versión: 1.0
METAS/ COMPONENTE/OBJETIVO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Realizar en el año 2024 un mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de captación de aguas lluvias | Área ambiental y Empresa de Aseo | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3
E
| Publicar en el año 2024 cuatro piezas comunicativas referentes a uso racional y eficiente del agua. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 2; 2; 2; 2
E
| Realizar cargue en una matriz del consumo de agua de la entidad. | Área ambiental | P | [48 empty] | Doxumento | bar: 4; 4; 4
E
| Obtener datos que permitan determinar si las estrategias utilizadas en la entidad para optimizar el consumo de agua son eficaces. | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento | bar: 4; 4; 3
E
| Realizar la instalación de 4 señales que incentiven el ahorro de agua | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta con material fotografico | bar: 4; 4; 4; 4
E
| Generar en el 2024 dos charlas de sensibilización referente a uso racional y eficiente del agua. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 3; 3
E
| Realizar 2 inspecciones al año para verificar las fugas y el estado de los sistemas hidrosanitarios en la Unidad de cuidado Animal. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 2; 2
E
| Realizar dos mantenimientos preventivos y/o correctivos a la planta eléctrica. | Área ambiental y Mantenimiento | P | [48 empty] | Acta y material fotografico | bar: 2; 2
E
| Publicar en el año 2024 cuatro piezas comunicativas referentes uso racional y eficiente de la energía a todo el personal del Instituto. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 2; 2; 2; 2
E
| Generar en 2024 dos charlas de sensibilización referente al uso racional y eficiente de la energía. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 4
E
| Realizar cargue en una matriz del consumo de energía de la entidad. | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento | bar: 4; 4; 4
E | bar: 3
| Obtener datos que permitan determinar si las estrategias utilizadas en la entidad para optimizar el consumo energético son eficaces. | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento | bar: 4; 4; 4
E
| Realizar la instalación de 4 señales que incentiven el ahorro de energía | Área ambienta | P | [48 empty] | Acta y material fotografico | bar: 1; 1; 1; 1
E
| Realizar cambio de 10 luminarias convencionales por tecnología ahorradora en la Unidad de Cuidado Animal | Área ambiental y Area de Mantenimiento | P | [48 empty] | Acta y material fotografico | bar: 2; 2
E
| Implementar la formulación de un estudio previo de auditoría de eficiencia energética año 2024. | Área ambiental | P | [48 empty] | Estudio previo | bar: 1
E
| Realizar durante el año diez (10) entregas del material potencialmente aprovechable a la Asociación de Recicladores adscrita a la Entidad. | Área ambiental | P | [48 empty] | Manifiestos y acta con material fotografico. | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Publicar en el año 2024 cuatro piezas comunicativas sobre la separación de residuos potencialmente aprovechables. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 4; 3; 3; 3
E
| Generar tres charlas de sensibilización referente a la adecuada separación de residuos potencialmente aprovechable | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 3; 3
E
| Suscribir un contrato para gestión integral (transporte, tratamiento y disposición final) de residuos peligrosos generados. | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Estudios previos y acta de inicio | bar: 4
E
| Publicar en el año 2024 dos piezas comunicativas sobre el adecuado manejo de los residuos peligrosos. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 1; 1
E
| Generar tres charlas de sensibilización referente al adecuado manejo de los residuos peligrosos. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 3; 1; 1
E
| Realizar 2 revisiones al año de las condiciones del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 4
E
| Garantizar que, durante el año 2024, se realice la gestión del 100% de los residuos peligrosos generados en IDPYBA | Área ambiental | P | [48 empty] | Manifiestos de entrega de residuos peligrosos | bar: 1 to 4
E
| Realizar en el año 2024 una caracterización de las aguas residuales de la sede operativa con un laboratorio acreditado por el IDEAM | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta de inicio e informe de resultados de caracterizacion | bar: 4
E
| Publicar dos piezas comunicativas durante el año 2024 referente a acciones que promuevan el uso y consumo responsable de materiales (No a plasticos de un solo uso) | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 4; 4
E
| Generar dos charlas durante el año 2024, referente a acciones que promuevan el uso y consumo responsable de materiales y socialización del manual de compras publicas sostenibles | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 3; 3
E
| Apoyar la incorporación de cláusulas y/o criterios ambientales en el 30% de contratos suscritos para la adquisición de bienes y/o servicios del IDPYBA para el año 2024 | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Estudios previos | bar: 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2
E
| Realizar en el año 2024 la implementacion de la herramienta costo beneficio | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4
E
| Realizar en el año 2024 una actualización al manual de compras publicas sostenibles | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Manual de compras publicas | bar: 4
E
| Publicar en el año 2024 12 piezas comunicativas relacionadas con la movilidad sostenible | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
E
| realizar 10 actividades referentes a movilidad sostenible | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
E
| Realizar en el año 2024 el seguimiento del PIMS | Área ambiental | P | [48 empty] | Documento de seguimiento | bar: 2
E
| Realizar 2 mantenimientos en el 2024 al cicloparqueadero de la Unidad de Cuidado Animal | Personal de aseo- área de mantenimiento | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 4
E
| Realizar 4 actividades silviculturales en el 2024 Unidad de Cuidado Animal en el trascurso de un año. | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 4; 4; 4; 1
E
| Ejecutar en junio 2024 la semana ambiental | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1
E
| Publicar en el año 2024 una pieza comunicativa sobre la Semana Ambiental. | Área ambiental- Área de comunicaciones | P | [48 empty] | Piezas comunicativas difundidas | bar: 1
E
| Suscribir un contrato para gestión integral (transporte, tratamiento y disposición final) de residuos peligrosos generados. | Área ambiental y contractual | P | [48 empty] | Estudios previos y acta de inicio | bar: 4
E
| Realizar bimensualmente las limpiezas de la cajas de inspeccion | Personal de aseo | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 3; 2; 2; 2; 2; 2
E
| Capacitación de contaminación por plasticos de un solo uso | Área ambiental | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1
E
| Seguimiento a los contratos que reemplazan plasticos de un solo uso | Área ambiental y recursos físicos | P | [48 empty] | Acta y listado de asistencia | bar: 1; 1
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  | P | 1: 5; 1: 15; 1: 15; 1: 17; 1: 14; 1: 20; 1: 10; 1: 15; 1: 15; 1: 14; 1: 15; 1: 22
% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
CONTROL DE CAMBIOS
Acta de aprobación | Versión | Fecha
Acta de aprobación | Versión | Fecha