## REFORMULACIÓN POA
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE GESTIÓN
VIGENCIA 2020
MISIÓN: | [5 empty] | Es la entidad rectora de la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre a través de la atención integral, la promoción de una cultura ciudadana, basada en un solo bienestar humano animal y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad corresponsable y sensible con la vida y el trtao digno de los animales
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | [5 empty] | Protección Ante la Crueldad Animal / Salud Integral a la Fauna | [14 empty] | CATEGORÍA:
OBJETIVO DEL PROCESO:
LIDER DEL PROCESO | [5 empty] | Subdirecciónde Atención a la Fauna | [14 empty] | AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID. META GLOBAL | META GLOBAL | POND META GLOBAL | ID. META DETALLADA | META DETALLADA | LINEA BASE 2019 | POND META | Tipo de Programación | Tipo de Anualización | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [14 empty] | AVANCE POND. META
[10 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL
[10 empty] | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec | % Ejec
Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 1 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 8% | 1.1 | Desarrollar 25 acciones programadas del Plan Institucional de Capacitación PIC | 25 | 20% | Cantidad | Suma | 4 | 3 | 75% | 12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 16 | 3 | 18.75% | 3.75%
|  |  |  | 1.2 | Ejecutar 20 actividades del programa de bienestar social e incentivos | 17 | 20% | Cantidad | Suma | 2 | 2 | 100% | 6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 8 | 2 | 25% | 5%
|  |  |  | 1.3 | Mantener en un 3% la tasa de accidentalidad de la entidad | 2% | 20% | Porcentaje | Constante | 3% | 7.179% | 239.3% | 3% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0.06 | 0.071795 | 119.7% | 23.93%
|  |  |  | 1.4 | Ejecutar las 33 actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 63 | 20% | Cantidad | Suma | 21 | 7 | 33.33% | 11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 32 | 7 | 21.88% | 4.375%
|  |  |  | 1.5 | Implementar 5 acciones par alcanzar el 95% de los estandares minimos de la Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo SGSST | 88% | 20% | Porcentaje | Suma | 95% | 89.75% | 94.47% | 95% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1.9 | 0.8975 | 47.24% | 9.447%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 2 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 9.48% | 2.1 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de la Entidad | 97.52% | 20% | Porcentaje | Suma | 50% | 36.7% | 73.4% | 50% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.367 | 36.7% | 7.34%
|  |  |  | 2.2 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Funcionamiento | 89.95% | 10% | Porcentaje | Suma | 50% | 21% | 42% | 50% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.21 | 21% | 2.1%
|  |  |  | 2.3 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Inversion | 99.8% | 10% | Porcentaje | Suma | 50% | 32.6% | 65.2% | 50% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.326 | 32.6% | 3.26%
|  |  |  | 2.4 | Girar el 90% del presupuesto total de la entidad | 86.46% | 20% | Porcentaje | Suma | 50% | 9.4% | 18.8% | 40% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 90% | 0.094 | 10.44% | 2.089%
|  |  |  | 2.5 | Ejecutar el 90% del Plan anual de Caja de la vigencia | 83.68% | 20% | Procentaje | Suma | 50% | 102.8% | 205.6% | 40% |  | 0% | 0% |  | 0% | 23% |  | 0% | 113% | 1.028 | 90.97% | 18.19%
|  |  |  | 2.6 | Pagar el 100% de la reserva constituida a 31/12/2019 | 97% | 20% | Porcentaje | Suma | 50% | 89.6% | 179.2% | 50% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.896 | 89.6% | 17.92%
Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. | 3 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 1.5% | 3.1 | Atender el 100% de cada uno de los requerimientos de solución tecnologica solicitados por cada dependencia | NA | 100% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 100%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 4 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 3% | 4.1 | Responder y dar tramiteen los terminos de ley al 100% de requerimientos relacionados con trámites de PQRSD radicados en el Instituto | 78% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 62.15% | 62.15% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.62154 | 62.15% | 31.08%
|  |  |  | 4.2 | Lograr un 100% de satisfacción de los usuarios frente al trato amable recibido. | 94% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 95% | 95% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.95 | 95% | 47.5%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 7 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de comunicaciones del Instituto. | 11% | 7.1 | Diseñar 100% de piezas gráficas comunicativas solicitadas por las dependencias de la entidad | 3472 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.2 | Realizar 100% de Campañas publicitarias internas y externas | 95 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.3 | Cubrir el 100% de eventos realizados | 69 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.4 | Realizar el 100% publicaciones en las redes sociales del Instituto alcanzando a 50 millones de personas | 7849 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.5 | Redactar el 100% comunicados y boletines de prensa institucional | 61 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.6 | Diseñar y editar el 100% de Piezas audiovisuales. | 203 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.7 | Registrar 100% de publicaciones en medios de comunicación que evidencian la gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. | 372 | 10% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 10%
| 9 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. |  | 9.1 | Cumplir con el 100% de las solicitudes o requerimientos programadas por las Oficinas y Subdirecciones del Instituto en materia contractual | 90.43% | 50% | Porcentaje | Suma | 100% | 87% | 87% | 100% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 0.87 | 87% | 43.5%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 17 | Garantizar la participación a 3990 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los mabitos educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario. | 8% | 17.1 | Integrar a 100 estudiantes en el servicio social de protección y bienestar animal | 31 | 20% | Cantidad | Suma | 25 | 23 | 92% | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 23 | 23% | 4.6%
|  |  |  | 17.2 | Articular acciones con 20 entidades educativas para la implementación de la estrategia de sensibilización | 20 | 20% | Cantidad | Suma | 0 | 2 | 200% | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 2 | 10% | 2%
|  |  |  | 17.3 | Implementar el 100% del plan de ejecución de la estrategia Manual de convivencia animal. | 0 | 20% | Procentaje | Suma | 10% | 10% | 100% | 90% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 10% | 10% | 2%
|  |  |  | 17.4 | Diseñar e implementar la campaña de apropiación de la cultura ciudadana: Violencia simbolica | 5 | 20% | Cantidad | Suma | 10% | 5% | 50% | 90% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 5% | 5% | 1%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 18 | Vincular 4,198 personas a los procesos de participacion ciudadana de proteccion y bienestar animal. | 9% | 18.1 | Realizar 3 jornadas con la red de aliados para el fortalecimiento de las organizaciones integradas | 2 | 50% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 18.2 | Implementar estrategia de consulta ciudadana para la protección y bienestar animal | 1 | 50% | Procentaje | Suma | 25% | 25% | 100% | 75% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0.25 | 25% | 12.5%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 19 | Diseñar e implementar el 0,30 de un sistema de información que de alcance a las necesidades del Instituto de Protección y Bienestar Animal | 3% | 19.1 | Atender el 100% de incidentes o comunicaciones reportadas por usuarios internos y externos. | 600 | 50% | Procentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | 25%
|  |  |  | 19.2 | Mantener el 100% de disponibilidad de uso de los sistemas de información internos y externos | 99.6 | 50% | Procentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | 25%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 20 | Desarrollar 20 documentos de investigación y estrategias de difusión | 3% | 20.1 | Actualizar el 100% de los indicadores del observatorio de protección y Bienestar animal | 10 | 30% | Procentaje | Suma | 10 | 10 | 100% | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 10 | 50% | 15%
|  |  |  | 20.2 | Orientar y acompañar 10 documentos de investigación | 20 | 50% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 20.3 | Realizar 10 sesiones semilleros | 24 | 20% | Cantidad | Suma | 3 | 0 | 0% | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0% | 0%
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 10 | Atender 5597 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud. | 14% | 10.1 | Atender 1494 animales identificados en maltrato | 4273 | 27% | Cantidad | Suma | 897 | 1038 | 115.7% | 597 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1494 | 1038 | 69.48% | 18.76%
|  |  |  | 10.2 | Prestar atención de urgencias a 972 animales | 1951 | 18% | Cantidad | Suma | 582 | 491 | 84.36% | 390 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 972 | 491 | 50.51% | 9.093%
|  |  |  | 10.3 | Atender 1632 caninos y felinos en brigadas médicas | 5152 | 29% | Cantidad | Suma | 978 | 525 | 53.68% | 654 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1632 | 525 | 32.17% | 9.329%
|  |  |  | 10.4 | Entregar 474 caninos y felinos en adopción | 1147 | 8% | Cantidad | Suma | 285 | 127 | 44.56% | 189 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 474 | 127 | 26.79% | 2.143%
|  |  |  | 10.5 | Custodiar 1025 caninos y felinos | 5011 | 18% | Cantidad | Suma | 615 | 1169 | 190.1% | 410 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1025 | 1169 | 114% | 20.53%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 11 | Ejecutar 4 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 1.5% | 11.1 | Desarrollar 4 Programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 9 | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0%
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 12 | Implantar 166.967 microchip de identificación en animales caninos y felinos . | 1.5% | 12.1 | Implantar 166.967 microchips de identificación en caninos y felinos de diferentes localidades | 93465 | 100% | Cantidad | Suma | 100179 | 21335 | 21.3% | 66788 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 166967 | 21335 | 12.78% | 12.78%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 13 | Implementar 3 programas pilotos para el manejo de animales sinantropicos | 6% | 13.1 | Realizar 24 Censos Poblacionales en plaza de bolivar | 66 | 33% | Cantidad | Suma | 15 | 11 | 73.33% | 9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 24 | 11 | 45.83% | 15.12%
|  |  |  | 13.2 | Generar 3 documentos de analisis con base en los resultados CAP I y II | 3 | 33% | Cantidad | Suma | 1 | 0.5 | 50% | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0.5 | 16.67% | 5.5%
|  |  |  | 13.3 | Atender el 100% de las Visitas tecnicas de Inspección | 142 | 34% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 34%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 14 | Garantizar 1 programa de atención para animales silvestres. | 3% | 14.1 | Desarrollar 1 porgrama para animales silvestres | 1 | 50% | Cantidad | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | 50%
|  |  |  | 14.2 | Atender 100% de los animales silvestres que llegan al centro de atencion | 4422 | 30% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 30%
|  |  |  | 14.3 | Emitir el 100% de Conceptos Técnicos de los animales que lo requieran | 433 | 20% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 20%
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 15 | Esterilizar 83.319 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1, 2 y 3. | 3% | 15.1 | Esterilizar 83319 animales en hogares 1, 2 y 3. | 72067 | 80% | Cantidad | Suma | 49989 | 19234 | 38.48% | 33330 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 83319 | 19234 | 23.08% | 18.47%
| 16 | Capturar, esterilizar y soltar 8.074 caninos y felinos abandonados en habitabilidad en calle a través de brigadas. |  | 16.1 | Capturar, esterilizar y soltar 8074 animales en abandono y en habitabilidad de calle. | 5782 | 20% | Cantidad | Suma | 4842 | 1330 | 27.47% | 3232 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 8074 | 1330 | 16.47% | 3.295%