## METAS PDD 2011 (hidden)
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [15 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [9 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [14 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA 30 JUNIO/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | MAGNITUD EJECUTADA A 31 DE MAYO/2011 | MAGNITUD PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO A MAYO 31/2011 | ASIGNACION 2011 | COMPROMISOS | % EJECUCION | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A CORTE 28 FEB/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE VIGENCIA 28 FEB/2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [14 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 84.44% | 88% | 95% | 45% | 38% | 23% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 88% | 38% | 95% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | 38% | 1090000000 | 882716713 | 80.98% | Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 15.56% | 57% | 95% | 45% | 7% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 100% | 57% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
[16 empty] | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 78% | 35% | 100% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0% | 35% | 0 | 0 | 0%
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | AVANCE MAGNITUD VIGENCIA 30 JUNIO 2011 | PROGRAMADO | [8 empty] | TOTAL PROYECTO DE INVERSION 428 | [9 empty] | 1090000000 | 882716713 | 80.98%
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 100% | 88% | 95% | 45% | 84.44% | 38% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5%
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 61.4% | 78% | 100% | 57% | 35% | 20% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
¦
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA 2011 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A 30 JUNIO/2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | PROGRAMADO
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 100% | 78% | 100% | 57% | 61.4% | 35% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%

## METAS PROYECTO (hidden)
PROGRAMACION VIGENCIA 2011
INFORMACION GENERAL
EJE/OBJETIVO: | DERECHO A LA CIUDAD
PROGRAMA: | BOGOTA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS
PROYECTO: | 428 "DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS - NUSE123 – DEL D.C."
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA SEGURIDAD
GERENTE: | SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2011 $1.090.000
METAS PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EJECUTAR EN EL 2010 |  | Magnitud | Programado | Ponder % | Costo de las metas | Avance de las metas $ | Avance de las metas % | Avance Físico de las metas | Comentarios y Observaciones
1 | Adelantar un (1) programa para cubrir los Gastos Operativos de Inversión correspondientes a la Coordinación, control y supervisión del NUSE 123 | 1 | 1 | 31.86% | 271150006 | 37027011 | 13.66% | 0.7 | Se encuentran en proceso los procesos de contratación conjunta como proceso de papeleria, transporte, mantenimiento e interventoria de matenimiento por parte de la dirección administrativa la cual participa el proyecto 428. Se encuentra pendiente la adquisición de los GPS ya que no han enviado cotizaciones actualizadas.
2 | Adelantar la ejecución del plan para la coordinación, dirección, control y supervisión del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, incluida la adhesión de sistemas de seguridad y emergencias en la región capital. | 1 | 1 | 96.22% | 818849994 | 813989702.3333 | 99.41% | 0.75 | Tratandose del diseño del convenio para extender el NUSe 123 a la región capital se suscribio el convenio convenio interadministrativo SGO 066-2009 suscrito entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Gobierno, el Fondo de desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) y la ETB para la adhesión de los municipios al Sistema NUSE 123 del Distrito Capital, en cuanto la generación de recursos para la atención de emergencias en la región capital. Teniendo en cuanta lo anterior se cumplio en un 100% la meta plan de desarrollo. A su vez la Coordinación General del NUSE ha realizado tareas encaminadas a la implementación del NUSee a la región capital, para lo cual ha realizado un diagnostico de la problematica generada en la incorporación de los municipios al NUSE ya que solo se determino por parte de la Gobernación de Cundinamarca el ingreso de llamadas de seguridad ya que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para incluirse al NUSE . Se realizo la actualizacion del Sistema PROCAD (gestión de inscidentes) por parte del operador tecnologico (ETB). Se presento la versión preliminar del sistema de contingencia para recepción y tramite de incidentes del sistema principal (PROCAD)y se incorporo el componenrte de geolocalización. Se presento en la feria de servicio al ciudadano la versión preliminar del software de contingecia para tramite de incidentes. Actualizacion de procesos y prodemientos del NUSE por area funcional. Se entrego al operador tecnologico la informacion de predios, cruces viales, sitios de interes, abonados actualizados a 2011 con el fin mejorar la gestión de los incidentes. Se realizo el mapa de cuadrantes de la ciudad con base en la información entregada por la MEBOG para el tramite de incidentes para fortalecimiento del Plan Integral de Seguridad.
3 | Adelantar un (1) programa de dotación de la Infraestructura Tecnológica de la Sala de Crisis de Bogota. | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 0.73 | Se solicito a la ETB el estado de ejecución del convenio 1428/2009 el cual tiene como finaliadad la dotación de infraestructura tecnologica de la sala de Crisis distrital de lo cual la ETB entrego bajo oficio 2011624014331 el estado de ejecución del convenio suscrito para dicho fin, a su vez hace una realaciópn del estado y la fecha de llegada de los equipos los cuales seran instalados y configurados provisonalmente en la estación de bomberos de Puente Aranda, sitio el cual fue definido como el lugar mas apropiado para la adecuación de la sala de Crisis provisional teniendo encuanta que es un lugar estrategico dentro el casco urbano y su facilidad de acceso al sitio desde cualquier lugar de la ciudad .Teniendo en cuenta que el edifico de sala de crisis distrital esta previsto entregarlo amediados del mes de noviembre del 2011 ya que a la fecha el edificio de sala de crisis distrital tiene un avance del 50% de obra.
|  |  |  | 128.1% | 1090000000 | 851016713.3333 | 78.07%

## Base
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE GESTIÓN
|  |  | Código: PE01-PR04-F01 | [5 empty] | Versión: 1,0
VIGENCIA:
MISIÓN: |  |  | Es la entidad rectora de la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre a través de la atención integral, la promoción de una cultura ciudadana, basada en un solo bienestar humano animal y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad corresponsable y sensible con la vida y el trtao digno de los animales
PROCESO: | [16 empty] | CATEGORÍA:
OBJETIVO DEL PROCESO:
LIDER DEL PROCESO | [16 empty] | AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID. META GLOBAL | META GLOBAL | POND META | Tipo de Programación | Tipo de Anualización | LINEA BASE 2019 | POND META | Tipo de Programación | Tipo de Anualización | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [14 empty] | AVANCE POND. META
[10 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL
[10 empty] | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec | % Ejec
Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 1 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 8% | 1.1 | Desarrollar 25 acciones programadas del Plan Institucional de Capacitación PIC | 25 | 20% | Cantidad | Suma | 4 | 3 | 75% | 12 | 11 | 91.67% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 16 | 14 | 87.5% | 17.5%
|  |  |  | 1.2 | Ejecutar 20 actividades del programa de bienestar social e incentivos | 17 | 20% | Cantidad | Suma | 2 | 2 | 100% | 6 | 5 | 83.33% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 8 | 7 | 87.5% | 17.5%
|  |  |  | 1.3 | Mantener en un 3% la tasa de accidentalidad de la entidad | 2% | 20% | Porcentaje | Constante | 3% | 7.179% | 239.3% | 3% | 1.818% | 60.61% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0.06 | 0.044988 | 74.98% | 15%
|  |  |  | 1.4 | Ejecutar las 51 actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 63 | 20% | Cantidad | Suma | 21 | 7 | 33.33% | 11 | 4 | 36.36% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 32 | 11 | 34.38% | 6.875%
|  |  |  | 1.5 | Alcanzar el 95% de los estandares minimos de la Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo SGSST | 88% | 20% | Porcentaje | Suma | 95% | 89.75% | 94.47% | 95% | 89.75% | 94.47% | 0% |  | 0% | 0% |  | 89.75% | 1.9 | 1.795 | 94.47% | 18.89%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 2 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 9.48% | 2.1 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de la Entidad | 97.52% | 20% | Porcentaje | Suma | 50% | 36.7% | 73.4% | 50% | 56.38% | 112.8% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.93076 | 93.08% | 18.62%
|  |  |  | 2.2 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Funcionamiento | 89.95% | 10% | Porcentaje | Suma | 50% | 21% | 42% | 50% | 25.76% | 51.53% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.46763 | 46.76% | 4.676%
|  |  |  | 2.3 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Inversion | 99.8% | 10% | Porcentaje | Suma | 50% | 32.6% | 65.2% | 50% | 44.31% | 88.63% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.76913 | 76.91% | 7.691%
|  |  |  | 2.4 | Girar el 90% del presupuesto total de la entidad | 86.46% | 20% | Porcentaje | Suma | 50% | 9.4% | 18.8% | 40% | 17.21% | 43.03% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 90% | 0.26613 | 29.57% | 5.914%
|  |  |  | 2.5 | Ejecutar el 90% del Plan anual de Caja de la vigencia | 83.68% | 20% | Procentaje | Suma | 50% | 102.8% | 205.6% | 40% | 53.83% | 134.6% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 90% | 1.5663 | 174% | 34.81%
|  |  |  | 2.6 | Pagar el 100% de la reserva constituida a 31/12/2019 | 97% | 20% | Porcentaje | Suma | 100% | 89.6% | 89.6% | 100% | 87.1% | 87.1% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 200% | 1.767 | 88.35% | 17.67%
Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. | 3 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 1.5% | 3.1 | Atender el 100% de cada uno de los requerimientos de solución tecnologica solicitados por cada dependencia | NA | 100% | Porcentaje | Constante | 100% | 97.36% | 97.36% | 100% | 98.65% | 98.65% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.98005 | 98.01% | 98.01%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 4 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 3% | 4.1 | Responder y dar tramite en los terminos de ley al 100% de requerimientos relacionados con trámites de PQRSD radicados en el Instituto | 78% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 66.15% | 66.15% | 100% | 99.06% | 99.06% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.82607 | 82.61% | 41.3%
|  |  |  | 4.2 | Lograr un 100% de satisfacción de los usuarios frente al trato amable recibido. | 94% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 95.02% | 95.02% | 100% | 71.83% | 71.83% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.83428 | 83.43% | 41.71%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 7 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de comunicaciones del Instituto. | 11% | 7.1 | Diseñar 100% de piezas gráficas comunicativas solicitadas por las dependencias de la entidad | 3472 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.2 | Realizar 100% de Campañas publicitarias internas y externas | 95 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.3 | Cubrir el 100% de eventos realizados | 69 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.4 | Realizar el 100% publicaciones en las redes sociales del Instituto alcanzando a 50 millones de personas | 7849 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.5 | Redactar el 100% comunicados y boletines de prensa institucional | 61 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.6 | Diseñar y editar el 100% de Piezas audiovisuales. | 203 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 15%
|  |  |  | 7.7 | Registrar 100% de publicaciones en medios de comunicación que evidencian la gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. | 372 | 10% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 10%
| 9 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. |  | 9.1 | Cumplir con el 100% de las solicitudes o requerimientos programadas por las Oficinas y Subdirecciones del Instituto en materia contractual | 90.43% | 50% | Porcentaje | Suma | 100% | 86.98% | 86.98% | 100% | 92.57% | 92.57% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0.86982 | 86.98% | 43.49%
[7 empty] | 50% | Porcentaje | Suma
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 17 | Garantizar la participación a 3990 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los mabitos educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario. | 8% | 17.1 | Integrar a 100 estudiantes en el servicio social de protección y bienestar animal | 31 | 20% | Cantidad | Suma | 25 | 23 | 92% | 75 | 23 | 30.67% | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 46 | 46%
|  |  |  | 17.2 | Articular acciones con 20 entidades educativas para la implementación de la estrategia de sensibilización | 20 | 20% | Cantidad | Suma | 0 | 2 | 200% | 20 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 2 | 10%
|  |  |  | 17.3 | Implementar el 100% del plan de ejecución de la estrategia Manual de convivencia animal. | 0 | 20% | Procentaje | Suma | 10% | 10% | 100% | 90% | 40% | 44.44% | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | 17.4 | Diseñar e implementar la campaña de apropiación de la cultura ciudadana: Violencia simbolica | 5 | 20% | Cantidad | Suma | 10% | 5% | 50% | 90% | 45% | 50% | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 18 | Vincular 4,198 personas a los procesos de participacion ciudadana de proteccion y bienestar animal. | 9% | 18.1 | Realizar 3 jornadas con la red de aliados para el fortalecimiento de las organizaciones integradas | 2 | 50% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0%
|  |  |  | 18.2 | Implementar estrategia de consulta ciudadana para la protección y bienestar animal | 1 | 50% | Procentaje | Suma | 25% | 25% | 100% | 75% | 25% | 33.33% | 0% |  |  | 0% |  |  | 1 | 0.5 | 50%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 19 | Diseñar e implementar el 0,30 de un sistema de información que de alcance a las necesidades del Instituto de Protección y Bienestar Animal | 3% | 19.1 | Atender el 100% de incidentes o comunicaciones reportadas por usuarios internos y externos. | 600 | 50% | Procentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
|  |  |  | 19.2 | Mantener el 100% de disponibilidad de uso de los sistemas de información internos y externos | 99.6 | 50% | Procentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 20 | Desarrollar 20 documentos de investigación y estrategias de difusión | 3% | 20.1 | Actualizar el 100% de los indicadores del observatorio de protección y Bienestar animal | 10 | 30% | Procentaje | Suma | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 20 | 100%
|  |  |  | 20.2 | Orientar y acompañar 10 documentos de investigación | 20 | 50% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 10 | 9 | 90% | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 9 | 90%
|  |  |  | 20.3 | Realizar 10 sesiones semilleros | 24 | 20% | Cantidad | Suma | 3 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0%
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 10 | Atender 5597 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud. | 14% | 10.1 | Atender 1494 animales identificados en maltrato | 4273 | 27% | Cantidad | Suma | 897 | 1038 | 115.7% | 597 | 691 | 115.7% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 1494 | 1729 | 115.7% | 31.25% | Animales atendidos por el programa de maltrato animal | Numero de Animales atendidos | Numero de Animales programados | Eficacia | Actas de visita y base de datos | 1038 | 897 | Para el primer trimestre se atendieron 1038 animales, logrando de esta manera un avance en ejecución superior al programado, debido al volumen de solicitudes realizadas por parte de la ciudadania. | 691 | 597 | Para los meses de abril y mayo se atendieron 691 animales, logrando asi un total de 1729 animales atendidos por presunto maltrato en el 2020, como resultado de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de la ciudadania. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 10.2 | Prestar atención de urgencias a 972 animales | 1951 | 18% | Cantidad | Suma | 582 | 491 | 84.36% | 390 | 358 | 91.79% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 972 | 849 | 87.35% | 15.72% | Animales Atendidos en Urgencias Veterinarias | Numero de Animales atendidos | Numero de Animales programados | Eficacia | Histórias clinícas y Base de datos | 491 | 582 | Para el primer trimestre se atendieron 491 animales (327 caninos y 164 felinos) logrando de esta manera un avance en ejecución superior al programado, debido al volumen de solicitudes realizadas por parte de la ciudadania. | 358 | 390 | Se atendio por ugencia veterinaria a 358 animales (238 caninos y 120 felinos) en el mes de abril y mayo, logrando de desta manera un total de 849 animales atendidos en el 2020. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 10.3 | Atender 1632 caninos y felinos en brigadas médicas | 5152 | 29% | Cantidad | Suma | 978 | 525 | 53.68% | 654 | 668 | 102.1% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 1632 | 1193 | 73.1% | 21.2% | Animales Atendidos en Brigadas Medicas | Numero de Animales atendidos | Numero de Animales programados | Eficacia | Histórias clinícas y Base de datos | 525 | 978 | Para el primer trimestre se atendieron 525 animales (454 caninos y 71 felinos), logrando de esta manera un avance en ejecución superior al programado, debido al volumen de solicitudes realizadas por parte de la ciudadania. | 668 | 654 | Se atendieron 668 animales por birgadas medicas (559 caninos y 109 felinos), logrando de esta manera la atención total de 1193 animales para el 2020. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 10.4 | Entregar 474 caninos y felinos en adopción | 1147 | 8% | Cantidad | Suma | 285 | 127 | 44.56% | 189 | 151 | 79.89% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 474 | 278 | 58.65% | 4.692% | Animales entregados en adopción | Numero de Animales atendidos | Numero de Animales programados | Eficacia | Formatos de adopción y base de datos | 127 | 285 | Para el primer trimestre se atendieron 127 animales (89 caninos y 38 felinos), logrando de esta manera un avance en ejecución superior al programado, debido al volumen de solicitudes realizadas por parte de la ciudadania. | 151 | 189 | Para los meses de abril y mayo se entregaron 151 animales en adopción (111 caninos y 40 felinos), para un total de 278 animales adoptados en el 2020. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 10.5 | Custodiar 1025 caninos y felinos | 5011 | 18% | Cantidad | Suma | 615 | 1169 | 190.1% | 410 | 881 | 214.9% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 1025 | 2050 | 200% | 36% | Animales atendidos en custodia del instituto en la Unidad de Cuidado Animal | Numero de Animales atendidos | Numero de Animales programados | Eficacia | Histórias clinícas y Base de datos | 1169 | 615 | Para el primer trimestre se atendieron 1169 animales (977 caninos y 192 felinos), logrando de esta manera un avance en ejecución superior al programado, teniendo en cuenta los ingresos mensuales y el total de animales residentes en el UCA. | 881 | 410 | Se presto el servicio de custodia en la Unidad de Cuidado Animal a 881 animales (721 caninos y 160 felinos), para un total de 2050 aanimales atendidos en el 2020, teniendo en cuenta los ingresos mensuales y el total de animales residentes en el UCA. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 11 | Ejecutar 4 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 1.5% | 11.1 | Desarrollar 4 Programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 9 | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 4 | 4 | 100% | 100% | Programas de comportamiento animal | Número de programas de comportamiento animal realizados | Número de programas de comportamiento animal programados | Eficacia | Listados de asistencia y base de datos | 0 | 0 | La ejecución de los programas, se encuentra programado para el segundo trimestre. | 4 | 4 | Se implementaron cuatro programas en comportamiento y enriquecimiento ambiental en el 2020: Animales de compañía y cuarentena por COVID 19, Perros y Gatos Equilibrados, Terapias Alternativas y Intervenciones Asistidas Con animales. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 12 | Implantar 166.967 microchip de identificación en animales caninos y felinos . | 1.5% | 12.1 | Implantar 166.967 microchips de identificación en caninos y felinos de diferentes localidades | 93465 | 100% | Cantidad | Suma | 100179 | 21335 | 21.3% | 66788 | 1326 | 1.985% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 166967 | 22661 | 13.57% | 13.57% | Microchips implantados a caninos y felinos | Numero de microchips de identificacion implantados | Numero de microchips de identificacion programados | Eficacia | Formatos y base de datos | 21335 | 100179 | Para el primer trimestre se implantaron 21.335 animales (9992 caninos y 11343 felinos), logrando de esta manera un avance en ejecución menor al programado, puesto que la meta se vio afectada por la situación de salud publica presentada a nivel mundial con respecto al COVID - 19, fueron suspendidas las jornadas. | 1326 | 66788 | Para el mes de abril y mayo se identificaron 1326 animales (799 caninos y 527 elinos), para un total de 22661 en el año 2020. La meta se vio afectada por la situación actual en salud publica por el COVID 19, puesto que las jornadas masivas de identificación fueron canceladas como una medida preventiva del contagio del virus. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 13 | Implementar 3 programas pilotos para el manejo de animales sinantropicos | 6% | 13.1 | Realizar 24 Censos Poblacionales en plaza de bolivar | 66 | 33% | Cantidad | Suma | 15 | 11 | 73.33% | 9 | 6 | 66.67% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 24 | 17 | 70.83% | 23.38% | Censos poblacionales de palomas en la Plaza de Bolivar | Número de censos poblacionales realizados | Número de censos poblacionales programados | Eficacia | Actas | 11 | 15 | Desde el Programa de implementación de estrategias biótico-ambientales de las palomas de plaza y análisis de la condición de las abejas en Bogotá D.C. se logró la realización de 11 censos poblacionales de palomas de plaza | 6 | 9 | Se realizaron 6 censos poblacionales en el mes de abril y mayo, para un total de 17 censos en el 2020. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 13.2 | Generar 3 documentos de analisis con base en los resultados CAP I y II | 3 | 33% | Cantidad | Suma | 1 | 0.5 | 50% | 2 | 2.5 | 125% | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 100% | 33% | Documentos de analisis con base en los resultados CAP I y II | Numero de documentos generados | Numero de documentos programados | Eficacia | Historias clinicas | 0.5 | 1 | Se logro elaborar un artículo científico - fase preliminar. | 2.5 | 2 | Se consolidaron 3 documentos producto de acuerdo con los resultados obtenidos en la atención medico veterinaria de las palomas de plaza. • Artículo “Tumor exoesquelético en una paloma feral (columba livia) en Bogotá”. Colombia. Reporte de caso. • Diseño de la fase III de la Unidad Distrital de Atención para Palomas - UDAP. • Artículo “Enfermedades más frecuentes en Palomas de Plaza Columba livia en Plaza de Bolívar de Bogotá D.C”. Informe técnico. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 13.3 | Atender el 100% de las Visitas tecnicas de Inspección | 142 | 34% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 34% | Visitas tecnicas | Número de visitas realizadas | Número de visitas solicitadas | Eficacia | Actas | 100% | 100% | Se han realizado 18 visitas técnicas en la ciudad. | 100% | 100% | Las visitas tecnicas fueron suspendidas teniendo en cuenta la situación publica por el COVID 19. | - | 0% | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0% | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 14 | Garantizar 1 programa de atención para animales silvestres. | 3% | 14.1 | Desarrollar 1 porgrama para animales silvestres | 1 | 50% | Cantidad | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 100% | 50% | Programa de animales silvestres | Número de programas realizados | Número de programas proyectados | Eficacia | Actas e Historias clinicas | 1 | 1 | Se dio continuidad al programa en atención de la fauna silvestre del Distrito. | 1 | 1 | Se dio continuidad al programa en atención de la fauna silvestre del Distrito. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 14.2 | Atender 100% de los animales silvestres que llegan al centro de atencion | 4422 | 30% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 30% | Animales Atendidos en el Centro de Fauna Silvestre | Numero de Animales atendidos | Numero de Animales programados | Eficacia | Historia clinica, base de datos y libro de control | 100% | 100% | Se logró la atención de 690 animales de diferentes especies | 100% | 100% | Se logró la atención de 215 animales de diferentes especies, para un total de 905 animales para el 2020. | - | 0% | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0% | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
|  |  |  | 14.3 | Emitir el 100% de Conceptos Técnicos de los animales que lo requieran | 433 | 20% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 20% | Conceptos técnicos emitidos | Número de conceptos técnicos realizados | Número de conceptos técnicos solicitados | Eficacia | Concepto Técnico | 100% | 100% | Se emitieron 113 conceptos tecnicos de disposicón final | 100% | 100% | Se emitieron 53 conceptos tecnicos de disposicón final, logrando asi un total de 166 conceptos para el 2020. | - | 0% | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0% | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 15 | Esterilizar 83.319 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1, 2 y 3. | 3% | 15.1 | Esterilizar 83319 animales en hogares 1, 2 y 3. | 72067 | 80% | Cantidad | Suma | 49989 | 19234 | 38.48% | 33330 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 83319 | 19234 | 23.08% | 18.47% | Esterilizaciones realizadas en caninos y felinos en estratos 123 | Número de animales esterilizados en estratos 123 | Número de animales programados para esterilizar en estratos 123 | Eficacia | Historia clinica, base de datos | 19234 | 49989 | Se esterilizaron 19234 animales en estratos 1, 2 y 3 (8684 caninos y 10550 felinos), logrando de esta manera un avance en ejecución menor al programado, puesto que la meta se vio afectada por la situación de salud publica presentada a nivel mundial con respecto al COVID - 19, fueron suspendidas las jornadas. | 0 | 33330 | El programa Integral de Esterilizaciones Caninas y Felinas que lidera el Instituto, al igual que otras entidades de orden distrital, debió suspender las intervenciones masivas a partir del día 16 de marzo, cumpliendo con las medidas de prevención para evitar la propagación y mitigar el contagio del COVID-19. Lo cual afecto directamente la ejecución de la meta. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
| 16 | Capturar, esterilizar y soltar 8.074 caninos y felinos abandonados en habitabilidad en calle a través de brigadas. |  | 16.1 | Capturar, esterilizar y soltar 8074 animales en abandono y en habitabilidad de calle. | 5782 | 20% | Cantidad | Suma | 4842 | 1330 | 27.47% | 3232 | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 8074 | 1330 | 16.47% | 3.295% | Esterilizaciones realizadas en caninos y felinos con CES | Número de animales esterilizados por CES | Número de animales programados para esterilizar por CES | Eficacia | Historia clinica, base de datos | 1330 | 4842 | Se esterilizaron 1330 animales (769 caninos y 561 felinos), logrando de esta manera un avance en ejecución menor al programado, puesto que la meta se vio afectada por la situación de salud publica presentada a nivel mundial con respecto al COVID - 19, fueron suspendidas las jornadas. | 0 | 3232 | El programa Integral de Esterilizaciones Caninas y Felinas que lidera el Instituto, al igual que otras entidades de orden distrital, debió suspender las intervenciones masivas a partir del día 16 de marzo, cumpliendo con las medidas de prevención para evitar la propagación y mitigar el contagio del COVID-19. Lo cual afecto directamente la ejecución de la meta. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | - | 0 | Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el POA se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo.
2018 |  | * Direccionamiento y Control | Nº Proceso | Nº Meta
2019 |  | Direccionamiento Estratégico | PE01 | .1 | Dirección General | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso.
2020 |  | Talento Humano | PE02 | .2 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del Talento Humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales, promoviendo los valores éticos que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad.
2021 |  | Gestión de Comunicaciones | PE03 | .3 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear y ejecutar estrategias y políticas eficaces de comunicación interna y externa que socialicen la gestión de la entidad y contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional en el distrito.
2022 |  | Salud Integral de la Fauna | PM01 | .4 | Subdirector de Atención a la Fauna | I Direccionamiento y Control | Misional | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar.
2023 |  | Apropiación de la cultura ciudadana | PM02 | .5 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | I Direccionamiento y Control | Misional | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos.
2024 |  | Regulación asociada a la PYBA | PM03 | .6 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | I Direccionamiento y Control | Misional | N/A
2025 |  | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | PM04 | .7 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | I Direccionamiento y Control | Misional | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos.
2026 |  | Protección ante la crueldad animal | PM05 | .8 | Subdirector de Atención a la Fauna | I Direccionamiento y Control | Misional | Establecer acciones y el cumplimiento de políticas que permitan garantizar el bienestar de la fauna silvestre y doméstica, a través de los operativos de recuperación, el ingreso a los programas de custodia, programas de comportamiento y la disposición final mediante la liberación, la adopción o el apadrinamiento de los animales en hogares de paso.
2027 |  | Atención al ciudadano | PA01 | .9 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Brindar la atención oportuna a las partes interesadas del Instituto, mediante la implementación de lineamientos para la atención y servicio de cara al ciudadano, el tramite a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y las actividades requeridas para la divulgación de la información pública relacionada con la misionalidad del Instituto, con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas a través de los planes de mejora.
2028 |  | Gestión Jurídica | PA02 | .10 | Director(a) de Gestión Humana | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de las normatividad vigente.
|  | Gestión Administrativa y Documental | PA03 | .11 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional.
|  | Gestión Tecnológica | PA04 | .12 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las Tecnologías de información y comunicación mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infraestructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
|  | Gestión Financiera | PA05 | .13 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y normatividad vigente.
|  | Evaluación y Control a la Gestión | PV01 | .14 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | I Direccionamiento y Control | Evaluación | Promover la mejora continua, a través del seguimiento y evaluación de la gestión institucional, mediante métodos, herramientas de control y análisis de la información con el fin de generar valor agregado y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Indicador
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Programación
Porcentaje
Cantidad
Anualización
Suma
Constante
| 1 | Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía.
| 2 | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento y bienestar humano – animal.
| 3 | Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicos y confiables, a través de la investigación y el manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones argumentada y una rendición cuentas transparente.
| 4 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el Modelo de Planeación y Gestión -MIPG-, que soporte el cumplimiento de los objetivos en condiciones calidad y sostenibilidad institucional.
| 5 | Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales.
| 6 | Generar un concepto de gestión de recursos sostenible y transparente, a través de la cooperación internacional y la alianza público-privada, que facilite el soporte financiero corresponsable para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.
| 7 | Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana.