## METAS PDD 2011 (hidden)
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [15 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [9 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [14 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA 30 JUNIO/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | MAGNITUD EJECUTADA A 31 DE MAYO/2011 | MAGNITUD PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO A MAYO 31/2011 | ASIGNACION 2011 | COMPROMISOS | % EJECUCION | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A CORTE 28 FEB/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE VIGENCIA 28 FEB/2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [14 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 84.44% | 88% | 95% | 45% | 38% | 23% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 88% | 38% | 95% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | 38% | 1090000000 | 882716713 | 80.98% | Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 15.56% | 57% | 95% | 45% | 7% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 100% | 57% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
[16 empty] | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 78% | 35% | 100% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0% | 35% | 0 | 0 | 0%
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | AVANCE MAGNITUD VIGENCIA 30 JUNIO 2011 | PROGRAMADO | [8 empty] | TOTAL PROYECTO DE INVERSION 428 | [9 empty] | 1090000000 | 882716713 | 80.98%
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 100% | 88% | 95% | 45% | 84.44% | 38% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5%
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 61.4% | 78% | 100% | 57% | 35% | 20% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
¦
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA 2011 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A 30 JUNIO/2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | PROGRAMADO
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 100% | 78% | 100% | 57% | 61.4% | 35% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%

## METAS PROYECTO (hidden)
PROGRAMACION VIGENCIA 2011
INFORMACION GENERAL
EJE/OBJETIVO: | DERECHO A LA CIUDAD
PROGRAMA: | BOGOTA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS
PROYECTO: | 428 "DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS - NUSE123 – DEL D.C."
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA SEGURIDAD
GERENTE: | SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2011 $1.090.000
METAS PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EJECUTAR EN EL 2010 |  | Magnitud | Programado | Ponder % | Costo de las metas | Avance de las metas $ | Avance de las metas % | Avance Físico de las metas | Comentarios y Observaciones
1 | Adelantar un (1) programa para cubrir los Gastos Operativos de Inversión correspondientes a la Coordinación, control y supervisión del NUSE 123 | 1 | 1 | 31.86% | 271150006 | 37027011 | 13.66% | 0.7 | Se encuentran en proceso los procesos de contratación conjunta como proceso de papeleria, transporte, mantenimiento e interventoria de matenimiento por parte de la dirección administrativa la cual participa el proyecto 428. Se encuentra pendiente la adquisición de los GPS ya que no han enviado cotizaciones actualizadas.
2 | Adelantar la ejecución del plan para la coordinación, dirección, control y supervisión del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, incluida la adhesión de sistemas de seguridad y emergencias en la región capital. | 1 | 1 | 96.22% | 818849994 | 813989702.3333 | 99.41% | 0.75 | Tratandose del diseño del convenio para extender el NUSe 123 a la región capital se suscribio el convenio convenio interadministrativo SGO 066-2009 suscrito entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Gobierno, el Fondo de desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) y la ETB para la adhesión de los municipios al Sistema NUSE 123 del Distrito Capital, en cuanto la generación de recursos para la atención de emergencias en la región capital. Teniendo en cuanta lo anterior se cumplio en un 100% la meta plan de desarrollo. A su vez la Coordinación General del NUSE ha realizado tareas encaminadas a la implementación del NUSee a la región capital, para lo cual ha realizado un diagnostico de la problematica generada en la incorporación de los municipios al NUSE ya que solo se determino por parte de la Gobernación de Cundinamarca el ingreso de llamadas de seguridad ya que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para incluirse al NUSE . Se realizo la actualizacion del Sistema PROCAD (gestión de inscidentes) por parte del operador tecnologico (ETB). Se presento la versión preliminar del sistema de contingencia para recepción y tramite de incidentes del sistema principal (PROCAD)y se incorporo el componenrte de geolocalización. Se presento en la feria de servicio al ciudadano la versión preliminar del software de contingecia para tramite de incidentes. Actualizacion de procesos y prodemientos del NUSE por area funcional. Se entrego al operador tecnologico la informacion de predios, cruces viales, sitios de interes, abonados actualizados a 2011 con el fin mejorar la gestión de los incidentes. Se realizo el mapa de cuadrantes de la ciudad con base en la información entregada por la MEBOG para el tramite de incidentes para fortalecimiento del Plan Integral de Seguridad.
3 | Adelantar un (1) programa de dotación de la Infraestructura Tecnológica de la Sala de Crisis de Bogota. | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 0.73 | Se solicito a la ETB el estado de ejecución del convenio 1428/2009 el cual tiene como finaliadad la dotación de infraestructura tecnologica de la sala de Crisis distrital de lo cual la ETB entrego bajo oficio 2011624014331 el estado de ejecución del convenio suscrito para dicho fin, a su vez hace una realaciópn del estado y la fecha de llegada de los equipos los cuales seran instalados y configurados provisonalmente en la estación de bomberos de Puente Aranda, sitio el cual fue definido como el lugar mas apropiado para la adecuación de la sala de Crisis provisional teniendo encuanta que es un lugar estrategico dentro el casco urbano y su facilidad de acceso al sitio desde cualquier lugar de la ciudad .Teniendo en cuenta que el edifico de sala de crisis distrital esta previsto entregarlo amediados del mes de noviembre del 2011 ya que a la fecha el edificio de sala de crisis distrital tiene un avance del 50% de obra.
|  |  |  | 128.1% | 1090000000 | 851016713.3333 | 78.07%

## PLAN OPERATIVO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO
|  | Código: PE01-PR04-F01 | [8 empty] | Versión:2.0
VIGENCIA |  |  | 2020
MISIÓN: |  |  | Es la entidad rectora de la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre a través de la atención integral, la promoción de una cultura ciudadana basada en un solo bienestar humano-animal y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad corresponsable y sensible con la vida y el trato digno a los animales
PROCESO: | [25 empty] | CATEGORÍA:
OBJETIVO DEL PROCESO:
LIDER DEL PROCESO | [25 empty] | AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID. META GLOBAL | META GLOBAL | Tipo de Programación | Meta detallada | LINEA BASE (2019) | POND META | Tipo de Programación | Tipo de Anualización | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [20 empty] | AVANCE POND. META
[9 empty] | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | ANUAL
[9 empty] | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec | % Ejec
Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 1 | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA | 1.1 | Desarrollar 11 acciones programadas del Plan Institucional de Capacitación PIC | 25 | 20% | Cantidad | Suma | 3 | 4 | 133.3% | 2 | 4 | 200% | 2 | 4 | 200% | 5 | 4 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 150% | 16 | 21 | 131.2% | 26.25%
|  |  | 1.2 | Ejecutar 10 actividades del programa de bienestar social e incentivos | 17 | 20% | Cantidad | Suma | 3 | 4 | 133.3% | 2 | 4 | 200% | 2 | 3 | 150% | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 17 | 20 | 117.6% | 23.53%
|  |  | 1.3 | Mantener en un 2% la tasa de accidentalidad de la entidad | 3% | 20% | Porcentaje | Constante | 2% | 0% | 200% | 2% | 0.37% | 181.5% | 2% | 0% | 200% | 2% | 1.9% | 105% | 2% | 2.14% | 93% | 2% | 0% | 200% | 2% | 0.735% | 163.2% | 32.65%
|  |  | 1.4 | Ejecutar las 30 actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 63 | 20% | Cantidad | Suma | 3 | 2 | 66.67% | 12 | 5 | 41.67% | 8 | 6 | 75% | 7 | 6 | 85.71% | 5 | 3 | 60% | 11 | 10 | 90.91% | 46 | 32 | 69.57% | 13.91%
|  |  | 1.5 | Alcanzar el 95% de los estandares minimos de la Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo SGSST | 88% | 20% | Porcentaje | Constante | 95% | 89.75% | 94.47% | 95% | 90.3% | 95.05% | 95% | 90.3% | 95.05% | 95% | 92.8% | 97.68% | 95% | 93% | 97.89% | 95% | 93.9% | 98.84% | 95% | 91.67% | 96.5% | 19.3%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana. | 2 | Fortalecer los canales de comunicación | 2.1 | Diseñar 100% de piezas gráficas comunicativas solicitadas por las dependencias de la entidad | 3472 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
|  |  | 2.2 | Realizar 100% de Campañas de comunicación internas y externas | 95 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
|  |  | 2.3 | Cubrir el 100% de eventos realizados | 69 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
|  |  | 2.4 | Realizar el 100% publicaciones en las redes sociales del Instituto alcanzando a 50 millones de personas | 7849 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
|  |  | 2.5 | Redactar el 100% comunicados y boletines de prensa institucional | 61 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
|  |  | 2.6 | Diseñar y editar el 100% de Piezas audiovisuales. | 203 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
|  |  | 2.7 | Registrar 100% de publicaciones en medios de comunicación que evidencian la gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. | 372 | 10% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el Modelo de Planeación y Gestión -MIPG-, que soporte el cumplimiento de los objetivos en condiciones calidad y sostenibilidad institucional. | 3 | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal | 3.1 | Realizar el 100% de las actividades para el desarrollo de herramientas de planeación para el instituto | N/A | 40% | Porcentaje | Suma | 10% | 10% | 100% | 15% | 15% | 100% | 15% | 15% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40%
|  |  | 3.2 | Realizar cargue en el año 2020 de acuerdo a solicitud de la SDP de la información requerida para el seguimiento del Plan -SEGPLAN | 4 | 15% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 15%
|  |  | 3.3 | Realizar 6 cargues de la información del Proyecto, Meta y Resultado Productos Metas Resultados -PMR | 11 | 15% | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 100% | 15%
|  |  | 3.4 | Realizar el 100% de modificaciones solicitadas por las áreas al Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 15% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15%
|  |  | 3.5 | Hacer 5 seguimientos al Plan Operativo Anual de la vigencia 2020 | 4 | 15% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% | 15%
| 4 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG | 4.1 | Realizar 1 seguimientos de los mapas de riesgos de los procesos | 3 | 50% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 50%
|  |  | 4.2 | Hacer 1 seguimientos al Plan de Adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | 4 | 50% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 50%
Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 5 | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios | 5.1 | Cumplir con el 100% de las solicitudes o requerimientos Oficinas y Subdirecciones del Instituto en materia técnico y juridico | 100% | 50% | porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
|  |  | 5.2 | Cumplir con el 100% de las solicitudes o requerimientos programadas por las Oficinas y Subdirecciones del Instituto en materia contractual | 100% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana. | 6 | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA | 6.1 | Responder y dar tramite en los terminos de ley al 100% de requerimientos relacionados con trámites de PQRSD radicados en el Instituto | 78% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 99.8% | 99.8% | 100% | 99.9% | 99.9% | 100% | 99.9% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 99.93% | 49.97%
|  |  | 6.2 | Lograr un 100% de satisfacción de los usuarios frente al trato amable recibido. | 94% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 83% | 83% | 100% | 81% | 81% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% | 75% | 75% | 100% | 76% | 76% | 100% | 79.17% | 79.17% | 39.58%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 6 | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA | 6.3 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de la Entidad | 97.52% | 20% | Porcentaje | Constante | 100% | 49% | 49% | 100% | 55% | 55% | 100% | 65% | 65% | 100% | 70% | 70% | 100% | 74% | 74% | 100% | 81% | 81% | 100% | 65.67% | 65.67% | 13.13%
|  |  | 6.4 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Funcionamiento | 89.95% | 10% | Porcentaje | Constante | 100% | 47% | 47% | 100% | 57% | 57% | 100% | 62% | 62% | 100% | 73% | 73% | 100% | 79% | 79% | 100% | 89% | 89% | 100% | 67.83% | 67.83% | 6.783%
|  |  | 6.5 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Inversion | 99.8% | 10% | Porcentaje | Constante | 100% | 49% | 49% | 100% | 55% | 55% | 100% | 66% | 66% | 100% | 70% | 70% | 100% | 72% | 72% | 100% | 79% | 79% | 100% | 65.17% | 65.17% | 6.517%
|  |  | 6.6 | Girar el 90% del presupuesto total de la entidad | 86.46% | 20% | Porcentaje | Constante | 90% | 28% | 31.11% | 90% | 33% | 36.67% | 90% | 39% | 43.33% | 90% | 47% | 52.22% | 90% | 54% | 60% | 90% | 62% | 68.89% | 90% | 43.83% | 48.7% | 9.741%
|  |  | 6.7 | Ejecutar el 90% del Plan anual de Caja de la vigencia | 83.68% | 20% | Procentaje | Constante | 90% | 91% | 101.1% | 90% | 94% | 104.4% | 90% | 74% | 82.22% | 90% | 74% | 82.22% | 90% | 82% | 91.11% | 90% | 100% | 111.1% | 90% | 85.83% | 95.37% | 19.07%
|  |  | 6.8 | Pagar el 100% de la reserva constituida a 31/12/2019 | 97% | 20% | Porcentaje | Constante | 100% | 96% | 96% | 100% | 96% | 96% | 100% | 96% | 96% | 100% | 96% | 96% | 100% | 96% | 96% | 100% | 97% | 97% | 100% | 96.17% | 96.17% | 19.23%
Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicos y confiables, a través de la investigación y el manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones argumentada y una rendición cuentas transparente. | 7 | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 | 7.1 | Atender el 100% de cada uno de los requerimientos de solución tecnologica solicitados por cada dependencia | NA | 100% | Porcentaje | Constante | 100% | 94% | 94% | 100% | 95% | 95% | 100% | 81% | 81% | 100% | 91% | 91% | 100% | 93% | 93% | 100% | 92% | 92% | 100% | 91% | 94.5% | 94.5%
Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía. | 1 | Desarrollar 1 línea base para la atención de animales sinantropicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C. | 1.1 | Realizar 12 Censos Poblacionales | 66 | 50% | Cantidad | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 150% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 250% | 2 | 5 | 250% | 12 | 19 | 158.3% | 79.17%
|  |  | 1.2 | Atender el 100% de las Visitas tecnicas de Inspección | 142 | 50% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía. | 2 | Atender 60.000 animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos. | 2.1 | Atender 2336 animales por presunto maltrato | 4273 | 25% | Cantidad | Suma | 843 | 920 | 109.1% | 399 | 189 | 47.37% | 399 | 250 | 62.66% | 232 | 261 | 112.5% | 232 | 377 | 162.5% | 231 | 470 | 203.5% | 2336 | 2467 | 105.6% | 26.4%
|  |  | 2.2 | Atender por urgencias veterinarias a 1194 animales | 1951 | 12% | Cantidad | Suma | 348 | 343 | 98.56% | 177 | 184 | 104% | 166 | 146 | 87.95% | 168 | 171 | 101.8% | 168 | 180 | 107.1% | 167 | 196 | 117.4% | 1194 | 1220 | 102.2% | 12.26%
|  |  | 2.3 | Atender 5428 animales en brigadas médicas | 5152 | 14% | Cantidad | Suma | 602 | 755 | 125.4% | 257 | 626 | 243.6% | 257 | 183 | 71.21% | 1437 | 1103 | 76.76% | 1437 | 1561 | 108.6% | 1438 | 1537 | 106.9% | 5428 | 5765 | 106.2% | 14.87%
|  |  | 2.4 | Entregar 544 animales en adopción | 1147 | 10% | Cantidad | Suma | 169 | 176 | 112.8% | 75 | 90 | 115.4% | 75 | 85 | 113.3% | 75 | 50 | 66.67% | 75 | 134 | 178.7% | 75 | 51 | 68% | 544 | 586 | 107.7% | 10.77%
|  |  | 2.5 | Prestar custodia a 291 animales en condición de abandono y remitidos por otras entidades | 683 | 8% | Cantidad | Suma | 95 | 91 | 95.79% | 38 | 26 | 68.42% | 38 | 59 | 155.3% | 40 | 50 | 125% | 40 | 23 | 57.5% | 40 | 22 | 55% | 291 | 271 | 93.13% | 7.45%
|  |  | 2.6 | Implantar 8201 perros y gatos a traves de jornadas masivas. | 18297 | 25% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 264 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2734 | 2644 | 96.71% | 2734 | 2446 | 89.47% | 2733 | 2966 | 108.5% | 8201 | 8320 | 101.5% | 25.36%
|  |  | 2.7 | Brindar atención a 50 palomas | 1055 | 6% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 0%
Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía. | 3 | Consolidar 1 escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal. | 3 | Efectuar el 100% de las visitas requeridas por presunto maltrato. | 1948 | 100% | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía. | 4 | Esterilizar 356.000 perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas. | 4 | Realizar 15679 esterilizaciones a perros y gatos en el Distrito.* | 77849 | 100% | Cantidad | Suma | 5489 | 5489 | 100% | 2199 | 2199 | 100% | 3520 | 3520 | 100% | 1491 | 2523 | 169.2% | 1490 | 1580 | 106% | 1490 | 368 | 24.7% | 15679 | 15679 | 100% | 100%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana. | 1 | Actualizar 16 reportes en el observatorio de protección y bienestar animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública | 1 | Actualizar el 100% de los indicadores del observatorio de protección y Bienestar animal | 100% | 100% | Porcentaje | Suma | 10% | 10% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 10% | 10% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana. | 2 | Elaborar 5 diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de la áreas institucionales | 2 | Elaboración del documento de necesidades de difusión de resultados | N.A. | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana. | 5 | Realizar 5 convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional | 3 | Elaboración del informe de desarrollo del convenio realizado | N.A. | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana. | 6 | Implementar 3 semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente | 4 | Sesiones 20 de Semilleros de Investigacion | 10 | 100% | Cantidad | Suma | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 20 | 100% | 100%
Aumentar la vinculación de ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura y participación ciudadana orientadas a la convivencia, defensa, protección y bienestar de la fauna que habita en Bogotá, con enfoque territorial, diferencial y de género | 1 | Vincular 1.000 prestadores de servicios a la estrategia de regulación | 1 | Actualizar el 100% de la estrategia para el registro de prestadores de servicios | N.A. | 100% | Porcentaje | Suma | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100%
Aumentar la vinculación de ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura y participación ciudadana orientadas a la convivencia, defensa, protección y bienestar de la fauna que habita en Bogotá, con enfoque territorial, diferencial y de género | 3 | Vincular 49.000 ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición | 2 | Vincular 100 Estudiantes en el Servicio Social de protección y bienestar animal | 31 | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 47 | 235% | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0% | 100 | 67 | 67% | 67%
Aumentar la vinculación de ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura y participación ciudadana orientadas a la convivencia, defensa, protección y bienestar de la fauna que habita en Bogotá, con enfoque territorial, diferencial y de género | 4 | Vincular 10.000 ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal | 3 | Jornadas 2 de Red de Aliados | 2 | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 100%
Aumentar la vinculación de ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura y participación ciudadana orientadas a la convivencia, defensa, protección y bienestar de la fauna que habita en Bogotá, con enfoque territorial, diferencial y de género | 5 | Definir y ejecutar 960 pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal | 4 | Definir y ejecutar 20 planes de accion con las instancias y espacios de participación ciudadana | N.A. | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% | 5 | 6 | 120% | 0 | 5 | 0% | 20 | 20 | 100% | 100%
Aumentar la vinculación de ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura y participación ciudadana orientadas a la convivencia, defensa, protección y bienestar de la fauna que habita en Bogotá, con enfoque territorial, diferencial y de género | 6 | Gestionar 49 alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal | 5 | Elaboración del informe de desarrollo de las alianzas realizadas | N.A. | 100% | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 60% | 5 | 3 | 60% | 60%
* Se reprogramaron las magnitudes para estas metas detalladas
2018 |  | * Direccionamiento y Control
2019 |  | Direccionamiento Estratégico |  | Dirección General |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso.
2020 |  | Talento Humano |  | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del Talento Humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales, promoviendo los valores éticos que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad.
2021 |  | Gestión de Comunicaciones |  | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear y ejecutar estrategias y políticas eficaces de comunicación interna y externa que socialicen la gestión de la entidad y contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional en el distrito.
2022 |  | Salud Integral de la Fauna |  | Subdirector de Atención a la Fauna |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Misional | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar.
2023 |  | Apropiación de la cultura ciudadana |  | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Misional | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos.
2024 |  | Regulación asociada a la PYBA |  | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Misional | N/A
2025 |  | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA |  | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Misional | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos.
2026 |  | Protección ante la crueldad animal |  | Subdirector de Atención a la Fauna |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Misional | Establecer acciones y el cumplimiento de políticas que permitan garantizar el bienestar de la fauna silvestre y doméstica, a través de los operativos de recuperación, el ingreso a los programas de custodia, programas de comportamiento y la disposición final mediante la liberación, la adopción o el apadrinamiento de los animales en hogares de paso.
2027 |  | Atención al ciudadano |  | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Brindar la atención oportuna a las partes interesadas del Instituto, mediante la implementación de lineamientos para la atención y servicio de cara al ciudadano, el tramite a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y las actividades requeridas para la divulgación de la información pública relacionada con la misionalidad del Instituto, con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas a través de los planes de mejora.
2028 |  | Gestión Jurídica |  | Director(a) de Gestión Humana |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de las normatividad vigente.
|  | Gestión Administrativa y Documental |  | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional.
|  | Gestión Tecnológica |  | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las Tecnologías de información y comunicación mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infraestructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
|  | Gestión Financiera |  | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y normatividad vigente.
|  | Evaluación y Control a la Gestión |  | Jefe Oficina Asesora de Control Interno |  |  |  |  | I Direccionamiento y Control | Evaluación | Promover la mejora continua, a través del seguimiento y evaluación de la gestión institucional, mediante métodos, herramientas de control y análisis de la información con el fin de generar valor agregado y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Indicador
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Programación
Porcentaje
Cantidad
Anualización
Suma
Constante
| 1 | Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía.
| 2 | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento y bienestar humano – animal.
| 3 | Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicos y confiables, a través de la investigación y el manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones argumentada y una rendición cuentas transparente.
| 4 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el Modelo de Planeación y Gestión -MIPG-, que soporte el cumplimiento de los objetivos en condiciones calidad y sostenibilidad institucional.
| 5 | Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales.
| 6 | Generar un concepto de gestión de recursos sostenible y transparente, a través de la cooperación internacional y la alianza público-privada, que facilite el soporte financiero corresponsable para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.
| 7 | Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana.
Note on E44: En el ejercicio de seguimiento y autocontrol del proyecto de inversión 7551, se realiza cambio de la anualización de la magnitud para la meta no. 2 sin afectar la magnitud para el cuatrienio. Razon por la cual se ajusta la meta del programa.
Note on E45: En el ejercicio de seguimiento y autocontrol del proyecto de inversión 7551, se realiza cambio de la anualización de la magnitud para la meta no. 2 sin afectar la magnitud para el cuatrienio. Razon por la cual se ajusta la meta del programa.
Note on E46: En el ejercicio de seguimiento y autocontrol del proyecto de inversión 7551, se realiza cambio de la anualización de la magnitud para la meta no. 2 sin afectar la magnitud para el cuatrienio. Razon por la cual se ajusta la meta del programa.
Note on E48: En el ejercicio de seguimiento y autocontrol del proyecto de inversión 7551, se realiza cambio de la anualización de la magnitud para la meta no. 2 sin afectar la magnitud para el cuatrienio. Razon por la cual se ajusta la meta del programa.
Note on E49: En el ejercicio de seguimiento y autocontrol del proyecto de inversión 7551, se realiza cambio de la anualización de la magnitud para la meta no. 2 sin afectar la magnitud para el cuatrienio. Razon por la cual se ajusta la meta del programa.
Note on E50: En el ejercicio de seguimiento y autocontrol del proyecto de inversión 7551, se realiza cambio de la anualización de la magnitud para la meta no. 2 sin afectar la magnitud para el cuatrienio. Razon por la cual se ajusta la meta del programa.
Note on E52: En el ejercicio de seguimiento y autocontrol del proyecto de inversión 7551, se realiza cambio de la anualización de la magnitud para la meta no. 4 sin afectar la magnitud para el cuatrienio. Razon por la cual se ajusta la meta del programa.