## METAS PDD 2011 (hidden)
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [15 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [9 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [14 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA 30 JUNIO/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | MAGNITUD EJECUTADA A 31 DE MAYO/2011 | MAGNITUD PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO A MAYO 31/2011 | ASIGNACION 2011 | COMPROMISOS | % EJECUCION | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A CORTE 28 FEB/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE VIGENCIA 28 FEB/2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [14 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 84.44% | 88% | 95% | 45% | 38% | 23% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 88% | 38% | 95% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | 38% | 1090000000 | 882716713 | 80.98% | Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 15.56% | 57% | 95% | 45% | 7% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 100% | 57% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
[16 empty] | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 78% | 35% | 100% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0% | 35% | 0 | 0 | 0%
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | AVANCE MAGNITUD VIGENCIA 30 JUNIO 2011 | PROGRAMADO | [8 empty] | TOTAL PROYECTO DE INVERSION 428 | [9 empty] | 1090000000 | 882716713 | 80.98%
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 100% | 88% | 95% | 45% | 84.44% | 38% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5%
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 61.4% | 78% | 100% | 57% | 35% | 20% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
¦
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA 2011 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A 30 JUNIO/2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | PROGRAMADO
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 100% | 78% | 100% | 57% | 61.4% | 35% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%

## METAS PROYECTO (hidden)
PROGRAMACION VIGENCIA 2011
INFORMACION GENERAL
EJE/OBJETIVO: | DERECHO A LA CIUDAD
PROGRAMA: | BOGOTA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS
PROYECTO: | 428 "DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS - NUSE123 – DEL D.C."
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA SEGURIDAD
GERENTE: | SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2011 $1.090.000
METAS PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EJECUTAR EN EL 2010 |  | Magnitud | Programado | Ponder % | Costo de las metas | Avance de las metas $ | Avance de las metas % | Avance Físico de las metas | Comentarios y Observaciones
1 | Adelantar un (1) programa para cubrir los Gastos Operativos de Inversión correspondientes a la Coordinación, control y supervisión del NUSE 123 | 1 | 1 | 31.86% | 271150006 | 37027011 | 13.66% | 0.7 | Se encuentran en proceso los procesos de contratación conjunta como proceso de papeleria, transporte, mantenimiento e interventoria de matenimiento por parte de la dirección administrativa la cual participa el proyecto 428. Se encuentra pendiente la adquisición de los GPS ya que no han enviado cotizaciones actualizadas.
2 | Adelantar la ejecución del plan para la coordinación, dirección, control y supervisión del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, incluida la adhesión de sistemas de seguridad y emergencias en la región capital. | 1 | 1 | 96.22% | 818849994 | 813989702.3333 | 99.41% | 0.75 | Tratandose del diseño del convenio para extender el NUSe 123 a la región capital se suscribio el convenio convenio interadministrativo SGO 066-2009 suscrito entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Gobierno, el Fondo de desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) y la ETB para la adhesión de los municipios al Sistema NUSE 123 del Distrito Capital, en cuanto la generación de recursos para la atención de emergencias en la región capital. Teniendo en cuanta lo anterior se cumplio en un 100% la meta plan de desarrollo. A su vez la Coordinación General del NUSE ha realizado tareas encaminadas a la implementación del NUSee a la región capital, para lo cual ha realizado un diagnostico de la problematica generada en la incorporación de los municipios al NUSE ya que solo se determino por parte de la Gobernación de Cundinamarca el ingreso de llamadas de seguridad ya que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para incluirse al NUSE . Se realizo la actualizacion del Sistema PROCAD (gestión de inscidentes) por parte del operador tecnologico (ETB). Se presento la versión preliminar del sistema de contingencia para recepción y tramite de incidentes del sistema principal (PROCAD)y se incorporo el componenrte de geolocalización. Se presento en la feria de servicio al ciudadano la versión preliminar del software de contingecia para tramite de incidentes. Actualizacion de procesos y prodemientos del NUSE por area funcional. Se entrego al operador tecnologico la informacion de predios, cruces viales, sitios de interes, abonados actualizados a 2011 con el fin mejorar la gestión de los incidentes. Se realizo el mapa de cuadrantes de la ciudad con base en la información entregada por la MEBOG para el tramite de incidentes para fortalecimiento del Plan Integral de Seguridad.
3 | Adelantar un (1) programa de dotación de la Infraestructura Tecnológica de la Sala de Crisis de Bogota. | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 0.73 | Se solicito a la ETB el estado de ejecución del convenio 1428/2009 el cual tiene como finaliadad la dotación de infraestructura tecnologica de la sala de Crisis distrital de lo cual la ETB entrego bajo oficio 2011624014331 el estado de ejecución del convenio suscrito para dicho fin, a su vez hace una realaciópn del estado y la fecha de llegada de los equipos los cuales seran instalados y configurados provisonalmente en la estación de bomberos de Puente Aranda, sitio el cual fue definido como el lugar mas apropiado para la adecuación de la sala de Crisis provisional teniendo encuanta que es un lugar estrategico dentro el casco urbano y su facilidad de acceso al sitio desde cualquier lugar de la ciudad .Teniendo en cuenta que el edifico de sala de crisis distrital esta previsto entregarlo amediados del mes de noviembre del 2011 ya que a la fecha el edificio de sala de crisis distrital tiene un avance del 50% de obra.
|  |  |  | 128.1% | 1090000000 | 851016713.3333 | 78.07%

## PLAN OPERATIVO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO
|  | Código: PE01-PR04-F01 | [23 empty] | Versión:3.0
VIGENCIA |  |  | 2021-06-01
MISIÓN: |  |  | Somos la primera entidad pública encargada de la protección y el bienestar animal, garantes de la vida de la Fauna en el Distrito Capital a través, de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas sectoriales e intersectoriales.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID. META GLOBAL | META GLOBAL | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | POND META | Linea Base (AAAA) | ID. Meta Detallada | Meta detallada | Tipo de Programación | Tipo de Anualización | CUANTIFICACIÓN DE LA META
[11 empty] | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | ANUAL
[11 empty] | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec | % Ejec
Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial | 1 | Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Talento Humano | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del Talento Humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales, promoviendo los valores éticos que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad. | 25% |  | 1.1. | Elaboración del documento diagnostico de cargas laborales, estudio técnico y proyecto de rediseño. | Porcentaje | Suma | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 25% |  | 1.2. | Presentación de proyecto de rediseño para aprobación | Porcentaje | Suma | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | 25% |  | 1.3. | Realización de ajustes al proyecto de rediseño. | Porcentaje | Suma | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 2 | Fortalecer los canales de comunicación | Gestión de Comunicaciones | Planear y ejecutar estrategias y políticas eficaces de comunicación interna y externa que socialicen la gestión de la entidad y contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional en el distrito. | 25% |  | 2.1 | Desarrollar e implementar el 100% de las campañas y estrategias de comunicación solicitadas, sobre las actividades, eventos y avances relacionados con la misionalidad del IDPYBA y otros temas de protección y bienestar animal | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 25% |  | 2.2 | Apoyo a las dependencias del IDPYBA en el diseño y desarrollo de productos, planes, contenidos y otras acciones de comunicación interna y/o externa | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 25% |  | 2.3 | Relacionamiento y gestión de publicaciones en medios de comunicación sobre los contenidos y la agenda del IDPYBA | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 25% |  | 2.4 | Gestionar y administrar el 100% de los canales de comunicación propios del IDPYBA | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 3 | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal | Direccionamiento Estratégico | Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso. | 20% |  | 1 | Realizar 60 Reportes en los diferentes sistemas del Distrito y la nación | Cantidad | Suma | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% | 4 |  | 0% | 4 |  | 0% | 4 |  | 0% | 5 |  | 0% | 4 |  | 0% | 53 | 32 | 60.38%
[5 empty] | 20% |  | 2 | Realizar el 100% de los Acompañamientos a modificaciones Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 20% |  | 3 | Elaborar el 100% del Anteproyecto de Presupuesto 2022 | Cantidad | Suma | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  | 0% | 45% |  | 0% | 45% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | 20% |  | 4 | Realizar el 100% de avance en la formulación, desarrollo y seguimiento de Políticas Publicas del Instituto | Porcentaje | Suma | 14% | 14% | 100% | 4% | 4% | 100% | 5% | 5% | 100% | 17% | 15% | 88.24% | 4% | 6% | 150% | 5% | 5% | 100% | 17% | 17% | 100% | 4% |  | 0% | 4% |  | 0% | 16% |  | 0% | 6% |  | 0% | 4% |  | 0% | 100% | 66% | 66%
[5 empty] | 20% |  | 5 | Formular 5 Instrumentos de planeación 2022 | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 5 | 0 | 0%
| 4 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG | Direccionamiento Estratégico | Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso. | 20% |  | 6 | Implementar y hacer seguimiento al 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG-FURAG | Porcentaje | Suma | 0% | 0% | 0% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 3.3% | 0% | 63.3% | 0% | 0% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 13.3% | 0% | 13.3% |  | 0% | 3.3% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 13.5% |  | 0% | 100% | 66.6% | 66.6%
[5 empty] | 20% |  | 7 | Hacer seguimiento y retroalimentar al 100% Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC | Porcentaje | Suma | 56.7% | 56.7% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 6.7% | 6.7% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  | 0% | 6.6% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 10% |  | 0% | 100% | 73.4% | 73.4%
[5 empty] | 20% |  | 8 | Hacer seguimiento y retroalimentar al 100% la Administración de Riesgos de Gestión por proceso | Porcentaje | Suma | 53.3% | 53.3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.3% | 13.3% | 100% | 3.3% | 3.3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.4% |  | 0% | 3.3% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 13.4% |  | 0% | 100% | 69.9% | 69.9%
[5 empty] | 20% |  | 9 | Cumplir el 100% del acompañamiento solicitado para el levantamiento, Actualización y/o eliminación de los documentos asociados a los diferentes procesos | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 20% |  | 10 | Realizar el 100% Reportes en los diferentes aplicativos de los Organismos de Control | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 85.71% | 85.71%
Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial | 5 | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios | Gestión Jurídica | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de las normatividad vigente. | 50% |  | 5.1 | Dar solución al 100% de los asuntos de carácter jurídico que surjan del desarrollo de las funciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 40% |  | 5.2 | Cumplir con el 100% de las solicitudes y los requerimientos internos y externos en materia contractual en el Instituto. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 10% |  | 5.3 | Seguimiento a los requerimientos internos y/o externos de los procesos disciplinarios y precontractuales que se adelanten en el Instituto | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 6.1. | Realizar el diseño e implementación de la política de servicio al ciudadano. | Atención al ciudadano | Brindar la atención oportuna a las partes interesadas del Instituto, mediante la implementación de lineamientos para la atención y servicio de cara al ciudadano, el tramite a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y las actividades requeridas para la divulgación de la información pública relacionada con la misionalidad del Instituto, con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas a través de los planes de mejora. | 30% |  | 6.1.1 | Mantener y fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA a la ciudadanía, mediante la radicación y asesoría; y realizar seguimiento a la gestión de cada uno de ellos. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 6.6% |  | 6.1.2 | Capacitar y fortalecer en los temas relacionados con la normatividad, procedimientos, aspectos técnicos, políticas y lineamientos para la atención al ciudadano y prestación de servicios | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 6.6% |  | 6.1.3 | Hacer y dar seguimiento a las encuestas de satisfacción del servicio y publicar el informe en la página Web. | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 6.2% |  | 6.1.4 | Gestión y actualización de: Guía de trámites y servicios. | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 6.6% |  | 6.1.5 | Implementar la estrategia de caracterización de los ciudadanos que utilizan los canales de atención. | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 14% |  | 6.1.6 | Generar informes de seguimiento a las PQRS en pro de las respuestas en terminos de ley, y realizar mesas de trabajo para establecer planes de mejoramiento, cuando haya lugar. | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 30% |  | 6.1.7 | Elaborar e implementar los componentes relacionados a la Política de Atención al Ciudadano. (3 etapas: formulación, aprobación e implementación) | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 100%
| 6.2. | Realizar e implementar la política de gestión estratégica del talento humano y desarrollar las actividades propias de esta | Talento Humano | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del Talento Humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales, promoviendo los valores éticos que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad. | 25% |  | 6.2.1 | Desarrollar las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 2.75% | 33% | 8.333% | 2.417% | 29% | 8.333% | 2.778% | 33.33% | 8.333% | 9.25% | 111% | 8.333% | 8.45% | 101.4% | 8.333% | 7.5% | 90% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 100% | 41.48% | 41.48%
[5 empty] | 25% |  | 6.2.2 | Desarrollar las actividades del programa de bienestar social e incentivos | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 5% | 60% | 8.333% | 2.1% | 25.2% | 8.333% | 5.556% | 66.67% | 8.333% | 33.33% | 400% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 100% | 70.99% | 70.99%
[5 empty] | 25% |  | 6.2.3 | Desarrollar el Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 100% | 58.33% | 58.33%
[5 empty] | 15% |  | 6.2.4 | Gestionar y dar seguimiento a las situaciones administrivas a las que haya lugar. | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 100% | 58.33% | 58.33%
[5 empty] | 10% |  | 6.2.5 | Realizar los reportes de gestión de talento humano y empleo público. | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 100% | 58.33% | 58.33%
| 6.3. | Desarrollar las actividades propias de la administración y gestión de los recursos fisicos de la entidad. | Gestión Administrativa y Documental | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional. | 16.67% |  | 6.3.1 | Realizar el 100% del registro de inventario (ingreso, traslado, salidas) que sean requeridas y según la realidad operativa del IDPYBA. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100.1% | 100.1%
[5 empty] | 16.67% |  | 6.3.2 | Realizar constante actualización del Inventario en Bodega | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 16.67% |  | 6.3.3 | Seguimiento y acompañamiento a proveedores de servicios en el instituto. | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 16.67% |  | 6.3.4 | Seguimiento y estadística del pago de servicios públicos. | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 16.67% |  | 6.3.5 | Realizar actividades de vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los bienes muebles e inmuebles del IDPYBA | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 16.67% |  | 6.3.6 | Realizar el 100% del registro de bajas de los inventarios de la entidad, a los que haya lugar. | Porcentaje | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 28.57% | 28.57%
| 6.4. | Realizar la elaboración e implementación de la política de gestión ambiental, y desarrollar todas las demas actividades propias de esta. | Gestión Administrativa y Documental | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional. | 40% |  | 6.4.1 | Seguimiento Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA 2021 | Cantidad | Suma | 9 | 9 | 100% | 9 | 10 | 111.1% | 9 | 11 | 122.2% | 9 | 9 | 100% | 9 | 8 | 0.88889 | 9 | 10 | 111.1% | 9 | 9 | 100% | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0% | 108 | 66 | 61.11%
[5 empty] | 10% |  | 6.4.2 | Seguimiento Plan de Acción Cuatrienal Ambiental -PACA 2021 | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 3 |  | 0% | 13 | 5 | 38.46%
[5 empty] | 5% |  | 6.4.3 | Plan Integral de Movilidad Sostenible -PIMS 2021 | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 5% |  | 6.4.4 | Plan de acción interno -PAI de residuos aprovechables | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 30% |  | 6.4.5 | Presentación de informes periódicos a Entidades Distritales | Cantidad | Suma | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 150% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0% | 21 | 16 | 76.19%
[5 empty] | 10% |  | 6.4.6 | Capacitación y sensibilización para apropiación. | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 133.3% | 2 | 3 | 150% | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 233.3% | 1 | 2 | 200% | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 3 |  | 0% | 21 | 18 | 85.71%
| 6.5 | Desarrollar las activdades propias de la gestión y seguimiento a la gestión del área financiera de la entidad | Gestión Financiera | Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y normatividad vigente. | 8.3% |  | 6.5.1 | Reportar el SIVICOF, SIDEAP contratos de prestación de servicios y contratación directa y Digitar en sistema OPGET y ZBOX | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.2 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.3 | Realizar seguimiento a la ejecución de giros de la entidad. | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 8.4% |  | 6.5.4 | Realizar las gestiones para el diseño e implementación de un mecanismo de cobro coactivo y persuasivo (3 etapas: formulación, aprobación e implementación) | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.56% | 30.56% | 100% | 0% |  | #DIV/0! | 30.56% |  | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 30.56% |  | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 38.89% | 38.89%
[5 empty] | 8.5% |  | 6.5.5 | Elaborar e implementar la política de gestión presupuestal y de eficiencia del gasto público. (3 etapas: formulación, aprobación e implementación) | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.56% |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 30.56% |  | 0% | 100% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.6 | Realizar informes a los estados financieros. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.7 | Elaborar las operaciones contables que se requieran. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.8 | Realizar seguimiento al Plan anual de Caja de la vigencia | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0% | 12 | 7 | 58.33%
[5 empty] | 8.4% |  | 6.5.9 | Realizar la consolidación, apoyar la elaboración y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, así como las modificaciones que a este se realicen. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.10 | Realizar las gestiones para el diseño e implementación del mecanismo de administración de recursos propios. (3 etapas: formulación, aprobación e implementación) | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.56% | 30.56% | 100% | 0% |  |  | 30.56% |  |  | 0% |  |  | 30.56% |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 38.89% | 38.89%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.11 | Elaborar y expedir el 100% de los documentos presupuestales solicitados | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8.3% |  | 6.5.12 | Realizar seguimiento al pago de las reservas constituidas a 31/12/2020 | Cantidad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0% | 12 | 7 | 58.33%
| 6.6 | Elaborar e implementar la política de gestión documental, y desarrollar las actividades propias de la Gestión Documental | Gestión Administrativa y Documental | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional. | 40% |  | 6.6.1 | Desarrollar el 100% del Plan Institucional de Archivo | Porcentaje | Suma | 10% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 11.5% | 0% | 25% | 9% | 36% | 22.5% | 5% | 22.22% | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 22.5% |  | 0% | 102.5% | 35.5% | 34.63%
[5 empty] | 20% |  | 6.6.2 | Recibir las transferencias documentales de Archivo de Gestión - Archivo Central | Porcentaje | Suma | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.66% | 2.4% | 14.41% | 16.66% | 4.17% | 25.03% | 16.66% | 11% | 66.03% | 16.66% | 16.66% | 100% | 16.66% |  | 0% | 17% |  | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 100.3% | 34.23% | 34.13%
[5 empty] | 20% |  | 6.6.3 | Elaborar y actualizar los instrumentos y herramientas archivísticas. | Porcentaje | Suma | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% | 60% | 30% | 50%
[5 empty] | 20% |  | 6.6.4 | Apoyar la elaboración de los inventarios documentales en los archivos de gestión que realicen las entidades, así como llevar el inventario del Archivo Central. | Porcentaje | Suma | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100% | 14% | 14% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 100% | 100%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7 | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 | Gestión Tecnológica | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las Tecnologías de información y comunicación mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infraestructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. |  |  | 7.1 | Realizar la formulación e implementación de un plan estratégico con el fin de ejecutar proyector y actividades estratégicas de TI. | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 100% | 58.33% | 58.33%
[7 empty] | 7.2 | Realizar la formulación de políticas de seguridad de la información | Porcentaje | Suma | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 7.417% | 89% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 100% | 57.42% | 57.42%
[7 empty] | 7.3 | Realizar soluciones, soporte y mantenimiento a los sistemas de información In House | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal | 1 | Desarrollar 1 línea base para la atención de animales sinantropicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C. | Salud Integral de la Fauna | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | 50% |  | 1.1 | Realizar 96 Censos Poblacionales | Cantidad | Suma | 8 | 7 | 87.5% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 9 | 112.5% | 8 | 8 | 100% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% | 96 | 56 | 58.33%
[5 empty] | 50% |  | 1.2 | Atender el 100% de las Visitas tecnicas de Inspección | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
| 2 | Atender 60.000 animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos. | Salud Integral de la Fauna | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | 25% |  | 2.1 | Atender 3679 animales por presunto maltrato | Cantidad | Suma | 304 | 304 | 100% | 101 | 101 | 100% | 700 | 830 | 118.6% | 286 | 485 | 169.6% | 286 | 622 | 217.5% | 286 | 604 | 211.2% | 286 | 427 | 149.3% | 286 |  | 0% | 286 |  | 0% | 286 |  | 0% | 286 |  | 0% | 286 |  | 0% | 3679 | 3373 | 91.68%
[5 empty] | 12% |  | 2.2 | Atender por urgencias veterinarias a 1870 animales | Cantidad | Suma | 192 | 192 | 100% | 156 | 156 | 100% | 80 | 101 | 126.2% | 120 | 116 | 96.67% | 120 | 110 | 91.67% | 172 | 108 | 62.79% | 172 | 204 | 118.6% | 172 |  | 0% | 172 |  | 0% | 172 |  | 0% | 172 |  | 0% | 170 |  | 0% | 1870 | 987 | 52.78%
[5 empty] | 14% |  | 2.3 | Atender 6072 animales en brigadas médicas | Cantidad | Suma | 282 | 282 | 100% | 49 | 49 | 100% | 120 | 236 | 196.7% | 625 | 374 | 59.84% | 625 | 519 | 83.04% | 625 | 463 | 74.08% | 625 | 889 | 142.2% | 625 |  | 0% | 625 |  | 0% | 625 |  | 0% | 625 |  | 0% | 621 |  | 0% | 6072 | 2812 | 46.31%
[5 empty] | 10% |  | 2.4 | Entregar 792 animales en adopción | Cantidad | Suma | 58 | 58 | 100% | 132 | 132 | 100% | 11 | 10 | 90.91% | 66 | 47 | 71.21% | 66 | 55 | 83.33% | 66 | 36 | 54.55% | 66 | 50 | 75.76% | 66 |  | 0% | 66 |  | 0% | 66 |  | 0% | 66 |  | 0% | 63 |  | 0% | 792 | 388 | 48.99%
[5 empty] | 8% |  | 2.5 | Prestar custodia a 462 animales en condición de abandono y remitidos por otras entidades | Cantidad | Suma | 17 | 17 | 100% | 18 | 18 | 100% | 10 | 17 | 170% | 49 | 26 | 53.06% | 46 | 22 | 47.83% | 46 | 54 | 117.4% | 46 | 23 | 50% | 46 |  | 0% | 46 |  | 0% | 46 |  | 0% | 46 |  | 0% | 46 |  | 0% | 462 | 177 | 38.31%
[5 empty] | 25% |  | 2.6 | Implantar 25000 animales a traves de jornadas de identificación. | Cantidad | Suma | 115 | 115 | 100% | 310 | 310 | 100% | 800 | 961 | 120.1% | 2784 | 4332 | 155.6% | 2784 | 420 | 15.09% | 2784 | 585 | 21.01% | 2784 | 1575 | 56.57% | 2784 |  | 0% | 2784 |  | 0% | 2784 |  | 0% | 2784 |  | 0% | 1503 |  | 0% | 25000 | 8298 | 33.19%
[5 empty] | 100% |  | 2.7 | Atender el 100% de las Jornadas de Identificación | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 6% |  | 2.8 | Brindar atención a 1015 palomas | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 90 | 70 | 77.78% | 90 | 174 | 193.3% | 85 | 54 | 63.53% | 90 | 1 | 1.111% | 90 | 78 | 86.67% | 90 | 22 | 24.44% | 100 |  | 0% | 105 |  | 0% | 95 |  | 0% | 90 |  | 0% | 90 |  | 0% | 1015 | 399 | 39.31%
| 3 | Consolidar 1 escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal. | Protección ante la crueldad animal | Establecer acciones y el cumplimiento de políticas que permitan garantizar el bienestar de la fauna silvestre y doméstica, a través de los operativos de recuperación, el ingreso a los programas de custodia, programas de comportamiento y la disposición final mediante la liberación, la adopción o el apadrinamiento de los animales en hogares de paso. | 100% |  | 3 | Efectuar el 100% de las visitas requeridas por presunto maltrato. | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
| 4 | Esterilizar 356.000 perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas. | Salud Integral de la Fauna | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | 30% |  | 4.1 | Realizar 34797 esterilizaciones a perros y gatos en el Distrito. | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3866 | 3822 | 98.86% | 3866 | 2456 | 63.53% | 3866 | 3866 | 100% | 3866 | 4985 | 128.9% | 7236 | 5777 | 79.84% | 7236 |  | 0% | 8286 |  | 0% | 10384 |  | 0% | 10384 |  | 0% | 5030 |  | 0% | 64020 | 20906 | 32.66%
[5 empty] | 70% |  | 4.2 | Realizar 324 jornadas de esterilización | Cantidad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 35 | 100% | 28 | 28 | 100% | 42 | 42 | 100% | 48 | 48 | 100% | 52 | 53 | 101.9% | 60 |  | 0% | 60 |  | 0% | 60 |  | 0% | 60 |  | 0% | 20 |  | 0% | 465 | 206 | 44.3%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 1 | Actualizar 16 reportes en el observatorio de protección y bienestar animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos. | 100% |  | 1 | Cumplimiento de la elaboracion de los reportes en el Observatorio de Protección y Bienestar Animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública | Porcentaje | Suma | 1.25% | 1.25% | 100% | 2.5% | 0% | 0% | 10% | 12.5% | 125% | 11.25% | 7.5% | 66.67% | 11.25% | 0% | 0% | 0% | 11.25% | 0% | 13.75% | 5% | 36.36% | 11.25% | 0 | 0% | 8.75% | 0 | 0% | 5% | 0 | 0% | 11.25% | 0 | 0% | 13.75% | 0 | 0% | 100% | 37.5% | 37.5%
| 2 | Elaborar 5 diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de la áreas institucionales | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos. | 100% |  | 2 | Seguimiento de la elaboracion del diagnóstico de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de la áreas institucionales | Porcentaje | Suma | 1.5% | 1.67% | 111.3% | 22.5% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 34.83% | 278.6% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 5% | 66.67% | 0% | 0 | 0% | 15% | 0 | 0% | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 0 | 0% | 100% | 41.5% | 41.5%
| 6 | Aportar una batería de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas institucionales | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos. | 100% |  | 3 | Actualizacion de la batería de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas institucionales | Porcentaje | Suma | 1.5% | 1.67% | 111.3% | 9% | 0% | 0% | 13.5% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 12.5% | 34.83% | 278.6% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 5% | 66.67% | 0% | 0 | 0% | 15% | 0 | 0% | 15% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 0 | 0% | 100% | 41.5% | 41.5%
| 3 | Elaborar 8 productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos. | 100% |  | 4 | Seguimiento de la elaboracion de los productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos | Porcentaje | Suma | 7.5% | 6.25% | 83.33% | 10% | 0% | 0% | 7.5% | 18.75% | 250% | 8.75% | 8.75% | 100% | 9.5% | 5.75% | 60.53% | 10.75% | 4.75% | 44.19% | 2% | 1% | 50% | 6% | 0 | 0% | 6% | 0 | 0% | 7% | 0 | 0% | 17.5% | 0 | 0% | 7.5% | 0 | 0% | 100% | 45.25% | 45.25%
| 4 | Realizar 5 convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos. | 100% |  | 5 | Seguimiento de la elaboracion de los productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos | Porcentaje | Suma | 12% | 11.67% | 97.25% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12.33% | 102.8% | 1.5% | 1.5% | 100% | 1.5% | 1.5% | 100% | 1.5% | 1.5% | 100% | 1.5% | 71.5% | 4767% | 60% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 1% | 0 | 0% | 7% | 0 | 0% | 100% | 100% | 100%
| 5 | Implementar 3 semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos. | 100% |  | 6 | Seguimiento a la implementacion de semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente | Porcentaje | Suma | 10.5% | 10% | 95.24% | 46.5% | 0% | 0% | 33% | 36% | 109.1% | 0.5% | 35% | 7000% | 0.5% | 10% | 2000% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0 | 0% | 0.5% | 0 | 0% | 0.5% | 0 | 0% | 0.5% | 0 | 0% | 6% | 0 | 0% | 100% | 92% | 92%
Generar e impulsar procesos ciudadanos innovadores de transformación cultural, mediante la promoción prácticas de relacionamiento humano - animal. |  | Vincular 1.000 prestadores de servicios a la estrategia de regulación | Apropiación de la cultura ciudadana | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos. | 50% |  | 1 | Actualizar el 100% de la estrategia para el registro de prestadores de servicios | Porcentaje | Suma | 4.33% | 4.33% | 100% | 9.67% | 9.67% | 100% | 10% | 10% | 100% | 13.33% | 13.33% | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | 13.33% | 46% | 345.1% | 13.33% | 0 | 0% | 7.67% | 0 | 0% | 6.67% | 0 | 0% | 1.67% | 0 | 0% | 1.67% | 0 | 0% | 1.66% | 0 | 0% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 50% |  | 2 | Vincular 200 prestadores de servicios en la implementacion de la estrategia de regulacion | Porcentaje | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 0% | 20 | 70 | 350% | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 200 | 88 | 44%
|  | Diseñar e implementar 8 campañas pedagógicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo. | Apropiación de la cultura ciudadana | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos. | 100% |  | 3 | Seguimiento al diseño e implementacion de las campañas pedagógicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo. | Porcentaje | Suma | 5% | 0 | 0% | 10% | 5% | 50% | 5% | 10% | 200% | 15% | 20% | 133.3% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 100% | 5% | 25% | 500% | 15% | 0 | 0% | 15% | 0 | 0% | 5% | 0 | 0% | 5% | 0 | 0% | 5% | 0 | 0% | 100% | 0.75 | 75%
|  | Vincular 49.000 ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición | Apropiación de la cultura ciudadana | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos. | 100% |  | 4 | Vincular 200 estudiantes al proceso de Servicio Social Estudiantil Escolar Obligatorio | Cantidad | Suma | 10 | 9 | 90% | 10 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 117 | 390% | 16 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200 | 126 | 63%
[5 empty] | 100% |  | 5 | Vincular 6551 ciudadanos y ciudadanas en la Implementacion la estrategia de sensibilización educación y capacitacion en ámbito comunitario, recreodeportivo e institucional | Cantidad | Suma | 320 | 91 | 28.44% | 420 | 0 | 0% | 530 | 310 | 58.49% | 551 | 400 | 72.6% | 530 | 171 | 32.26% | 550 | 4659 | 847.1% | 500 | 5455 | 1091% | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | 550 | 0 | 0% | 6551 | 11086 | 169.2%
| 4 | Vincular 10.000 ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal | Apropiación de la cultura ciudadana | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos. | 100% |  | 6 | Vincular 300 ciudadanos y ciudadanas en el programa de red de aliados | Cantidad | Suma | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 45 | 26 | 57.78% | 45 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 300 | 26 | 8.667%
[5 empty] | 100% |  | 7 | Vincular 700 ciudadanos y ciudadanas en espacios de participacion ciudadana | Cantidad | Suma | 14 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0% | 56 | 0 | 0% | 56 | 4 | 7.143% | 70 | 21 | 30% | 70 | 1415 | 2021% | 140 | 0 | 0% | 105 | 0 | 0% | 105 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 700 | 1440 | 205.7%
[5 empty] | 100% |  | 8 | Vincular 300 ciudadanos y ciudadanas en el programa de voluntariado | Cantidad | Suma | 6 | 14 | 233.3% | 15 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% | 60 | 23 | 38.33% | 30 | 0 | 0% | 30 | 512 | 1707% | 30 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 300 | 549 | 183%
[5 empty] | 100% |  | 9 | Vincular 100 ciudadanos y ciudadanas en instancias de participacion ciudadana | Cantidad | Suma | 5 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 12 | 120% | 10 | 15 | 150% | 10 | 6 | 60% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 100 | 33 | 33%
[5 empty] | 100% |  | 10 | Vincular 306 ciudadanos y ciudadanas en el programa de copropiedad y convivencia | Cantidad | Suma | 18 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 9 | 37.5% | 24 | 27 | 112.5% | 24 | 171 | 712.5% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 48 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | 306 | 207 | 67.65%
| 5 | Definir y ejecutar 960 pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal | Apropiación de la cultura ciudadana | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos. | 100% |  | 11 | Ejecutar 300 pactos en las instancias y espacios de participación ciudadana | Cantidad | Suma | 15 | 0 | 0% | 15 | 2 | 13.33% | 30 | 17 | 56.67% | 30 | 16 | 53.33% | 30 | 21 | 70% | 30 | 18 | 60% | 30 | 58 | 193.3% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 300 | 132 | 44%
| 6 | Gestionar alianzas 49 interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal. | Apropiación de la cultura ciudadana | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos. | 100% |  | 12 | Seguimiento a la gestion de alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región | Porcentaje | Suma | 1% | 1% | 100% | 5% | 5% | 100% | 6% | 5% | 83.33% | 11.2% | 7% | 62.5% | 11.2% | 7% | 62.5% | 12.2% | 13.2% | 108.2% | 9.2% | 9.2% | 100% | 9.2% | 0 | 0% | 9.2% | 0 | 0% | 9.2% | 0 | 0% | 9.2% | 0 | 0% | 7.4% | 0 | 0% | 100% | 47.4% | 47.4%
2018 |  | * Direccionamiento y Control | Nº Proceso | Nº Meta
2019 |  | Direccionamiento Estratégico | PE01 | .1 | Dirección General |  |  | Estratégico | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso.
2020 |  | Talento Humano | PE02 | .2 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  | Estratégico | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del Talento Humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales, promoviendo los valores éticos que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad.
2021 |  | Gestión de Comunicaciones | PE03 | .3 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  | Estratégico | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear y ejecutar estrategias y políticas eficaces de comunicación interna y externa que socialicen la gestión de la entidad y contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional en el distrito.
2022 |  | Salud Integral de la Fauna | PM01 | .4 | Subdirector de Atención a la Fauna |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control | Misional | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar.
2023 |  | Apropiación de la cultura ciudadana | PM02 | .5 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control | Misional | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos.
2024 |  | Regulación asociada a la PYBA | PM03 | .6 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control | Misional | N/A
2025 |  | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA | PM04 | .7 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control | Misional | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos.
2026 |  | Protección ante la crueldad animal | PM05 | .8 | Subdirector de Atención a la Fauna |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control | Misional | Establecer acciones y el cumplimiento de políticas que permitan garantizar el bienestar de la fauna silvestre y doméstica, a través de los operativos de recuperación, el ingreso a los programas de custodia, programas de comportamiento y la disposición final mediante la liberación, la adopción o el apadrinamiento de los animales en hogares de paso.
2027 |  | Atención al ciudadano | PA01 | .9 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Brindar la atención oportuna a las partes interesadas del Instituto, mediante la implementación de lineamientos para la atención y servicio de cara al ciudadano, el tramite a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y las actividades requeridas para la divulgación de la información pública relacionada con la misionalidad del Instituto, con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas a través de los planes de mejora.
2028 |  | Gestión Jurídica | PA02 | .10 | Director(a) de Gestión Humana |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de las normatividad vigente.
|  | Gestión Administrativa y Documental | PA03 | .11 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional.
|  | Gestión Tecnológica | PA04 | .12 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las Tecnologías de información y comunicación mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infraestructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
|  | Gestión Financiera | PA05 | .13 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y normatividad vigente.
|  | Evaluación y Control a la Gestión | PV01 | .14 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno |  |  | Evaluación | I Direccionamiento y Control | Evaluación | Promover la mejora continua, a través del seguimiento y evaluación de la gestión institucional, mediante métodos, herramientas de control y análisis de la información con el fin de generar valor agregado y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Indicador
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Programación
Porcentaje
Cantidad
Anualización
Suma
Constante
| 1 | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
| 2 | Generar e impulsar procesos ciudadanos innovadores de transformación cultural, mediante la promoción prácticas de relacionamiento humano - animal.
| 3 | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
| 4 | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
| 5 | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial