## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Entidad: | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA
Vigencia: | 2018
Fecha de publicación | SEPTIEMBRE DE 2018
Componente: | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.
Seguimiento 2 Control Interno de Gestión
Fecha seguimiento: |  |  | 31/04/2018 | 2018-08-31 | Observaciones I Cuatrimestre | Observaciones II Cuatrimestre
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas II Cuatrimestre | % de avance | % de avance
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Establecimiento de un mapa que relacione sus riesgos por proceso | En Contrucción | 0% | 25.5% | Se recomienda que apartir de la Resolución 033 del 12 de abril de 2018, "Por medio de la cual se adopta el Marco Estratégico Institucional y Mapa de Procesos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA" se inicie con la identificación de los riesgos de los 14 procesos. | Desde la Oficina Asesora de Planeación del IDPYBA , se vienen realizando mesas de trabajo con los diferentes procesos, en las cuales se expone la metodología para la identificación de los riesgos realizando ejercicio con uno para valoración y tratamiento, a la fecha se ha trabajado con 5 de los 14 procesos.
| Identificación y valorización del Riesgo de Corrupción para la vigencia 2018 | En el mes de enero de 2018, se contruyo el mapa de riesgos de corrupción del Instituto y se publicó en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente el 31 de enero de 2018. | 100% | NA | Se recomienda atualizar, revisar y modificar, si es pertinente, el mapa de riesgos de corrupción para armonizarlo con la planeación estratégica y los 14 procesos identificados
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | El Instituto realizará la Identificación de los trámites, lo cual se realizará a partir de sus procesos, identificando los procedimientos regulados (Trámites) y no regulados con el fin de establecer un inventario de trámites y de esta manera dar inicio a la revisión, aprobación de estos por parte del DAFP durante el 2018. | El sistema único de trámites está compuesto por las fases: identificación de trámites, priorización de trámites, racionalización de trámites e interoperabilidad, de acuerdo a la mesa de trabajo con el DAFP, la etapa en la cual se encuentra el IDPYBA es la correspondiente a la identificación de trámites u otros procedimientos administrativos, lo anterior teniendo en cuenta la Resolución 1099 de 2017 y la Ley 962 de 2005, por tanto una vez se identifiquen y se inscriban y sean aprobados por el SUIT, se pasara a la fase de racionalización de trámites. | 0 | 0% | Se recomienda que los procesos misionales trabajen con Atención al Ciudadano para la identificación de los trámites y servicios, para posterior aprobación y subirlos al SUIT
| Durante la vigencia se deberán desarrollar acciones como: verificar el marco normativo, formatos únicos, definiciones y aspectos técnicos los trámites que se identifiquen, y posteriormente pasar al DAFP para su respectiva revisión y aprobación. |  | N/A | N/A
| Una vez se realicé el inventario de trámites se debe proceder a identificar aquellos que permitan garantizar la satisfacción de los usuario teniendo en cuenta que estos deben permitirle al ciudadano reducir los tiempos y desplazamientos, desde que se inicie la solicitud hasta lograr el resultado |  | NA | N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente de Información En cuanto a este componente el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA programo para el 2018 la implementación y puesta en funcionamiento de su página web, el desarrollo de un Plan de Comunicaciones Estratégicas. Actualmente se busca el fortalecimiento de las cuentas @InstitutoProteccionYBienestarAnimal en las diferentes redes sociales de twitter, Facebook, Instagram, medios por los cuales, se ha dado a conocer la gestión de la entidad. A nivel interno, se consolidarán los correos electrónicos institucionales, boletines virtuales, entre otras actividades | La página web está en funcionamiento, y se esta implementando de acuerdo con la normativadad. Por medio de la página web y de las redes sociales entregamos información actualizada a las partes interesadas, actualmente contamos con 66.571 seguidores en Facebook, 14.808 en Instagram y 21.151 en Twitter. Actualmente contamos con 82 correos electrónicos institucionales. | 0 | 50% | Se recomienda la presentación de la página WEB del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y alimentarla conforme a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y sus Decretos reglamentarios, Así mismo se recomienda continuar con el despliegue de las redes sociales. | Se recomienda continuar con la implementación, de acuerdo con el seguimiento realizado por Control Interno de Gestión en el mes de agosto de 2018, en el cual se puede observar la información que no se ha publucado o la que esta parcial, de conformidad con los requerimientos exigidos por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015,
| Implementación y ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones | El Plan Estratégico de comunicaciones está en construcción. | 0 | 0% | Se recomienda la socialización e implementación del plan de Estartégico de Comunicaciones una vez sea expedido.
| Subcomponente Dialogo En relación con este componente, actualmente estamos en construcción de una estrategia con actividades de comunicación con el fin de sensibilizar y fortalecer la Rendición de cuentas antes, durante y después de las jornadas de Rendición a través de las diferentes herramientas y la utilización de los diferentes canales de difusión para cada actividad. | El procedimiento "Planeación y seguimiento de participación ciudadana" fue levantado y aprobado mediante Acta No. 26 del 1 de agosto de 2018. | 0 | 25% | Se recomienda que se apruebe el procedimiento de participación ciudadana y se socialice. | Se recomienda la socialización a los funcionarios y al cliente externo para su implementación
| Campañas institucionales, comunicados de prensa, transmisiones televisivas. | A lo largo del segundo cuatrimestre, se desarrollaron 17 campañas de comunicación internas y 55 externas, dentro de las cuales cabe destacar Adoptatón de amor, Día del médico veterinario, Adoptar te cambia la vida, Día de la familia, Esterilizar es un acto de amor, Red de aliados, Tómate un café, Disfruta del partido con gran alegría, todos los días son de adopción, cada adopción es un gol, Dale tu amor a un amigo de 4 patas, Jornada de adopción en Biblioteca Virgilio Barco, Inauguración Parque para Perros en el Simón Bolívar | 0 | 100% | N/A | Se recomienda archivar las evidencia como soporte de las acciones
| Fortalecer y capacitar el programa de Voluntariado de Protección y Bienestar Animal | En lo corrido del año, contamos con 411 voluntarios capacitados vinculados a nuestro programa. A través de la App "Distrito Appnimal", se han inscrito 380 personas interesadas en hacer parte de nuestra red de voluntarios. | 0 | 100% | N/A | Continuar fortaleciendo el programa
| Involucrar a los ciudadanos de las 20 Localidades en los procesos asociados a la PYBA | Actualmente, se han creado Consejos Locales en 18 localidades de Bogotá, de los cuales las localidades de Candelaria, Usme, Tunjuelito, Suba, Bosa, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Engativá, Kenedy y Puente Aranda ya están en funcionamiento; las localidades de Fontibón, Teusaquillo, Sumapáz y San Cristobal ya cuentan con linemientos aprobados, mientras que las localidades de Chapinero, Antonio Nariño, Mártires y Santafé están por revisión de sus respectivas Juntas de Acción Local. |  | 85% | Hacer seguimiento a las localidades de Chapinero, Antonio Nariño, Mártires y Santafé
| Capacitar a los ciudadanos en ámbitos, educativo, recreodeportivo, comunitario e institucional. | Durante el año 2018, se han sensibilizado 8937 personas en los cuatro ámbitos propuestos. |  | 100% | Se recomienda archivar las evidencias de las capacitaciones, donde se encuentre el listado de asistencia
| Apoyo interinstitucional para la elaboración y presentación del informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor con la responsabilidad particular de las acciones del IDPYBA | Los días 14 y 15 de febrero se realizó difusión a través de la cuenta @animalesbog y el HT #AmbienteTransparente, 16 de febrero se acompañó la sesión de preguntas durante 24 horas a través de la cuenta de twitter de la Secretaría de Ambiente; Durante: Difusión de la rendición de cuentas. |  | 100% | Se recomienda la realización de rendición de cuentas permenentes
| SUBCOMPONENTE INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS Dentro de lo proyectado en el Plan Institucional de Capacitación del Instituto para el año 2018, se tiene programada, una capacitación semestral con todo el personal del Instituto, donde el tema principal será “Integridad, transparencia y Buen Gobierno”, de la mano con el Diplomado que cursaron algunos de nuestros servidores en el año 2017. Alternamente, la entidad realizará la socialización del procedimiento de Participación ciudadana rendición de cuentas para que todas las áreas conozcan y aporten en la consolidación. | 1. El concurso se reprogramó para el mes de octubre. 2.Se llevó a cabo la capacitación "transparencia y buen gobierno", donde participó personal de planta y contratistas del instituto. | NA | NA | Se evaluará en el mes de septiembre de 2018, no aplica para este periodo, de acuerdo con el cronograma, | Se recomienda que se justifiquen las reprogramaciones de las acciones, toda vez que cuando no se pueda realizar se debe ajustar el plan con la aprobación de los procesos involucrados en el plan, en razón a que por la Ley 1474 de 2011, al quedar publicado en la página web debe ser comunicado a la ciudadanía.
| SUBCOMPONENTE EVALUACION Y RETROALIMENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA, en los lineamientos de construcción de la participación ciudadana acompañara la formalización de escucha y respuesta al ciudadano acompañada de la Implementación estratégica de comunicaciones, en la cual se publicarán y divulgarán los resultados de la gestión del instituto por medio de una Audiencia Pública que en términos generales busca informar a la ciudadanía el compromiso de la entidad al cumplir un año de la puesta en marcha el instituto aproximadamente hacia el mes de agosto. | 1.El área de Atención al Ciudadano aplica una encuesta de percepción mensualmente. 2. El área de Atención al Ciudadano tabula los resultados de la encuesta, con los cuales obtiene estadísticas importantes para la misionalidad del instituto. 3. En el acta 26 del 1 de agosto de 2018, se aprobó el formato del Plan Institucional de Participación, el plan está en construcción. | 0 | 0% | Se recomienda aprobar los instrumentos que requiere el proceso para el cumplimiento de sus objetivos. | En el plan se estipulo que en el mes de agosto se realizaría una audiencia pública para dar a conocer a los ciudadadnos el avance de la gestión del Instituto, se recomienda que se programe, sin embargo, cuando no se pueda realizar la acción, se debe ajustar el plan con la aprobación del equipo directivo, quedando en acta motivada del cambio, en razón a que por la Ley 1474 de 2011, al quedar publicado en la página web debe ser comunicacdo a la ciudadanía.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Las personas que conforman el proceso de Atención a la Ciudadanía son personas idóneas que garantizarán la satisfacción de los ciudadanos en cuanto al servicio prestado. Estas personas deberán estar en continuo entrenamiento tanto por parte de las áreas misionales, como en temas de política pública, normas, procesos y procedimientos de servicio a la ciudadanía. | Se aprueba el Manual de Atención al Ciudadano el cual fue contruido en articulación con Veeduíra Distrital a fin de garantizar el cumplimiento de la Politica Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Se realizó su respectiva socialización a todos los funcionartios y contratistas de Instituto. Se realiza Plan de entrenamientos de enero a junio de 2018 del personal de Atención al Ciudadano. | 0 | 100% | Se recomienda que las capacitaciones se realicen de manera permanente y se capaciten a los funcionarios de planta y contratistas de los procesos misionales. | Se recomienda continuar con la socialización y la implementación del Manual y publicarlo en la página WEB del IDPYBA
| Se garantizará que los trámites y servicios se encuentren publicados en la Guía de Trámites y Servicios del Portal Bogotá: www.bogota.gov.co, con el fin de ofrecer información clara y precisa a los ciudadanos. | Esta en construcción | 0 | 0% | Se recomienda el trabajo en equipo entre los procesos misionales y Atención al Ciudadano para la identificación de los trámites y servicios del Instituto.
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN, La Subdirección garantizará que los canales de comunicación permanezcan habilitados y publicados en los medios de comunicación de la Entidad, para que la ciudadanía los conozca y pueda acceder a ellos de manera fácil | Se informa a través de mensajes en las redes sociales, los canales habilitados institucionalmente para atención de peticiones | 0 | 50% | Se recomienda que sea presentada la página WEB para que sirva de vía de comunicación con el ciudadano. | Se recomienda continuar fortaleciendo los canales de comunicación
| El Instituto garantizara que se cumpla un cronograma de entrenamientos permanentes con las áreas misionales, velando por mejorar las competencias de servicio de los servidores de atención al ciudadano | Se realiza Plan de entrenamientos de enero a junio de 2018 | 0 | 50% | Se recomienda que el entrenamiento en la atención al ciudadano sea de manera permanente y a todos los niveles de la Institución | Continuar fortaleciendo las capacitaciones a los funcionarios del IDPYBA
Se diseñará una campaña para el fortalecimiento de la cultura de servicio, iniciando por el área de atención al ciudadano para después replicarlo en todas las áreas del Instituto con el fin de poder demostrar permanentemente un genuino y real interés por los animales y los ciudadanos
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de Transparencia Activa: Página WEB acorde con los lineamientos de la Alta Consejería de las TIC´S, Inclusión Botón para publicación en pagina Web | Se encuentra en construcción. | 0% | 0% | Se recomienda el lanzamiento de la página WEB del IDPYBA | Se recomienda dar cumplimiento a lo señalado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015
| Lineamiento de transparencia Pasiva, Recopilación solicitud de información de las partes interesadas, Levantamiento de la matriz de activos de información según lineamiento de la Secretaría General, Publicación de información que relacionada la ley 1712 | Se desarrollaron mesas de trabajo con las diferentes Subdirección y Oficinas del Instituto, como resultado de las mismas se desarrolló un listado con los documentos que se manejan en cada una, todo esto como insumo principal en la generación de las Tablas de Retención Documental A la fecha solo se ha identificado el 70% del inventario documental. La información actualmente reposa en la página Web en un ambiente de prueba antes del paso a producción. Dicha información se encuentra relacionada en el cumplimiento de los Artículos 9, 10 y 11 de la ley 1712 de 2014. | 25% | SI | Se recomienda el lanzamiento de la página WEB del IDPYBA
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: Elaboración del Plan de Gestión Documental PGD, Elaboración índice de información clasificada y reservada, Matriz de activos de información | Se encuentra en construcción. | 0% | - |  | Se esta trabajando con el Archivo Distrital en la elaboración de las TRD y el Programa de Gestión Documental PGD del IDPYBA
| Criterio Diferencial de Accesibilidad: Identificación de población en situación de discapacidad, Aseguramiento de utilización plantilla definida para la pagina Web | La información para población específica: Los protocolos de atención están definidos en el Manual de Atención al Ciudadano en donde se caracteriza y describe la atención preferencial para la recepción de peticiones sin importar el canal por el cual se realiza. | 50% | NA | Se recomienda el lanzamiento de la página WEB del IDPYBA y la socialización del manual de Atención al Ciudadano | Se recomienda dar cumplimiento a lo señalado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública, Por solicitudes de información, Resultado de auditorías internas | Resultado de auditorías internas, la Oficina de Control Interno presento en el comité de control interno el plan e auditorías a realizarse en la vigencia del 2018 para el instituto. | 100% | 100% | La Oficina de Control Interno presentó a la Alta Dirección del IDPYBA informes en los cuales se recomendó la presentación de la página WEB para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, (Informe Pormenorizado de Control Interno, Seguimiento del cumplimiento de PQRS Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Informe del Decreto 371 de 2018) | Se recomienda dar cumplimiento a lo señalado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015
INICIATIVAS ADICIONALES | El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal construirá desde el proceso de Talento Humano, El código de integridad del IDPYBA, atendiendo los lineamientos que establece el Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG | El Instituto generó la Resolución No. 074 “por medio de la cual se adopta el código de integridad y la conformación del equipo de gestores/as de integridad del Instituto de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA”, dando cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su política de Talento Humano y por ende con la responsabilidad social del Instituto. La Subdirección Gestión Corporativa - Talento Humano está adelantando la convocatoria para conformar el equipo de gestores/as y continuar con la creación del plan de gestión de la integridad. De la misma manera, la entidad celebró el 7 de septiembre el DÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DISTRITAL realizando un vídeo donde se evidencie su compromiso con las diferentes actividades que desarrolla, lo anterior dando cumplimiento del Acuerdo 494 del 2012 | 50% | SI | Se recomienda la expedición del código de Integridad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Se recomienda socializar los actos administrativos y continuar con la implementación.
Original Firmado en Físico en la Oficina de Control Interno
Claudia Patricia Guerrero Chaparro
ELABORÓ: | Asesora de Control Interno
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal