## METAS PDD 2011 (hidden)
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [15 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [9 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012 | [14 empty] | AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA 30 JUNIO/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | MAGNITUD EJECUTADA A 31 DE MAYO/2011 | MAGNITUD PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO A MAYO 31/2011 | ASIGNACION 2011 | COMPROMISOS | % EJECUCION | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A CORTE 28 FEB/2011 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIGENCIA 2011 | AVANCE VIGENCIA 28 FEB/2011 | PROGRAMADO |  |  |  |  | META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [14 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | [7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 84.44% | 88% | 95% | 45% | 38% | 23% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 88% | 38% | 95% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | 38% | 1090000000 | 882716713 | 80.98% | Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | Diseñar un convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 1 CONVENIO | % avance en el diseño del convenio | 100% | 15.56% | 57% | 95% | 45% | 7% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5% | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 100% | 57% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
[16 empty] | Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 78% | 35% | 100% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0% | 35% | 0 | 0 | 0%
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | AVANCE MAGNITUD VIGENCIA 30 JUNIO 2011 | PROGRAMADO | [8 empty] | TOTAL PROYECTO DE INVERSION 428 | [9 empty] | 1090000000 | 882716713 | 80.98%
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Diseñar un (1) convenio para extender el NUSE 123 a la Región Capital | 100% | 88% | 95% | 45% | 84.44% | 38% | 10% | 15% | 25% | 45% | 5%
AVANCE CUMPLIMIENTO METAS 2008-2012
META | Nombre de Indicador Plan de Desarrollo | UNIDAD DE MEDIDA | Formula Indicador | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROG 2008-2011 | PROG VIG 2011. | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | AVANCE 30 JUNIO | PROGRAMADO
[11 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | Dotación de Infraestructura tecnológica de la sala de crisis | 1 SALA CRISIS DOTADA | % dotación adelantada | 100% | 61.4% | 78% | 100% | 57% | 35% | 20% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%
¦
META | UNIDAD DE MEDIDA PDD 2008-2012 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DESARROLLO 2008-2011 | PROGRAMADO 2008-2011 | PROGRAMADO VIGENCIA 2011 | AVANCE PORCENTUAL VIGENCIA A 30 JUNIO/2011 | AVANCE ACUMULADO A 30 JUNIO/2011 | PROGRAMADO
[7 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dotar la sala de crisis de infraestructura tecnológica | 100% | 78% | 100% | 57% | 61.4% | 35% | 0% | 25% | 18% | 57% | 0%

## METAS PROYECTO (hidden)
PROGRAMACION VIGENCIA 2011
INFORMACION GENERAL
EJE/OBJETIVO: | DERECHO A LA CIUDAD
PROGRAMA: | BOGOTA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS
PROYECTO: | 428 "DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS - NUSE123 – DEL D.C."
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA SEGURIDAD
GERENTE: | SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2011 $1.090.000
METAS PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EJECUTAR EN EL 2010 |  | Magnitud | Programado | Ponder % | Costo de las metas | Avance de las metas $ | Avance de las metas % | Avance Físico de las metas | Comentarios y Observaciones
1 | Adelantar un (1) programa para cubrir los Gastos Operativos de Inversión correspondientes a la Coordinación, control y supervisión del NUSE 123 | 1 | 1 | 31.86% | 271150006 | 37027011 | 13.66% | 0.7 | Se encuentran en proceso los procesos de contratación conjunta como proceso de papeleria, transporte, mantenimiento e interventoria de matenimiento por parte de la dirección administrativa la cual participa el proyecto 428. Se encuentra pendiente la adquisición de los GPS ya que no han enviado cotizaciones actualizadas.
2 | Adelantar la ejecución del plan para la coordinación, dirección, control y supervisión del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, incluida la adhesión de sistemas de seguridad y emergencias en la región capital. | 1 | 1 | 96.22% | 818849994 | 813989702.3333 | 99.41% | 0.75 | Tratandose del diseño del convenio para extender el NUSe 123 a la región capital se suscribio el convenio convenio interadministrativo SGO 066-2009 suscrito entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Gobierno, el Fondo de desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) y la ETB para la adhesión de los municipios al Sistema NUSE 123 del Distrito Capital, en cuanto la generación de recursos para la atención de emergencias en la región capital. Teniendo en cuanta lo anterior se cumplio en un 100% la meta plan de desarrollo. A su vez la Coordinación General del NUSE ha realizado tareas encaminadas a la implementación del NUSee a la región capital, para lo cual ha realizado un diagnostico de la problematica generada en la incorporación de los municipios al NUSE ya que solo se determino por parte de la Gobernación de Cundinamarca el ingreso de llamadas de seguridad ya que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para incluirse al NUSE . Se realizo la actualizacion del Sistema PROCAD (gestión de inscidentes) por parte del operador tecnologico (ETB). Se presento la versión preliminar del sistema de contingencia para recepción y tramite de incidentes del sistema principal (PROCAD)y se incorporo el componenrte de geolocalización. Se presento en la feria de servicio al ciudadano la versión preliminar del software de contingecia para tramite de incidentes. Actualizacion de procesos y prodemientos del NUSE por area funcional. Se entrego al operador tecnologico la informacion de predios, cruces viales, sitios de interes, abonados actualizados a 2011 con el fin mejorar la gestión de los incidentes. Se realizo el mapa de cuadrantes de la ciudad con base en la información entregada por la MEBOG para el tramite de incidentes para fortalecimiento del Plan Integral de Seguridad.
3 | Adelantar un (1) programa de dotación de la Infraestructura Tecnológica de la Sala de Crisis de Bogota. | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 0.73 | Se solicito a la ETB el estado de ejecución del convenio 1428/2009 el cual tiene como finaliadad la dotación de infraestructura tecnologica de la sala de Crisis distrital de lo cual la ETB entrego bajo oficio 2011624014331 el estado de ejecución del convenio suscrito para dicho fin, a su vez hace una realaciópn del estado y la fecha de llegada de los equipos los cuales seran instalados y configurados provisonalmente en la estación de bomberos de Puente Aranda, sitio el cual fue definido como el lugar mas apropiado para la adecuación de la sala de Crisis provisional teniendo encuanta que es un lugar estrategico dentro el casco urbano y su facilidad de acceso al sitio desde cualquier lugar de la ciudad .Teniendo en cuenta que el edifico de sala de crisis distrital esta previsto entregarlo amediados del mes de noviembre del 2011 ya que a la fecha el edificio de sala de crisis distrital tiene un avance del 50% de obra.
|  |  |  | 128.1% | 1090000000 | 851016713.3333 | 78.07%

## Consolid (hidden)
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE GESTIÓN
VIGENCIA
MISIÓN: | [5 empty] | Es la entidad rectora de la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre a través de la atención integral, la promoción de una cultura ciudadana, basada en un solo bienestar humano animal y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad corresponsable y sensible con la vida y el trtao digno de los animales
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | [20 empty] | CATEGORÍA:
OBJETIVO DEL PROCESO:
LIDER DEL PROCESO | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [14 empty] | AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  |  | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID. META GLOBAL | META GLOBAL | POND META GLOBAL | ID. META DETALLADA | META DETALLADA | LINEA BASE 2018 | POND META | Tipo de Programación | Tipo de Anualización | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [14 empty] | AVANCE POND. META | INDICADOR |  |  |  | MEDIO DE VERIFICACION | EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
[10 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  |  | NOMBRE | FÓRMULA |  | CATEGORÍA |  | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE
[10 empty] | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec | % Ejec |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  | NUMERADOR | DENOMINADOR
Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 1 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. TALENTO HUMANO | 18% | 1.1 | Desarrollar el 90% de acciones programadas del Plan Institucional de Capacitación PIC | 73% |  | Porcentaje | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento de las actividades del PIC | Número de actividades ejecutadas | Numero de actividades programadas en el año | Eficacia | Informe de gestión del PIC
|  |  |  | 1.2 | Ejecutar el 90% de las actividades del programa de bienestar social e incentivos | 75% |  | Porcentaje | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento actividades del Programa de bienestar | Número de actividades ejecutadas | Numero de actividades programadas en el año | Eficacia | Informe de gestión del Plan de bienestar
|  |  |  | 1.3 | Responder el 100% de las situaciones administrativas de servidores públicos presentadas en la entidad | 100% |  | Porcentaje | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Respuesta a las situaciones administrativas | Número de situaciones resueltas | Número de solicitudes presentadas | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 1.4 | Implementar el 86% de los estandares minimos de la Resolución 1111 de 2017 Ministerio del Trabajo SGSST | 65% |  | Porcentaje | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento de implementación de la norma Resolución 1111 de 2017 | Número de Estándares cumplidos | Numero de estándares evaluados | Eficacia | Base de datos matriz de cumplimiento
|  |  |  | 1.5 | Implementar el 100% del Plan Estratégico de Recursos Humanos
|  |  |  | 1.6 | Ejecutar el 100% del Plan de previsión de Recursos Humanos
|  |  |  | 1.7 | Implementar el 100% del Plan Anual de Vacantes
|  |  |  | 1.8 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "Gestión Estratégica del Talento Humano"
|  |  |  | 1.9 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO"
|  |  |  | 1.10 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL"
|  |  |  | 1.11 | Dar trámite al 100% de las novedades de nómina presentadas por los servidores publicos | 100% |  | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Novedades incluidas en la nómina de los Servidores públicos | Novedades incluidas en la Nomina | Novedades de nómina presentadas por los servidores públicos | Eficacia | Base de datos
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 2 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos solicitados por instancias internas y externas. AREA FINANCIERA | 20% | 2.1 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO" |  | 50%
|  |  |  | 2.2 | Responder el 100% de los requerimientos relacionados con trámites financieros de la entidad | 265 | 50% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Respuesta a los requerimientos financieros | Número de requerimientos financieros respondidos | Número de requerimientos financieros presentados | Eficacia | Base de datos
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 3 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. OFICINA CONTRACTUAL | 20% | 3.1 | Responder el 100% de los requerimientos contractuales solicitados a la entidad en términos legales. | 522 | 50% | Porcentaje | Constante | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 0% | Respuesta a los Requerimientos contractuales | Número de requerimientos contractuales respondidos | Numero de requerimientos presentados | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 3.2 | Adelantar y publicar el 100% de los procesos contractuales solicitados | 522 | 50% | Porcentaje | Constante | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de Procesos contractuales adelantados y publicados | Número de procesos contractuales publicados en SECOP | Número de procesos contractuales adelantados | Eficacia | Base de datos de solicitudes contractuales
Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. | 4 | Implementar 2 aplicativos informaticos que soporten la gestión misional y administrativa del Instituto en un 0.50. OFICINA DE SISTEMAS | 15% | 4.1 | Responder el 100% de requerimientos técnicos y funcionales de los servidores de la entidad | 384 |  | Porcentaje | Constante | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 0% | Respuesta y trámite de los requerimientos solicitados. | Número de requerimientos tecnológicos solucionados | Numero de requerimientos tecnológicos presentados | Eficacia | Reporte Mesa de Servicios del Instituto
|  |  |  | 4.2 | Contruir y ejecutar el 100% de las acciones del Plan Estratégico de Tecnoloías de la Información
|  |  |  | 4.3 | Contruir y ejecutar el 100% de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridda y provacidad d ela información
|  |  |  | 4.4 | Contruir y ejecutar el 100% de las acciones del Plan de seguriddad y provacidad d ela información
|  |  |  | 4.5 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "GOBIERNO DIGITAL"
|  |  |  | 4.6 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "SEGURIDAD DIGITAL"
|  |  |  | 4.1 | Adquirir el 100% infraestructura tecnologica autorizada (compra o arriendo por proceso), para la gestión de la operación del Instituto | 6 |  | Porcentaje | Constante | 10 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0% | Adquisición de Infraestructura tecnologica | Número de solicitudes de adquisición realizadas | Número de solicitudes de adquisición aprobadas | Eficacia | Base de datos de solicitudes de requerimiento realizadas
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 5 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos solicitados por instancias internas y externas. SERVICIO AL CIUDADANO | 15% | 5.1 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA"
|  |  |  | 5.2 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "RACIONALIZACION DE TRAMITES"
|  |  |  | 5.3 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "SERVICIO AL CIUDADANO"
|  |  |  | 5.4 | Responder y dar tramite con oportunidad al 100% de requerimientos relacionados con trámites de PQRSD radicados en el Instituto | 5387 | 100% | Porcentaje | Constante | 100% |  | 0% | 0.25 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | Respuesta con oportunidad de los PQRSD radicados. | Número de PQRSD respondidos oportunamente y en terminos legales | Número de PQRSD radicados en el Instituto | Eficiencia | Reporte aplicativo de radicación.
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 6 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos solicitados por instancias internas y externas. ARCHIVO | 12% | 6.1 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "GESTION DOCUMENTAL"
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 7 | Atender 17062 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud. (15,700+1362 Rezago 2018) | 20% | 7.1 | Atender 5000 animales identificados en maltrato - Escuadrón Anticrueldad | 4237 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Animales identificados y atendidos en situación de maltrato | Número de animales atendidos EA | Número de animales programados para atender por EA | Eficacia | Actas de visita y base de datos
|  |  |  | 7.2 | Atender 1000 animales identificados en maltrato - Comando Granja | 279 | 15% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Animales identificados y atendidos en situación de maltrato - Comando granja | Número de animales atendidos CG | Número de animales programados para atender por CG | Eficacia | Actas de visita y base de datos
|  |  |  | 7.3 | Prestar atención de urgencias a 1000 animales | 823 | 15% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Animales atendidos en Urgencias Veterinarias | Número de animales atendidos por en urgencias veterinarias | Número de animales programados por atender en Urgencias Veterinarias | Eficacia | Histórias clinícas y Base de datos
|  |  |  | 7.4 | Custodiar 700 caninos y felinos | 737 | 15% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Animales en custodia del Instituto | Número de animales en custodia del Instituto | Número de animales en custodia programados | Eficacia | Histórias clinícas y Base de datos
|  |  |  | 7.5 | Entregar 1500 caninos y felinos en adopción | 974 | 10% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Animales entregados en adopción | Número de animales entregados en adopción | Número de animales programados para entregar en adopción | Eficacia | Formatos de adopción y base de datos
|  |  |  | 7.7 | Inscribir 110 hogares de paso de caninos y felinos. | 60 | 5% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Hogares de paso Inscritos en el Instituto | Numero de hogares de paso inscritos | Numero de hogares de paso por inscribir programados | Eficacia | Formato de solicitud
|  |  |  | 7.7 | Atender 9362 caninos y felinos en brigadas médicas | 13762 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Animales atendidos en Brigadas Medicas | Número de animales atendidos en BM | Número de animales por atender en BM programados | Eficacia | Historias clinicas y base de datos
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 8 | Ejecutar 9 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 16% | 8.1 | Desarrollar 9 Programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 7 | 100% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Programas de comportamiento animal | Número de programas de comportamiento animal realizados | Número de programas de comportamiento animal programados | Eficacia | Listados de asistencia y base de datos
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 9 | Implantar 152.576 microchip de identificación en animales caninos y felinos . | 16% | 9.1 | Implantar 152.576 microchips de identificación en caninos y felinos de diferentes localidades | 98519 | 100% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Microchips implantados a caninos y felinos | Numero de implantaciones realizadas | Numero de implantaciones programadas | Eficacia | Formatos y base de datos
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 10 | Implementar 1 programas pilotos para el manejo de animales sinantropicos | 16% | 10.1 | Desarrollar un 1 programa para animales sinantropicos | 2 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Programas de Sinantropicos implementados | Número de programas para animales sinantrópicos realizados | Número de programas para animales sinantrópicos programados | Eficacia | Actas e Historias clinicas
|  |  |  | 10.2 | Realizar 15 Censos Poblacionales en plaza de bolivar | 16 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Censos poblacionales de palomas en la Plaza de Bolivar | Número de censos poblacionales realizados | Número de censos poblacionales programados | Eficacia | Actas
|  |  |  | 10.3 | Atender 1000 palomas | 130 | 30% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Atención de palomas | Número de palomas atendidas | Número de palomas programadas | Eficacia | Historias clinicas
|  |  |  | 10.4 | Atender el 100% de las Visitas tecnicas de Inspección | 69 | 30% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Visitas de Inspección atendidas | Número de visitas realizadas | Número de visitas solicitadas | Eficacia | Actas
| 11 | Garantizar 1 programa de atención para animales silvestres. | 16% | 11.1 | Atener 100% de los animales silvestres que llegan al centro de atencion | 2923 | 80% | Porcentaje | Constante | 100% | 0 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 0 | 0% | 0% | Animales silvestres atendidos en el centro de atención | Número de animales silvestres atendidos en el CA | Numero de animales silvestres ingresados al CA | Eficacia | Historia clinica, base de datos y libro de control
|  |  |  | 11.2 | Emitir el 100% de Conceptos Técnicos de los animales que lo requieran | 365 | 20% | Porcentaje | Constante | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | Conceptos técnicos emitidos | Número de conceptos técnicos realizados | Número de conceptos técnicos solicitados | Eficacia | Concepto Técnico
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 12 | Esterilizar 83.319 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1, 2 y 3. | 16% | 12.1 | Esterilizar 83319 animales en hogares 1, 2 y 3. | 50622 | 80% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Animales esterilizados en hogares 1, 2 y 3 | Número de animales esterilizados | Número de animales programados para esterilizar | Eficacia | Historia clinica, base de datos
|  | Capturar, esterilizar y soltar 9.257 caninos y felinos abandonados en habitabilidad en calle a través de brigadas. |  | 12.2 | Capturar, esterilizar y soltar 9.257 animales en abandono y en habitabilidad de calle. | 8447 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Animales en abandono y habitabilidad de la calle atendidos por el programa CES | Número de animales atendidos por programa CES | Número de animales programados por atender por programa CES | Eficacia | Historia clinica, base de datos
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 13 | Garantizar la participación a 10,800 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los mabitos educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario. | 25% | 13.1 | Sensibilizar 200 personas en ámbito educativo en instituciones | 6829 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas sensibilizadas ambito educativo | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Actas de reunión
|  |  |  | 13.2 | Sensibilizar 750 personas en ámbito institucional | 1493 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas sensibilizadas ambito Institucional | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Lista de asistencia
|  |  |  | 13.3 | Sensibilizar 1000 personas en ámbito recreodeportivo | 3788 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas sensibilizadas ambito recreodeportivo | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Lista de asistencia
|  |  |  | 13.4 | Sensibilizar 7850 personas en ámbito comunitario | 10400 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas sensibilizadas ambito comunitario | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Lista de asitencia y formato conteo masivo
|  |  |  | 13.5 | Integrar a 1000 personas en procesos de aula virtual | 0 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas integradas a las aulas virtuales | Personas integradas en aulas virtuales | Personas por integrar en aulas virtuales programadas | Eficacia | Reporte personas inscritas aplicativo
| 14 | Vincular 4,198 personas a los procesos de participacion ciudadana de proteccion y bienestar animal. | 25% | 14.1 | Acompañar la creación y puesta en funcionamiento de 6 Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal | 12 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Consejos de protección y bienestar animales locales creados y funcionando | Consejos acompañados y creados | Consejos programados para acompañar y crear | Eficacia | Actas de reunión
|  |  |  | 14.2 | Participar en 20 Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal | 12 | 15% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Participación en consejos locales | Número de consejos locales en los que se participó | Número de concejos locales por participar programados | Eficacia | Actas de reunión
|  |  |  | 14.3 | Formar a 1500 personas en el programa Distrital de Voluntariado | 411 | 15% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas formadas en el programa de voluntariado | personas formadas en el programa | personas programadas por formar en el programa | Eficacia | Listas de asistencia
|  |  |  | 14.4 | Caracterizar 30 organizaciones nuevas a la red de aliados | 54 | 15% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Organizaciones nuevas integradas a la red de aliados | Número de Organizaciones nuevas integradas | Número de Organizaciones por integrar programadas | Eficacia | Listas de asistencia
|  |  |  | 14.5 | Integrar a 1.200 personas en procesos de Copropiedad | 523 | 15% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas integradas a procesos de copropiedad | Número de personas nuevas integradas | Número de personas por integrar programadas | Eficacia | Listas de asistencia
|  |  |  | 14.6 | Intervenir a 1.100 personas en Consultas Ciudadanas | 500 | 20% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Personas en consultas ciudadanas | Número de personas nuevas integradas | Número de personas por integrar programadas | Eficacia | Base de datos personas consultadas
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 15 | Diseñar e implementar el 0,40 de un sistema de información que de alcance a las necesidades del Instituto de Protección y Bienestar Animal | 25% | 15.1 | Implementar 16 modulos del sistema de información misional | 0 | 50% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Módulos del Sistema de información Misional | Número Modulos implementados | Número Modulos programados | Eficacia | Informes de implementación Sistema de información
|  |  |  | 15.2 | Realizar 16 Jornadas de Capacitación de Usuarios Finales para el manejo del Sistema de Información. | 0 | 50% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Jornadas de capacitación usuarios finales | Número Jornadas realizadas | Número Jornadas programadas | Eficacia | Lista de asitencia y acta de reunión
| 16 | Desarrollar 20 documentos de investigación y estrategias de difusión | 25% | 16.1 | Elaborar 20 documentos de investigación | 20 | 50% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Número de Documentos de investigación elaborados | Documentos elaborados | Documentos programados | Eficacia | Documentos de investigación
|  |  |  | 16.2 | Incluir 269 personas en los eventos académicos que involucren semilleros, redes y procesos académicos | 431 | 50% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Número de personas en eventos acádemicos | Número de asistentes a eventos académicos | Número de asistentes programados eventos académicos | Eficacia | Listas de asistencia
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 17 | Diseñar e implementar un sistema integrado de gestión en un 0.30 | 50% | 17.1 | Realizar la actualización de los 13 mapas de riesgos de los procesos a la nueva metodología del Departamento Administrativo de la Función Púlbica. | 92.86% | 25% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Mapas de riesgos actualizados | Número de Mapas de riesgos actualizados | Número de Mapas de riesgos programados para actualizar | Eficacia | Mapas de riesgos por proceso aprobados
|  |  |  | 17.2 | Realizar la publicación del Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC | 100% | 25% | Cantidad | Constante | [16 empty] | Publicación del Plan Anual Anticorrupción -PAAC | Planes publicado | Planes para publicar programados | Eficacia | Publicación Pagina web
|  |  |  | 17.3 | Hacer 3 seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC | 100% | 25% | Cantidad | Suma | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Seguimientos al PAAC | No Seguimientos realizados | No Seguimientos programados | Eficacia | Informes de seguimientos página web
|  |  |  | 17.4 | Hacer seguimiento al Plan de Adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | 40% | 25% | Porcentaje | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Implementación del MIPG | No. Actividades del MIPG implementadas | No. Actividades del MIPG programadas | Eficacia | Plan gerencial
Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 18 | Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto en un 0.40 | 50% | 18.1 | Revisar el 80% de los procedimientos aprobados del 2018 y hacer los ajustes necesarios | 85 | 20% | Porcentaje | Suma |  | 0 | -0.88% |  | 0 | 8.33% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Documentación de calidad actualizada | Procedimientos revisados | procedimientos programados | Eficacia | Listado Maestro y actas de aprobación
|  |  |  | 18.2 | Realizar 4 cargues trimestrales de la información requerida para el seguimiento del Plan -SEGPLAN | 4 | 20% | Cantidad | Suma | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cargues de SEGPLAN | Cargues a SEGPLAN realizados | Cargues a SEGPLAN programados | Eficacia | Reporte SEGPLAN
|  |  |  | 18.3 | Realizar 11 cargues de la información del Proyecto, Meta y Resultado Productos Metas Resultados -PMR | 11 | 20% | Cantidad | Suma | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 0% | Cargues de Producto Meta Resultado -PMR | Cargues a PMR realizados | Cargues a PMR programados | Eficacia | Reporte PMR
|  |  |  | 18.4 | Realizar el 100% de modificaciones solicitadas por las áreas al Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 20% | Porcentaje | Constante | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Actualizaciones realizadas | Actualizaciones solicitadas por las áreas | Eficacia | Publicación SECOP
|  |  |  | 18.5 | Hacer 4 seguimientos al Plan Operativo Anual de la vigencia 2019 | 2 | 20% | Cantidad | Suma | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Seguimento Plan Operativo Anual-POA | Seguimientos realizados | Seguimientos programados | Eficacia | Publicación página web
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 19 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos, jurídicos y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. | 100% | 19.1 | Responder el 100% de los requerimientos solicitados a la entidad en términos legales. | 1339 | 100% | Porcentaje | Constante | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | Requerimientos respondidos | Número de requirimientos atendidos | Número de requirimientos presentados | Eficacia | Base de datos
|  | Atender el 100% de los requerimientos técnicos, jurídicos y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. | 100% | 19.2 | Adelantar el 100% de las actividades reacionadas con la política de "DEFENSA JURIDICA"
Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el Modelo de Planeación y Gestión -MIPG- | 20 | Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | 100% | 20.1 | Realizar el 100% de las actividades del Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 5 | 35% | Porcentaje | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo del Plan Anual de Auditorias | Número de actividades con seguimiento | Número de actividades programadas para seguimiento | Eficacia | Informe Plan anual de auditorias
|  |  |  | 20.2 | Realizar 3 Seguimientos a las acciones contempladas en la Matriz de riesgos del Instituto | 3 | 35% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Seguimiento a las acciones de la matriz de riesgos | Número de seguimientos realizados | seguimiento programado | Eficacia | Informe matriz de riesgos
|  |  |  | 20.3 | Realizar 2 Seguimientos a los planes de mejoramiento internos como externos programados por el cronograma establecido en el Plan de Auditorias. | 2 | 30% | Cantidad | Suma |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Seguimiento al plan de mejoramiento | Número de seguimientos al plan de mejoramiento | Número de seguimientos programados | Eficacia | Informe planes de mejoramiento
|  |  |  | 20.3 | Realizar 2 Seguimientos a los planes de mejoramiento internos como externos programados por el cronograma establecido en el Plan de Auditorias.
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 21 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de comunicaciones del Instituto. | 100% | 21.1 | Diseñar 100% de piezas gráficas comunicativas solicitadas por las dependencias de la entidad | 3472 | 15% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Piezas comunicativas diseñadas | No Piezas diseñadas | No piezas solicitadas | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 21.2 | Realizar 100% de Campañas publicitarias internas y externas | 95 | 15% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Campañas publicitarias realizadas | No Campañas realizadas | No campañas solicitadas | Eficacia | Base da datos
|  |  |  | 21.3 | Cubrir el 100% de eventos realizados | 69 | 15% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Eventos cubiertos | No eventos realizados | No eventos solicitados | Eficacia | Base da datos
|  |  |  | 21.4 | Realizar el 100% publicaciones en las redes sociales del Instituto alcanzando a 50 millones de personas | 7849 | 15% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Publicaciones en redes sociales | No publicaciones realizadas | No publicaciones solicitadas | Eficacia | Repoprte estadisticos de redes sociales
|  |  |  | 21.5 | Redactar el 100% comunicados y boletines de prensa institucional | 61 | 15% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Comunicados y boletines redactados | No comunicados y boletines redactados | No comunicados y boletines solicitados | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 21.6 | Diseñar y editar el 100% de Piezas audiovisuales. | 203 | 15% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Piezas audiovisuales diseñadas y editadas | No piezas audiovisuales diseñadas y editadas | No piezas audiovisuales solicitadas | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 21.7 | Registrar 100% de publicaciones en medios de comunicación que evidencian la gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. | 372 | 10% | Porcentaje | Constante |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | Publicaciones registradas de la gestión del Instituto en medios de comunicación | No publicaciones registradas | No publicaciones emitidas | Eficacia | Informe mensual
2018 |  |  |  |  | * Direccionamiento y Control |  | Nº Proceso | Nº Meta
2019 |  |  |  |  | Direccionamiento Estratégico |  | PE01 | .1 | Dirección General | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso.
2020 |  |  |  |  | Talento Humano |  | PE02 | .2 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del Talento Humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales, promoviendo los valores éticos que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad.
2021 |  |  |  |  | Gestión de Comunicaciones |  | PE03 | .3 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Estratégico | Planear y ejecutar estrategias y políticas eficaces de comunicación interna y externa que socialicen la gestión de la entidad y contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional en el distrito.
2022 |  |  |  |  | Salud Integral de la Fauna |  | PM01 | .4 | Subdirector de Atención a la Fauna | I Direccionamiento y Control | Misional | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar.
2023 |  |  |  |  | Apropiación de la cultura ciudadana |  | PM02 | .5 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | I Direccionamiento y Control | Misional | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos.
2024 |  |  |  |  | Regulación asociada a la PYBA |  | PM03 | .6 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | I Direccionamiento y Control | Misional | N/A
2025 |  |  |  |  | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA |  | PM04 | .7 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | I Direccionamiento y Control | Misional | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos.
2026 |  |  |  |  | Protección ante la crueldad animal |  | PM05 | .8 | Subdirector de Atención a la Fauna | I Direccionamiento y Control | Misional | Establecer acciones y el cumplimiento de políticas que permitan garantizar el bienestar de la fauna silvestre y doméstica, a través de los operativos de recuperación, el ingreso a los programas de custodia, programas de comportamiento y la disposición final mediante la liberación, la adopción o el apadrinamiento de los animales en hogares de paso.
2027 |  |  |  |  | Atención al ciudadano |  | PA01 | .9 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Brindar la atención oportuna a las partes interesadas del Instituto, mediante la implementación de lineamientos para la atención y servicio de cara al ciudadano, el tramite a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y las actividades requeridas para la divulgación de la información pública relacionada con la misionalidad del Instituto, con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas a través de los planes de mejora.
2028 |  |  |  |  | Gestión Jurídica |  | PA02 | .10 | Director(a) de Gestión Humana | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de las normatividad vigente.
[5 empty] | Gestión Administrativa y Documental |  | PA03 | .11 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional.
[5 empty] | Gestión Tecnológica |  | PA04 | .12 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las Tecnologías de información y comunicación mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infraestructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
[5 empty] | Gestión Financiera |  | PA05 | .13 | Subdirector de Gestión Corporativa | I Direccionamiento y Control | Apoyo | Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y normatividad vigente.
[5 empty] | Evaluación y Control a la Gestión |  | PV01 | .14 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | I Direccionamiento y Control | Evaluación | Promover la mejora continua, a través del seguimiento y evaluación de la gestión institucional, mediante métodos, herramientas de control y análisis de la información con el fin de generar valor agregado y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Indicador
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Programación
Porcentaje
Cantidad
Anualización
Suma
Constante
Creciente
| 1 |  |  |  | Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno
| 2 |  |  |  | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal.
| 3 |  |  |  | Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente.
| 4 |  |  |  | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el Modelo de Planeación y Gestión -MIPG-
| 5 |  |  |  | Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales.
| 6 |  |  |  | Asegurar la gestión de recursos, a través de una estructura sostenible de recursos púlicos y de cooperación, que facilite el soporte financiero para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad
| 7 |  |  |  | Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional.

## Consolidado
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE GESTIÓN
VIGENCIA 2020
MISIÓN: | [5 empty] | Es la entidad rectora de la protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre a través de la atención integral, la promoción de una cultura ciudadana, basada en un solo bienestar humano animal y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad corresponsable y sensible con la vida y el trtao digno de los animales
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | [20 empty] | CATEGORÍA:
OBJETIVO DEL PROCESO:
LIDER DEL PROCESO | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [14 empty] | AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  |  | 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID. META GLOBAL | META GLOBAL | POND META GLOBAL | ID. META DETALLADA | META DETALLADA | LINEA BASE 2019 | POND META | Tipo de Programación | Tipo de Anualización | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [14 empty] | AVANCE POND. META | INDICADOR |  |  |  | MEDIO DE VERIFICACION | EJECUCIÓN TRIMESTRE I |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRE II |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRE III |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRE IV |  |  | PROCESO | % AVANCE PROCESO
[10 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  |  | NOMBRE | FÓRMULA |  | CATEGORÍA |  | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE | FÓRMULA INDICADOR |  | ANÁLISIS DE AVANCE
[10 empty] | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec. | % Ejec | Prog | Ejec | % Ejec |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  | NUMERADOR | DENOMINADOR |  | NUMERADOR | DENOMINADOR
Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 1 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 8% | 1.1 | Desarrollar 25 acciones programadas del Plan Institucional de Capacitación PIC | 25 | 20% | Cantidad | Suma | 5 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 25 |  |  |  | Cumplimiento de las actividades del PIC | Número de actividades ejecutadas | Numero de actividades programadas en el año | Eficacia | Informe de gestión del PIC | [12 empty] | PE02 Talento Humano | 0%
|  |  |  | 1.2 | Ejecutar 20 actividades del programa de bienestar social e incentivos | 17 | 20% | Cantidad | Suma | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  | Cumplimiento actividades del Programa de bienestar | Número de actividades ejecutadas | Numero de actividades programadas en el año | Eficacia | Informe de gestión del Plan de bienestar
|  |  |  | 1.3 | Mantener en un 3% la tasa de accidentalidad de la entidad | 2% | 20% | Porcentaje | Constante | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 0.12 |  |  |  | Tasa de accidentalidad | No accidentes reportados | No trabajdaores de la entidad | Eficacia | Informe de seguridad y salud en el trabajp
|  |  |  | 1.4 | Ejecutar las 33 actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 63 | 20% | Cantidad | Suma | 5 |  |  | 12 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 32 |  |  |  | Cumplimiento del Programa de seguridad y salud | No actividades realizadas | No actividades programadas | Eficacia | Informe de seguridad y salud en el trabajp
|  |  |  | 1.5 | Implementar 5 acciones par alcanzar el 95% de los estandares minimos de la Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo SGSST | 88% | 20% | Porcentaje | Suma | 1% |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.01 |  |  |  | Cumplimiento de implementación de la norma Resolución 1111 de 2017 | Número de Estándares cumplidos | Numero de estándares evaluados | Eficacia | Base de datos matriz de cumplimiento
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 2 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 9.48% | 2.1 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de la Entidad | 97.52% | 20% | Porcentaje | Suma | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% |  |  |  | Ejecucion del presupuesto total | Presupuesto ejecutado | Presupuesto apropiado | Eficacia | Informe PREDIS | [12 empty] | PA05 Gestión Financiera | 0%
|  |  |  | 2.2 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Funcionamiento | 89.95% | 10% | Porcentaje | Suma | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% |  |  |  | Ejecucion del presupuestode funcionamiento | Presupuesto ejecutado | Presupuesto apropiado | Eficacia | Informe PREDIS
|  |  |  | 2.3 | Ejecutar el 100% del Presupuesto de Inversion | 99.8% | 10% | Porcentaje | Suma | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% |  |  |  | Ejecucion del presupuesto de inversion | Presupuesto ejecutado | Presupuesto apropiado | Eficacia | Informe PREDIS
|  |  |  | 2.4 | Girar el 90% del presupuesto total de la entidad | 86.46% | 20% | Porcentaje | Suma | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 15% |  |  | 90% |  |  |  | Ejecución de Giros presupuestales | Presupuesto girado | Presupuesto apropiado | Eficacia | Informe PREDIS
|  |  |  | 2.5 | Ejecutar el 90% del Plan anual de Caja de la vigencia | 83.68% | 20% | Procentaje | Suma | 22% |  |  | 23% |  |  | 22% |  |  | 23% |  |  | 90% |  |  |  | Ejecucion del PAC | Valor girado | Valor programado | Eficacia | Informe PREDIS
|  |  |  | 2.6 | Pagar el 100% de la reserva constituida a 31/12/2019 | 97% | 20% | Porcentaje | Suma | 45% |  |  | 35% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 100% |  |  |  | Ejecucion de las reservas | Valor girado | Valor Total Reservas | Eficacia | Informe PREDIS
Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. | 3 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 1.5% | 3.1 | Atender el 100% de cada uno de los requerimientos de solución tecnologica solicitados por cada dependencia | NA | 100% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Respuesta y trámite de los requerimientos solicitados. | Número de requerimientos tecnológicos solucionados | Numero de requerimientos tecnológicos presentados | Eficacia | Reporte Mesa de Servicios del Instituto | [12 empty] | PA04 Gestión Tecnológica | 0%
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 4 | Implementar el 100% de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto. | 3% | 4.1 | Responder y dar tramiteen los terminos de ley al 100% de requerimientos relacionados con trámites de PQRSD radicados en el Instituto | 78% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Peticiones, quejas o reclamos gestionadas dentro de los terminos de ley | Peticiones, Quejas o reclamos gestonados dentro de los terminos de ley | Peticiones, quejas o reclamos radicados en la entidad | Eficacia | Informe de Atencion al ciudadano | [12 empty] | PA01 Atención al Ciudadano | 0%
|  |  |  | 4.2 | Lograr un 100% de satisfacción de los usuarios frente al trato amable recibido. | 94% | 50% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Satisfaccion de los usuarios | Numero de usuarios que manifiestan que afirmativo la siguiente pregunta ¿Recibió un trato amable de la persona que lo atendió? | Total de usuarios encuestados | Eficacia | Informe de Atencion al ciudadano
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 5 | Diseñar e implementar un sistema integrado de gestión | 6% | 5.1 | Realizar 3 seguimientos de los mapas de riesgos de los procesos | 3 | 25% | Cantidad | Suma | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | Mapas de riesgos actualizados | Número de Mapas de riesgos actualizados | Número de Mapas de riesgos programados para actualizar | Eficacia | Mapas de riesgos por proceso aprobados | [12 empty] | Direccionamiento Estratégico | 0
|  |  |  | 5.2 | Realizar 1 publicación del Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para la vigencia | 1 | 25% | Cantidad | Constante | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | Publicación del Plan Anual Anticorrupción -PAAC | Planes publicado | Planes para publicar programados | Eficacia | Publicación Pagina web
|  |  |  | 5.3 | Hacer 3 seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC | 3 | 25% | Cantidad | Suma | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | Seguimientos al PAAC | No Seguimientos realizados | No Seguimientos programados | Eficacia | Informes de seguimientos página web
|  |  |  | 5.4 | Hacer 4 seguimientos al Plan de Adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG | 4 | 25% | Cantidad | Suma | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | Implementación del MIPG | No. Actividades del MIPG implementadas | No. Actividades del MIPG programadas | Eficacia | Plan gerencial
| 6 | Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto | 6% | 6.1 | Realizar 4 cargues trimestrales de la información requerida para el seguimiento del Plan -SEGPLAN | 4 | 25% | Cantidad | Suma | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16 |  |  |  | Cargues de SEGPLAN | Cargues a SEGPLAN realizados | Cargues a SEGPLAN programados | Eficacia | Reporte SEGPLAN
|  |  |  | 6.2 | Realizar 11 cargues de la información del Proyecto, Meta y Resultado Productos Metas Resultados -PMR | 11 | 25% | Cantidad | Suma | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  |  | Cargues de Producto Meta Resultado -PMR | Cargues a PMR realizados | Cargues a PMR programados | Eficacia | Reporte PMR
|  |  |  | 6.3 | Realizar el 100% de modificaciones solicitadas por las áreas al Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 25% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  |  | Actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Actualizaciones realizadas | Actualizaciones solicitadas por las áreas | Eficacia | Publicación SECOP
|  |  |  | 6.4 | Hacer 4 seguimientos al Plan Operativo Anual de la vigencia 2019 | 2 | 25% | Cantidad | Suma | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | Seguimento Plan Operativo Anual-POA | Seguimientos realizados | Seguimientos programados | Eficacia | Publicación página web
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 7 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de comunicaciones del Instituto. | 11% | 7.1 | Diseñar 100% de piezas gráficas comunicativas solicitadas por las dependencias de la entidad | 3472 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Piezas comunicativas diseñadas | No Piezas diseñadas | No piezas solicitadas | Eficacia | Base de datos | [12 empty] | Gestión de comunicaciones | 0%
|  |  |  | 7.2 | Realizar 100% de Campañas publicitarias internas y externas | 95 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Campañas publicitarias realizadas | No Campañas realizadas | No campañas solicitadas | Eficacia | Base da datos
|  |  |  | 7.3 | Cubrir el 100% de eventos realizados | 69 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Eventos cubiertos | No eventos realizados | No eventos solicitados | Eficacia | Base da datos
|  |  |  | 7.4 | Realizar el 100% publicaciones en las redes sociales del Instituto alcanzando a 50 millones de personas | 7849 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Publicaciones en redes sociales | No publicaciones realizadas | No publicaciones solicitadas | Eficacia | Repoprte estadisticos de redes sociales
|  |  |  | 7.5 | Redactar el 100% comunicados y boletines de prensa institucional | 61 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Comunicados y boletines redactados | No comunicados y boletines redactados | No comunicados y boletines solicitados | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 7.6 | Diseñar y editar el 100% de Piezas audiovisuales. | 203 | 15% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Piezas audiovisuales diseñadas y editadas | No piezas audiovisuales diseñadas y editadas | No piezas audiovisuales solicitadas | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 7.7 | Registrar 100% de publicaciones en medios de comunicación que evidencian la gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. | 372 | 10% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Publicaciones registradas de la gestión del Instituto en medios de comunicación | No publicaciones registradas | No publicaciones emitidas | Eficacia | Informe mensual
Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional. | 8 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos, jurídicos y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. | 3% | 8.1 | Responder el 100% de los requerimientos Defensa Judicial solicitados a la entidad en términos legales. | 100% | 34% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Requerimientos respondidos | Número de requirimientos atendidos | Número de requirimientos presentados | Eficacia | Base de datos | [12 empty] | Gestión Jurídica | 0%
|  |  |  | 8.2 | Responder el 100% de los requerimientos Normativos solicitados a la entidad en términos legales. | 100% | 33% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Requerimientos respondidos | Número de requirimientos atendidos | Número de requirimientos presentados | Eficacia | Base de datos
|  |  |  | 8.3 | Responder el 100% de los requerimientos Penalesl solicitados a la entidad en términos legales. | 100% | 33% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Requerimientos respondidos | Número de requirimientos atendidos | Número de requirimientos presentados | Eficacia | Base de datos
| 9 | Atender el 100% de los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. |  | 9.1 | Contratar el 100% de los requerimientos contractuales establecidos en el Plan Anual de adquisiciones | 90.43% | 50% | Porcentaje | Suma | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | Requerimientos contractuales | Recursos de Requerimientos contractuales | Recursos de Requerimientos programados | Eficacia | Base de datos
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 10 | Atender 5597 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud. | 14% | 10.1 | Atender 1343 animales identificados en maltrato | 4273 | 24% | Cantidad | Suma | 335 |  |  | 335 |  |  | 338 |  |  | 335 |  |  | 1343 |  |  |  | Animales identificados y atendidos en situación de maltrato | Número de animales atendidos EA | Número de animales programados para atender por EA | Eficacia | Actas de visita y base de datos
|  |  |  | 10. | Prestar atención de urgencias a 1623 animales | 1951 | 29% | Cantidad | Suma | 405 |  |  | 405 |  |  | 408 |  |  | 405 |  |  | 1623 |  |  |  | Animales atendidos en Urgencias Veterinarias | Número de animales atendidos por en urgencias veterinarias | Número de animales programados por atender en Urgencias Veterinarias | Eficacia | Histórias clinícas y Base de datos
|  |  |  | 10.3 | Atender 616 caninos y felinos en brigadas médicas | 5152 | 11% | Cantidad | Suma | 154 |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  | 616 |  |  |  | Animales en custodia del Instituto | Número de animales en custodia del Instituto | Número de animales en custodia programados | Eficacia | Histórias clinícas y Base de datos
|  |  |  | 10.4 | Entregar 392 caninos y felinos en adopción | 1147 | 7% | Cantidad | Suma | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 392 |  |  |  | Animales entregados en adopción | Número de animales entregados en adopción | Número de animales programados para entregar en adopción | Eficacia | Formatos de adopción y base de datos
|  |  |  | 10.5 | Custodiar 1623 caninos y felinos | 5011 | 29% | Cantidad | Suma | 405 |  |  | 405 |  |  | 408 |  |  | 405 |  |  | 1623 |  |  |  | Animales atendidos en Brigadas Medicas | Número de animales atendidos en BM | Número de animales por atender en BM programados | Eficacia | Historias clinicas y base de datos
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 11 | Ejecutar 4 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 1.5% | 11.1 | Desarrollar 4 Programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | 9 | 100% | Cantidad | Suma | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | Programas de comportamiento animal | Número de programas de comportamiento animal realizados | Número de programas de comportamiento animal programados | Eficacia | Listados de asistencia y base de datos
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 12 | Implantar 166.967 microchip de identificación en animales caninos y felinos . | 1.5% | 12.1 | Implantar 166.967 microchips de identificación en caninos y felinos de diferentes localidades | 93465 | 100% | Cantidad | Suma | 41742 |  |  | 41742 |  |  | 41742 |  |  | 41741 |  |  | 166967 |  |  |  | Microchips implantados a caninos y felinos | Numero de implantaciones realizadas | Numero de implantaciones programadas | Eficacia | Formatos y base de datos
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 13 | Implementar 1 programas pilotos para el manejo de animales sinantropicos | 6% | 12.2 | Realizar 24 Censos Poblacionales en plaza de bolivar | 66 | 33% | Cantidad | Suma | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 24 |  |  |  | Censos poblacionales de palomas en la Plaza de Bolivar | Número de censos poblacionales realizados | Número de censos poblacionales programados | Eficacia | Actas
|  |  |  | 12.3 | Atender el 100% de palomas que ingresen al CAP | 1055 | 33% | Cantidad | Suma | 0 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 3 |  |  |  | Atención de palomas | Número de palomas atendidas | Número de palomas programadas | Eficacia | Historias clinicas
|  |  |  | 12.4 | Atender el 100% de las Visitas tecnicas de Inspección | 142 | 34% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  |  | Visitas de Inspección atendidas | Número de visitas realizadas | Número de visitas solicitadas | Eficacia | Actas
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 14 | Garantizar 1 programa de atención para animales silvestres. | 3% | 13.1 | Desarrollar 1 porgrama para animales silvestres | 1 | 50% | Cantidad | Constante | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | Programa de animales silvestres | Número de programas para animales silvestres realizados | Número de programas para animales silvestres programados | Eficacia | Actas e Historias clinicas
|  |  |  | 13.2 | Atener 100% de los animales silvestres que llegan al centro de atencion | 4422 | 30% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  |  | Animales silvestres atendidos en el centro de atención | Número de animales silvestres atendidos en el CA | Numero de animales silvestres ingresados al CA | Eficacia | Historia clinica, base de datos y libro de control
|  |  |  | 13.2 | Emitir el 100% de Conceptos Técnicos de los animales que lo requieran | 433 | 20% | Porcentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  |  | Conceptos técnicos emitidos | Número de conceptos técnicos realizados | Número de conceptos técnicos solicitados | Eficacia | Concepto Técnico
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno | 15 | Esterilizar 83.319 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1, 2 y 3. | 3% | 15.1 | Esterilizar 83319 animales en hogares 1, 2 y 3. | 72067 | 80% | Cantidad | Suma | 20830 |  |  | 20830 |  |  | 20830 |  |  | 20829 |  |  | 83319 |  |  |  | Animales esterilizados en hogares 1, 2 y 3 | Número de animales esterilizados | Número de animales programados para esterilizar | Eficacia | Historia clinica, base de datos
| 16 | Capturar, esterilizar y soltar 8.074 caninos y felinos abandonados en habitabilidad en calle a través de brigadas. |  | 16.1 | Capturar, esterilizar y soltar 8074 animales en abandono y en habitabilidad de calle. | 5782 | 20% | Cantidad | Suma | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 2017 |  |  | 8074 |  |  |  | Animales en abandono y habitabilidad de la calle atendidos por el programa CES | Número de animales atendidos por programa CES | Número de animales programados por atender por programa CES | Eficacia | Historia clinica, base de datos
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 17 | Garantizar la participación a 3990 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los mabitos educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario. | 8% | 17.1 | Integrar a 100 estudiantes en el servicio social de protección y bienestar animal | 31 | 20% | Cantidad | Suma | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 100 |  |  |  | Personas sensibilizadas ambito educativo | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Actas de reunión
|  |  |  | 17.2 | Articular acciones con 20 entidades educativas para la implementación de la estrategia de sensibilización | 20 | 20% | Cantidad | Suma | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  | Personas sensibilizadas ambito Institucional | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Lista de asistencia
|  |  |  | 17.3 | Implementar el 100% del plan de ejecución de la estrategia Manual de convivencia animal. | 0 | 20% | Procentaje | Suma | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 1 |  |  |  | Personas sensibilizadas ambito recreodeportivo | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Lista de asistencia
|  |  |  | 17.4 | Diseñar e implementar la campaña de apropiación de la cultura ciudadana: Violencia simbolica | 5 | 20% | Cantidad | Suma | 10 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100 |  |  |  | Personas sensibilizadas ambito comunitario | Personas sensibilizadas | Personas por sensibilizar programadas | Eficacia | Lista de asitencia y formato conteo masivo
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 18 | Vincular 4,198 personas a los procesos de participacion ciudadana de proteccion y bienestar animal. | 9% | 18.1 | Realizar 3 jornadas con la red de aliados para el fortalecimiento de las organizaciones integradas | 2 | 50% | Cantidad | Suma | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | Consejos de protección y bienestar animales locales creados y funcionando | Consejos acompañados y creados | Consejos programados para acompañar y crear | Eficacia | Actas de reunión
|  |  |  | 18.2 | Implementar estrategia de consulta ciudadana para la protección y bienestar animal | 1 | 50% | Procentaje | Suma | 25% |  |  | 50% |  |  | 15% |  |  | 10% |  |  | 1 |  |  |  | Participación en consejos locales | Número de consejos locales en los que se participó | Número de concejos locales por participar programados | Eficacia | Actas de reunión
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 19 | Diseñar e implementar el 0,30 de un sistema de información que de alcance a las necesidades del Instituto de Protección y Bienestar Animal | 3% | 19.1 | Atender el 100% de incidentes o comunicaciones reportadas por usuarios internos y externos. | 600 | 50% | Procentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  |  | Módulos del Sistema de información Misional | Número Modulos implementados | Número Modulos programados | Eficacia | Informes de implementación Sistema de información
|  |  |  | 19.2 | Mantener el 100% de disponibilidad de uso de los sistemas de información internos y externos | 99.6 | 50% | Procentaje | Constante | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  |  | Jornadas de capacitación usuarios finales | Número Jornadas realizadas | Número Jornadas programadas | Eficacia | Lista de asitencia y acta de reunión
Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano – animal. | 20 | Desarrollar 20 documentos de investigación y estrategias de difusión | 3% | 20.1 | Actualizar el 100% de los indicadores del observatorio de protección y Bienestar animal | 10 | 30% | Procentaje | Suma | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  |  | Número de Documentos de investigación elaborados | Documentos elaborados | Documentos programados | Eficacia | Documentos de investigación
[5 empty] | Orientar y acompañar 10 documentos de investigación | 20 | 50% | Cantidad | Suma | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10
|  |  |  | 20.1 | Realizar 10 sesiones semilleros | 24 | 20% | Cantidad | Suma | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | Número de personas en eventos acádemicos | Número de asistentes a eventos académicos | Número de asistentes programados eventos académicos | Eficacia | Listas de asistencia
99.98%
[8 empty] | Cantidad | Suma
[8 empty] | Procentaje | Constante
Note on L63: Hilda Lucero Molina: FONTIBON
Note on AF63: Hilda Lucero Molina: FONTIBON