## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Plan de trabajo anual 2021
PROCESO TALENTO HUMANO
PLAN DE TRABAJO SG-SST
| Código: PE02-PR15-F07 | [13 empty] | Versión: 1.0
FASE DEL SG-SST | OBJETIVOS DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR | OBJETIVO GENERAL. Fomentar una cultura de prevención, protección y autocuidado, por medio de la implementación del Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo, que genere a los servidores y colaboradores del Instituto, condiciones de trabajo seguras para la realización de sus labores, de conformidad con las directrices desarrolladas dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  Fortalecer el Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo la prevención, protección y autocuidado, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida del personal de Instituto.  Gestionar la actualización, socialización e implementación de la documentación, procedimientos, planes y matrices del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto.  Capacitar al personal del instituto, el Comité de Convivencia laboral, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la brigada de emergencia en los temas generales y específicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  Promover estilos de vida y trabajo saludable, por medio de la implementación de programas de vigilancia epidemiológica y exámenes médicos ocupacionales. | Realizar la revisión, actualización y socialización de la politica y los Objetivos del SG-SST, firmada por el representante legal. | Dentro del presupuesto del IDPYBA, en el rubro 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional, a demás en este mismo presupuesto se tienen recursos para pagos de aportes, seguros y servicios necesarios para el desarrollo y aplicación del SG-SST. | En el instituto se cuenta con los recursos t{técnicos necesarios para desarrollar las actividades del SG-SST, tales como: • Servicios de Internet • Servicio de transporte. • Elementos de emergencia (Botiquín, extintores y camillas). • Equipos de Computo • Equipos de comunicación (Teléfonos) • Equipos de dotación para la brigada de emergencia. • Sistema ALISSTA de la ARL. | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 3
E
|  | Revisión y actualización de la matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por cada sede y de acuerdo con la misionalidad del Instituto. |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 2
E
|  | Realizar y actualizar la matriz legal en el SG-SST. |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 2
E
|  | Definir el Plan de Capacitación para el 2021 en SST del Instituto. |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 3
E
|  | Realizar seguimiento a los Indicadores del SG-SST (Estructura, Proceso y Resultado), de acuerdo con la periodicidad establecida. |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
E
|  | Definir La matriz de Recursos, financieros, humanos y tecnológicos del SG-SST para el 2021, de conformidad con el presupuesto establecido. |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 3
E
|  | Realizar los procesos contractuales necesarios para el desarrollo del Plan anual de SST. (Extintores, Botiquines, Señalización, elementos ergonomicos, brigada y examenes medicos ocupacionales) |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 4; 4; 4
E
|  | Hacer seguimiento y ajustes al protocolo de bioseguridad, controles implementados y desmas documentos utilizados para el control de los factores de transmisión y contagio del COVID-19 |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 3
E
|  | Se debe elaborar el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios en lo concerniente a SST |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 3
E
|  | Diseñar y proyecta el documento para la gestión del cambio y continuidad del Instituto en caso de que se materialice un evento de amenaza (sismo, inundación, avalancha, incendio o cualquier otro fenomeno natural). |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 3
E
|  | Seguimiento al COPASST |  |  | Profesionales de Talento Humano y COPASST | P | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2
E
|  | Seguimiento al CCL |  |  | Profesionales de Talento Humano y CCL | P | bar: 3; 3; 3; 2
E
|  | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 3; 3
E
|  | Informe de rendición de cuentas del Sg-SST, por parte de los responsables del sistema (Profesional en SST, Brigada, CCL y COPASST) |  |  | Profesuinal de Talento Huamno, Brigada, COPASST y CCL | P | bar: 4
E
HACER |  | Actualizar el perfil socio demográfico |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 2
E
|  | Solicitar revisión y actualización profesiograma, por parte de el proveedor contratado para los examenes medicos ocupacionales. |  |  | Profesionales de Talento Humano, proveedor servicio de examenes medicos ocupacionales. | P | bar: 1
E
|  | Realizar el diagnostico de condiciones salud del Instituto, por parte de el proveedor contratado para los examenes medicos ocupacionales. |  |  | Profesionales de Talento Humano, proveedor servicio de examenes medicos ocupacionales. | P | bar: 1
E
|  | implementar el programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial |  |  | Profesionales de Talento Humano y ARL | P | bar: 1
E
|  | Diseñar e implementar el programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico |  |  | Profesionales de Talento Humano y ARL | P
E
|  | Realización de Mediciones Ambientales (establecEr los controles de acuerdo con informe de docimetria de ruido) |  |  | Profesionales de Talento Humano y ARL | P | bar: 2
E
|  | Realizar el Programa de Inspecciones del COPASST 2021 |  |  | Profesionales de Talento Humano y COPASST | P | bar: 4
E
|  | Realizar el Programa de Inspecciones del COPASST 2021 |  |  | Profesionales de Talento Humano y COPASST | P | bar: 3; 3; 3; 3
E
|  | Revisar el Programa de Mantenimiento 2021, de cada una de las sedes del Instituto |  |  | Profesionales de Talento Humano y COPASST | P | bar: 2
E
|  | Actualizar y socializar la Matriz de Elementos de Protección Personal (Incluir EPP para control del COVID-19), metodos de uso y mantenimiento de EPP |  |  | Profesionales de Talento Humano y COPASST | P | bar: 4
E
|  | Revisar y actualizar el Planes de Emergencias de cada una de las sedes del Instituto (UCA, CASA ECOLOGICA). |  |  | Profesionales de Talento Humano, COPASST y Brigada | P | bar: 4; 4; 4
E
|  | Realizar simulacro en las sedes del IDPYBA, (De acuerdo con peligros y amenazas identificacdas) |  |  | Profesionales de Talento Humano, COPASST y Brigada | P | bar: 2
E
VERIFICAR |  | Incluir en el plan de auditoria del 2021 al SG-SST, con la participación del COPASST |  |  | Oficina de Control Interno, Profesionales de Talento Humano y COPASST | P | [48 empty] | La fecha la programa Control Interno
E
|  | Realizar auditoria al SG-SST |  |  | Oficina de Control Interno | P | [48 empty] | La fecha la programa Control Interno
E
|  | Realizar el Informe anual de revisión por la Dirección. |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 1
E
ACTUAR |  | Realizar los planes de mejoramiento y las Acciones Preventivas y Correctivas de conformidad con el procedimiento de la OAP y OCI |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 1
E
|  | Autoevaluación del SG-SST 2020 |  |  | Profesionales de Talento Humano | P | bar: 3
E
|  | Definir Plan de Trabajo en SST 2021 |  |  | Profesionales de Talento Humano, y profesionales asesores de la Subdirección de Gestión Corporativa | P | bar: 3
E
PROYECTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SG-SST | 0%
EJECUTADO | [5 empty] | P | 1: 9; 1: 12; 1: 9; 1: 4; 1: 4; 1: 5; 1: 5; 1: 4; 1: 5; 1: 4; 1: 4; 1: 8
% | bar: 1 to 4
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Profesional Contratista SGC, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013. | 2021-01-29
Reviso TH | Ivan Darío malaver Rodrígez | Profesional Especializado de Talento Huamno | 2020-12-21
Aprobó | Jimmy Alejando Escobar Castro | Subdirector de Gestión Corporativa | 2020-12-21
Aprobó | Adriana Estrada Estrada | Directora General del IDPYBA | 2020-12-21