## Formato
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO
PRESUPUESTO OFICIAL
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## RIESGOS PROCESOS URGENCIAS
PROCESO GESTIÓN JURIDICA
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
Código: | [13 empty] | Versión:
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL PROGRAMA DE URGENCIAS MÉDICAS VETERINARIAS.
PRESUPUESTO OFICIAL: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual | Elegir un contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Entidad | La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de análisis y estudios de mercado para obras y/o trabajos similares a los requeridos para la ejecución del contrato. Verificar la información suministrada por los proponentes para escoger a los que tengan la capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar las labores contratadas. Identificar a los posibles oferentes con capacidad de cumplir con el objeto contractual. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Desde el acto de apertura del proceso de contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Cuando se requiera la actividad.
2 | Especifico | Interno | Selección | Regulatorios | Precios por debajo del presupuesto oficial (insumos, materiales, salarios, transportes, rendimientos) en la propuesta del contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Incremento en costos. Demandas o requerimientos por desequilibrio económico del contrato. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Revisar los documentos allegados por el contratista al momento de presentar la oferta y para adjudicación de la licitación. Elaborar estudios del sector y contar con información relevante de costos y precios del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. Solicitar aclaraciones al proponente si los precios están por debajo del promedio del mercado. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Entidad y contratista. | Inicio del Contrato | Al finalizar el Contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión | Mensual -
3 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. | Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Reprogramación de actividades para apertura de nueva licitación pública. Posibilidad de incremento en costos. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación. Restructuración del proceso de contratación. Apertura de nueva licitación | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación | Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
4 | Especifico | Externo | Planeación | Operacionales | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos. | Reprogramación de las actividades. Demoras en la ejecución de actividades. Repetición del trabajo. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Revisión de los documentos suministrados por el proponente por parte del área de evaluación de la Entidad. . Verificar que la propuesta y los documentos anexos a la misma cumplen con los requisitos solicitados en las condiciones y términos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Entidad | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión | Mensual
5 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que el contratista se niegue a firmar el contrato | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Incumplimiento. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Reunión Instituto y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
6 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento e inicio del contrato | Monitoreo y seguimiento con el contratista y el supervisor | Durante el proceso precontractual
7 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección). | Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Pago de sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes de control. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Aplicación del Manual de Contratación, cumplir con la publiacción en las plataformas técnologicas de secop II , Publicación del plan anual de adquisiciones en el sistema de información, estructuración de matriz de riesgos de corrupción para consulta a los grupos de interés. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Durante la Planificación del proceso | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. Incumplimiento. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Una vez revisadas las condiciones contractuales el proponente puede solicitar al Instituto todas las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor/Interventor. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Verificación del cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, seguimiento de avance.
9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos se salarios y de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato | Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos, previo analisis del mercado efectuado por la entidad | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite el Instituto para revisión y análisis. Requerir la participación del Supervisor. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento cronograma de ejecución | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Requerir la participación del Supervisor/Interventor para revisar la correcta inversión del anticipo en la ejecución de las actividades del contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Si | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan de Operativo | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja y Cronograma de ejecución | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos porel Instituto. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes del contratista frente al proceso de radicación y pago de cuentas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
12 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista. | Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | El Instituto podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Cuando se observe el incumplimiento a las condiciones pactadas. | Al momento de imponer la multa al contratista | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del cronograma establecido | Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento permanente al cronograma aprobado por el Supervisor/Interventor del contrato.El Instituto deberá notificar por escrito al Contratista el incumplimiento del cronograma. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes mensuales de seguimiento a las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Insolvencia o quiebra del Contratista. | Incumplimiento del objeto contractual | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | El contratista debe hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. El Supervisor/Interventor realiza control mensual y supervisa y controla el cumplimiento del flujo de inversión del anticipo otorgado si aplica, además de los seguimientos a las actividades pendientes de pago. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha en la que pierden vigencia las pólizas de cumplimiento | Control mensual | Mensual
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños materiales y/o daños personales los funcioanrios del Instituto, a bienes o a terceros o animales por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato. | Multas o sanciones al contratista. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Demandas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El Contratista será responsable por las pérdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento permanente | Mensual
16 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato y por los cuales sea legalmente responsable el Instituto | Modificaciones al contrato. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad y Contratista | Previo a la ejecución del contrato estudiará los cambios normativos que se puedan presentar, cómo pueden afectar la ejecución del contrato y si inciden en el cálculo del presupuesto. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Entidad | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
17 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad implementados por el Instituto o las autoridades competentes para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incapacidades médicas. | 4 - Probable | 4 - Mayor | 8 | Alto | Contratista | Cumplir de manera perentoria con todos los decretos, normas, resoluciones y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y el Instituto , para el control enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles, que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades del contrato. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución, seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | Mayores costos asociados | 3 - Posible | 3 - Moderado | 2 | Bajo | Contratista y entidad | Suspensiónes del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Financieros | Afectación a la ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos | Mayores costos asociados | 3 - Posible | 3 - Moderado | 3 | Bajo | Contratista | El contratista deberá tener en cuenta dichas variacionnes y variables en la estructuración del modelo económico del negocio | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional | Retraso en el logro de los objetivos institucionales de la Contratación | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista y entidad | Se deberá adoptar las medidas contractules necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual
21 |  | Interno | Ejecución | De la Naturaleza | agotamiento prematuro del presupuesto, reducción de capacidad operativa, limitación del derecho de los animales a recibir la atención. | Paralizis de la ejecución del contato | 3 - Posible | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista y entidad | El supervisor debera realizar un seguimiento continuo a la ejecución del contrto de manera que se tenga en tiempo el presupesto por ejecutar | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Empresa y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes de Ejecución mensuales | mensual
22 |  | Interno | Ejecución | De la Naturaleza | las falla en equipos biomédicos (rayos X, ecógrafos, anestesia, monitoreo); escasez o ruptura de inventario de medicamentos esenciales; disponibilidad 24/7 del personal clínico; infecciones nosocomiales; eventos adversos clínicos (muerte del paciente en procedimientos o traslado); y riesgos por sobrecarga operativa (picos de demanda),. | Paralizis de la ejecución del contato | 3 - Posible | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista y entidad | El supervisor debera realizar un seguimiento a los elmentos y servicios de manera mensual. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Empresa y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes de Ejecución mensuales | mensual
23 | Especifico | Interno | Ejecución | De la Naturaleza | Cancelación de inscripcion anta la UAE para cualquier tipo de actividad con sustancias y medicamentos sometidas a fiscalización | Paralizis de la ejecución del contato | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista y entidad | El supervisor del contrato deberá solicitar al contratista utilizar de manera inmediata el protocolo de medicación preanestésica, anestesia (pesaje, dosificación de acuerdo con la raza y especie), antibioticoterapia de larga duración y amplio espectro, manejo del dolor y protocolo de resucitación que no contenga el uso de medicamentos de control especial | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Empresa y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes de Ejecución mensuales | mensual