## PV01-PR04-F01
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNA Y SEGUIMIENTO
| Código: PV01-PR04-F01 | [5 empty] | Versión: 3.0
Nombre de la Entidad | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [9 empty] | Vigencia | 2026
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces | DAMIAN CAMILO VARGAS VARGAS | [9 empty] | Cargo | ASESOR CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAAI: | Agregar valor a la gestión del Instituto a través del ejercicio de los roles establecidos para control interno durante el año 2026, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando asesoría y evaluación frente a la gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa.
Alcance del PAAI: | Las actividades que se desarrollarán en cumplimiento de los roles de control interno se circunscriben a la presentación de informes de auditoría, informes de Ley, seguimiento a planes de mejoramiento, la presentación de recomendaciones al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la mejora continua, la asistencia a comités de la entidad y externos, y atención a entes externos de control.
Criterios: | Marco Legal de Control Interno
RECURSOS:
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 37 planta y 307 contratistas |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
Contratación por la vigencia de 3 profesionales universitarios (Veterinario, Abogado y Contador Público) Profesionales dirigidos a Misional, TIC, SST y Seguridad Vial | [6 empty] | Equipos de Computo y punto de impresión
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Porductos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Auditorías Internas y/o Seguimientos a los Procesos
Auditoria Financiera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería, e implementación de las Normas Internacionales) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-08-01 | 2026-10-31 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoría aleatoria a los procesos de Gestión a la Fauna |  | X | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe y Plan de Mejoramiento | MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260511-informe-auditoria-interna-linea-123.pdf | Durante la ejecución de la auditoría interna al procedimiento de atención, asignación y reporte de llamadas de la Línea 123 relacionadas con presuntos casos de maltrato animal y urgencias veterinarias, se evidenciaron múltiples debilidades operativas y documentales, principalmente asociadas a la desactualización del procedimiento PM05-PR11 y sus instructivos, generando inconsistencias entre la operación real y lo establecido formalmente por la entidad. Asimismo, se identificaron falencias en la priorización y trazabilidad de los casos, ausencia de algunos controles operativos, debilidades en la aplicación de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, registros duplicados e información incompleta en las bases de datos del sistema SIPYBA, así como riesgos reputacionales y operativos derivados de la gestión de denuncias reincidentes y casos provenientes de redes sociales. De igual forma, se observaron oportunidades de mejora relacionadas con la capacitación del personal, el fortalecimiento de los mecanismos estadísticos y de seguimiento, la atención de riesgos psicosociales del equipo operativo y la optimización de los procesos de validación y gestión de la información, especialmente en localidades con alta incidencia de reportes como Kennedy, Suba, Bosa y Ciudad Bolívar.
Auditoria de contratación |  | X |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-09-02 | 2026-11-30 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-09-01 | 2026-12-15 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoría Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Víal |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoria Informe del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-06-01 | 2026-08-15 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditorias solicitadas por la Dirección (Coyunturales): 1. Auditoría Gestión administrativa-entrega de residuos peligrosos solicitada a través del radicado No. 2026BAIE0002117 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe y Plan de Mejoramiento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas Vigencias 2026 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe | 2026-05-22 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260528-informe-de-seguimiento-planes-de-mejoramiento-1er-trimestre.pdf | El 22 de mayo se remitió la versión final del informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos I trimestre.
Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloría de Bogotá, Archivo Distrital y demás entes de control). |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe | 2026-06-30 | https://idpyba.sharepoint.com/:x:/s/SeguimientoPlandeMejoramientoContraloraBogotVigencia2025/IQACJnWkMRPvSrPKsAvhbq-wAebwp0lQh2OMGtEiY9bwhOU?e=7koUeN | Con corte a 30 de junio, control Interno ha realizado dos seguimientos al Plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá
Informes de Ley.
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. (CB-402SA) | X |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe | 2026-04-17 | https://idpyba.sharepoint.com/sites/SeguimientoPlandeMejoramientoContraloraBogotVigencia2025/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=fe08da64%2D8ede%2D4356%2D8d1d%2D8cd45796f6d0&as=json | El seguimiento de Control Interno con corte al 31 de marzo de 2026 evidencia avances en la ejecución de las acciones de mejora, respaldados mediante actas, correos, socializaciones y demás soportes documentales aportados por el proceso. Se destacan las mesas de trabajo, las visitas realizadas entre enero y marzo, la socialización y aprobación del Manual de Supervisión e Interventoría, así como el avance en la construcción de la herramienta de revisión cruzada. No obstante, se recomienda fortalecer y dar continuidad a algunas acciones, especialmente en la realización periódica de capacitaciones, la agilización de la aprobación de la guía proyectada para julio de 2026, el perfeccionamiento y oficialización de la herramienta de revisión cruzada, y la priorización de la actualización del mapa de riesgos ante la Oficina Asesora de Planeación, dado que esta acción responde a un hallazgo de un ente de control.
Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas Circular 001 de 2026 de la Veeduría Distrital | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | informe | MARZO Y ABRIL 2026 | https://www.animalesbog.gov.co/planeacion-presupuesto-e-informes/otros-informes/reportes-de-control-interno-vigencia-2026 | El informe de auditoría sobre el proceso de rendición de cuentas 2025-2026 concluye que el IDPYBA cumple con la normativa vigente y los espacios de diálogo, logrando publicar oportunamente las respuestas a la ciudadanía; sin embargo, identifica la necesidad de alinear metodológicamente las etapas del proceso con el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), pues actividades de aprestamiento se ejecutaron tardíamente en la fase de preparación. Asimismo, se señala la falta de un análisis del entorno y de una proyección presupuestal detallada para la estrategia, junto con una percepción ciudadana crítica sobre la cobertura insuficiente de servicios (como esterilizaciones y atención médica) y barreras de acceso, por lo que se recomienda fortalecer la trazabilidad de evidencias y mejorar la calidad de las piezas comunicativas para que reflejen de forma clara los logros y dificultades de la gestión.
Informe de Seguimiento Instrumentos de auditoría - cumplimiento del numeral 5 del artículo 29 del Decreto 221 de 2023, aplicación de los instrumentos técnicos y administrativos utilizados por Control Interno para la ejecución de los roles establecidos por la norma |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe | 2026-01-30 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260216-idpyba-informe-ai-inst-tecnicos-2do-semestre-2025.pdf | El informe fue desarrollado dentro de terminos en el mes de enero de 2026.
Seguimiento al SIGRIP - riesgos asociados a posibles actos de corrupción, mediante la incorporación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP, de acuerdo con el componente programático denominado Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, temática 1 Administración del Riesgo desplegado en el Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe
Seguimiento al cumplimiento de la Circular 010 de de 2020, Directiva 015 de 2022 y la Ley 581 de 2000 - cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa | X |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe
Informe de seguimiento al Comité de Conciliación |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-03-01 | 2026-05-30 | Informe | 2026-04-01 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260511-informe-auditoria-interna-Comite-de-conciliaci%C3%B3n.pdf | El informe concluye que, aunque la Oficina Jurídica cumple generalmente con la normativa al realizar las sesiones mínimas exigidas y aprobar oportunamente sus planes de acción e informes de gestión, presenta un hallazgo crítico de extemporaneidad en el cargue de actas al sistema SIPROJWEB, superando ampliamente el plazo legal de cinco días. Ante esto, la auditoría recomienda implementar mecanismos de control más estrictos para el registro de dichas actas, mejorar la visibilidad de los acuerdos conciliatorios en la página web institucional para garantizar la transparencia y profundizar en el análisis histórico de los procesos judiciales para prevenir futuras condenas contra el Instituto
Informe sobre la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias Art. 39 de la Ley 909 de 2004. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-10-01 | 2026-01-28 | Informe | 2026-01-30 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260129-idpyba-ai-if-evaluacion-dependencias-vig2025.pdf | La auditoría concluye que, pese al compromiso operativo de las áreas, existen debilidades en la calidad de la información, la gestión documental y los controles de autocontrol y validación, lo que genera reportes sin soportes suficientes o con inconsistencias. También se evidencian fallas en el monitoreo y en la gestión del riesgo por parte de la OAP. Se recomienda fortalecer la validación de la información, los controles de calidad y solicitar apoyo técnico para mejorar la gestión del riesgo.
Seguimientos al Programa de Transparencia y Ética Pública | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/09/2026 | 2026-09-30 | Informe | 2026-03-09 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260309-idpyba-informe-ai-seguimiento-ptep.pdf | El IDPYBA ha avanzado de forma consistente en la formulación, adopción e implementación del PTEP, cumpliendo con la estructura normativa y desarrollando acciones clave en gestión del riesgo, canales de denuncia, articulación, comunicación y formación. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en algunas acciones del programa, por lo que se recomienda a la OAP elaborar un informe de evaluación con las acciones necesarias para fortalecer su cumplimiento.
Seguimientos Riesgos Gúia para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión(FURAG) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | De conformidad con las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (una vez al año). |  | Informe
Informe de Control Interno Contable. Contaduria General de la Nación (Vigencia 2024) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Informe | 2026-02-27 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260227-idpyba-inf-ai-evaluacion-control-internocontable-2025.pdf | El Sistema de Control Interno Contable del IDPYBA cuenta, en general, con controles adecuados para mitigar riesgos en el proceso financiero y cumplir con el marco normativo. No obstante, se recomiendan acciones de mejora como actualizar políticas y procedimientos contables, fortalecer la presentación y publicación de estados financieros, asegurar la consistencia de la información reportada, y revisar la matriz de riesgos para mejorar continuamente la gestión financiera.
Informe semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Decreto 2106 de 2019 (Ley 1474 de 2011). | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2026 01/07/2026 | 31/01/2026 31/07/2026 | Informe
Informe de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software (Directiva presidencial 002 de 2002) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-23 | 15/3/2026 Anual con fecha de presentación desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo. | Informe | 2026-03-12 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260312-idpyba-informe-ai-ley-004-de-2006.pdf | El IDPYBA cuenta con un inventario tecnológico definido, software debidamente licenciado y controles adecuados para la instalación y baja de software, lo que evidencia una gestión organizada en materia tecnológica. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la gestión documental en SECOP II, la actualización del inventario, el fortalecimiento de controles sobre instalación de software, la centralización de evidencias de licenciamiento y el seguimiento al cumplimiento contractual de proveedores.
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestrales |  | Informe |  |  | El informe se desarrolló durante el mes de junio y fue remitido a todos los procesos para su revisión.
Informe Directiva 08 de 2021, Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | El informe deberá enviarse anualmente, el último día hábil del mes febrero de cada año y el corte de la información reportada será a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior (28/02/2026) |  | Informe | 2026-02-20 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260225-idpyba-ai-informe-de-ley-directiva-08de2021.pdf | El seguimiento evidencia que el IDPYBA cumple en términos generales con los lineamientos establecidos, contando con manuales adoptados, procesos fortalecidos, mecanismos adecuados de atención a la ciudadanía, control de bienes y un sistema estructurado de gestión documental y seguridad de la información. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la articulación de medidas correctivas ante incumplimientos funcionales, en la apropiación de actualizaciones documentales y en el fortalecimiento de la calidad de las respuestas a la ciudadanía. Asimismo, se destaca el cumplimiento en la implementación y seguimiento de planes de mejoramiento orientados al fortalecimiento institucional.
CBN 1038- Informe de la oficina de Control Interno |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-02-15 | Informe | 2026-02-16 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260216-idpyba-informe-ai-cbn-1038.pdf | El IDPYBA ha avanzado en la implementación del Sistema de Control Interno, evidenciado en la planeación institucional, gestión por procesos, uso de indicadores, gestión de riesgos y seguimiento a planes de mejoramiento. Se recomienda continuar fortaleciendo la articulación del MIPG, la capacitación en líneas de defensa, la actualización y socialización de documentos, y el seguimiento a indicadores, planes y gestión institucional para mejorar la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos.
Informe Decreto 371 de 2010 | x |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Informe
Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloria General de la Republic a,Circular 11 de 2006 de la Contraloria General de la Republica, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduria General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloria General de la Republica,Circular 05/2012 Veeduria Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduria General de la Republica y Contraloria General de la Republica, Ley 1151 de 2007,-Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldia deBogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaria General de Bogota y Alcaldia de Bogota. |  |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe
Directiva Presidencial 01 de 2015 posibles Actos de corrupción |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto 492 de 2019 Artículo 28 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestral | 2026-12-31 | Informe | 1, 10/03/2026 2. 28/05/2026 | 1. https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260410-idpyba-informe-ai-austeridad-del-gasto-4to-trimestre-2025.pdf 2,https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260529-idpyba-informe-ai-austeridad-del-gasto-1to-trimestre-2026.pdf | 1. Se desarrollo el informe de austeridad del gasto del IV trimestre de 2025. 2. Se desarrolló el informe de austeridad en el gasto del I trimestre de 2026.
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe
Informes a que hacen referencia los 9° y 76 de la Ley 1474 de 2011 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestral, con cortes 30 de junio y 31 de diciembre. No se especifica fechas límite de presentación |  | Informe
Socializar e implementar los procedimientos de auditoría, el Estatuto de Auditoría (misión, visión, objetivos, estratégias y mertas) el código de auditoría, Plan de Auditoría, formatos, identificación y evaluación de los riesgos de la Oficina de Control Interno, entre otros | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe | 2026-06-30 | Grabaciones de las reuniones de equipo y correo electrónico institucional | Durante los dos primeros trimestres, se llevaron a cabo reuniones de equipo en las cuales se socializaron los procedimientos vigentes, sus formatos y demás instrumentos utilizados por el proceso para desempeñar sus actividades. En el mes de junio, se remitieron a la OAP los procedimientos ajustados, para revisión y aprobación
Demas Informes de ley que contemplen las normas o que vayan surgiendo durante la vigencia. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informes, Actas , correos y oficios de respuesta | 1. 05/06/2026 | 1. https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260605-idpyba-informe-circular-009-de-2025-ocdi.pdf | 1. Duarnte el mes de junio se realizó el informe de la circular 009 de la PGN.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Seguimiento de control interno a los mapas de riesgos institucional de forma aleatoria. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo. | 1, 30/01/2026 2. 29/05/2026 | https://www.animalesbog.gov.co/images/documentos/informes/auditorias/20260529-primer-seguimiento-mapa-de-riesgos-gestion-idpyba.xlsx | Con corte a 31 de Julio, Control Interno ha realizado dos (2) seguimientos a los mapas de riesgos institucionales
LIDERAZGO ESTRATÉGICO
Matriz de Informes a Entidades Externas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo. | 01/02/2026 a 30/06/2026 | Email | Durante los dos primero trimestres del año, se socializó con los y las servidores normatividad aplicable al IDPYBA, como resolución respecto del reporte a la Contraloría de Bogotá y los plazos y obligatoriedad de la actualización de la declaración de bienes y rentas.
Seguimiento y presentación del Plan Anual de Auditoría al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestrales | 31 de julio y 31 de enero | Actas y correos | 2026-07-03 | https://www.animalesbog.gov.co/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-anual-de-auditoria/seguimiento-plan-anual-de-auditoria-paa-vigencia-2026 | Se realizó seguimiento trimestral al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos con corte a 31 de marzo y 30 de junio de 2026, solicitando su publicación en la sede electrónica del IDPYBA.
Asesorar los procesos para la implementación del Control Interno en el Instituto. |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Actas, correos y Resoluciones | 2026-06-30 | https://teams.cloud.microsoft/l/chat/19:meeting_ZmVhZTAzNmItOWNhZi00Yjg0LTllZDEtMTMwMzk5MGE5NGIx@thread.v2/conversations?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D https://teams.cloud.microsoft/l/chat/19:meeting_ZTdkYjY3OTYtNjkyYi00Zjc2LWIxYjUtZDZmMDRkM2ZlMTk2@thread.v2/conversations?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D | Se realizaron capacitaciones desde Control Interno frente a: -Planes de mejoramiento -Auditoría Interna
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
Socialización de normas. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Socialización | 2026-03-16 | https://idpyba.sharepoint.com/sites/ControlInternoIDPYBA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInternoIDPYBA%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2FPLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%202026%2FSEGUIMIENTOS%2FPRIMER%20TRIMESTRE%2FEVIDENCIAS%2FSOCIALIZACI%C3%93N%20DE%20NORMAS&viewid=e7c59f09%2Da982%2D4273%2D8634%2De1fa47ed1cc8 | Durante la capacitación desarrollada por Control Interno se abordaron los principales aspectos del sistema de control interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), destacando la responsabilidad del representante legal en la implementación y fortalecimiento del control interno, así como el papel de las diferentes líneas de defensa dentro de la entidad. También se explicó la evolución del control fiscal en Colombia, la función de los comités institucionales, la importancia de la gestión del riesgo, las actividades de control y monitoreo, y la necesidad de fortalecer la gestión documental, la comunicación y el autocontrol para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.
Participación en los procesos de inducción y reinducción institucional. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Actas de socialización. | 2026-01-01 | https://idpyba.sharepoint.com/sites/ControlInternoIDPYBA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInternoIDPYBA%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2FPLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%202026%2FSEGUIMIENTOS%2FPRIMER%20TRIMESTRE%2FEVIDENCIAS%2FINDUCCI%C3%93N%20Y%20REINDUCCI%C3%93N&viewid=e7c59f09%2Da982%2D4273%2D8634%2De1fa47ed1cc8 | Se participó en la Inducción y Reinducción desarrollada por Talento humano en el mes de enero del año 2026
Participación en las capacitaciones programadas por el Instituto y/o Entidades Externas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Actas de socialización, listados de asistencia, certificados. | 2026-06-30 | https://teams.cloud.microsoft/l/chat/19:meeting_ODNlNWYyYTgtYTljMi00NWNlLWE0Y2QtMTUyMjlmYTVjOTlj@thread.v2/conversations?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D | Durante el periodo reportado el equipo de Contol, Interno participó en las capacitación de sistema de gestión de docuementos electónicos de archivo , Se asistió a la capacitación de la herramienta Z-Box Se asistió a la capacitación de Plan de Mejoramiento organizada por la OAP
Acompañamiento y Asesoría a comites y reuniones en el ejercicio del Rol de la Oficina de Control Interno | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Formato de Acompáñamiento | 2026-06-30 | Actas de los respectivos Comités | Durante los dos primeros trimestres se asistió a 27 Comités, así: - Comité de Conciliación: 12 - Comité de Contratación: 7 - CICCI: 1 (extraordinario) - CIGD: 5 - Comité Técnico de Sostenibilidad Contable: 1 - Comité Distrital de Auditoría: 1
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Atención a los entes de control |  |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Respuestas a requerimientos. | ENERO-ABRIL 2026 | https://teams.cloud.microsoft/l/chat/19:meeting_ZDk3YWUyNTQtNTc0Yi00MDZhLTg3OTItZDM4ZjRhY2VkYjkx@thread.v2/conversations?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D https://idpyba.sharepoint.com/sites/ControlInternoIDPYBA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInternoIDPYBA%2FDocumentos%20compartidos%2F2026%2FPLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%202026%2FSEGUIMIENTOS%2FPRIMER%20TRIMESTRE%2FEVIDENCIAS%2FRELACION%20ENTES%20DE%20CONTROL&viewid=e7c59f09%2Da982%2D4273%2D8634%2De1fa47ed1cc8 | Se realizó seguimiento a las actuaciones realizadas para dar oportuna respuesta al Requerimiento Contraloría de Bogotá - Solicitud de Información DPC No. 345-26, se atenció a la técnica Contraloría de Bogotá DC la obra "construcción del centro de protección y Bienestar Animal- Casa Ecológica de los Animales CEA" Se realizó alerta para ACCIÓN INMEDIATA: Instrucciones, Anexos y Plazos para Rendición de Cuenta - Contraloría de Bogotá,
Seguimiento a Controles de manera aleatoria en la cuenta fiscal y requerimientos que se rinden a Entes de Control |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo. | 2026-02-28 | https://www.animalesbog.gov.co/planeacion-presupuesto-e-informes/informe-rendicion-cuentas-contraloria | Se apoyó el cargue de los formularios CB y CBN respecto de la cuenta anual de 2025 en SIVICOF.
Elaborado: Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Asesora Control Interno - Instituto Distrital de Protección Y Bienestar Animal
Nota: El cumplimiento del Plan Anual de auditorías, se condiciona a la asignación de los profesionales auditores de los procesos técnicos especializados y contratados por parte de la Administración.
ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO) |  | ASESORA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  | DIRECTORA
|  | NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO |  |  |  |  | NOMBRE: | ANTONIO HERNÁNDEZ LLAMAS
|  | FECHA DE APROBACIÓN: 18/12/2025 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: