## PLAN OPERATIVO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO
|  |  | Código: PE01-PR04-F01 | [42 empty] | Versión:4.0
VIGENCIA
MISIÓN: | [42 empty] | VISIÓN:
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Proyecto | ID. META INSTITUCIONALES | META PROYECTO | ODS | META ESTRATEGICA (S/N) | COD. META DE PDD | PLAN DE ACCION DE POLITICA PUBLICA (S/N) | PAAC (S/N) | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE MIPG (Dec. 612) (S/N) | META DE INVERSION (S/N) | META ASOCIADA A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (S/N) | PROCESO | POND META | Nombre del Indicador | Objetivo del Indicador | Linea Base | Meta | Tipo Anualización | Unidad de medida | Frecuencia | Responsable medicion y Analisis | Fuente de información | Formula de Calculo | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
[25 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ANUAL
[25 empty] | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec. | % Ejec | Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador | Prog | Ejec | % Ejec
| 7951 | 1 | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | SI | SI | Direccionamiento estrategico | NO | SI | NO | Direccionamiento Estratégico | 3.4% |  |  | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de la planeación | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0.5 | 0 | 0%
| 7951 | 1 | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | SI | SI | Direccionamiento estrategico |  | SI | NO | Direccionamiento Estratégico | 3.3% |  |  | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de la planeación | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100 |  | 0% |  | 0.5 | 0 | 0%
| 7951 | 1 | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | SI | SI | Direccionamiento estrategico |  | SI | NO | Direccionamiento Estratégico | 3.3% |  |  | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de la planeación | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100 |  | 0% |  | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | SI |  | SI | SI | Informacion y Comunicación | NO | SI | NO | Gestión de Comunicaciones | 2% | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | Dar visibilidad y posicionamiento a la misionalidad del Instituto, a través de acciones de divulgación y relacionamiento con los públicos de interés. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de gestión de Comunicaciones | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | Se apoya en la difusión de las actividades fundamentales para potenciar la divulgación de información que permita dar a conocer la misionalidad del instituto. Además, se busca potenciar programas como el de 'Adopciones', 'Escuadrón Anti-crueldad', o 'Emergencias Veterinarias', y con ello sensibilizar hacia la tenencia responsable de los animales que aún no tienen un hogar. | 100% | 100% | 100% | Se apoya en la difusión de las actividades fundamentales para potenciar la divulgación de información que permita dar a conocer la misionalidad del instituto. Además, se busca potenciar programas como el de 'Adopciones', 'Escuadrón Anti-crueldad', o 'Emergencias Veterinarias', y con ello sensibilizar hacia la tenencia responsable de los animales que aún no tienen un hogar. | 100% | 100% | 100% | Se apoya en la difusión de las actividades fundamentales para potenciar la divulgación de información que permita dar a conocer la misionalidad del instituto. Además, se busca potenciar programas como el de 'Adopciones', 'Escuadrón Anti-crueldad', o 'Emergencias Veterinarias', y con ello sensibilizar hacia la tenencia responsable de los animales que aún no tienen un hogar. | 100% | 100% | 100% | Se apoya en la difusión de las actividades fundamentales para potenciar la divulgación de información que permita dar a conocer la misionalidad del instituto. Además, se busca potenciar programas como el de 'Adopciones', 'Escuadrón Anti-crueldad', o 'Emergencias Veterinarias', y con ello sensibilizar hacia la tenencia responsable de los animales que aún no tienen un hogar. | 100% | 100% | 100% | Se apoya en la difusión de las actividades fundamentales para potenciar la divulgación de información que permita dar a conocer la misionalidad del instituto. Además, se busca potenciar programas como el de 'Adopciones', 'Escuadrón Anti-crueldad', o 'Emergencias Veterinarias', y con ello sensibilizar hacia la tenencia responsable de los animales que aún no tienen un hoga | 100 | 100 | 100% | DESCRIPCIÓN DE AVANCE EN GESTIÓN. En diciembre de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades para fortalecer la visibilidad y gestión del Instituto, así como para garantizar el cumplimiento de objetivos estratégicos. Entre los logros más destacados se encuentran: 1. Campañas y contenido de sensibilización o Elaboración y divulgación de campañas de sensibilización y jornadas de adopción. o Producción de 33 videos y 87 piezas gráficas. o Creación de 5 boletines y notas de prensa para comunicar los avances y la gestión del Instituto a través de la página web y medios de comunicación. o Publicación de 301 contenidos en redes sociales, con la gestión de 26 entrevistas para dar visibilidad al Instituto. o Obtención de aproximadamente 224 nuevos seguidores en las cuentas de Facebook e Instagram, alcanzando 91.395 interacciones (likes, comentarios y compartidos) y 516.030 impresiones del contenido publicado. 2. Gestión de eventos y medios o Organización de 7 eventos, incluyendo 6 jornadas de adopción y el evento de Cierre de Gestión. o Logro de 133 publicaciones en medios de comunicación regionales y nacionales. 3. Documentación y monitoreo o Elaboración del boletín diario de monitoreo (21 en total), enviado a todos los colaboradores del Instituto. o Actualización del documento de monitoreo. o Creación del Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, incluyendo la Declaración de Aplicabilidad, conforme a los lineamientos del MSPI. 4. Infraestructura y tecnología o Ejecución de adecuaciones de infraestructura en octubre. o Diseño, maquetación y despliegue del rediseño de la Sede Electrónica en el servidor proporcionado por ETB, junto con la activación de soporte y mantenimiento del sistema de seguridad perimetral (Firewall) y equipos físicos (Forti SW, Forti AP y firewall alterno). Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado por parte del Instituto para mejorar su posicionamiento, fortalecer la seguridad tecnológica y optimizar su infraestructura operativa | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | SI |  | SI | SI | Informacion y Comunicación | NO | SI | NO | Gestión de Comunicaciones | 2% | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | Dar visibilidad y posicionamiento a la misionalidad del Instituto, a través de acciones de divulgación y relacionamiento con los públicos de interés. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de gestión de Comunicaciones | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | SI |  | SI | SI | Informacion y Comunicación | NO | SI | NO | Gestión de Comunicaciones | 2% | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | Dar visibilidad y posicionamiento a la misionalidad del Instituto, a través de acciones de divulgación y relacionamiento con los públicos de interés. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de gestión de Comunicaciones | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | SI |  | SI | SI | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de Comunicaciones | 2% | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | Dar visibilidad y posicionamiento a la misionalidad del Instituto, a través de acciones de divulgación y relacionamiento con los públicos de interés. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de gestión de Comunicaciones | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | SI |  | SI | SI | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de Comunicaciones | 2% | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | Dar visibilidad y posicionamiento a la misionalidad del Instituto, a través de acciones de divulgación y relacionamiento con los públicos de interés. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de gestión de Comunicaciones | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 3 | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | SI | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Tecnológica | 4% | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | Identificar áreas de mejora en los servicios tecnológicos, establecer metas de calidad, asegurar la continuidad operativa y optimizar el uso de infraestructura y recursos tecnológicos, contribuyendo de esta manera al desarrollo eficiente de los procesos | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equpo de gestión Tecnológica | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | Se logró un importante progreso en el desarrollo del procedimiento destinado al monitoreo y evaluación del uso de las herramientas tecnológicas del Instituto. Este avance tiene como objetivo mejorar su aprovechamiento, asegurar un control efectivo, fortalecer los brecursos tecnológicos disponibles. | 100% | 100% | 100% | Se avanzó en la actualización de los datos en la sede electrónica del instituto, con el fin de asegurar que la información esté siempre actualizada y sea precisa, lo que optimiza la accesibilidad y la eficiencia en la consulta por parte de los usuarios. | 100% | 100% | 100% | Esta actividad contribuyó a crear una cultura de seguridad dentro de la organización, destacando la responsabilidad compartida de todos los empleados en la protección de la información. La sensibilización y reinducción aseguraron que cada miembro del equipo comprendiera su papel en la mitigación de riesgos y cómo su comportamiento puede impactar la seguridad de la información | 100% | 100% | 100% | Esta actividad contribuyó a crear una cultura de seguridad dentro de la organización, destacando la responsabilidad compartida de todos los empleados en la protección de la información. La sensibilización y reinducción aseguraron que cada miembro del equipo comprendiera su papel en la mitigación de riesgos y cómo su comportamiento puede impactar la seguridad de la información | 100% | 100% | 100% | Esta actividad contribuyó a crear una cultura de seguridad dentro de la organización, destacando la responsabilidad compartida de todos los empleados en la protección de la información. La sensibilización y reinducción aseguraron que cada miembro del equipo comprendiera su papel en la mitigación de riesgos y cómo su comportamiento puede impactar la seguridad de la información | 100 | 100 | 100% | Se elaboró el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, incluyendo la Declaración de Aplicabilidad, conforme a los lineamientos del MSPI. Durante el mes de octubre, se realizaron las adecuaciones de infraestructura necesarias. Asimismo, se llevaron a cabo las publicaciones requeridas por la mesa de ayuda, el diseño y la maquetación de información para el rediseño de la Sede Electrónica, así como su despliegue en el servidor proporcionado por ETB, de acuerdo con la parametrización y configuración establecidas. Además, se activó el soporte y mantenimiento del sistema de seguridad perimetral (Firewall) y de los equipos físicos (Forti SW, Forti AP y firewall alterno). Finalmente, se actualizó el documento de monitoreo para garantizar la trazabilidad de los procesos | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 3 | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | SI | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Tecnológica | 4% | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | Identificar áreas de mejora en los servicios tecnológicos, establecer metas de calidad, asegurar la continuidad operativa y optimizar el uso de infraestructura y recursos tecnológicos, contribuyendo de esta manera al desarrollo eficiente de los procesos | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equpo de gestión Tecnológica | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 3 | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | SI | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Tecnológica | 2% | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | Identificar áreas de mejora en los servicios tecnológicos, establecer metas de calidad, asegurar la continuidad operativa y optimizar el uso de infraestructura y recursos tecnológicos, contribuyendo de esta manera al desarrollo eficiente de los procesos | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equpo de gestión Tecnológica | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial | 7951 | 4 | Realizar 1 documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación. | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | SI |  | SI | SI | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Talento Humano | 10% | Realizar 1 documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación. | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de talento Humano | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | El proceso de recopilación y organización de la información disponible en el Instituto, con la finalidad de unificar datos clave, simplificar su análisis, detectar áreas susceptibles de mejora, reforzar la gestión institucional y asegurar una toma de decisiones más fundamentada, estratégica y efica | 100% | 100% | 100% | La elaboración del plan de trabajo para la vigencia del instituto, definiendo las estrategias, objetivos y acciones prioritarias a implementar. Este progreso tiene como objetivo asegurar una gestión efectiva y coherente con las metas institucionales, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos. | 100% | 100% | 100% | Con el objetivo de avanzar en el proceso de formalización laboral de la entidad, el 30 de septiembre se llevó a cabo, desde la SGC, un análisis de necesidades, tomando en cuenta el informe de diagnóstico de cargas laborales correspondiente a la vigencia de 2022. Este informe debe ser evaluado de acuerdo con los términos de su vigencia. | 100% | 100% | 100% | Se esta en el análisis de las cotizaciones allegadas para la construcción del documento. | 100% | 80% | 80% | La consecución y análisis del documento técnico elaborado y presentado ante las entidades competentes y cuya viabilidad presupuestal fue negada por la SDH el 01 de diciembre de 2022. Durante el mes de septiembre, se realizó solicitud de cotizaciones a entidades referentes en el tema como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP”. La Universidad Nacional desde el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas presentó su propuesta que consiste en el desarrollo de cuatro (4) fases así: Planificación, Trabajo de Campo, Consolidación y Análisis de Resultados y Productos Finales. De manera transversal, tendrá en cuenta dos (2) componentes, el componente organizacional y el componente de planta de personal, conformado entre otros por el estudio de cargas de trabajo. Esta propuesta tiene un valor de $300.000.000 De igual forma, se ha adelantado una mesa técnica con los especialistas en Rediseño Institucional de la ESAP, Laura Valencia y Jhonatan Martínez, para definir cotizaciones y el plan de trabajo respectivo. Durante la primera semana de diciembre se ha acordado el envío de dichos documentos por parte de la entidad oferente. De otra parte, a fin de avanzar en la gestión, desde la Subdirección de Gestión Corporativa se realizó acercamiento con entidades del distrito, con el propósito de consultar los lineamientos administrativos frente a la viabilidad presupuestal, en caso de que el estudio arroje incremento de la planta de personal, como sucedió en el 2022, y se requiera la creación de empleos. El resultado obtenido indica, la viabilidad del proceso de rediseño institucional siempre y cuando se enmarque en un escenario de austeridad del gasto, con implementación a costo cero, como lineamiento distrital. | 100 | 70 | 70% | Desde la Subdirección de Gestión Corporativa, se realizaron acercamientos con entidades distritales para evaluar la viabilidad presupuestal del rediseño institucional, considerando que el estudio de cargas laborales podría derivar en un incremento de la planta de personal, lo que requeriría respaldo presupuestal. Estas consultas concluyeron que el rediseño es viable bajo lineamientos de austeridad del gasto, con implementación a costo cero. En la mesa de seguimiento del Acuerdo Sindical del Instituto, realizada el 27 de noviembre de 2024, se estableció que la finalización del proyecto está prevista para julio de 2025, sujeto al aval y recursos del Distrito para su implementación. No obstante, debido a las medidas de austeridad y la necesidad de articular acciones con otras entidades distritales, no fue posible ejecutar durante 2024 los recursos disponibles por $200.000.000 asociados a la Meta N°4. Para 2025, se cuenta con un presupuesto proyectado de $434.185.000 para continuar las gestiones necesarias que permitan avanzar en el rediseño institucional y el estudio de cargas laborales | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Oficina Asesora Jurídica | 4.5% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos, formalizar del Procedimiento Disciplinario del IDPYBA según la Ley 1952 de 2019 y las demás que regulen la materia y documentar los formatos para desarrollo del proceso | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de la oficina Asesora Jurídica | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones atenientes a la defensa y representación judicial, asuntos normativos, garantía de la provisión de bienes y servicios requeridos en el marco de la gestión precontractual, postcontractual y contractual. Así como los procesos de Control Interno Disciplinario que son requeridos. | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones atenientes a la defensa y representación judicial, asuntos normativos, garantía de la provisión de bienes y servicios requeridos en el marco de la gestión precontractual, postcontractual y contractual. Así como los procesos de Control Interno Disciplinario que son requeridos. | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones atenientes a la defensa y representación judicial, asuntos normativos, garantía de la provisión de bienes y servicios requeridos en el marco de la gestión precontractual, postcontractual y contractual. Así como los procesos de Control Interno Disciplinario que son requeridos. | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones atenientes a la defensa y representación judicial, asuntos normativos, garantía de la provisión de bienes y servicios requeridos en el marco de la gestión precontractual, postcontractual y contractual. Así como los procesos de Control Interno Disciplinario que son requeridos. | 100% | 100% | 100% | OCDI: La Oficina de Control Disciplinario Interno dio cumplimiento a la planeacion realizada en el mes de noviembre, elaborando el borrador del procedimiento en la etapa de instrucción y la celebración de reuniones del equipo de trabajo para su revisión y ajuste los dias 6 y 19 de noviembre, llevando a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación los dias 15 y 22 de noviembre con el fin de revisar lo proyectado y realizar los ajustes correspondientes segun los lineamientos de planeación; y reunión con la Oficina Juridica el 26 de noviembre de 2024 con el fin de consolidar en un solo procedimiento ambas etapas (Instruccion y Juzgamiento) Oficina Jurídica: Se contestaron cinco (5) acciones de tutela. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes. Se actualizó, aprobó y adoptó la actualización de la Política de Prevención de Daño Antijurídico. Se realizó revisión, ajustes y comentarios de siete (07) actos administrativos. Se realizó análisis y proyección de comentarios a cuatro (4) Proyectos de Acuerdo y once (11) Proyectos de Ley. Se respondieron peticiones ciudadanas. Se proyecto concepto de intervención ante la Corte Constitucional en defensa de la Ley 2385 de 2024. Se recibieron 52 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica provenientes principalmente de la localidad de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y otras partes del país. Durante el mes de noviembre de 2024 se asistió a 120 diligencias judiciales. Se llevo a cabo las 2 primeras sesiones del Ciclo de formación ético Jurídico dirigido a personas de comunidades proteccionistas y animalistas. Se presentaron dos (2) denuncias por presunto maltrato animal. Se asistió a cinco (5) audiencias. Se acompañaron dos (2) operativos al Escuadrón Anticrueldad de la Subdirección de Atención a la Fauna. Se realizó una (1) capacitación en la Unidad de Cuidado Animal dirigido al Escuadrón Anticrueldad, relativo a transferencia de conocimiento sobre aspectos relevantes de la criminalística en maltrato animal, y cadena de custodia. CONTRACTUAL Se cumplio al 100% los requerimientos solicitados por las diferentes áreas de la entidad, entes de control, entidades públicas, ciudadania en general, por lo anterior, durante este período no se presentó ningún retraso para el cumplimiento de la meta en materia de contratación , con ello logrando un buen manejo de los recurso públicos frente a la adquisición de bienes y servicios. *Con la adquisición de los bienes y servciios de manera oportuna se beneficia la ciudadania en la atención prioritaria de animales de compañia y así cumple el Instituto su misionalidad. | 100 | 100 | 100% | DESCRIPCIÓN DE AVANCE EN GESTIÓN. En diciembre de 2024, a través de la estrategia de primer nivel, se brindaron 1.691 orientaciones a ciudadanos interesados en los trámites y servicios del Instituto, distribuidas en canales presencial (222), telefónico (1.343) y virtual (126). Además, se gestionaron 1.021 peticiones oficiales por los mismos canales, de las cuales el 98% se respondieron dentro de los plazos legales. El nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a la atención del Instituto, medido mediante 41 encuestas de percepción, arrojó un promedio del 65%. El 9 de diciembre, la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales aprobó el documento PIGA, que fue formalmente radicado el 19 de diciembre. Asimismo, se entregaron materiales aprovechables a una asociación de recicladores, residuos peligrosos a la empresa Ecoentorno, y se divulgaron piezas gráficas sobre el uso eficiente del agua. También se llevaron a cabo actividades como la capacitación sobre plásticos de un solo uso, la política cero papel y la caracterización de vertimientos en la PTAR. En gestión documental, se culminó la recopilación de información del diagnóstico integral, y se aprobaron el PGD, sus programas específicos, y el PINAR por parte del equipo de gestión documental, remitiéndose a la Subdirección de Gestión Corporativa para su aprobación y posterior presentación en enero ante el Comité de Desarrollo y Desempeño. También se actualizaron las Tablas de Retención Documental (TRD), el Cuadro de Clasificación Documental y el Cuadro de Caracterización, consolidando los documentos para su envío a la Subdirección de Gestión Corporativa. Estos logros refuerzan la gestión operativa, ambiental y administrativa del Instituto | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Contractual | 3.5% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos, formalizar del Procedimiento Disciplinario del IDPYBA según la Ley 1952 de 2019 y las demás que regulen la materia y documentar los formatos para desarrollo del proceso | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de gestión Contractual | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Contractual | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos, formalizar del Procedimiento Disciplinario del IDPYBA según la Ley 1952 de 2019 y las demás que regulen la materia y documentar los formatos para desarrollo del proceso | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de gestión Contractual | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Oficina de Control Disicplinario interno | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos, formalizar del Procedimiento Disciplinario del IDPYBA según la Ley 1952 de 2019 y las demás que regulen la materia y documentar los formatos para desarrollo del proceso | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de la oficina de Control Disicplinario interno | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Servicio al Ciudadano | 2% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de servicio al Ciudadano | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales que garantizan la operación logística y administrativa de la Entidad. Garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la gestión documental. | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales que garantizan la operación logística y administrativa de la Entidad. Garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la gestión documental. | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales que garantizan la operación logística y administrativa de la Entidad. Garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la gestión documental. | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales que garantizan la operación logística y administrativa de la Entidad. Garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la gestión documental. | 100% | 100% | 100% | Gestión Documental: Se actualizaron 4 programas específicos del PGD, 1. Programa de archivos descentralizados, 2. Programa de reprografía, 3. Programa Específico de Capacitación en Gestión Documental, 4. Programa Específico de Auditorías Internas y se elaboraron cinco Programas especificos del PGD, 1. Programa para la gestión de documentos electrónicos de archivo, 2. Programa de Normalización de formas y formularios, 3. Programa de documentos vitales esenciales y 4. Programa de documentos especiales. Se actualizó el PGD el cual se encuentra en ajustes para proceder su aprobación. Se elaboró y aprobó el Banco Terminológico de la TRD versión 2018, asi como las TCA de las TRD versión 2018. Se continuó avanzando en la actualización de las TRD y su sodcumentos complementarios. | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Ambiental | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Ambiental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Ambiental | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Ambiental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Documental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Documental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Documental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 2% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Documental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Documental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 1% | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Medir el desarrollo operativo de los procesos de apoyo (percepción de la satisfacción de los ciudadanos frente a la misma que hacen parte de la Subdirecicón de Gestión Corporativa, Concertación del documento de formulación PIGA para el cuatrenio 2025-2028, Realizar seguimiento a las Actividades del Plan de Acción PIGA 2024-2028, Fortalecer el proceso de Gestión Documental independientemente del soporte de producción de la información implementado el Modelo Integral de Gestión Documental Archivo - MIGDA) en cumplimiento de las actvidades establecidas y alineadas ocn el proyecto de inversión. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Documental | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 7 | Realizar 100% de las acciones normativas en el marco de la gestión financiera y del talento humano | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Evaluación de Resultados | NO | SI | NO | Gestión Financiera | 10% | Realizar 100% de las acciones normativas en el marco de la gestión financiera y del talento humano | Realizar la totalidad de las actividades programadas en el Plan Estrategico de Talento Humano (PETH) y los cronogramas de sus planes anexos y el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de Gestión Financiera | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la integridad del personal que desarrolla actividades en el instituto | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la integridad del personal que desarrolla actividades en el instituto | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la integridad del personal que desarrolla actividades en el instituto | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la integridad del personal que desarrolla actividades en el instituto | 100% | 100% | 100% | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la integridad del personal que desarrolla actividades en el instituto | 100 | 100 | 100% | Durante el mes de diciembre de 2024, se ejecutaron con éxito todas las actividades y capacitaciones programadas, alcanzando un total de 23 capacitaciones divulgadas y realizadas en término, así como 9, 12 y 8 actividades correspondientes a diferentes áreas, todas cumplidas según lo previsto. Adicionalmente, se ejecutaron las 4 actividades establecidas en el Plan de Acción de Integridad y las 5 contempladas en el Plan GESCO, garantizando el cumplimiento integral de los objetivos establecidos | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 8 | Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 5% | Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes | Mantener una adecuada capacidad instalada en las sedes bajo custodia del IDPYBA, a través de un adecuado control con los mantenimientos preventivos y correctivos de la vigencia. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Subdireccion de Gestion Corporativa Subdireccion de Atencion a la Fauna | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | Al realizar las actividades de mantenimiento en la Unidad de Cuidado Animal, se busca garantizar las condiciones de bienestar a los animales que se encuentran albergados en nuestras instalaciones, razón de ser de la entidad. | 100% | 100% | 100% | Al realizar las actividades de mantenimiento en la Unidad de Cuidado Animal, se busca garantizar las condiciones de bienestar a los animales que se encuentran albergados en nuestras instalaciones, razón de ser de la entidad. | 100% | 100% | 100% | Al realizar las actividades de mantenimiento en la Unidad de Cuidado Animal, se busca garantizar las condiciones de bienestar a los animales que se encuentran albergados en nuestras instalaciones, razón de ser de la entidad. | 100% | 100% | 100% | Al realizar las actividades de mantenimiento en la Unidad de Cuidado Animal, se busca garantizar las condiciones de bienestar a los animales que se encuentran albergados en nuestras instalaciones, razón de ser de la entidad. | 100% | 100% | 100% | Al realizar las actividades de mantenimiento en la Unidad de Cuidado Animal, se busca garantizar las condiciones de bienestar a los animales que se encuentran albergados en nuestras instalaciones, razón de ser de la entidad. | 100 | 100 | 100% | En diciembre de 2024, mediante el contrato 1005 de 2024, se realizaron diversas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la Unidad de Cuidado Animal, incluyendo la reparación de filtraciones y pintura en la cubierta de los quirófanos, limpieza de sifones y cajas de inspección, mantenimiento de la entrada vehicular principal con nivelación de bisagras y pintura, así como el resane y pintura de 40 metros lineales de zonas externas deterioradas. Adicionalmente, en la sede administrativa y de archivo, gracias a las gestiones del arrendador, se ejecutaron ajustes en el vidrio de la cafetería, revisión de mobiliario, adecuación de una oficina para tres puestos de trabajo con nuevos puntos de red y electricidad, pintura en áreas específicas, instalación de lámparas, y pintura del área jurídica, según lo detallado en el informe correspondiente. | 0.5 | 0 | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. | 7951 | 8 | Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión de administrativa y documental | 5% | Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes | Mantener una adecuada capacidad instalada en las sedes bajo custodia del IDPYBA, a través de un adecuado control con los mantenimientos preventivos y correctivos de la vigencia. | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Subdireccion de Gestion Corporativa Subdireccion de Atencion a la Fauna | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100 | 100 | 100% |  | 0.5 | 0 | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto | 7951 | 9 | Realizar 100% de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | SI | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | Gestión Tecnológica | 10% | Realizar 100% de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad | Identificar áreas de mejora en los servicios tecnológicos, establecer metas de calidad, asegurar la continuidad operativa y optimizar el uso de infraestructura y recursos tecnológicos, contribuyendo de esta manera al desarrollo eficiente de los procesos | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equpo de gestión Tecnológica | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | Se avanzó en el desarrollo de los diagramas de flujo de datos y procesos, lo que constituye un elemento esencial para representar y analizar las actividades operativas para el Instituto | 100% | 100% | 100% | Se avanzó en la definición de la apariencia y funcionalidad de la interfaz de usuario del instituto, con el fin de ofrecer una experiencia más intuitiva, fácil y eficiente | 100% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 100% | 50% | 50% | Es de aclarar que algunas tareas no se llevón a cabo debido a que, previamente, es necesario realizar el levantamiento y definición detallada de los requisitos del proyecto, tanto funcionales como técnicos, para poder llevar a cabo una evaluación de viabilidad tecnológica y económica. Además, sin esta información inicial, no se pueden crear los diagramas de flujo de datos y procesos, ni diseñar interfaces adecuadas, ya que no es posible identificar correctamente los elementos, relaciones y secuencias de actividades involucradas, ni las necesidades y expectativas de los usuarios finales | 100% | 50% | 50% | Es de aclarar que algunas tareas no se llevón a cabo debido a que, previamente, es necesario realizar el levantamiento y definición detallada de los requisitos del proyecto, tanto funcionales como técnicos, para poder llevar a cabo una evaluación de viabilidad tecnológica y económica. Además, sin esta información inicial, no se pueden crear los diagramas de flujo de datos y procesos, ni diseñar interfaces adecuadas, ya que no es posible identificar correctamente los elementos, relaciones y secuencias de actividades involucradas, ni las necesidades y expectativas de los usuarios finales | 100 | 59 | 59% | Se realizaron diversas sesiones de trabajo con los procesos de la subdirección de atención a la fauna, el equipo de operación de la UCA y la subdirección de cultura ciudadana. Además, se logró obtener el contrato para el recurso de ingeniería que apoyará la revisión y mejora del sistema Xisqua, esencial para la operación de la subdirección de atención a la fauna. Se elaboró el documento de arquitectura de referencia, basado en el levantamiento de información, y se identificaron los componentes prioritarios para la fase 1 del sistema de información en 2025, presentando la propuesta a la subdirección de gestión corporativa y la dirección general. Asimismo, se estructuró y programó el presupuesto necesario para dicha fase, y se comenzó la documentación del plan del proyecto. Se revisaron los recursos tecnológicos actuales y se dimensionaron los necesarios para la fase 1 del sistema de información en 2025, lo que permitió iniciar la estructuración del documento RFI. Finalmente, se realizaron los documentos precontractuales, se adjudicó la orden de compra para el centro de datos en nube pública y se aseguraron los recursos necesarios para iniciar el aprovisionamiento de capacidades de cómputo en 2025. Es de aclarar que algunas tareas no se llevón a cabo debido a que, previamente, es necesario realizar el levantamiento y definición detallada de los requisitos del proyecto, tanto funcionales como técnicos, para poder llevar a cabo una evaluación de viabilidad tecnológica y económica. Además, sin esta información inicial, no se pueden crear los diagramas de flujo de datos y procesos, ni diseñar interfaces adecuadas, ya que no es posible identificar correctamente los elementos, relaciones y secuencias de actividades involucradas, ni las necesidades y expectativas de los usuarios finales | 0.5 | 0 | 0%
Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal | 7951 | 11 | Establecer 1 plan de acción para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | NO |  | NO | NO | Gestión con valores para resultado | NO | SI | NO | infraestructura | 9% | Establecer 1 plan de acciòn para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demas infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C | APOYAR LA ESTRUCTURACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES RELACIONADOS CON EL PLAN DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL IDPYBA, ASI COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA DESIGNADA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | N/A | 50% | Constante | Porcentaje | mensual | Equipo de infraestructura | PE01-PR06-FR02 Seguimiento al Plan de Accion Institucional | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | Conservar la infraestructura actual de la Unidad de cuidado animal -UCA, con la finalidad de dar mejor habitabilidad a Felinos y caninos. De esta manera permitir el seguimiento al proceso de terminación de las obras en su primera fase de la casa ecológica de los animales -CEA en virtud del contrato interadministrativo SDA 20221996, lo cual permitirá en el futuro contar con una sede que atienda felinos y caninos con un mejor confort | 100% | 100% | 100% | Conservar la infraestructura actual de la Unidad de cuidado animal -UCA, con la finalidad de dar mejor habitabilidad a Felinos y caninos. De esta manera permitir el seguimiento al proceso de terminación de las obras en su primera fase de la casa ecologica de los animales -CEA en virtud del contrato interadministrativo SDA 20221996, lo cual permitirá en el futuro contar con una sede que atienda felinos y caninos con un mejor confort | 100% | 100% | 100% | Conservar la infraestructura actual de la Unidad de cuidado animal -UCA, con la finalidad de dar mejor habitabilidad a Felinos y caninos. De esta manera permitir el seguimiento al proceso de terminación de las obras en su primera fase de la casa ecologica de los animales -CEA en virtud del contrato interadministrativo SDA 20221996, lo cual permitirá en el futuro contar con una sede que atienda felinos y caninos con un mejor confort | 100% | 100% | 100% | Conservar la infraestructura actual de la Unidad de cuidado animal -UCA, con la finalidad de dar mejor habitabilidad a Felinos y caninos. De esta manera permitir el seguimiento al proceso de terminación de las obras en su primera fase de la casa ecologica de los animales -CEA en virtud del contrato interadministrativo SDA 20221996, lo cual permitirá en el futuro contar con una sede que atienda felinos y caninos con un mejor confort | 100% | 100% | 100% | 1.UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL UCA: (NOVIEMBRE DE 2024) Respecto a la UCA se asistio a la reunion con el especialista en sinantropicos con el fin de ver alternativas al requerimiento de la SDS, se asiste a visita de proponentes interesados en el proceso de mantenimiento de la UCA proceso Mc-016-2024. 2.CONTRATO INTRADMINISTRATIVO 20221996 CEA:(NOVIEMBRE DE 2024)Seguimiento y apoyo al supervision del contrato interadministrativo SDA 20221996, Se asiste a reunion interistitucional en la secretaria juridica para definir alternativas respecto a las areas de cesion pendientes y que estan estipuladas en la licencia de parcelacion y construccion de la CEA, se asiste a reunion FINDETER -SDA- IDPYBA en la SDA para ver el avance de ejecucion del contrato interadministrativo , viabilidad de prorrogas de los contratos derivados obra e interventoria. Se asiste a reunion en la CAR cundinamarca para indagar el avance en el tramite de modificacion del permiso del descole de la PTAR de la CEA, se realiza revision de los informes quincenales No. 34 y 35 de ejecucion enviados por la asistencia tecnica FINDETER. | 100 | 100 | 100% | En diciembre de 2024, se realizó seguimiento a diversas actividades relacionadas con la Unidad de Cuidado Animal (UCA) y el contrato interadministrativo 20221996 CEA. En la UCA, se supervisó el arreglo de la tubería sanitaria en la bodega posterior de la farmacia destinada al bodegaje de la SDS. En cuanto al contrato CEA, se hizo seguimiento a la programación de FINDETER para las actividades del componente eléctrico, en espera de las certificaciones RETIE y RETILAP, así como de la conexión total del proyecto en su Fase 1. También se revisaron los informes quincenales sobre la casa ecológica de los animales CEA y se gestionó la prórroga del contrato marco tripartito SDA 20221996 por 6 meses y 9 días. Se participó en reuniones con la Procuraduría y Findeter sobre el cumplimiento de la licencia de parcelación CEA, especialmente en lo relacionado con las zonas de cesión y mediación con la alcaldía de Funza. Además, se realizó una visita técnica a la casa ecológica de los animales CEA, acompañados por la Contraloría, Personería SDA y la senadora Andrea Padilla. Se llevó a cabo una reunión en la SDA con varias entidades para evaluar alternativas administrativas para dar cumplimiento a las zonas de cesión estipuladas en la licencia de parcelación y construcción de la CEA. Como resultado, se prorrogó el contrato interadministrativo tripartito por 6 meses más, hasta junio de 2025, y el avance de las obras contratadas alcanzó un 98.41%, según los informes técnicos de FINDETE | 0.5 | 0 | 0%
[15 empty] | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | Identificar áreas de mejora en los servicios tecnológicos, establecer metas de calidad, asegurar la continuidad operativa y optimizar el uso de infraestructura y recursos tecnológicos, contribuyendo de esta manera al desarrollo eficiente de los procesos
[5 empty] | objetivos ODS | SI O NO
2018 |  |  | * Direccionamiento y Control |  | 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. | SI |  | Proyecto | Codigo meta proyecto de inversión | PROYECTO-META | Descripción de la meta |  | Dimensiones MIPG |  |  | Nº Proceso
2019 |  |  | Direccionamiento Estratégico |  | 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. | NO |  | 7560 | 1 | 7560-1 | Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación. |  | Talento Humano | PE01 | Dirección General |  |  |  |  | Estratégico | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso.
2020 |  |  | Talento Humano |  | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. |  |  | 7560 | 2 | 7560-2 | Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagogicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo. |  | Direccionamiento estrategico | PE02 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Estratégico | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las situaciones administrativas y el desarrollo del Talento Humano del Instituto, en búsqueda del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, reconociendo los derechos laborales, promoviendo los valores éticos que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un apropiado ambiente de trabajo, para atender la misión y objetivos de la Entidad.
2021 |  |  | Gestión de Comunicaciones |  | 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. |  |  | 7560 | 3 | 7560-3 | Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición |  | Gestión con valores para resultado | PE03 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Estratégico | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Planear y ejecutar estrategias y políticas eficaces de comunicación interna y externa que socialicen la gestión de la entidad y contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional en el distrito.
2022 |  |  | Salud Integral de la Fauna |  | 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. |  |  | 7560 | 4 | 7560-4 | Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.Rticipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal. |  | Evaluación de Resultados | PM01 | Subdirector de Atención a la Fauna |  |  |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Prestar los servicios medico veterinarios y la identificación de los animales en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar.
2023 |  |  | Apropiación de la cultura ciudadana |  | 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. |  |  | 7560 | 5 | 7560-5 | Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal |  | Informacion y Comunicación | PM02 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante espacios de interacción institucionales con la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia de la que son sujetos.
2024 |  |  | Regulación asociada a la PYBA |  | 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. |  |  | 7560 | 6 | 7560-6 | Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal. |  | Gestión del Conocimiento | PM03 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | N/A
2025 |  |  | Gestión del conocimiento asociada a la PYBA |  | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. |  |  | 7551 | 1 | 7551-1 | Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C. |  | Control Interno | PM04 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos.
2026 |  |  | Protección ante la crueldad animal |  | 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. |  |  | 7551 | 2 | 7551-2 | Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias , Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos. |  |  | PM05 | Subdirector de Atención a la Fauna |  |  |  |  | Misional | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Establecer acciones y el cumplimiento de políticas que permitan garantizar el bienestar de la fauna silvestre y doméstica, a través de los operativos de recuperación, el ingreso a los programas de custodia, programas de comportamiento y la disposición final mediante la liberación, la adopción o el apadrinamiento de los animales en hogares de paso.
2027 |  |  | Atención al ciudadano |  | 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. |  |  | 7551 | 3 | 7551-3 | Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal. |  |  | PA01 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Brindar la atención oportuna a las partes interesadas del Instituto, mediante la implementación de lineamientos para la atención y servicio de cara al ciudadano, el tramite a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias y las actividades requeridas para la divulgación de la información pública relacionada con la misionalidad del Instituto, con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas a través de los planes de mejora.
2028 |  |  | Gestión Jurídica |  | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |  |  | 7551 | 4 | 7551-4 | Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas. |  |  | PA02 | Director(a) de Gestión Humana |  |  |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Asesorar, defender, asistir y representar en asuntos jurídicos-administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas por la entidad, así mismo, gestionar las etapas contractuales de los procesos de contratación para proveer de manera eficiente y oportuna los bienes, obras y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando el cumplimiento de las normatividad vigente.
|  |  | Gestión Administrativa y Documental |  | 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. |  |  | 7556 | 1 | 7556-1 | Adquirir 1 Dotación De Mobiliario Para La Casa Ecológica De Los Animales |  |  | PA03 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Administrar los recursos físicos (tangibles e intangibles) propiedad o en calidad de alquiler del instituto, así como gestionar el manejo del flujo documental de la entidad, con el fin de garantizar la memoria institucional.
|  |  | Gestión Tecnológica |  | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. |  |  | 7556 | 2 | 7556-2 | Adquirir 1 Dotación Dotación De Elementos Médicos, Quirúrgicos Para La Casa Ecológica De Los Animales |  |  | PA04 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las Tecnologías de información y comunicación mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infraestructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
|  |  | Gestión Financiera |  | 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. |  |  | 7556 | 3 | 7556-3 | Adecuar 100 % De Avance Cronograma Cuartos Fríos |  |  | PA05 | Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Apoyo | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y normatividad vigente.
|  |  | Evaluación y Control a la Gestión |  | 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. |  |  | 7556 | 4 | 7556-4 | Adecuar 100 % De Avance Cronograma Puntos De Conectividad, Puestos De Trabajo Y Casa Ecológica De Animales Para Su Adecuado Funcionamiento |  |  | PV01 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno |  |  |  |  | Evaluación | I Direccionamiento y Control |  |  |  |  | Promover la mejora continua, a través del seguimiento y evaluación de la gestión institucional, mediante métodos, herramientas de control y análisis de la información con el fin de generar valor agregado y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Instituto.
[5 empty] | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. |  |  | 7556 | 5 | 7556-5 | Poner 100 % De Avance Cronograma En Funcionamiento La Casa Ecológica Para Asegurar La Atención A Los Animales A Través De Los Diferentes Programas Del Idpyba
[5 empty] | 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. |  |  | 7556 | 6 | 7556-6 | Iniciar 100 % De Avance Cronograma La Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Ecológica De Animales
|  |  | Indicador |  |  |  |  | 7550 | 1 | 7550-1 | Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal
|  |  | Eficacia |  |  |  |  | 7550 | 2 | 7550-2 | Fortalecer 1 Canales De Comunicación
|  |  | Eficiencia |  |  |  |  | 7550 | 3 | 7550-3 | Articular 1 Batería De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal
|  |  | Efectividad |  |  |  |  | 7550 | 4 | 7550-4 | Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg
[8 empty] | 7550 | 5 | 7550-5 | Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios
|  |  | Programación |  |  |  |  | 7550 | 6 | 7550-6 | Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba
|  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7550 | 7 | 7550-7 | Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016
|  |  | Cantidad |  |  |  |  | 7555 | 1 | 7555-1 | Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública
[8 empty] | 7555 | 2 | 7555-2 | Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales
|  |  | Anualización | Periodicidad |  |  |  | 7555 | 3 | 7555-3 | Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos
|  |  |  | mensual |  |  |  | 7555 | 4 | 7555-4 | Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional
|  |  | Suma | bimensual |  |  |  | 7555 | 5 | 7555-5 | Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente
|  |  | Constante | trimestral |  |  |  | 7555 | 6 | 7555-6 | Aportar 1 Batería De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas
|  |  | Creciente | cuatrimestral
|  |  | Decreciente | semestral
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
|  | 1 | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
|  | 2 | Generar e impulsar procesos ciudadanos innovadores de transformación cultural, mediante la promoción prácticas de relacionamiento humano - animal.
|  | 3 | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
|  | 4 | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
|  | 5 | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial